## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 6 созыва на 2018 год
Округ 5
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | План мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | План (уточнённый) |  |  | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
2018 | 1 | 05-001 | В микрорайоне (г.Карасук) нет уличного освещения, помочь в строительстве детского парка (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Мероприятия выполняются в рамках реализации муниципальной программы "Организация и развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района на 2017-2018 годы". В 2018 году планируется разработать ПСД на освещение части улиц города Карасука, а также выполнить работы по уличному освещению. |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 05-006 | Завершение работ по устройству уличного освещения в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Мероприятия выполняются в рамках реализации муниципальной программы "Организация и развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района на 2017-2018 годы". В 2018 году планируется разработать ПСД на освещение части улиц города Карасука, а также выполнить работы по уличному освещению. Объем финансирования указан в плане по наказу 05-001. | [7 empty] | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 3 | 05-007 | Завершение реконструкции стадиона «Локомотив» в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Разработка ПСД на капитальный ремонт стадиона "Локомотив" за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 279 |  |  | 279 | 2018 | Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 4 | 05-009 | Завершение строительства районного Дома культуры в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий по строительству Дома культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 50000 | 2631.6 |  |  | 52631.6 | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 5 | 05-011 | Замена окон и кровли в Благовещенской СОШ (д. Благовещенка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" Купинскому району предусмотрена субсидия в размере 6262,2 тысяч рублей для ремонта кровель и установку пластиковых окон на сумму 10177,9 тыс. рублей, в т.ч. планируется замена окон и ремонт кровли в Благовещенской СОШ. |  |  | 5472 | 288 |  |  | 5760 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 05-012 | Замена окон и входных дверей в СОШ Киргинцево (д.Киргинцево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" Купинскому району предусмотрена субсидия в размере 10177,9 тысяч рублей на установку пластиковых окон, в т.ч. планируется замена окон в Киргинцевской СОШ. |  |  | 2975.44 | 180 |  |  | 3155.44 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 7 | 05-021 | Капитальный ремонт здания Новоключевского СДК (с. Новоключи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт СДК. Средства выделены в декабре 2017 г. в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 1000 | 35.4 |  |  | 1035.4 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 8 | 05-023 | Капитальный ремонт Стеклянского Дома культуры (с. Стеклянное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт Дома культуры. Средства выделены в декабре 2017 г. в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 500 | 34.9 |  |  | 534.9 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 9 | 05-035 | Помочь войти в Программу строительства жилья для молодых специалистов молодых учителей (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года» . Реализация мероприятий носит заявительный характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс. рублей. | [7 empty] | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 10 | 05-043 | Продолжение ремонта бюджетных учреждений (замена кровель, систем отопления, окон, обеспечение пожарной безопасности) (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" (замена окон в хирургическом отделении, капитальный ремонт здания гаража). |  |  | 985 |  |  |  | 985 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 11 | 05-046 | Разработка и принятие региональной долгосрочной целевой программы по ремонту детских образовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования детей), предусматривающей возможность ремонта кровель, полов и инженерных коммуникаций (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" Карасукскому району предусмотрена субсидия на ремонт кровель на сумму 6810,8 тыс. рублей. Планируется ремонт кровли и полов в МБОУ Благодатская СОШ. |  |  | 6810.8 | 357.9 |  |  | 7168.7 | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 12 | 05-055 | Реконструкция ул. Ленина и ремонт дорог в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Карасуке на участке км 0-2,718 общей протяженностью 0,6 км. |  |  | 19976.68 | 1051.4 |  |  | 21028.08 | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 13 | 05-057 | Ремонт и оборудование помещения для Метелевского Совета ветеранов (с. Метелево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Исполнение наказа возможно в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» по итогам конкурса социально значимых проектов при соблюдении ветеранскими организациями всех конкурсных процедур и соответствии заявленных ими на конкурс проектов критериям отбора. | [7 empty] | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2018 | 14 | 05-061 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Новоключи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Почтовая и ул. Лазурная с. Новоключи общей протяженностью 2,094 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 10000 | 521 |  |  | 10521 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 15 | 05-062 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Рождественка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реконструкция автомобильных дорог по ул.Южная и ул. Молодежная с. Рождественка общей протяженностью 0,832 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 9120.1 | 480 |  |  | 9600.1 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 16 | 05-065 | Ремонт детского сада (с. Новоселье) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" Купинскому району предусмотрена субсидия в размере 10177,9 тысяч рублей для замены оконных блоков, в т.ч. планируется замена окон в МКДОУ Новосельский детский сад "Колокольчик". |  |  | 870 | 43.5 |  |  | 913.5 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 17 | 05-066 | Ремонт детского сада «Забава» Петровской основной общеобразовательной школы (протекает кровля крыши, требуется замена электроплит отопления) (с. Петровка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" Купинскому району предусмотрена субсидия в размере 6262,2 тысяч рублей для ремонта кровель, в т.ч. планируется ремонт кровли детского сада "Забава". |  |  | 875 | 43.75 |  |  | 918.75 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 18 | 05-087 | Строительство 5-й очереди осушения г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Осушение г. Купино Новосибирской области и прилегающей территории (5-я очередь). Мероприятие включено в ГП НСО "Охрана окружающей среды" на 2015 - 2020 годы. Период реализации мероприятия 2018 - 2019 годы. Количество объектов, выведенных из зоны подтопления, составит 191 ед. |  |  | 30690 | 310 |  |  | 31000 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2018 | 19 | 05-109 | Строительство водопроводных сетей по ул.Юбилейная в 2018 г. (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Строительство водопроводных сетей по ул. Юбилейная г. Карасук протяженностью 740 м в рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 3500 | 184.2 |  |  | 3684.2 | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 20 | 05-114 | Строительство дороги от д. Спасск до п. Советский (д.Васильевка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "19 км а/д "Н-1606" - Медяково - Благовещенка" (участок от д. Спасск до п. Советский) на участке км 27+522 - км 31+500 общей протяженностью 1,7 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 5142.9 |  |  |  | 5142.9 | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 21 | 05-139 | Строительство спортзала арочного типа в с. Палецкое (с. Палецкое) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Средства предусмотрены ГКУ НСО "УКС" для оплаты земельного налога. |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 2018 | Администрация Баганского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 22 | 05-141 | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Строительство объекта завершено в 2017 году. В 2018 году запланированы лимиты финансирования на оплату кредиторской задолженности. |  |  | 17800 |  |  |  | 17800 | 2018 | Администрация Купинского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 23 | 05-143 | Строительство типовых спортивных площадок (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Разработка ПСД на строительство типовых спортивных площадок за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 2018 | Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2018 | 24 | 05-147 | Установка дизель-генератора в Купинской центральной районной больнице (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Установка дизель-генератора в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". |  |  | 1541.98 |  |  |  | 1541.98 | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 25 | 05-167 | Ремонт водопроводной и тепловой сетей д. Киргинцево | Мероприятие 3 | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнение 5 км водопроводной сети, ориентировочной стоимостью 12,5 млн. руб., тепловой сети 1,1 км, стоимостью 14 млн. руб. в рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 26500 | 1394.7 |  |  | 27894.7 | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 193809.9 | 9935.35 | 0 | 0 | 203745.25
Территория: Не учитывается