## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 11
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 11-001 | Благоустройство центрального пляжа (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Выполнены работы по благоустройству пляжа: обследование дна, ремонт скамеек и раздевалок, завоз песка, установлена услуга "мобильный телохранитель" на время купального сезона, приобретено спасательное оборудование. |  |  |  | 229.36 |  |  | 229.36 | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 2 | 11-003 | Благоустройство парка в Южном м-не (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Приобретены основные средства для выполнения работ по благоустройству парка Южного микрорайона (мотокосы). Проводилось скашивание травы на территории парка. |  |  |  | 18.1 |  |  | 18.1 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 11-005 | Ввести обязательную программу в НСО - "Чистый четверг" (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | На территории города регулярно производится уборка в послезимний период и в предверии праздников. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 4 | 11-007 | Вырубка кустов и деревьев у теплотрассы, проходящей у школы №8 (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Вырубка кустов и деревьев у теплотрассы школы № 8 проводится ежегодно. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 5 | 11-010 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от железнодорожного переезда до кольца м-на Ложок (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Ремонт а/д от ж/д переезда до кругового перекрестка ул. Нагорная - ул. Почтовая, протяженность - 0,883 км, в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах выполнен в 2016 году. В 2017 году завершены работы по ремонту дороги -отсыпаны обочины дороги, поставлены павильоны. |  |  |  | 472.99 |  |  | 472.99 | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 6 | 11-011 | Капитальный ремонт кровли школы №10 (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли ООШ № 10 г.Искитима на площади 1537 кв.м. |  |  | 1417.1 | 325.1 |  |  | 1742.2 | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 7 | 11-016 | Обязать местную власть об установке биотуалетов в г. Искитиме (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В парке им. В. И. Коротеева установлен стационарный туалет. |  |  |  | 688.02 |  |  | 688.02 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 8 | 11-019 | Освещение улиц частного сектора г. Искитима, замена столбов электроснабжения (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации наружного уличного освещения. |  |  |  | 1878 |  |  | 1878 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 9 | 11-025 | Отменить взносы за кап.ремонт с пенсионеров (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Принят Закон Новосибирской области от 05.05.2016 № 57-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области», предусматривающий компенсацию соответствующего взноса собственникам жилья, проживающим одиноко либо в семьях из пенсионеров, в возрасте 70-79 лет – 50%, старше 80 лет – 100%. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство социального развития Новосибирской области
2017 | 10 | 11-026 | Отменить ремонт школьных классов и детских групп в садах за счёт родителей (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | По данным г. Искитима ремонт школьных классов за счет средств родителей не осуществляется, за исключением случаев, когда родители самостоятельно проявляют инициативу. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 11 | 11-028 | Отремонтировать выездную дорогу в мкр. Ложок (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Наказ выполнен. Информация о реализации наказа указана в отчете по наказу 11-010. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 12 | 11-029 | Отремонтировать объездные дороги через Южный и Северный микрорайоны (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках работ по содержанию автомобильных дорог выполнены грейдирование и частичная отсыпка объездных дорог через Южный и Северный мкр. Протяженность объездных дорог 3,65 км. Израсходовано 114 т. щебня. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 13 | 11-033 | Помощь в поиске инвесторов с целью перепрофилирования предприятия ООО ТД "Кровельные материалы" (выпускает шиферную продукцию) и сохранения трудового коллектива (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Информация о продаже имущественного комплекса ООО ТД "Кровельные материалы" направлена в Агенство инвестиционного развития НСО с целью поиска потенциального инвестора. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство экономического развития Новосибирской области
2017 | 14 | 11-034 | Предусмотреть возможность бронирования муниципального жилья для молодых специалистов (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Обеспечение жильем молодых специалистов, работников муниципальных учреждений, осуществляется по возможности при наличии жилья в муниципальном жилищном фонде. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 15 | 11-039 | Приобретение музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования для музыкальной школы (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Приобретены музыкальные инструменты (синтезатор, маракасы и др.) за счет внебюджетных средств. | [5 empty] | 90 | 90 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 16 | 11-041 | Развитие малого и среднего бизнеса (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках реализации мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Искитиме на 2014-2017 годы" была оказана финансовая поддержку в размере 320 тыс. рублей, 150 тыс. рублей направлено на проведение конкурсов, ярмарок. |  |  |  | 470 |  |  | 470 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
2017 | 17 | 11-049 | Ремонт детской музыкальной школы (кровля), (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках муниципальной программы "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы" выполнен частичный ремонт кровли Детской музыкальной школы. |  |  |  | 160.91 |  |  | 160.91 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 18 | 11-050 | Ремонт дорог, в частности, улицы Советской (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") выполняется комплекс мероприятий по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках а/д по ул. Советской и пр. Юбилейному. Ремонт ул. Советской выполнен на 2-х участках общей протяженностью 1,25 км - от ул. Школьной до ул. Кирова, от ул. Чайкиной до ул. Комсомольской. Ремонт пр. Юбилейный выполнен на участке от трассы до ГИБДД протяженностью 525 м. Ремонт а/д по ул. Комсомольской и ул. Пушкина выполняется в рамках наказа 12-012. |  |  | 28324.44 | 2886 | 37500 |  | 68710.44 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 19 | 11-051 | Ремонт кровли и замена окон в д/саду «Родничок» (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в детском саду "Родничок" г. Искитим - 6 шт. |  |  | 278.4 | 69.6 |  |  | 348 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 20 | 11-053 | Ремонт столовой и устройство двухскатной кровли главного корпуса школы №14 (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Работы по ремонту кровли школы №14 в мкр. Ложок выполнены в 2016 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы". В 2017 году проведен ремонт мягкой кровли над спортзалом и столовой S=400 м2. |  |  |  | 906.37 |  |  | 906.37 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 21 | 11-057 | Решить вопрос об уменьшении аренды в городе для предпринимателей (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Администрацией г. Искитима с учетом рекомендаций Совета по развитию малого и среднего предпринимательства принято решение о не повышении ставок арендной платы, которые действуют с 2014 года. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима
2017 | 22 | 11-058 | Сделать автобусную остановку "Пляж" (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | На пляже есть остановка "Канатная". Данная остановка обустроена. Автобусы, работающие на городских маршрутах № 3 и 4, осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 23 | 11-061 | Создание приюта для бездомных собак (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | На территории города Искитима содержанием бездомных собак занимаются НП "Созвездие сибирских псов", ООО "Сириус". На содержание бездомных собак ежегодно выделяются средства. |  |  |  | 354.26 |  |  | 354.26 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Управление ветеринарии Новосибирской области
2017 | 24 | 11-063 | Строительство спортивных площадок в микрорайонах города (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы" выполнено строительство универсальной спортивной площадки и ремонт легкоатлетической зоны спорткомплекса "Заря". В Южном микрорайоне выполнено устройство площадки для подготовки и сдачи норм ВФСК "ГТО". |  |  | 1200 | 2583.1 |  | 380 | 4163.1 | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 25 | 11-065 | Увеличение количества бюджетных мест для расширения возможности получения выпускниками 9-х классов профессионального образования (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | На 2017/2018 учебный год профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным Минобразования Новосибирской области и находящимся в Искитимском районе увеличены контрольные цифры приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на 25 человек на базе основного общего образования, или на 12,5% по отношению к 2016 году. В 2017 году в профессиональных образовательных учреждениях - ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения», ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения», Искитимский филиал ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» принято на обучение 225 человек, в том числе на базе основного общего образования - 200 человек, на базе среднего общего образования – 25 человек. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 26 | 11-069 | Установка детской площадки в районе лыжной базы (нет в районе ни одного детского комплекса) (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | В районе лыжной базы обустроены 2 детские площадки: на ул. Лесная (в районе дома 134) сделана детская площадка силами жителей улицы. В ж/м Солнечном (около дома 60 А) обустроена детская площадка силами жителей жилмассива. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация г. Искитима, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 27 | 11-070 | Установка на окна здания городского музея СПЕЦрешёток (г. Искитим) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, г. Искитим | Григорьев Анатолий Петрович | Установлены решетки на 2 окнах из 29 в Искитимском городском историко-художественном музее в рамках муниципальной программы "Культура города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы". |  |  |  | 75.4 |  |  | 75.4 | Выполняется | 2017 | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 28 | 11-075 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Установлено 4 детских площадки по ул. Гагарина, 57, ул. Мира, 2,7, ул. Рабочая, 1. |  |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 29 | 11-076 | Оказание финансовой помощи населению при строительстве индивидуальных жилых домов (постановление № 102 или другая форма поддержки) (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Реализация мероприятий в рамках постановления Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 № 102 "О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных района Новосибирской области". Средства областного бюджета, в виде субсидий, доведены до получателей (жителей) Искитимского района Новосибирской области в сумме 5 150,00 тыс. рублей. |  |  | 5150 |  |  |  | 5150 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 30 | 11-079 | Обустройство контейнерных площадок для сбора мусора и ТБО на всех улицах ст. Евсино (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Установлены контейнерные площадки за счет средств перевозчика ТБО, мусорные контейнеры (бочки) установлены за счет средств граждан и компании перевозчика. | [5 empty] | 1000 | 1000 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 31 | 11-081 | Строительство комплексной спортивной площадки на ст. Евсино (для хоккея, волейбола, баскетбола, мини-футбола) (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы" начаты мероприятия по строительству спортивной площадки. Обеспечена 70% готовность объекта. Ввод в эксплуатацию запланирован во 2-3 квартале 2018 года. |  |  | 9000 | 1281.43 |  |  | 10281.43 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 32 | 11-085 | Озеленение поселка (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Посажено 200 саженцев хвойных и лиственных деревьев по ул. Гагарина, ул. Мира ст. Евсино. |  |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 33 | 11-087 | Ремонт дорог Школьная, Кирова, Совхозная, Рабочая, Буденного, Семафорная, Искитимская, Инская, Некрасова, Почтовая, Чапаева, Крылова, Советская, Линейная на ст. Евсино (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Подготовка ПСД по ул. Школьная на ст Евсино. |  |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 34 | 11-088 | Открытие маршрута для подвоза школьников с залинейной части ст. Евсино (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Данный наказ находится в стадии выполнения. В отчетном году проводились работы по оборудованию железнодорожного переезда, установке дорожных знаков. Открытие маршрута планируется после проведения приемки дороги комиссией и заключения соглашений о взаимодействии с собственниками нерегулируемых железнодорожных переездов (ориентировочное время запуска маршрута - 1 сентября 2018 года). |  |  |  | 650 |  |  | 650 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 35 | 11-089 | Открытие постоянного маршрута перевозки пассажиров ст. Евсино - г. Искитим - ст. Евсино. (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Проводится разработка схемы движения маршрута, расписание движения автобуса. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 36 | 11-092 | Исключить выбросы вредных веществ от НОВЭЗ (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В 2017 году был выполнен перевод одной печи "Ачесона" на печь прямого нагрева "Каснера" на 3 секции. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района
2017 | 37 | 11-093 | Внесение изменений в "программу капитального ремонта многоквартирных домов в Новосибирской области". Ускорить сроки проведения капитальных ремонтов в области до 2025 года, определить размеры государственной помощи при проведении капитальных ремонтов (Евсинский сельсовет, ст. Евсино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Региональная программа по капитальному ремонту общего имущества в МКД сбалансирована в соответствии с финансированием мероприятий и предельными сроками проведения мероприятий. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 38 | 11-096 | Выделить деньги для устройства площадки со специальным оборудованием для детей с ограниченными возможностями. (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Реализация наказа возможна в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы» по итогам конкурса социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры при соблюдении всех конкурсных процедур и соответствии заявленного на конкурс проекта критериям отбора. Размер гранта будет определен при составлении заявки на участие в конкурсе. В конкурсе социально значимых проектов, проводимых министерством региональной политики Новосибирской области, участвовала местная организация общества инвалидов. Заявка на получение гранта для устройства площадки со специальным оборудованием для детей с ограниченными возможностями в р.п. Линево в министерство в 2017 году не подавалась. По согласованию с депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области по округу № 11 Григорьевым А.П. реализация наказа будет осуществляться в 2018 году. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 39 | 11-097 | Выделять на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог ежегодно по 5 (пять) млн. руб. (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" в р.п. Линево выполнен ремонт а/д по улице Коммунистический проспект, протяженностью 0,45 км, ремонт щебеночной дороги по ул. Полевой от ул. Вокзальной протяженностью 0,65 км, обустройство пешеходного перехода на ул. Мира и устройство перильного ограждения по ул. Листвянской, в рамках муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы" - а/д по центральной улице Коммунистический проспект, ремонт дорожных проездов (4-й микрорайон д.5, 5а), ямочный ремонт дорог (пр. Мира, пр. Юбилейный, ул.Весенняя, БВВ, заводское кольцо, объездное кольцо), установка и замена дорожных знаков (29 знаков), окраска и ремонт путепровода, ремонт гравийной дороги. |  |  | 8135.03 | 3041.81 |  |  | 11176.84 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 40 | 11-099 | Детские площадки, выделение финансовых средств ежегодно не менее 1,5 млн.руб (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Выполнен в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-22020 годах». Установлен детский игровой комплекс на придомовой территории по адресу р.п. Линево, 4-й микрорайон, дом 5, 5а. |  |  | 178.75 | 133.52 | 675 |  | 987.27 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 41 | 11-102 | Озеленение посёлка, выделение финансовых средств на посадку елей, лип и других деревьев ежегодно не менее 300,0 т.руб (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы" посажены ели на территории р.п. Линево. |  |  |  | 172 |  |  | 172 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 42 | 11-111 | Построить большой спортивный комплекс (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы" начаты мероприятия по строительству 1-го этапа спортивного комплекса - стадиона. Выполнены земляные работы, планировка территории, монтаж дренажной системы футбольного поля, устройство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Произведена укладка искусственной травы. Закуплен резиновый гранулят и кварцевый песок для футбольного поля. Завершение строительства стадиона с устройством беговых дорожек и легкоатлетических секторов запланировано в 2018 году. |  |  | 16674.44 | 1349.14 | 8674.44 |  | 26698.02 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 43 | 11-120 | Решить вопрос по доставке корреспонденции на ул. Вокзальная (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | По информации глав Искитимского района и р.п. Линево (письмо от 10.07.2017 № 0858) проблема с доставкой корреспонденции решена. Доставка почтовой корреспонденции жителям ул. Вокзальная осуществляется почтовым автотранспортом внутрирайонного маршрута еженедельно по средам и пятницам. Кроме этого, работники отделения почтовой связи, по взаимной договоренности с жителями, информируют их по телефону о поступившей корреспонденции. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 44 | 11-125 | Решить вопрос по укомплектованию поликлиники и стационара специалистами, укомплектовать материально-техническую базу (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Привлечено 9 специалистов с высшим (медицинским) образованием. 7 прибывших врачей получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей, предусмотренную Федеральным законом от 29.10.2011 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 2 врача-педиатра участковых заключили договоры и получили выплату в размере 300 000 рублей. |  |  | 7600 |  |  |  | 7600 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 45 | 11-129 | Решить вопросы по ремонтам д/садов, школ и больницы. (р.п. Линево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» проведён капитальный ремонт теплосети от ЦТП до лечебного корпуса больницы; установка автоматического ИТП регулировки теплоснабжения административно-хозяйственного корпуса, капитальный ремонт системы водоотведения; замена силового кабеля 0,4кВ от ТП-20л до распределительного щита; установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в административно-хозяйственном корпусе. |  |  | 1450 |  |  |  | 1450 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 46 | 11-138 | Ремонт улиц частного сектора внутри п. Листвянский (п. Листвянский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,450 км по ул. Ломоносова и обустройство пешеходного перехода в п. Листвянский. |  |  | 4623.4 | 305.6 |  |  | 4929 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 47 | 11-144 | Установить детские площадки в парке, а также в мкр. Бурразведка (п. Листвянский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Установлена детская площадка по ул. Новой п. Листвянский. |  |  |  | 90 |  | 65 | 220 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 48 | 11-147 | Реализовать программу освещения улиц п. Листвянский (п. Листвянский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Продолжены работы по установке уличного освещения. |  |  |  | 481 |  |  | 481 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 49 | 11-148 | Спилить аварийные деревья в п. Листвянский (п. Листвянский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Спиливание аварийных и сухих деревьев. |  |  |  | 198 |  |  | 198 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района
2017 | 50 | 11-151 | Ремонт улиц в п. Чернореченский (Чернореченский сельсовет, п. Чернореченский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 0,65 км по ул. Центральная, 0,290 км по ул. Транспортная в п. Чернореченский, ремонт ул. Аэродромная в п. Александровский и обустройство пешеходных переходов в п. Чернореченский, с. Старый Искитим, п. Рощинский, п. Койниха. |  |  | 1895.4 | 146.29 |  |  | 2041.69 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 51 | 11-166 | Уличное освещение в п. Рощинский (Чернореченский сельсовет, п. Рощинский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Увеличено количество фонарей с 6-ти до 20-ти. |  |  |  | 130 |  |  | 130 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 52 | 11-170 | Ремонт дамбы в п. Рощинский (Чернореченский сельсовет, п. Рощинский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №11, Искитимский | Григорьев Анатолий Петрович | Дамба в п. Рощинский не является имуществом Чернореченского сельсовета. Для выполнения ремонта дамбы необходимо оформить документы на право собственности данным сооружением. Администрация Черноречнского сельсовета в 2017 году приложила все усилия для для оформления права собственности. Арбитражный суд Новосибирской области признал за администрацией Чернореченского сельсовета право собственности на данное гидротехническое сооружение. Не согласившись с решением арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017, гражданин Мамедов В.М. подал апелляционную жалобу с просьбой об отмене судебного решения, заявив свои права в отношении данного имущества. На данный момент определением суда апелляционной инстанции от 06.03.2018 года определено перенести судебное заседание на 04.05.2018 года. В случае вынесения положительного решения о праве собственности данным гидротехническим сооружением в пользу Чернореченского сельсовета, глава сельсовета намерен обратиться за финансовой поддержкой в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области для осуществления ремонтных работ на данном гидротехническим сооружении. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство природных ресурсов и экологииНовосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 85926.96 | 20096 | 46849.44 | 1535 | 154472.4