## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 12
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 12-001 | Восстановить качество связи мобильного интернета оператора Мегафон с. Верх-Коен (с.Верх-Коен Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в 2020 году. По информации ПАО "МегаФон" (письмо от 23.12.2020 № 5/3-FFO-Исх-00003/20), техническими специалистами данной компании проведены работы по настройке существующего оборудования базовой станции сотовой связи (далее – БС), расположенной в с. Верх-Коен: проведена замена аккумуляторной батареи для обеспечения бесперебойной работы БС в случае отключения электропитания; для улучшения качества связи проведена корректировка азимутов и углов наклона антенн БС. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2 | 12-003 | Установка вышки цифрового телевидения в с. Верх-Коен (неустойчивый прием сигнала цифрового ТВ) для с. Верх-Коен, д. Михайловка, д. Китерня, п. Дзержинский, п. Дубинский (с.Верх-Коен Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в 2019 году. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» населенные пункты НСО обеспечены услугами ЦЭТВ. 193 населенных пункта региона не попали в зону ЦЭТВ, в том числе с. Верх-Коен, д. Михайловка, д. Китерня, п. Дзержинский, п. Дубинский. В данных населенных пунктах устойчивый прием цифрового телевидения гарантируется с использованием спутниковых технологий. При этом доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» обеспечивается операторами спутникового телевидения без взимания абонентской платы, за исключением однократного платежа за подключение к сети оператора. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
3 | 12-014 | Наладить высокоскоростной интернет в д. Михайловка (д.Михайловка Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  | 2509.63 |  | 2509.63 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
4 | 12-016 | Отвести деляны для заготовки дров вблизи от населенного пункта в д. Михайловка (д.Михайловка Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Реализация наказа обеспечивается в рамках ГП НСО «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области». В 2021 году в Искитимском лесничестве вблизи от населенного пункта д. Михайловка Верх-Коенского сельсовета отведено 9 делян для заготовки дров, общим объемом 274 м3. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
5 | 12-024 | Наладить высокоскоростной интернет (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» все желающие (19 домохозяйств) населенного пункта обеспечены доступом к сети Интернет по ВОЛС. | 636.87 | 33.52 |  |  | 670.39 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
6 | 12-028 | Ремонт водонапорной башни д. Китерня (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Реализация силами предприятия ЖКХ. Установлено частотное регулирование глубинного насоса. |  |  |  | 45 | 45 | Выполнен | Администрация Искитимского района
7 | 12-030 | Строительство ФАП, решение кадрового вопроса с медперсоналом (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Завершено строительство ФАПа в д. Китерня в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. На ФАП со 2 февраля 2022 года трудоустроен медицинский работник - заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка. | 12470.3 |  |  |  | 12470.3 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
8 | 12-033 | Ремонт улиц Луговая, Школьная в д. Китерня (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 г. - ремонт ул. Школьная, отсыпка щебнем 280м. |  | 979.99 |  |  | 979.99 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 12-034 | Строительство детского сада (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Карасева Дарья Николаевна | 2021 | Разработка ПСД на строительство пристройки к школе (детский сад, столовая). Наблюдается прирост учащихся и детей дошкольного возраста. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 12-043 | Строительство мини-футбольного поля (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнена вертикальная планировка земельного участка, завершается устройство многослойного щебеночного основания футбольного поля. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 710 | 139 |  |  | 849 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
11 | 12-044 | Строительство модульного ФАПа с жилым помещением (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Начато строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в с. Морозово в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год. | 1124.1 |  |  |  | 1124.1 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
12 | 12-049 | Решить вопрос приватизации жилых квартир дома №1 по ул. Тимуровская (приватизировано 38 из 55 квартир) (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Переходящий наказ с шестого созыва. По информации ОМС осуществляется юридическая помощь гражданам в оформлении документов для приватизации жилых квартир. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района
13 | 12-058 | Решить кадровый вопрос, обеспечить Легостаевскую участковую больницу врачом-терапевтом. Решить вопрос о назначении главного врача в больницу села Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В Легостаевской УБ с 2007 года работает заведующая - врач-специалист. Штатным расписанием должность главного врача участковой больницы не предусмотрена. В 2021 году трудоустроен врач-терапевт участковый на 0,5 ставки. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
14 | 12-059 | Обеспечить оказание помощи в решении вопроса передачи здания, где расположена ПЧ-102, в безвозмездное пользование в с. Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области получена информация от администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района НСО о том, что администрация сельсовета не готова принять данный объект недвижимого имущества, по причине отсутствия финансовой возможности. Направление обращения со стороны департамента, возможно после определения источников финансирования на содержание данного объекта. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
15 | 12-060 | Обеспечить проведение скоростного интернета в с. Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2019 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное 1669,01 тыс. рублей, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
16 | 12-065 | Строительство нового модульного ФАПа с проживанием фельдшера на территории, решение кадрового вопроса (д. Малиновка Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Оказание медицинской помощи на базе ФАПа в д. Малиновка осуществляет заведующий ФАПа - фельдшер, трудоустроенный на 0,25 ставки. Выезды в ФАП в д. Малиновка осуществляются 2 раза в неделю. Администрация ГБУЗ НСО "ИЦГБ" осуществляет поиск постоянного сотрудника - подана заявка в медицинские техникумы. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
17 | 12-067 | Ремонт дороги от кольца р.п. Линево до поворота на п. Листвянский (Легостаевский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнен ремонт дороги от кольца р.п. Линево до поворота на п. Листвянский в 2021г (МБ-2000,0 т.р.) |  | 2000 |  |  | 2000 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
18 | 12-074 | Решение вопроса возможности использования цифрового телевидения жителями (Легостаевский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в 2019 году. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» населенные пункты НСО обеспечены услугами ЦЭТВ. Легостаево и Малиновка обеспечены ЦЭТВ. 193 населенных пункта региона не попали в зону ЦЭТВ, в том числе Новососедово и Старососедово Легостаевского сельсовета. В данных населенных пунктах устойчивый прием цифрового телевидения гарантируется с использованием спутниковых технологий. При этом доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», обеспечивается операторами спутникового телевидения без взимания абонентской платы, за исключением однократного платежа за подключение к сети оператора. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
19 | 12-080 | Ремонт жилья для учителей (Гусельниковский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС жилой дом оформлен в муниципальную собственность Гусельниковского сельсовета в 2021 г. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района
20 | 12-087 | В пожароопасный период некому тушить пожары в с. Белово (с. Белово Гусельниковского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС на 2021 г. имеется добровольная пожарная команда и пожарный автомобиль в Гусельниковском сельсовете. Необходим дополнительный набор добровольцев в команду. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района
21 | 12-091 | Установить усилитель, не работает цифровое телевидение в д. Девкино (д. Девкино Гусельниковского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в 2019 году. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» населенные пункты НСО обеспечены услугами ЦЭТВ. 193 населенных пункта региона не попали в зону ЦЭТВ, в том числе Девкино. В данных населенных пунктах устойчивый прием цифрового телевидения гарантируется с использованием спутниковых технологий. При этом доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», обеспечивается операторами спутникового телевидения без взимания абонентской платы, за исключением однократного платежа за подключение к сети оператора. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
22 | 12-102 | Ремонт дороги ул. Речная д. Бердь с отводом грунтовых вод (д. Бердь Мичуринского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году работы частично выполнены. |  | 80 |  |  | 80 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 12-120 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с постройкой жилья для медицинского работника (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Начато строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в д.Ургун в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год. | 4794.3 |  |  |  | 4794.3 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
24 | 12-123 | Ремонт линии электропередач, снабжающих электроэнергией д. Ургун, очень часто происходит подключение электроэнергии (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнены противоаварийные мероприятия в рамках текущей эксплуатации по повышению надежности на ВЛ-10кВ №4и, питающей энергообъекты д. Ургун. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 12-132 | Ежегодное озеленение в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Озеленение произведено за счет средств Евсинского сельсовета на 238,15 тыс. рублей |  | 238.15 |  |  | 238.15 | Выполняется | Администрация Искитимского района
26 | 12-140 | Провести ремонт теплосетей в 11 двухэтажных домах по улице Ленина в с. Тальменка (с. Тальменка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Установка ГРПШ – 200 тыс.руб. – средства местного бюджета, строительство газовой сети до 11 домов – 800 тыс.руб – внебюджетные источники. |  | 200 |  | 800 | 1000 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
27 | 12-142 | Произвести капитальный ремонт Дома культуры с. Тальменка (с. Тальменка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС оформлены права собственности на здание и земельный участок, выполнен ремонт системы теплоснабжения и перевод теплоснабжения с центрального на индивидуальное газовое. |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
28 | 12-144 | Решить вопрос с доступностью сотовой связи с. Калиновка (с. Калиновка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 г. вышка в с. Калиновка построена Теле-2, договор между Мишистерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком" об условиях оказания универсальных услуг связи от 13.05.2014г. (ФБ, В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» обеспечен населенный пункт услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет, информация от Минцифры НСО). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
29 | 12-148 | Отремонтировать памятник фронтовику ВОВ в д. Елбаши (д. Елбаши Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Памятник отремонтирован в 3-м квартале 2020 года. |  |  |  | 4500 | 4500 | Выполнен | Администрация Искитимского района
30 | 12-149 | Установить сотовую вышку в д. Елбаши (д. Елбаши Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 2000 | 105.26 |  |  | 2105.26 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
31 | 12-152 | Установить освещение на ул. д. Елбаши (д. Елбаши Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Установлены дополнительные светильники - 6 шт. Замена перегоревших светильников на новые светодиодные проведена полностью в 4 кв. 2020 года. |  | 20 |  |  | 20 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
32 | 12-157 | Установить сотовую вышку вблизи д. Барабка (д. Барабка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
33 | 12-172 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе с. Мосты (с. Мосты Усть-Чемского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Замена оконных блоков в школе в количестве 7 шт. за счёт средств депутатского фонда. | 300 |  |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
34 | 12-174 | Проведение Интернета в д. Харино (д. Харино Усть-Чемского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным Роскомнадзора населенный пункт обеспечен сотовой связью и мобильным ШПД ПАО "Мобильные ТелеСистемы" и ООО "Т2 Мобайл" по технологиям 2G/4G. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
35 | 12-175 | Строительство сотовой вышки в д. Харино (д. Харино Усть-Чемского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным Роскомнадзора населенный пункт обеспечен сотовой связью и мобильным ШПД ПАО "Мобильные ТелеСистемы" и ООО "Т2 Мобайл" по технологиям 2G/4G. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
36 | 12-182 | Организовать (построить) площадку для тренировки и выгула собак в центральном или индустриальном микрорайонах города Искитима, а также в центре и в микрорайонах г. Бердска | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Принято постановление администрации города Бердска от 21.01.2022 № 148 "О местах выгула домашних животных на территории города Бердска". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Администрация г. Искитима
37 | 12-186 | Ремонт дороги: ул. Промышленная (в том числе до маг. Колорлон) с обустройством тротуара и освещением, ул. Красная Сибирь (от Маяковского до ул. Павлова) г. Бердска () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Произведён ремонт ул. Промышленная в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 7500 |  |  | 7500 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 12-188 | Движение транспорта организовать до 23.00, с последней электрички до микрорайона () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Исполнен в 2017 году. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
39 | 12-189 | Ввести на законодательном уровне обязанность муниципалитетов по вывозу снега при уборке дорог сразу после выполнения работ по уборке (не более 5 рабочих дней) () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализуется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
40 | 12-193 | Осуществлять отлов бродячих собак по адресу г. Бердск, ул. К. Маркса, 9А ДХШ «Весна» () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализуется в рамках муниципального задания МБУ "ПЖ Надежда". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Управление ветеринарии Новосибирской области
41 | 12-199 | Провести уличное освещение (столбы, фонари) на участке улицы внутриквартального проезда от К. Маркса д.60/1 до выезда на ул. Спортивную () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограммы «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Администрация г. Бердска
42 | 12-210 | Строительство сада-школы | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Завершено строительство и введено в эксплуатацию здание детского сада-яслей на 110 мест в г. Бердске, микрорайон Южный, в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта "Демография". | 88953.6 | 8762.78 | 48561.1 |  | 146277.48 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
43 | 12-217 | Замена оконных блоков МБДОУ № 27 «Родничок» (700000,00р.) пункт 6.3.4 экспертного заключения ООО «НГПИ» пластиковые оконные блоки не установлены в спальне одной группы, спортивном зале, подсобных помещениях, коридорах ДОУ и на лестничных маршах, что негативно сказывается на теплоизоляции помещения. Общая количественная потребность в замене на новые составляет 35 шт () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Заменены оконные блоки в детском саду в полном объеме (23 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 517.68 | 5.23 | 0 |  | 522.91 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
44 | 12-220 | Реконструкция внутренних инженерных систем в МБДОУ № 27 «Родничок». Магистральные трубопроводы системы холодного и горячего водоснабжения, канализации находятся в ветхом и аварийном состоянии, магистральные трубопроводы системы отопления, приборы отопления всего здания находятся в ветхом недопустимом состоянии () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведен ремонт труб холодного и горячего водоснабжения, труб отопления в рамках МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 0 | 252.46 | 0 |  | 252.46 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
45 | 12-222 | Ввиду устаревания малых форм на прогулочных участках МБДОУ № 27 «Родничок» и недостаточного финансирования для их полного обновления и реконструкции просим посодействовать в приобретении новых игровых малых форм для детских площадок (баскетбольные кольца, домики, машинки, горки, комплексы для лазанья) () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Приобретено: песочница - 1 шт., домик - 3 шт, песочница с крышей - 1 шт, машина деревянная - 1 шт. | 170 |  |  |  | 170 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
46 | 12-224 | Отсыпка щебнем уличной дороги 1-я Линейная | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Произведена отсыпка щебнем ул. 1-я Линейная в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
47 | 12-226 | Сделать дорогу на городское кладбище | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Ремонт ул. Химзаводская (900 п.м, 6000 тыс. рублей); - ул. Полевая - 900 п.м, 14000 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Финансирование указано в наказе №16-009. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
48 | 12-235 | Взять под контроль строительство газопровода по ул. Горького () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По информации МКУ "УКС" г. Бердска, в 2021 году ООО "АА ЭнергоГрупп" (инвестор) построен и введен в эксплуатацию газопровод. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
49 | 12-243 | Прикроватные мониторы для гинекологического отделения, расположенного по адресу ул. Боровая, 105, - 2 шт () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2020 году в акушерское и родильное отделения ГБУЗ НСО "БЦГБ", расположенное по ул. Боровая, 109, поставлены мониторы (фетальный монитор - 1 шт., монитор пациента - 1 шт.) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 995.66 |  |  |  | 995.66 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
50 | 12-249 | Газифицировать частный сектор в центре города | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По информации МКУ "УКС" г. Бердска, в 2021 году ООО "АА ЭнергоГрупп" (инвестор) построен и введен в эксплуатацию газопровод. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
51 | 12-250 | Модернизировать/заменить общественный транспорт () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году закуплено 3 автобуса в рамках МП "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Бердска» |  | 2153 |  | 4306 | 6459 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
52 | 12-262 | Организовать маршрут общественного транспорта с мик. Северный до микрорайона «торговый центр» | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Маршруты № 109К, 332, 325 следуют от ООТ "м-он Северный" до ООТ "Торговый центр". | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
53 | 12-268 | Организовать стоянку маршрутных такси № 321, 323 по ул. Первомайская. Оборудовать навесом, туалетом, столовой для водителей () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Организована стоянка на ул. Комсомольской. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
54 | 12-277 | Решить вопрос по оснащению прогулочных площадок МБДОУ № 17 «Земляничка» детским игровым оборудованием: -веранда прогулочная (для детей раннего возраста)-169591 р. - горка – 31964р. - песочница с крышкой 2 шт. – 48420р. - столик с лавочками 3 шт. – 75000р Итого сумма: 324755р | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В детский сад приобретены: домик-горка и малые формы за счёт средств депутатского фонда. | 50 |  |  |  | 50 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
55 | 12-278 | Привести питающий кабель и схему питания дома № 23 по улице Комсомольская в соответствие с требованиями ПУЭ. В настоящий момент электроснабжение дома организовано с нарушениями ПУЭ | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках муниципального задания МБУ "ГорСвет". |  | 130 |  |  | 130 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
56 | 12-289 | Устранить свалку с заброшенного участка по адресу: г. Бердск, ул. Седова, 1 (строений на участке нет) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация г. Бердска
57 | 12-292 | Ремонт библиотек, их комплектование. Необходимо включение городских библиотек в программу ремонта, в которой сейчас могут участвовать только сельские библиотеки | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС в рамках МП "Культура города Бердска": доработка дизайн-проекта модельной библиотеки; экспертиза ПСД на капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения и на капитальный ремонт крыльца по адресу: ул. Свердлова, 1; замена ОПС на Свердлова,1.; капитальный ремонт системы электроснабжения; электромонтажные и демонтажные работы по сан. узлу; разработка ПСД по охранной сигнализации; замена локально-вычислительной сети; монтаж системы видеонаблюдения; текущий ремонт помещений на Свердлова,1; софинансирование на пополнение книжного фонда муниципальных библиотек. В рамках ГП «Управление государственными финансами Новосибирской области»: ремонт помещений (туалет) и капитальный ремонт (электропроводки помещений и входной группы). | 1350 | 2830 |  |  | 4180 | Выполняется | Администрация г. Бердска
58 | 12-302 | Организация маршрутов общественного транспорта, соединяющих Вокзал-Микрорайон-Первомайскую. Увеличить время работы общественного транспорта. Люди после 21 часа не могут уехать с работы | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Утверждено расписание движения маршрутов после 21-00 в район микрорайона. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
59 | 12-307 | Строительство нового ДК в п. Новый () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 г. произведен снос здания ДЦ "Октябрь". |  | 1274.7 |  |  | 1274.7 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
60 | 12-309 | Сделать освещение по ул. Седова, в т.ч. от ул. Островского до ул. Пушкина | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Администрация г. Бердска
61 | 12-311 | Строительство нового спортивного комплекса «Авангард» | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным МФКиС НСО в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнены строительные работы 1 этапа (вынос инженерных сетей, подготовка основания стадиона, асфальтирование, монтаж модульных раздевалок, укладка специализированных покрытий футбольного поля и беговых дорожек, благоустройство, монтаж инженерных сетей). Строительная готовность 1 этапа - 100 %. Финансирование указано нарастающим итогом за 2020-2021 годы. | 124656.92 |  |  |  | 124656.92 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
62 | 12-319 | Упорядочить график движения автотранспорта от ЖД вокзала до микрорайона Белокаменный в вечернее время (совместить с приходом вечерних электричек) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Утверждено расписание движения маршрутов. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
63 | 12-321 | При разработке проекта БКД и ремонта дорог предусмотреть ливневые канализации | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Строительство ливневой канализации предусматривается ПСД. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
64 | 12-360 | Обустроить площадку для выгула собак на мик. Северный | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Принято постановление администрации города Бердска от 21.01.2022 № 148 "О местах выгула домашних животных на территории города Бердска". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
65 | 12-365 | - Дороги ул. Ленина, дорога до Химзавода, - благоустройство вокруг дома ул. мик. Северный, 23 - асфальт - автотранспорт до больницы - чаще ездить маршруту № 510 - P432отремонтировать городскую больницу - изменить выдачу бесплатных лекарств по диабету: по спискам, наладить прием эндокринолога () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | ГБУЗ НСО "БЦГБ" укомплектовано врачами-эндокринологами на 100 % (3 физических лица). Информация о ремонте зданий ГБУЗ НСО "БЦГБ" указана в наказах № 16-045 "Здравоохранение города Бердска: ремонт больницы БЭМЗа", № 16-011 "2. Капитальный ремонт на 2021 год: родильного дома ул. Боровая 105, педиатрического отделения и административного корпуса ул. Ушакова 7; 3. Капитальный ремонт кровель: пищеблока ( ул. Боровая, 109), хозяйственного корпуса родильного дома, судебно-медицинского морга", № 16-012 "Ремонт фасадов ДПО №1 ул. Карла Маркса, 28 и ДПО №2 ул. Микрорайон, 40". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
66 | 12-366 | В мик. Северный зимой организовать в хоккейной коробке каток для детей и организовать хоккейный клуб | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Исполнен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске». Произведены работы по подключению к электропитанию хоккейной коробки. |  | 83 |  |  | 83 | Выполнен | Администрация г. Бердска
67 | 12-367 | Регулярно зимой чистить от снега дороги и тротуары Северный | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполняется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация г. Бердска
68 | 12-380 | Устройство физкультурной площадки МАДОУ № 22 «Тополек» (ул. К. Маркса, 29/1) (отсутствует со дня введения здания детского сада в эксплуатацию в 2013 году после ремонта) () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Устройство физкультурной площадки на территории детского сада: оборудовано поле с травянистым покрытием для игр, беговая дорожка, баскетбольные стойки, в рамках реализации МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
69 | 12-388 | Чистота в Городском парке и по г. Бердску вообще | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Завершена реконструкция и благоустройство Городского парка культуры и отдыха в рамках утвержденной концепции развития. По МП «Формирование современной среды города Бердска» выполнены работы по благоустройству территории парка (второй этап). В рамках МП «Культура города Бердска» произведены поставка и монтаж модульного туалета - подготовлена площадка и подведены инженерные системы. | 31114 | 1683 |  |  | 32797 | Выполнен | Администрация г. Бердска
70 | 12-389 | Необходимы общественные туалеты в городе | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В рамках наказа 12-388. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
71 | 12-391 | Медицина: устранить нехватку узких специалистов, как взрослых, так и детских | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2020 году в ГБУЗ НСО "Бердская ЦГБ" привлечен участковый врач-педиатр в рамках реализации подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году после завершения обучения по договору о целевом обучении трудоустроены: врач-офтальмолог, врач-колопроктолог, врач-онколог (2 чел.), врач-акушер-гинеколог (5 чел.), врач-хирург (4 чел.), кардиолог, психиатр, врач-ультразвуковой диагностики, врач-педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог (3 чел.), стоматолог-хирург, врач-стоматолог (5 чел.). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство здравоохранения Новосибирской области
72 | 12-395 | Ремонт прачечной структурного подразделения МБДОУ «Детский сад "Ромашка"» МАОУ СОШ № 4 по ул. Пирогова, 1 () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Ремонт прачечной произведен в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» (произведен ремонт стен, потолков, полов, приобретено оборудование) за счёт средств депутатского фонда. | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
73 | 12-397 | Ремонт входных групп в структурном подразделении МБДОУ «Детский сад "Ромашка"» МАОУ СОШ № 4 по ул. Пирогова, 1 () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Заменены входные двери на усиленные (2 шт.) в рамках МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
74 | 12-403 | Установка ограждения для игровых площадок при МАОУ СОШ № 4 () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведен ремонт ограждения территории игровых площадок, в рамках МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». |  | 341.58 |  |  | 341.58 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
75 | 12-405 | Демонтаж, установка крылец и навесов (козырьков) над крылечками-5шт МБДОУ № 12 «Красная Шапочка». Сумма 207823р. (одно крыльцо), 1 039 115,0р. (за 5 шт.) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведен ремонт двух крылец с козырьками в рамках МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» за счёт средств депутатского фонда. | 208 | 207.82 |  |  | 415.82 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
76 | 12-409 | Оказать помощь в приобретении новой мебели медицинского назначения (стулья, шкафы, столы) для ГБУЗ НСО БЦГБ № 2 () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ исполнен в 2019 году. В ДПО № 2 ГБУЗ НСО "БЦГБ", расположенное по ул. Микрорайон, 40, приобретена мебель медицинского назначения (стулья, столы, шкафы) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
77 | 12-410 | Помочь в приобретении холодильного и морозильного оборудования медицинского назначения для ГБУЗ НСО БЦГБ № 2 () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В ДПО № 2 ГБУЗ НСО "БЦГБ, расположенное по ул. ул. Микрорайон, 40, поставлена морозильная камера для хранения вакцин от новой коронавирусной инфекции в количестве 1 шт. | 45 |  |  |  | 45 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
78 | 12-420 | В больницах не должно быть длинных очередей | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Запланировано создание филиала взрослого поликлинического отделения (ВПО-1) ГБУЗ НСО "БЦГБ" по ул. Ленина, 43. Выполнены ПСД и капитальный ремонт помещений, замена окон и монтаж пожарной автоматической сигнализации в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 2628.52 |  |  |  | 2628.52 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
79 | 12-421 | Убрать мусорные свалки по дороге на Водозабор | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ". |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
80 | 12-430 | Провести реконструкцию парковки между зданием МАОУ «Экономический лицей» (Комсомольская, 29) и зданием МБОУ ДОУ № 3 (Комсомольская, 25) с увеличением парковочных мест и разметки, т.к. в утренние и вечерние часы на парковке для 15-20 автомобилей паркуется несколько сотен машин родителей детского сада и лицея | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта «Устройство площадки для высадки учеников из автотранспорта с выполнением благоустройства возле школы № 2 по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 31» на 49 машиномест. |  | 505 |  |  | 505 | Выполняется | Администрация г. Бердска
81 | 12-431 | Выделить денежные средства для приобретения спортивной формы для школьных спортивных команд юношей и девушек по волейболу и баскетболу, т.к. данные расходы не являются учебными и не финансируются из местного бюджета () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Закупка спортивной формы произведена в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» за счёт средств депутатского фонда. | 200 |  |  |  | 200 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
82 | 12-438 | Замена технологического оборудования на пищеблоке МАДОУ № 3 «Журавушка» (Шкаф пекарский электрический, 3-х секционный) () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Закупка печи в пищеблок произведена в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» за счёт средств депутатского фонда. | 250 |  |  |  | 250 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
83 | 12-439 | Построить новый Дом культуры, или Городской центр досуга, т.к. ГЦД «Октябрь» (ул. Пирогова, 40) находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 г. произведен снос здания ДЦ "Октябрь". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
84 | 12-446 | Решить вопрос с перевозчиком по маршруту № 19: транспортные средства не справляются и количественной нагрузкой пассажиропотока (очень маленькие), регулярные отклонения от режима работы и не выход на линию. Необходимо выделить второй муниципальный автобус маршрута № 9. Этот транспорт и маршрут отвечает всем потребностям всех социальных групп населения | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Маршрут № 19 отменен, по маршруту № 9 с 01.01.2022 следуют 2 автобуса. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
85 | 12-447 | Ремонт хоккейной коробки по адресу ул. Горького, 1 (замена бортов ограждения, укладка покрытия, проведение освещения, установка модельных раздевалок, установка трибун) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2020 году произведены работы по замене бортов ограждения, установлены трибуны, проведено освещение. | 1684 | 85 |  |  | 1769 | Выполняется | Администрация г. Бердска
86 | 12-448 | Ремонт хоккейной коробки по адресу ул. Комсомольская, 23 (замена бортов ограждения, укладка покрытия, установка хоз. блока, раздевалок, трибун, проведение освещения) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведено освещение в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске». |  | 214 |  |  | 214 | Выполняется | Администрация г. Бердска
87 | 12-449 | Ремонт хоккейной коробки по адресу микрорайон «Северный», 2 (установка освещения, установка хоз. блока, модульных раздевалок, трибун, укладка покрытия) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2021 году проведено освещение, установлен хоз. блок. |  | 270 |  |  | 270 | Выполняется | Администрация г. Бердска
88 | 12-455 | Провести капитальный ремонт теплосетей с заменой труб от дома ул. Ленина, 35 до тепловой камеры возле дома ул. Ленина, 41 не менее 500 метров в однотрубном измерении | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведен капитальный ремонт теплосетей: 2020 - 170 п. м, 2021 - 40 п. м за счет средств МУП КБУ г. Бердска. |  |  |  | 1026.4 | 1026.4 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
89 | 12-459 | Капитальный ремонт дороги по ул. Рогачёва на участке от ул. Кр.Сибирь до ул. Боровая () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Произведён ремонт ул. Рогачева в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 1500 |  |  | 1500 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
90 | 12-467 | Рассмотреть вопрос выделения средств на обустройство школьных спортивных объектов (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольная площадка) в соответствии с современными требованиями на территории школы № 2 «Спектр». Сумма – 1500,0 тыс. руб () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнена работа по устройству комбинированной площадки на территории школы, закуплены и установлены малые формы за счет средств депутатского фонда. | 450 |  |  |  | 450 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
91 | 12-478 | Капитальный ремонт и острая необходимость обновления оборудования школьного пищеблока (ремонт был в 2003 году, оборудованию более 20 лет, линия раздачи не соответствует современным требованиям). () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведен частичный ремонт пищеблока в рамках МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
92 | 12-482 | Оборудование пешеходного перехода по ул. Ленина к лицею лежачими "полицейскими" и/или светофором, оборудование (асфальтирование) подхода к лицею со стороны улицы Герцена | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограммы «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация г. Бердска
93 | 12-485 | Капитальный ремонт помещений здания МБДОУ № 24 "Пчелка" (ул. К.Маркса,51) - 700 тыс.руб () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Заменены оконные блоки в детском саду в количестве 6 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Информация о финансировании указана в наказе № 16-021. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
94 | 12-498 | Организовать проведение аналитической работы по выявлению профессий, которые будут востребованы на предприятиях области в ближайшие 5 лет, с целью повышения востребованности выпускников колледжей учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Работа организована. Проводится Анализ дополнительной перспективной потребности в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием организаций (предприятий) города Бердска на 2021 - 2025 годы. (На основании ежегодного запроса Министерства труда и социального развития НСО в целях формирования прогноза кадровой потребности Новосибирской области). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
95 | 12-499 | Включать руководителей колледжей в состав Советов по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства, Для более продуктивного взаимодействия с бизнес-сообществом () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Минэкономразвития НСО одобряет включение в состав Советов по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства представителей колледжей региона. Заседания Совета по инвестициям НСО транслируется в онлайн формате в сети "Интернет", что позволяет следить за заседаниями Совета удаленно всем желающим, в т.ч. представителям бизнес-сообщества. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство экономического развития Новосибирской области
96 | 12-502 | Ликвидировать свалки в лесу и вдоль дорог. Установить контейнеры в доступных местах. Организовать регулярный вывоз мусора из этих контейнеров. Свалка на пересечении Дачной и Энгельса | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ". |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация г. Бердска
97 | 12-504 | Продлить газификацию частного сектора в поселке Новый. В настоящий момент требует газификации около 20 домов. Обеспечить увеличение мощностей подачи газа для покрытия нужд подключенных домов на существующем газопроводе | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Дома включены в пообъектный план-график догазификации Новосибирской области. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. № 1152-р. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
98 | 12-505 | Отремонтировать участок дороги по ул. Энгельса, промежуток от дома по адресу ул. Дзержинского 41 (Энгельса 42) до дома по адресу ул. Энгельса 74: заасфальтировать эту дорогу и включить в список улиц по уборке снега зимой () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Уборка и вывоз снега ул. Энгельса производится в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
99 | 12-510 | Организовать вывоз снега по ул. Менделеева от дома № 20 до дома № 32 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Вывоз снега по ул. Менделеева организован в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
100 | 12-511 | Организовать вывоз снега по ул. Новосибирская от перекрестка с ул. Бердское шоссе до дома Менделеева 11 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Вывоз снега по ул. Новосибирская организован в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация г. Бердска
101 | 12-519 | Строительство социальной бани () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Объект построен в 2020г. по адресу ул.Комсомольская,1 на 30 помывочных мест площадью 358,1 кв.м. |  | 24400 |  |  | 24400 | Выполнен | Администрация г. Бердска
102 | 12-525 | Установить уличный фонарь по ул. Лермонтова, в промежутке между улицами Маяковского и Пушкина | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
103 | 12-527 | Укомплектовать городскую больницу персоналом и оборудованием (в частности томограф и маммограф) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Поставлены и смонтированы МРТ и КТ в здании по ул. Боровая, 109 в рамках мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Информация о финансировании указана в наказе № 16-013. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
104 | 12-530 | Увеличить количество реабилитаций для инвалидов за счет бюджета до двух раз в год (реабилитация в центре "Ортос") | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Проведена комплексная реабилитация 20 инвалидам, имеющим нарушения функций опорно-двигательного аппарата. | 1115.5 |  |  |  | 1115.5 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
105 | 12-536 | Дальнейшее развитие игровой зоны для детей в городском парке () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В рамках наказа 12-388. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
106 | 12-550 | Организовать парковку с торца дома по ул. М. Горького, 4 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
107 | 12-553 | Ремонт внутриквартальной дороги ул. Вокзальная 18,20,22 (единственный проезд к МБДОУ № 12 "Красная шапочка" ЦТП №8) с устройством пешеходного тротуара | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
108 | 12-554 | Восстановление пешеходных тротуаров между домами ул. Вокзальная 18, 20, 22 направление от остановки "Вокзал" в сторону МАОУ "Экономический лицей", направление от ул. Вокзальная, 14 в сторону МБОУ "СОШ №2". Сделать пешеходный тротуар от вокзала до МАОУ "Экономический лицей" | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС выполнен наказ в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Администрация г. Бердска
109 | 12-556 | Включение дома по ул. Вокзальная №20 в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству по программе "Городская комфортная среда" в 2021-2022 годы | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках Федерального проекта "Комфортная городская среда". | 500 |  | 2000 |  | 2500 | Выполнен | Администрация г. Бердска
110 | 12-557 | Ремонт крыши ФОК "Вега" (ул. Линейная, 3) () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Бердске на 2020-2024 годы" разработана проектно-сметная документация капитального ремонта ФОК "Вега". |  | 590 |  |  | 590 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
111 | 12-559 | Предоставление дополнительного помещения от отделения биатлона СШ "Восток" | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Помещение предоставлено по адресу ул. Островского, 174, выполнен ремонт. |  | 120 |  |  | 120 | Выполнен | Администрация г. Бердска
112 | 12-561 | Укрепление МТБ ДОСЦ "Орбита": ремонт крыши столовой, капитальный ремонт корпусов, установка комплексной спортивной площадки | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Отремонтированы кровли 4 зданий спальных корпусов и столовой, произведён капитальный ремонт здания столовой с полной заменой вентиляционной системы и электрооборудования, устройство оконных и дверных блоков, дополнительных санитарных комнат, благоустройство территории, приобретено кухонное оборудование, посуда, мягкий инвентарь. В рамках МП "Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска". Информация о финансировании указана в наказе № 16-030. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
113 | 12-567 | Решить проблему скашивания травы на муниципальных территориях, а именно: по ул. Первомайская | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ". |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
114 | 12-569 | Благоустроить территорию за городским ДК () | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей). |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
115 | 12-570 | Обрезка тополей (сан.обработка, верхушка деревьев) во дворе Вокзальная 18, 20, 22 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ". |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
116 | 12-573 | Обеспечить чистку тротуаров (находится на муниципальной земле) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
117 | 12-574 | Оказывать помощь в чистке снега в зимнее время дорог Вокзальная 18, 20, 22, так как подъезд к детскому саду | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Администрация г. Бердска
118 | 12-578 | Решить вопрос с дорогой, находящейся во дворе у дома по ул. Ленина, 85. Машины проезжают через двор к Лицею №6, к домам по ул. Ленина 87, 89 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
119 | 12-579 | Облагородить парковку у дома ул. Ленина, 85 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ реализован в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Администрация г. Бердска
120 | 12-604 | Уменьшить интервал между рейсами автобуса №9 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | С 01.01.2022 сокращен до 30 минут (ранее 1 ч. 40 мин). | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
121 | 12-614 | Приобретение бесконтактного термометра школа № 1 (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Приобретено 4 бесконтактных термометра за счет средств областного бюджета в рамках предоставления бюджету г. Искитима межбюджетных трансфертов на проведение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году. | 9.9 |  |  |  | 9.9 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
122 | 12-617 | Организация детской площадки на территории домов № 28, 29 мр. Индустриальный. Устройство покрытия детской и спортивной площадки между домами № 29, 28 мр. Индустриальный. Установка спортивных тренажеров на придомовой территории дома № 29 мр. Индустриальный (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнено устройство детской спортивной площадки между домами №29,№28 мкр-н Индустриальный со специальным покрытием, тренажерами, турниками, канатами, разметкой для прыжков в длину и др. Данная площадка предназначена для сдачи норм ГТО. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 598.02 | 0 | 0 | 0 | 598.02 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
123 | 12-626 | Регулярное обновление подвижного состава (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС в 2020 году приобретены 4 автобуса марки ПАЗ-4234 за счет средств "Народного бюджета". Основная часть средств оплачена в 2020 году. Окончательный расчет произведен в 2021 году. | 12000 |  |  |  | 12000 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
124 | 12-630 | Продолжить реализацию целевых региональных программ «Школьная кровля», «Школьное окно» (Школы города) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Исполнение наказа осуществлялось в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Была произведена установка 66 окон в 5 детских садах, отремонтирована кровля 3 детских садов (общая отремонтированная площадь составила 3339 кв.м).Наказ исполнялся в 2020 и 2021 годах. | 10257.56 | 1325.7 |  |  | 11583.26 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
125 | 12-643 | Разработать и внедрить программу по улучшению экологической обстановки в городе Искитиме и Искитимском районе (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Разработана муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области", утвержденная постановлением администрации города Искитима от 18.10.2020 № 1401. |  | 160 |  | 287040 | 287200 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
126 | 12-660 | Устройство покрытия спортивной площадки между домами № 53,54 мр. Индустриальный. Устройство велосипедной дорожки вокруг спортивной площадки между домами № 53,54 мр. Индустриальный (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного основания на спортивной площадке между домами № 53,54 мр. Индустриальный в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 448.23 |  |  |  | 448.23 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
127 | 12-664 | Приобретение музыкальных инструментов (концертный баян 1 шт.; концертный аккордеон 1 шт.; фортепиано в учебные классы 2 шт.) МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Искитима (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" Министерство культуры Новосибирской области и Администрация города Искитима Новосибирской области заключили Соглашение № 29-МОМИ от 22.12.2021 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Искитима Новосибирской области субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Новосибирской области" на сумму 1068630,00 руб., в т.ч. софинансирование из местного бюджета 16030,0 руб. Исполнение в 2022 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
128 | 12-668 | Строительство водопровода по улицам: Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная () | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Исполнение данного наказа осуществлялось в рамках подпрограммы «Чистая вода» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Общая протяженность построенной водопроводной сети составляет 2044 метра. На построенном водопроводе установлено 52 водопроводных колодца для подключения абонентов, а также для установки запорной арматуры и пожарных гидрантов. | 14167.8 | 215.75 |  |  | 14383.55 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
129 | 12-671 | Замена трубопровода теплотрассы от ТК 20 до ЦТП-16 (ул.Станционная 1а) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС замена трубопровода теплотрассы от ТК 20 до ЦТП-16 (ул. Станционная 1а) была полностью проведена МУП "Теплосеть"в 2020 году. Ду 159 L=154м, ДУ76 L=77м. |  |  |  | 998.8 | 998.8 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
130 | 12-673 | Строительство водопровода по ул.Береговая (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Заключен муниципальный контракт №0851200000621001374 на выполнение проектных работ для подготовки проектной документации на объект: «Реконструкция участка водопроводных сетей от м-на Индустриальный, 15 до ул. Береговая, 133 в г. Искитиме» от 23.04.2021. Планируется к реализации в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 179055.31 |  |  | 179055.31 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
131 | 12-688 | Приобретение в д/с «Колокольчик» рециркуляторов, для обеззараживания воздуха (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | В 2020 г. приобретено 2 рециркулятора для обеззараживания воздуха. Исполнение наказа осуществлялось за счет областного бюджета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. | 24 |  |  |  | 24 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
132 | 12-690 | Организовать в мр. Индустриальный место выгула для собак (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС заключен муниципальный контракт №0151300033721000126 от 11.10.2021 на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка в Индустриальном микрорайоне г. Искитима Новосибирской области» (устройство детских площадок и площадки для выгула собак). Возможно в рамках исполнения наказа 12-798 "Благоустройство парка в микрорайоне Индустриальный". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
133 | 12-698 | Организация дополнительных мест для обучающихся в школе № 5 (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Выполнены капитальный ремонт здания (выравнивание и окрашивание стен и потолков, ремонт системы отопления, ремонт полов, перепланировку помещений, устройство новой лестницы на второй этаж, приобретение мебели и оборудования) и оснащение отдельно стоящей пристройки МБОУ СОШ №5 г. Искитима в 2020 году с целью введения дополнительных 50 мест для обучающихся школы. | 5000 | 263.16 |  |  | 5263.16 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
134 | 12-728 | Спортивная площадка с искусственным покрытием у школы № 6 (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Наказ выполнен в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". На детской спортивной площадке установлено специальное покрытие из резиновой крошки, турники и тренажеры для накачивания пресса, специальная разметка для прыжков в длину. Данная площадка предназначена для сдачи норм ГТО. | 500 |  |  |  | 500 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
135 | 12-732 | Установить детскую игровую и спортивную площадку мр. Индустриальный, д. 14а (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2021 | Выполнено устройство детской игровой площадки на территории мкр-н Индустриальный, 14 а. Площадка выполнена из деревянных брусьев, установлен подвесной мостик, турник, качели, скамейки, песочница, «паутинка», качающееся бревно, «червячок» и «пеньки». Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 454.25 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
136 | 12-746 | Создать программу по строительству социального жилья для специалистов бюджетной сферы - врачи, учителя, полиция | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | На территории НСО реализуется Поддпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
137 | 12-766 | Ремонт освещения в спортивной "коробке" у школы №5 (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | Исполнение наказа осуществлялось за счет средств местного бюджета. Восстановление электрической линии с заменой осветительной арматуры. |  | 110 |  |  | 110 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
138 | 12-774 | Замена труб водоснабжения и теплоснабжения, установка новых задвижек на ул. Ленина (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2021 | По данным ОМС в 2020 году МУП "Теплосеть" была проведена замена труб теплоснабжения по ул. Ленина 12-26 (Ду76 L=230 м, Ду48 L=115м); ул. Ленина 13-27 (Ду76 L=280м, Ду48 L=140м.) Установлены задвижки Ду50 в количестве 12шт. |  |  |  | 1052.3 | 1052.3 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
139 | 12-786 | Ремонт и строительство автодорог по адресам: ул. Спортивная, ул. Есенина, ул. Молодежная. Асфальтирование ул. О. Кошевого (с. Тальменка) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2021 | Работы выполнены частично (подсыпка щебнем ул.Спортивная, МБ - 200,0 тыс.р.) Полномочия сельсовета. |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
140 | 12-787 | Восстановление тамбура при входах в детский сад "Березка", ремонт теплотехнического оборудования в виду низкого температурного режима в зимний период времени (с. Тальменка) | Округ №12, Искитимский | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2021 | Тамбур установлен в двух группах. Частичное выполнение наказа. |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
141 | 12-794 | Ремонт квартального и межквартального участка дороги, проходящей по территории мкр. Индустриальный, д. 45 в сторону частного сектора () | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2021 | По данным ОМС указанный проезд является придомовой дорогой, входящей в состав общего имущества собственников многоквартирного жилого дома № 45, мкр. Индустриальный. За счет средств собственников жилья работы по ремонту проезда были выполнены. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
142 | 12-798 | Благоустройство парка в микрорайоне Индустриальный | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2021 | По данным ОМС по состоянию на 31.12.2021 по объекту осуществлены 5 закупок путем проведения электронного аукциона по выбору подрядчика на выполнение строительных работ по данному объекту и заключено пять контрактов для выполнения СМР в 2022 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
143 | 12-813 | Включить в программу чистки дорог в зимний период времени внутриквартальные дороги улиц Алмазная, Агатовая, Изумрудная, Гранатовая, Малахитовая (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2021 | Наказ реализован в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
144 | 12-818 | Построить спортивную площадку в мкр. Подгорный (мкр Подгорный) | Округ №12, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2021 | Выполнено устройство детской спортивной площадки на территории мкр-н Подгорный, 31. Установлено специальное покрытие, тренажеры, турники, канаты, места с разметкой для прыжков в длину и др. Данная площадка предназначена для сдачи норм ГТО. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 554.25 | 0 | 0 | 0 | 554.25 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
145 | 12-831 | Построить детские спортивные площадки, оборудованные спортивным инвентарем, по ул. Микрорайон (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы: по оборудованию детских и спортивных площадок, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение по адресу: Микрорайон, д. 38, д. 70 в г. Бердске. В 2022 году планируется благоустройство, в том числе строительство детских площадок по адресу: Микрорайон, 8, 42, 68. | 175.55 | 667.64 | 4213.11 | 265.34 | 5321.64 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
146 | 12-836 | Отремонтировать автомобильные дороги по ул. Комсомольская и ул. Лелюха (г.Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2021 | Ремонт ул. Комсомольская и ул. Лелюха произведён в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
147 | 12-842 | Ремонт дорожного покрытия и тротуаров ул. Ленина (г.Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Карасева Дарья Николаевна | 2021 | Ремонт произведён в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Администрация г. Бердска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 321414.01 | 247051.05 | 57283.84 | 300033.84 | 925782.74