## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 17
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 17-001 | Проектирование и строительство сетей централизованной подземной канализации на территории микрорайонов VI, VII, VIIа рабочего поселка Кольцово (Рабочий поселок Кольцово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, р.п. Кольцово | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлено техническое задание на проектирование подземной канализации на территории микрорайонов VI, VII, VIIа в рабочем поселке Кольцово. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация р.п. Кольцово, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 2 | 17-002 | Обеспечение жителей пос. Ложок и пос. Каменушка врачебной амбулаторией (наказ прошлого созыва) (Барышевский сельсовет, пос. Ложок) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 50 п/см. в п. Ложок в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год. |  | 23.9 |  |  |  | 23.9 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 3 | 17-010 | Ремонт ул. Ленина, ул. Мичурина и ул. Овражная в с. Барышево (Барышевский сельсовет, с. Барышево) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным ОМС выполнено в рамках муниципальной программы Новосибирского района "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района". |  |  | 4400 |  |  | 4400 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 4 | 17-022 | Строительство автомобильных дорог в селе Барышево, пос. Двуречье, пос. Каинская Заимка (Барышевский сельсовет, с. Барышево) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Строительство а/д "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 32000 |  | 100000 |  | 132000 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 5 | 17-065 | Ремонт теплотрассы в пос. Березовка и п. Железнодорожный (Березовский сельсовет, пос. Железнодорожный, пос. Березовка ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | В рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области" выполнен ремонт теплотрассы в п. Железнодорожный - 0,647 км, пос. Берёзовка - 0,079 км. |  | 607.55 | 31.98 |  |  | 639.53 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 6 | 17-066 | Строительство универсальной спортивной площадки (Березовский сельсовет ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным ОМС выполнен в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы" (п. Железнодорожный). |  |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 7 | 17-078 | Строительство детского сада и школы для жителей с. Каменка и п. Восход (наказ прошлого созыва) (Каменский сельсовет, село Каменка, пос. Восход) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Велись строительно-монтажные работы школы в пос. Восход на 1100 мест. Оплачен земельный налог, оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Оплачены услуги авторского надзора, контрольно-испытательные геодезические съемки границ, техническое присоединение к газораспределительным сетям. |  | 349740.5 |  | 364800 |  | 714540.5 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 8 | 17-093 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Олимпийская в с. Каменка (Каменский сельсовет, село Каменка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным ОМС выполнено в рамках муниципальной программы Новосибирского района "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района". Мероприятие выполнялось в 2020-2021 гг., в 2020 г. сумма финансирования составила 8421,05 тыс. рублей, в 2021 г. - 2438,95 тыс. рублей. |  |  | 10860 |  |  | 10860 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 9 | 17-095 | Строительство объекта здравоохранения пос. Восход (Каменский сельсовет, пос. Восход) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 пос./см. в мкр. "Олимпийская слава" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год. Оплачен аванс за техническое присоединение к газораспределительным сетям, электросетям. |  | 4259.7 |  |  |  | 4259.7 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 10 | 17-096 | Строительство объекта здравоохранения с. Каменка (Каменский сельсовет, село Каменка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 150 пос./см. с. Каменка Новосибирского района в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. |  | 153.4 |  |  |  | 153.4 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 11 | 17-113 | Строительство воркаут-площадки на территории школы в с. Сосновка (Кубовинский сельсовет, с. Кубовая) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Строительство площадки ГТО на территории школы в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". Площадь площадки составила 100 кв. м, единовременная пропускная способность 10 человек. |  |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 12 | 17-128 | Строительство спортивного объекта д.п. Мочище (Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы" выполнено устройство спортивной площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв. м. |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 13 | 17-140 | Произвести капитальный ремонт дорожного полотна от 1-е Мочищенское шоссе – до ул. Цветочная (Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным ОМС выполнено в рамках муниципальной программы Новосибирского района "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района". |  |  | 21638.06 |  |  | 21638.06 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 14 | 17-195 | Модернизация электрических сетей в селе Новолуговое (Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1,2,3 от ТП-10/0,4 кВ ТП №1Н-293 и установка дополнительной ТП-10/0,4кВ в с. Новолуговое Новосибирского района НСО по ул. Ермака, ул. Дачная, ул. Степная. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 15 | 17-211 | Строительство нового здания врачебной амбулатории и парковки в селе Новолуговое (Новолуговской сельсовет, село Новолуговое) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 150 пос./см. в с. Новолуговое в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. |  | 142.8 |  |  |  | 142.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 16 | 17-220 | Ремонт кровли (аварийное состояние) МКОУ ООШ № 39 (Плотниковский сельсовет, с. Жеребцово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Замена кровельного покрытия здания школы площадью 330 кв. м, полная замена обрешетки (9 куб. м), переборка стропильной системы (4 куб. м). Работы выполнены в рамках муниципальной программы "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 960 |  |  | 960 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 17 | 17-239 | Обеспечение стабильной работы врачей и открытие физиокабинета в с. Плотниково (Плотниковский сельсовет, с. Плотниково) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | В 2021 году во врачебную амбулаторию в с. Плотниково трудоустроены врач ОВП – заведующий врачебной амбулаторией и 3 медицинские сестры. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 18 | 17-249 | Строительство спортивного комплекса в селе Гусиный Брод (Раздольненский сельсовет, с. Гусиный Брод) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Строительство универсальной спортивной площадки реализовано в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  |  | 2261.7 |  |  | 2261.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 19 | 17-285 | Реконструкция сети водоснабжения п. Садовый с присоединением к сетям г. Новосибирск (Станционный сельсовет, пос. Садовый) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Реконструкция сети водоснабжения в п. Садовый протяженностью 1,97 км выполнена за счет средств резервного фонда Новосибирской области (распоряжение Правительства Новосибирской области от 19.01.2021 № 4-рп). |  | 35510.62 | 20.97 |  |  | 35531.59 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 20 | 17-288 | Ремонт кровли МБОУ - СШ № 18 ст. Мочище (Станционный сельсовет, ст. Мочище) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Проведена полная замена кровельного покрытия спортивного зала (402 кв. м), частичная замена обрешетки (2 куб. м) в рамках муниципальной программы "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 695.28 |  |  | 695.28 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 21 | 17-294 | Строительство спортивного объекта на ст. Мочище (Станционный сельсовет, ст. Мочище) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Строительство универсальной спортивной площадки реализовано в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  |  | 1401.8 |  |  | 1401.8 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 22 | 17-302 | Освещение улиц села Локти (Барлакский сельсовет, с. Локти) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Установлены светильники уличного освещения с. Локти в рамках ГП НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области". |  | 250 | 109.5 |  |  | 359.5 | Выполнен | 2021 | Администрация Мошковского района
2021 | 23 | 17-315 | Строительство детского сада в жилом районе Светлый (Барлакский сельсовет, пос. Октябрьский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Выкуп детского сада на 117 мест в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в рамках заключенного соглашения: финансирование осуществляется двумя траншами в равных долях - 1 транш выделен в 2021 году, 2 транш будет выделен в 2022 году. Застройщиком завершены строительные и отделочные работы, закуплено оборудование. Объект передан Мошковскому району Новосибирской области для получения в 2022 году положительных заключений надзорных органов и лицензии для ведения образовательной деятельности. |  | 42500 | 1000.51 |  |  | 43500.51 | Выполняется | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 24 | 17-316 | Установить детские и спортивные площадки в п. Октябрьский (Барлакский сельсовет, пос. Октябрьский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Приобретено оборудование 3-х комплектов детских, спортивных площадок в рамках полномочий ОМС. |  |  | 299.7 |  |  | 299.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Мошковского района
2021 | 25 | 17-318 | Ремонт дорог в пос. Октябрьский (Барлакский сельсовет, пос. Октябрьский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | В 2020 году ремонт дороги по ул. Лесная протяженностью 0,66 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (финансирование ОБ - 1480,9 тыс. рублей, МБ - 14,9 тыс. рублей). В 2021 году ремонт дороги по ул. Луговая протяженностью 1,33 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (финансирование ОБ - 3180,38 тыс. рублей, МБ - 32,10 тыс. рублей). |  | 4661.28 | 47 |  |  | 4708.28 | Выполнен | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 26 | 17-321 | Открытие маршрута - микрорайон Светлый - пос. Октябрьский (Барлакский сельсовет, пос. Октябрьский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Маршрут № 117 "п. Октябрьский - м/р "Светлый" открыт с 02.01.2020 в соответствии с постановлением администрации Мошковского района от 30.12.2019 № 1953-па. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 27 | 17-326 | Ремонт дороги к кладбищу в с. Барлак (Барлакский сельсовет, с. Барлак) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | По данным ОМС в 2021 году проведены работы по оформлению автомобильной дороги (оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет). |  |  | 50 |  |  | 50 | Выполняется | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 28 | 17-328 | Приобрести музыкальную аппаратуру для детских мероприятий (Барлакский сельсовет, с. Барлак) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | В рамках ГП НСО «Культура Новосибирской области» приобретены активная акустическая система TURBOSOUND IQ 15 (2), микшерный пульт BEHRINGER x 1832 USB, кресла 40 шт., одежда сцены. |  | 184.9 | 19.8 | 655.7 |  | 860.4 | Выполнен | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 29 | 17-340 | Замена окон, ремонт крыльца, входной группы Сокурской СОШ № 19 (Сокурский сельсовет, с. Сокур ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Замена окон (деревянное здание) в количестве 11 шт. в Сокурской СОШ № 19 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 312.95 |  |  |  | 312.95 | Выполняется | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 30 | 17-343 | Ремонт кровли МКОУ Емельяновской ООШ (Сокурский сельсовет, пос. Емельяновский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Ремонт мягкой кровли здания школы (214 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 205.55 | 61.2 |  |  | 266.75 | Выполняется | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 31 | 17-355 | Замена окон в Барлакской ООШ (Сокурский сельсовет, пос. Барлакский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2021 | Замена оконных блоков в школе в количестве 6 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 146.01 | 195.09 |  |  | 341.1 | Выполняется | 2021 | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 32 | 17-366 | Установить спортивную площадку и построить хоккейную коробку (с. Плотниково) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №17, Новосибирский | Щербак Александр Александрович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы» выполнено устройство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион - площадка». Площадь объекта 450 кв. м. |  |  | 1739.1 |  |  | 1739.1 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 470699.16 | 49191.69 | 465455.7 | 0 | 985346.55