## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 18
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 18-006 | Строительство объекта здравоохранения (д.п. Кудряшовский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 100 пос./см. в д.п. Кудряшовский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 2 | 18-020 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Микрорайон (с. Криводановка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС исполнено в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 6400 |  |  | 6400 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 3 | 18-029 | Капитальный ремонт кровли Дома культуры (с. Криводановка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнен в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области". |  |  | 2580.9 |  |  | 2580.9 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 4 | 18-030 | Благоустройство дворовой территории д. 11а, 11б ул. Микрорайон (с. Криводановка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории д. 11а, д. 11б Микрорайон с. Криводановка Новосибирского района НСО. |  | 45.02 | 59.95 | 1080.36 |  | 1185.33 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 5 | 18-057 | Завершить строительство долгостроев - многоквартирных жилых домов 17/4 и 17/5 микрорайона Радужный (с.Верх-Тула) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным Минстроя НСО 28.06.2021 в адрес ППК Фонд Правительством НСО было направлено ходатайство о восстановлении прав граждан - участников долевого строительства. Принято решение о выплате соответствующих компенсаций пострадавшим гражданам. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 6 | 18-067 | Строительство поликлиники со станцией скорой помощи (с.Верх-Тула) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Выполнена проектно-сметная документация и начато строительство здания врачебной амбулатории на 250 пос./см. с. Верх-Тула и оснащение медицинскими изделиями, мебелью и прочим немонтируемым оборудованием вводного объекта в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнена проектно-сметная документация и завершено строительство здания подстанции станции скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию запланированы на 2022 год. |  | 153866.08 |  | 289388.73 |  | 443254.81 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 7 | 18-068 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" (с.Верх-Тула) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В рамках МП "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области" в детском саду выполнены: ремонт пищеблока; замена половой и настенной плитки в объеме 143 кв. м; полная замена инженерных сетей на данной ремонтируемой площади: отопление, электрика, водоснабжение, канализация и вентиляция. |  |  | 1382.25 |  |  | 1382.25 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 8 | 18-076 | Осуществить строительство двух модульных ФАПов на основе типового проекта зданий для учреждений здравоохранения в населенных пунктах Верх-Тулинского сельсовета - п. им. Крупской, п. Тулинский (п.им.Крупской) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год. |  | 97 |  |  |  | 97 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 9 | 18-087 | Строительство универсальной спортивной площадки (п.8 Марта) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Выполнено устройство универсальной спортивной площадки. Площадь объекта 450 кв. м. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 1169.94 | 433.35 |  | 195.03 | 1798.32 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 10 | 18-096 | Строительство ФАПа (с. Красноглинное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Реализация мероприятий по строительству ФАПа в с. Красноглинное в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области" Велись строительно-монтажные работы. Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Велась разработка проектной, рабочей и сметной документации. |  | 17430.6 |  |  |  | 17430.6 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 11 | 18-105 | Газификация села (с. Толмачево) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено газоснабжение жилых домов по ул. Снежная, Победы в с. Толмачево Новосибирского района НСО. Подключение 500 домовладений. |  | 17713.1 | 2796.81 |  |  | 20509.91 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 12 | 18-109 | Ремонт школы ООШ № 76 (с. Сенчанка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в школе выполнены: 1) капитальный ремонт крыши площадью 1650 кв. м; 2) усиление конструктивных элементов здания основной школы и спортивного зала в объеме 15 т металла; 3) отделочные работы в здании школы площадью 1500 кв. м; 4) установка окон в спортивном зале в количестве 22 шт. (90 кв. м); 5) ремонт фасада площадью 1100 кв. м; 6) отделочные работы общей площадью 1500 кв. м. |  | 30000 | 1578.95 |  |  | 31578.95 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 13 | 18-116 | Строительство одной открытой универсальной спортивной площадки (футбол, волейбол, баскетбол) по ул. Солнечная (с. Пайвино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В 2021 году предоставлен грант в форме субсидии бюджету Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры "Спортивная площадка в с. Пайвино" в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области". |  | 401.37 | 130 |  |  | 531.37 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство региональной политики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 14 | 18-138 | Реконструкция существующих тепловых сетей (с. Новошилово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполняется ремонт тепловой сети в с. Новошилово: ул. Центральная, - 0,2 км, ул. Степная - 0,07 км. |  |  | 2222.15 |  |  | 2222.15 | Выполняется | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 15 | 18-141 | Устройство дополнительных электрических подстанций (с. Новошилово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3Н-33 и установка дополнительной ТП-10/0,4кВ в с. Шилово Новосибирского района. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 16 | 18-147 | Приобретение автомобиля УАЗ 39094 «Фермер» для проведения работ по благоустройству и обслуживанию нашего города (г. Обь) () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС наказ выполнен в 2020 году, приобретен УАЗ «Фермер« на сумму 889,15 тыс. рублей. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация г. Оби
2021 | 17 | 18-148 | Построить водоотведение | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Реализация объекта "Реконструкция системы водоотведения города Оби Новосибирской области" в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 20163.73 | 1061.25 |  |  | 21224.98 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 18 | 18-151 | Реализация областной программы водоснабжения и газоснабжения частного сектора на улице Станционной () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполняются мероприятия в части газоснабжения. Собраны данные по догазификации объектов частного домовладения, направлены в ООО "Газораспредление Томск" для дальнейшей работы. Выполнена сверка домовладений и сроки догазификации по годам. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 19 | 18-152 | Реконструкция электрических подстанций, что позволит избежать постоянных отключений электроэнергии у населения | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО выполнен капитальный ремонт ТП-6015, 6042, 6026, 6010, 6064, 6011, 6065, 6019, 6115. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 20 | 18-153 | Решить проблемы обманутых дольщиков МЖК в микрорайоне «геодезия» () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным Минстроя НСО 28.06.2021 в адрес ППК Фонд Правительством НСО было направлено ходатайство о восстановлении прав граждан-участников долевого строительства. Принято решение о выплате соответствующих компенсаций пострадавшим гражданам. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 21 | 18-155 | Строительство очистных сооружений для сточных вод г. Оби и промзоны аэропорта «Толмачево» | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС в промзоне аэропорта "Толмачево" до КНС-12а за счет финансовых средств АО "Аэропорт Толмачево". Строительство напорного коллектора от КГС-12а до ГНС ул. Строительная в рамках договора о технологическом подключении с МУП г. Новосибирска "Горводоканал" в целях отвода хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения МУП "Горводоканал" за счет финансовых средств АО "Аэропорт Толмачево". | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби
2021 | 22 | 18-156 | Строительство спортивного комплекса | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области" завершены общестроительные работы спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Общая площадь объекта 1968,68 кв. м, включает игровой зал 36х18 м, тренажерный зал, зал для бокса. Средства на реализацию предоставлены муниципальному бюджету АО "Аэропорт Толмачево". Средства отражены нарастающим итогом на 01.01.2022. |  |  |  |  | 123620 | 123620 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 23 | 18-157 | Снос и переселение из ветхого и аварийного жилья | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Софинансирование осуществлено в рамках Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 году. В 2021 году расселен дом № 10 по улице Железнодорожной в г. Обь, площадью 101 кв. м, в котором проживало 6 чел. Расселение осуществлено путем доставления выкупной цены за изымаемые помещения в аварийном доме. |  | 4634.11 | 193.09 |  |  | 4827.2 | Выполнен | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 24 | 18-166 | Строительство новой котельной для теплоснабжения домов по улице ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Выполнена корректировка ПСД на строительство газовой котельной ул. ЖКО Аэропорта г.Оби мощностью 25 МВт в рамках внепрограммных мероприятий. Строительство газовой котельной ул. ЖКО Аэропорта перенесено на 2022 год в рамках ГП НСО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области". |  |  | 592.9 |  |  | 592.9 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 25 | 18-167 | Строительство новых инженерных сетей тепло- и водоснабжения для обеспечения домов по улице ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области. В настоящий момент износ сетей составляет 92% () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Приобретение и поставка материалов и оборудования для замены аварийных сетей ул. ЖКО Аэропорта в рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"; по данным ОМС выполнена замена аварийных участков тепловых сетей ул. ЖКО Аэропорта в рамках "ВЦП комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби". |  | 5712.5 | 5183.7 |  |  | 10896.2 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 26 | 18-168 | Перевод многоквартирных жилых домов по улице Путейцев в городе Оби Новосибирской области на индивидуальное поквартирное газовое отопление | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС были выполнены ремонт аварийных участков тепловых сетей ул. Путейцев, замена запорной арматуры в теплокамерах в рамках непрограммных мероприятий (из местного бюджета 523,8). Вопрос газификации возникал из-за неисправности теплоснабжения, так как в 2021 году был произведен ремонт теплосетей. Считаем перевод многоквартирных домов по ул. Путейцев на газовое отопление нецелесообразным. Информация о нецелесообразности доведена до депутатов. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 27 | 18-180 | Строительство открытого уличного спортивного стадиона с трибунами и помещениями раздевалок | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным ОМС выделен земельный участок под строительство. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 28 | 18-193 | Вынос КТПМ-6004 с частной территории, строительство КТПН проходного типа в корпусе 630 кВА, реконструкция ВЛ-2, ВЛ-1 оп.4-15, выполнение замены провода на СИП, провести деление линий, КВЛ-10 кВ ТП-6061 до ТП-6905 (ул. Береговая, ул. Крылова) () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО по КТПН-6004 выполнено деление ВЛ-2 (ул. Крылова), нагрузка частично переведена на ВЛ-2 ТП-6009. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 29 | 18-202 | Полная замена электропроводки в здании МБОУ Школы № 60 (ориентировочная стоимость работ - 5 млн рублей) () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Выполнена разработка ПСД на замену электропроводки и энергетического хозяйства школы в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 602.35 | 31.7 |  |  | 634.05 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 30 | 18-205 | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции здания МБОУ школы №26 с пристройкой блока начальной школы на 12 учебных кабинетов и спортивный зал, включая разработку ПСД | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | В 2021 году разработана сметная документация на капитальный ремонт и проведена ее государственная экспертиза в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (школа вошла в заявку на 2022 год на проведение капитального ремонта в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»). |  | 109.35 | 58.7 |  |  | 168.05 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 31 | 18-206 | Организация работы службы социального такси на постоянной основе () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | По данным Минтруда НСО оказано 1990 услуг «социальное такси» для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области. |  | 972.8 |  |  |  | 972.8 | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 32 | 18-209 | Строительство пешеходных и велосипедных дорожек по ул. Военный городок. ПСД разработана () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Заключен контракт на разработку ПСД. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 33 | 18-210 | Оснащение оборудованием стационара Обской городской центральной больницы после проведенной реконструкции помещений () | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2021 | Выполнено оснащение объекта «Реконструкция больничного комплекса ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница» медицинским оборудованием и изделиями, технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью медицинской и офисной, оргтехникой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 111122.03 |  |  |  | 111122.03 | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 34 | 18-212-6 | Строительство новой школы (школа работает в две смены, обучается 880 детей, количество учеников превышает почти в два раза) (Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула) (с. Верх-Тула) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович | 2021 | Реализация мероприятий по строительству школы на 1100 мест в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Школа введена в эксплуатацию. |  | 347608.1 |  | 534138.8 |  | 881746.9 | Выполнен | 2021 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 711648.08 | 24705.7 | 824607.89 | 123815.03 | 1684776.7