## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 25
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 25-001 | Строительство двух детских садов на территории микрорайона «Родники» (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Детский сад на 160 мест по ул. Краузе построен и введен в эксплуатацию. Финансирование 2020 г. - ОБ - 70 022,9 тыс. рублей, ФБ - 101 398,1 тыс. рублей; 2021 г. - 795,9 тыс. рублей. |  | 70818.8 |  | 101398.1 |  | 172216.9 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 25-002 | Строительство школы на территории микрорайона «Родники», рассчитанной на 1100 учеников (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Завершение строительства школы и ввод объекта на 1100 мест в эксплуатацию (здание по ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске). Школа построена в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 257754.7 |  | 204323.3 |  | 462078 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 25-018 | Установка новых урн и скамеек в сквере по ул. Свечникова (30 штук) с возможностью бетонирования основания скамеек (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году МАУ "Горзеленхоз" установил новые скамейки и урны в рамках МП "Зеленый Новосибирск". |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 25-031 | Санитарная обрезка деревьев между домами Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ "Каскад" (ул. Гребенщикова, 4/1) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Произведена санитарная обрезка деревьев. |  |  | 85.4 |  |  | 85.4 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 25-049 | Снос аварийных тополей на территории дома ул. Макаренко, 19 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Произведен снос 6 аварийных деревьев. |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 25-052 | Снос аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной от дома 1 до дома 2 по улице Оптическая (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Выполнены работы по сносу деревьев, обрезке поросли, дроблению пней по ул. Декоративная (от дома № 1 по ул. Декоративная до дома № 2 по ул. Оптическая). |  |  | 42.6 |  |  | 42.6 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 25-078 | Ремонт ул. Учительская от ул. Объединения до ул. А. Невского (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. Учительская в объеме 1053 м2 на сумму 1076,24 тыс. рублей в рамках соглашения СН-34 от 17.02.2021 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Новосибирску субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 1076.24 |  |  |  | 1076.24 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 25-107 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Электронная (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия (частично) по ул. Электронная в объеме 664 м2 на сумму 649,92 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 649.92 |  |  |  | 649.92 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 9 | 25-123 | Ремонт дорог улиц частного сектора: пер. Рекордный, пер. 1-й Рекордный (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия в объеме 1099 м2 на сумму 1075,71 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 1075.71 |  |  |  | 1075.71 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 25-155 | Ремонт тротуара по ул. Краузе на отрезке от ул. Земнухова до ул. Курчатова с установкой освещения (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по ремонту тротуара в объеме 1308,1 м2 на сумму 2302,5 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2302.5 |  |  |  | 2302.5 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 11 | 25-157 | Частичный ремонт тротуара по ул. Краузе на отрезке от ул. Гребенщикова до ул. Земнухова (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Реализация в рамках наказа 25-155. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 12 | 25-171 | Формирование пешеходной дорожки от дома 64 к дому 60 по ул. Объединения (к контейнерной площадке) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (343,9 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 70.84 |  |  | 70.84 | Выполнен | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 25-193 | Оборудовать двор новыми детскими игровыми площадками и малыми формами, установить спортивное оборудование (тренажеры) по адресу: ул. Кочубея, 9/1 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено спортивное оборудование. |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 25-196 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе дома по ул. Курчатова, 3. Строительство футбольной площадки с искусственным покрытием (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено спортивное оборудование. |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 25-198 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Курчатова, 7 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установка спортивного оборудования. |  |  | 248 |  |  | 248 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 25-207 | Установка спортивного оборудования во дворе: ул. Макаренко, 2, 4, 6, 7/1, 10, 14, 19/1 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Макаренко, 7/1. |  |  | 56.1 |  |  | 56.1 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 17 | 25-208 | По адресам: ул. Объединения 23, 62, 64, 66: установка спортивного оборудования во дворах, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска оборудована площадка, установлено игровое, спортивное оборудование и малые формы по ул. Объединения, 23. |  | 840 |  |  |  | 840 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 18 | 25-215 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Свечникова, 4, 7, 9. Установка ограждения детских площадок вдоль улицы Краузе по адресам: Свечникова, 6, 9 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Свечникова, 4. |  |  | 344 |  |  | 344 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 19 | 25-219 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Тюленина, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/2, 21, 21/1, 22, 23 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование и малые формы по ул. Тюленина, 15, 15/2, 21. |  |  | 347.6 |  |  | 347.6 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 20 | 25-222 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 6, 7, 15, 17. Установка ограждения детской площадки по ул. Рассветная, 7 (со стороны ул. Рассветная) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено игровое оборудование по ул. Рассветная, 7. |  |  | 124.5 |  |  | 124.5 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 21 | 25-223 | Установить ограждение детской площадки, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресу: ул. Земнухова, 11 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено ограждение детской площадки. |  |  | 99 |  |  | 99 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 22 | 25-224 | Выполнить комплексное благоустройство двора домов Родники, 1, 1/1 с строительством футбольной площадки с ограждением, установкой спортивных тренажеров и детских малых форм (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение спортивной площадки. |  |  | 643.5 |  |  | 643.5 | Выполнен | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 23 | 25-234 | Обустройство ограждения спортивной площадки напротив дома ул. Макаренко, 7/1 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено ограждение спортивной площадки. |  |  | 240 |  |  | 240 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 24 | 25-235 | Установка ограждения для яблоневой аллеи у дома 9 по ул. Макаренко (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Установлено ограждение яблоневой аллеи. |  |  | 120 |  |  | 120 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 25 | 25-239 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 14 "Аленка" комбинированного вида" (ул. Тюленина, 1/1). Ремонт кровли (смета на 4 119 104,03 руб.) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт кровли (769 кв. м) детского сада № 14 в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 4113 |  |  |  | 4113 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 26 | 25-252 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад №478 комбинированного вида" (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт приемной, холодной приемной группы №2 (протечка из группы № 4) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт приемной, холодной приемной группы № 2 детского сада № 478 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 218 |  |  | 218 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 27 | 25-258 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 30 комбинированного вида «Снегирёк» (ул. Курчатова, 5/2). Ремонт пилонов здания (демонтаж лепнины, покраска) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт пилонов здания (231 кв. м - демонтаж лепнины, покраска) детского сада № 30 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 466.28 |  |  | 466.28 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 28 | 25-267 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Демонтаж уличных крылечек и установка новых (7 шт.) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Демонтаж и установка 2-х уличных крылечек детского сада № 496 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 164.4 |  |  | 164.4 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 29 | 25-301 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Капитальный ремонт пищеблока (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Проведен капитальный ремонт пищеблока в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 498.6 |  |  | 498.6 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 30 | 25-302 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Полная замена окон на пластиковые (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Полная замена окон (33 шт.) на пластиковые в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 600 |  |  |  | 600 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 31 | 25-304 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Строительство теневого навеса - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Строительство теневого навеса (1 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 220 |  |  | 220 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 32 | 25-305 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Капитальный ремонт кровли (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Капитальный ремонт кровли (607 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 33 | 25-318 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка» (ул. Оптическая, 1). Ремонт лестничного спуска на входе на территорию (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт лестничного спуска на входе на территорию детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 765.6 |  |  | 765.6 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 34 | 25-381 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 151" ( ул. Курчатова, 13/1). Ремонт кровли - 998 кв. м. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт кровли - 339,4 кв. м в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 1735.3 |  |  |  | 1735.3 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 35 | 25-388 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 203" ( ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка 4 противопожарных люков (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Приобретение и установка 4 противопожарных люков в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 92 |  |  | 92 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 36 | 25-390 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 203" ( ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка противопожарной двери в ИТП (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Приобретение и установка противопожарной двери в ИТП в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 37.9 |  |  | 37.9 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 37 | 25-393 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 103" ( ул. Фадеева, 50/1). Полная замена окон на пластиковые (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Полная замена окон (33 шт.) на пластиковые в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 900 |  |  |  | 900 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 38 | 25-395 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 103" ( ул. Фадеева, 50/1). Замена пола в спортивном зале (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Замена пола в спортивном зале (269 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 3126.78 |  |  | 3126.78 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 39 | 25-411 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 105" (ул. Красных зорь, 7). Изготовление и монтаж дверей эвакуационных выходов на этажах, препятствующих распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Изготовление и монтаж 5 дверей эвакуационных выходов на этажах, препятствующих распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации, в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 340 |  |  | 340 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 40 | 25-439 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность», структурное подразделение ДДТ «Романтика» (ул. Красных зорь, 1). Выполнить ремонт отмостки здания (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Ремонт отмостки здания (103 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 348.1 |  |  | 348.1 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 41 | 25-468 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение мебели для оборудования пищеблока (2 стола металлических, стеллаж металлический, ванна 3-х секционная, раковина для мытья рук) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году была приобретена мебель для оборудования пищеблока (2 стола металлических, стеллаж металлический, ванна 3-х секционная, раковина для мытья рук) в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 42 | 25-469 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение посуды для пищеблока (ножи, хлеборезка, кастрюли эмалированные, тарелки, стаканы) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году была приобретена посуда для пищеблока (ножи, хлеборезка, кастрюли эмалированные, тарелки, стаканы), финансирование указано в наказе 25-468. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 43 | 25-470 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение холодильника (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен холодильник, финансирование указано в наказе 25-468. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 44 | 25-471 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение снегоуборочной машины (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году была приобретена снегоуборочная машина, финансирование указано в наказе 25-468. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 45 | 25-472 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение стиральной машины (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году была приобретена стиральная машина, финансирование указано в наказе 25-468. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 46 | 25-474 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение утюга - 5 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены утюги в количестве 5 шт. в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 47 | 25-475 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение пылесоса без мешка мощностью 1800-2000Вт - 5 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен пылесос без мешка, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 48 | 25-476 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение моющего пылесоса - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен моющий пылесос, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 49 | 25-477 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение компьютера в сборе - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен компьютер в сборе, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 50 | 25-478 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение МФУ лазерный - 2 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены МФУ лазерные в количестве 2 шт., финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 51 | 25-479 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобретение весы электронные настенные до 10 кг. - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены весы электронные 10 кг, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 52 | 25-480 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести электронож для распила замороженного мяса - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен электронож для распила замороженного мяса, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 53 | 25-481 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести стулья детские на железных регулируемых ножках для дошкольников - 20 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены стулья детские на железных регулируемых ножках для дошкольников в количестве 20 шт., финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 54 | 25-482 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести микрофон вокальный беспроводной - 1 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году был приобретен микрофон вокальный, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 55 | 25-483 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести шкафы для документов полуоткрытые - 2 шт (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены шкафы для документов в количестве 2 шт., финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 56 | 25-484 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести мышь компьютерную - 5 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году была приобретена мышь компьютерная, финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 57 | 25-485 | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" (ул. Рассветная, 10/2). Приобрести сетевой фильтр - 5 шт. (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | В 2021 году были приобретены сетевые фильтры в количестве 5 шт., финансирование указано в наказе 25-474. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2021 | 58 | 25-503 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 2 поликлиническое отделение (ул. Тамбовская, 43а). Увеличение мощностей отделения за счет реконструкции недостроенного, рядом стоящего здания (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | Проведено рабочее совещание, на котором ООО "Энергомонтаж" взяло на себя обязательство выполнить за счет собственных средств обследование строительных конструкций недостроенного сооружения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Тагильская, 22 стр. (данный адрес присвоен сооружению согласно приказу администрации Калининского района г. Новосибирска от 21.11.2008 № 1454-од). Министерство здравоохранения Новосибирской области разработало и направило в ООО "Энергомонтаж" технологическое медицинское задание на проектные работы по объекту: "Здание поликлинического отделения № 2 ГБУЗ НСО "ГП № 29"мощностью 300 п/см". Получено экспертное заключение по результатам технического обследования несущих и ограждающих конструкций НЗС общественного назначения по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Тагильская, 22 стр. от 27.08.2021 № 22, по результатам которого объект пригоден для завершения строительства. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 59 | 25-508 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Тамбовская (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по ремонту дороги в объеме 3573 м2 на сумму 3755,22 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 3755.22 |  |  |  | 3755.22 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 346721.39 | 9151.7 | 305721.4 | 0 | 661594.49
Территория: Не учитывается