## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 26
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[9 empty] | Отчет |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2021 | 1 | 26-032 | Капитальный ремонт 6-ти туалетов в старом здании МБОУ СОШ № 49 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Выполнен капитальный ремонт 4-х туалетов в старом здании МБОУ СОШ № 49 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 997.4 |  |  | 997.4 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 26-035 | Ремонт столовой - цехов приготовления пищи и обеденного зала МБУ СОШ № 49 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Ремонт столовой - цехов приготовления пищи и обеденного зала МБОУ СОШ № 49 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 917.7 |  |  | 917.7 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 26-047 | Построить дворец спорта по ул. Аникина на площадке 2 га в связи с предвыборными обещаниями (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Данные Минстроя. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Аникина, финансирование 2020 г. (ОБ - 4 982,4 тыс. рублей). Корректировка ПСД. |  | 4982.4 |  |  |  | 4982.4 | Выполняется | 2021 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 26-048 | Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Аникина на участке от ул. Тюменская до ул. Саввы Кожевникова, заменить на этом участке дорожное полотно (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуаров на указанных участках в объеме 1168 м2 на сумму 2615,86 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2615.86 |  |  |  | 2615.86 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 26-096 | По адресу ул. Чемская, 20: заменить асфальтное покрытие прилегающей территории и предподъездной территории с установкой "лежачих полицейских"; проложить пешеходную дорожку со стороны дома; установить малые игровые формы на территории детской площадки; установить ограждения детской площадки; установить безопасное покрытие детской площадки (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (315,7 кв. м), обустройству проезда (514,2 кв. м), парковки (267,8 кв. м), уширения (337,8 кв. м), ремонту и обустройству тротуара (225,0 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 2054.04 |  |  | 2054.04 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 26-097 | Проложить асфальтированную дорогу от ул. Чемская, 20 до ул. Чемская, 24 с карманами для парковки автомобилей (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Выполнен в рамках реализации наказа № 26-096. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 26-098 | Ул. Чемская, 20: засыпать ямы, образовавшиеся на месте снесенных погребов (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Произведены работы по засыпке ям. |  |  | 110 |  |  | 110 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 26-143 | Установить детскую, спортивную площадку во дворах домов ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5, 44/6, ул. Беловежская, 10 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Установка детского игрового комплекса. |  |  | 750 |  |  | 750 | Выполняется | 2021 | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 9 | 26-161 | Замена игровых форм на детской площадке и ремонт ограждения на детской площадке по ул. Герцена, 30, Искры, 76 и 2-й пер. Гэсстроевский, 15. Установить тренажеры на спортивной площадке по ул. Герцена, 30 и 2-й пер. Гэсстроевский, 15 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Установлено игровое оборудование, ограждение. |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 26-176 | Поликлиника № 21: модернизация освещения в кабинетах и коридорах поликлиники по адресу: ул.Мира, 63; отделений на ул. Немировича-Данченко 137/2; ул. Телевизионная, 13а (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Приобретены и смонтированы светильники потолочные - 40 шт. из средств, поступающих в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования. |  | 29.57 |  |  |  | 29.57 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 11 | 26-177 | Поликлиника № 21: обновление автомобильного парка Медтранса №3 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Для ГБУ НСО "Медтранс № 3" приобретены санитарные автомобили, один из которых в 2022 году после поставновки на учет в ГИБДД будет закреплен за ГБУЗ НСО "ГКП № 21". | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 12 | 26-188 | Ремонт ул. Мира от ул. Ватутина до ул.Сибиряков-Гвардейцев (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Выполнен ремонт перекрестка ул. Мира ул. Ватутина площадью 3301 м2 в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 3374.28 |  |  |  | 3374.28 | Выполняется | 2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 26-189 | Ремонт перекрестка ул.Мира и ул.Ватутина (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Выполнен ремонт перекрестка ул. Мира ул. Ватутина площадью 3301 м2 в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование указано в отчете по наказу 26-188. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 26-216 | Ремонт тротуара по четной стороне ул. Урманова до ул. Саввы Кожевникова по нечетной стороне по ул.ХХ Партсъезда от дома № 1 до дома № 9 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Реализация в рамках наказа 26-048. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 26-223 | МКДОУ д/с № 507: замена деревянных окон на пластиковые (24 шт.) (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Замена деревянных окон на пластиковые (26 шт., 74,94 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 527.2 |  |  |  | 527.2 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 26-242 | Ул. Виктора Шевелева, 18: строительство поликлиники, школы, садика, отделения МВД (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | 1) В части строительства поликлиники в Кировском районе информацию о реализации см. в наказе 26-310-6. Строительство объекта осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Краснодарская. 2) В части строительства детского сада и школы: завершение строительства и ввод объекта «Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе» на 265 мест в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта "Демография", государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (финансирование 2021 г.: ОБ - 61 241,8 тыс. рублей, МБ - 20988,6 тыс. рублей, ФБ - 96 353,4 тыс. рублей). Финансирование 2020 г.: ОБ - 29 630,1 тыс. рублей; ФБ - 71 033,2 тыс. рублей. В 2020 году введена школа по ул. Шевелева. |  | 90871.9 | 20988.6 | 167386.6 |  | 279247.1 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 17 | 26-243 | Ул. Виктора Шевелева, 18: добавить маршруты общественного транспорта (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | С 14.10.2020 в дополнение к автобусному маршруту № 29 до о.п. "ул. Александра Чистякова" организована работа автобусного маршрута № 57. С 10.02.2021 до данных остановочных пунктов продлены дополнительные маршруты,- автобус № 12, кольцевые маршруты маршрутного такси № 29 и № 29а. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 18 | 26-251 | МКДОУ № 494: замена окон на ПВХ (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Замена окон на ПВХ (14 шт., 42,14 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 307 |  |  |  | 307 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 19 | 26-252 | МКДОУ № 494: ремонт кровли (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Ремонт кровли (132 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 800 |  |  |  | 800 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 20 | 26-260 | Строительство тротуара от ул. Ньютона д. 20 до остановки Сержанта Коротаева (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуара по ул. Сержанта Коротаева в объеме 492 м2 на сумму 768,83 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 768.83 |  |  |  | 768.83 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 21 | 26-261 | Капитальный ремонт дороги по улице Сержанта Каратаева от ул. Оловозаводской до ул. Комсомольской (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Ремонт ул. Сержанта Коротаева площадью 4910 м2 в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 5027.72 |  |  |  | 5027.72 | Выполнен | 2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 22 | 26-271 | Проектирование и снос овощехранилища на территории школы по адресу по ул. Ельнинская, 5 и 6 (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Разработан проект в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 121.6 |  |  | 121.6 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 23 | 26-281 | Поликлиника № 21: приобретение медицинского оборудования в поликлинику на ул.Мира, 63: ульразвукового сканера с цифровой рабочей станцией и датчика (конвексный, линейный высокоплотный, фазированный); 6 шт. видеофиброгастроскопов; 2 шт. видеофиброколонскопа; набор тубусов ректроскопов 5 шт.; 2 моечных машины для гастроскопов и колоноскопов; шкафы для хранения стерильных эндоскопов (на 8 фиброгастроскопов и 3 фиброколонскопа) (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | В поликлиническое отделение, расположенное по ул. Мира, 63, приобретена система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 461.37 |  | 8394.13 |  | 8855.5 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 24 | 26-288 | Произвести ремонт проездов микрорайона "Чукотский": с 1-го по 9-ый переулок и 2, 3, 4 Черкасские переулки с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе с обеспечением уклона для стока воды в бетонный прикормочный лоток (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт дороги ремонт проездов микрорайона "Чукотский": с 1-го по 9-ый переулок и 2, 3, 4 Черкасские переулки в объеме 13307 м2 на сумму 9000,11 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 9000.11 |  |  |  | 9000.11 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 25 | 26-290 | Произвести ремонт проезда микрорайона «Чукотский» и Черкасские переулки с 1 по 4 переулки (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Реализация в рамках наказа 26-288. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 26 | 26-291 | Произвести отсыпку дороги 4-го Чукотского переулка с обеспечением уклона для стока воды в бетонный лоток (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович, Спасских Елена Игоревна | 2021 | Реализация в рамках наказа 26-288. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 27 | 26-303 | Поликлиника № 13 (ул. Герцена, 11): приобрести многофункциональный гастрофиброскоп (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Спасских Елена Игоревна | 2021 | Приобретены: комплекс аналого-цифрового эндоскопического оборудования для малоинвазивных вмешательств в желудочно-кишечный тракт с видеогастроскопом гибким, установка для дезинфекции эндоскопов и шкаф для хранения обработанных эндоскопов в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 563.51 |  | 10252.49 |  | 10816 | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 28 | 26-310-6 | Ул. Герцена, 8/2: Строительство поликлиники (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Разработана проектно-сметная документация. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 13" осуществляется по ул. Краснодарская за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». Строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 29 | 26-316-6 | Ул. Саввы Кожевникова, 15: благоустройство конечной остановки "Саввы Кожевникова", установить мусорный бак, туалет, передать на баланс организации, которая будет убирать (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | КОП «ул. Саввы Кожевникова» в 2019 году был обустроен в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», в том числе туалетом модульного типа. 15.06.2021 заключен договор на обслуживание туалетов модульного типа на ряде КОПов, работа санитарно-бытовых объектов на которых восстановлена с 1 июля 2021 года. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 30 | 26-322-6 | НСТ "Зеленый Мыс - 2": Строительство асфальтированной дороги в границах Кировского района от ДНТ "Белые росы" до OOO "Причал Зеленый Мыс" (2 километра) (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт дороги в границах Кировского района от ДНТ "Белые росы" до OOO "Причал Зеленый Мыс" в объеме 14785 м2 на сумму 9999,88 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 9999.88 |  |  |  | 9999.88 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 31 | 26-323-6 | Поликлиника № 13: Для оказания качественной медицинской помощи необходимо приобрести диагностическое оборудование. Обеспечить поликлинику узкими специалистами (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | В кабинет функциональной диагностики приобретены аппарат для исследования функций внешнего дыхания, аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма, аппарат для суточного мониторирования артериального давления, электроэнцефалограф и электрокардиограф 12-канальный в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году после завершения обучения по договору о целевом обучении трудоустроены 4 врача по специальности "Педиатрия" (после окончания ординатуры) и врач-невролог. |  | 124.79 |  | 2270.49 |  | 2395.28 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 32 | 26-324-6 | Школа № 107: Ремонт кровли и фасада здания (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Ремонт фасада здания (812 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 1473.6 |  |  | 1473.6 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 33 | 26-327-6 | Школа 135: Капитальный ремонт спортивного зала (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Капитальный ремонт спортивного зала 227 м2. МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 5485.2 |  |  | 5485.2 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 34 | 26-330-6 | Школа № 196: Восстановление беговой дорожки и освещения на стадионе школы (Кировский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | 2021 | Восстановление беговой дорожки и освещения на стадионе школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 2772 |  |  | 2772 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 129454.42 | 36170.14 | 188303.71 | 0 | 353928.27
Территория: Не учитывается