## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 29
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[9 empty] | Отчет |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2021 | 1 | 29-003 | Ремонт внутриквартальных дорог: 1) ул. Фасадная, 15, 25; 2) ул. Забалуева, 6, 9, 10, 12, 74, 78; 3) ул.Колхидская, 19, 29; 4) ул.Халтурина, 35/15; 5) ул.Невельского, 19, 21, 23, 25, 27, 55, 75; 6) от торца дома №64 по ул.Забалуева до ул.Забалуева; 7) за домом №133 и 137/1 по ул.Широкой; 8) от дома №117 по ул.Широкая к поликлинике №18; 9) за домом №135 по ул.Широкой; 10) ул.Киевская, 20, 32, 2 ,24; 11) ул.Пархоменко, 76, 90, 96, 98; 12) ул.Новосибирская от 11 до 13 дома, 7, 18, 22; 13) ул.Троллейная, 22/1 (со стороны школы бокса и Центра планирования семьи и репродукции), 26 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (2332,2 кв. м), обустройству парковки (635,4 кв. м), ремонту и обустройству пешеходных дорожек (155,2 кв. м) по адресу Забалуева, 74; произведены работы по ремонту проезда (282,9 кв. м) по ул. Забалуева, 10, 12 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 4584.38 |  |  | 4584.38 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 29-007 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: 1) вдоль ул.Невельского от дома №3 до дома №5; 2) ул.Невельского, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 73, 75, 83, 85; 3) ул.Забалуева, 4, 12, 13, 19, 35, 37, 52, 60, 70, 66; 4) ул.Фасадная, 10, 15, 17, 24, 24а, 25, 26/1, 27 ; 5) вдоль ул.Забалуева от перекрёстка с ул.Связистов до перекрёстка с ул.Фасадная; 6) ул.Халтурина, 6, 10, 12, 24, 30, 37/1; 7) ул.Колхидская, 9, 11; 8) между школой №133 и школой №39 до дома №39/4 по ул.Забалуева; 9)1-й пер.Порядковый, 4; 10) от дома № 24 по ул. Холмистая до дома № 39/4 по ул.Забалуева (вдоль административного здания- ул. Холмистая, 24а; 11) вдоль капитальных гаражей по адресу-ул.Забалуева, 17/1; 12) от дома № 4 по 1-ый Порядковый пер. до дома № 5 по 2-му Порядковому пер.; 13) ул. Филатова, 1; 14) между домами №74 и №76 по ул.Забалуева; 15) ул.Олимпийская, 28-30; 16) ул.Сибсельмашевская, 2ж-14, 121, 125; 17) ул.Вечерняя; 18) ул.Широкая, 111, 115, 117, 119, 125, 121, 123, 129, 131, 133, 133/2, 135/1, 135/2, 137, 137/1; 19) ул.Киевская, 2, 14, 22, 24, 26, 32; 20) ул.Новосибирская, 5, 15, 24, 25; 21) ул.Пархоменко, 92, 98, 112, 116, 118, 120, 122, 124,128; 22) ул.Станционная, 44, 48б, 48, 50/2; 23) от трамвайной остановки "Хлебозавод" до ул.Троллейная; 24) ул.Троллейная, 20, 26; 25) от перекрёстка ул.Порт-Артурская и ул.Невельского до ул.Станционной; 26) возле ЦТП-46 (ул.Забалуева, 68); 27) ул.Новосибирская, 9, 13, 15 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по адресам Киевская, 24, 32, Пархоменко, 116, 118, Забалуева, 12, 19, 52, 60, 70. |  |  | 612.93 |  |  | 612.93 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 29-008 | Обустройство парковочных карманов по адресам: 1) ул. Невельского, 3, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 55; 2) ул. Забалуева, 5, 9, 64, 66, 70; 3) ул. Фасадная, 21, 23, 25; 4) ул. Колхидская, 15; 5) ул. Фасадная, 20; 6) ул. Забалуева, 19; 7) по ул. Холмистая (возле детского сада №112); 8) ул. Широкая, 117, 133/2, 133, 135/1, 135/2, 135/3, 137/1; 9) ул. Киевская, 1, 12, 17, 23, 32 (1-3 подъезд), 34; 10) ул. Пархоменко, 84, 96, 100, 112, 118,120; 11) ул. Новосибирская, 13, 15, 11; 12) ул. Троллейная, 22; 13) ул. Новосибирская, 17 (ЛДС) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (467,3 кв. м), обустройству парковки (555,6 кв. м), обустройству тротуара и пешеходных дорожек (337,4 кв. м) по адресам ул. Новосибирская, 9, 11, 13, 15 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 2032.67 |  |  | 2032.67 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 29-009 | Дополнить детские площадки новыми элементами: 1) ул.Невельского, 1, 1/1, 5, 11, 27, 29, 51, 55, 63, 69, 81,83,85; 2) ул.Забалуева, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 51/4, 55/1, 60, 72; 3) ул.Фасадная, 16, 21, 25, 27, 29; 4) ул. Халтурина, 12; 5) ул. Колхидская, 5, 7; 6) ул.Фасадная, 2,4; 8; 7) ул.Забалуева, 35, 45; 8) ул.Колхидская, 15; 9) ул.Филатова, 12, 14; 10) ул.Забалуева, 19; 11) ул.Колхидская, 7; 12) ул.Фасадная, 2, 4, 16; 13) ул.Забалуева, 21; 14) ул.Сибсельмашевская, 73, 125; 15) ул.Олимпийская, 59; 16) ул.Киевская, 20; 17) ул.Широкая,115, 117, 119, 123, 131/1, 135/3; 137, 137/1; 18) ул.Киевская, 8, 14, 22; 19) ул.Новосибирская, 5, 11, 21, 23, 25; 20) ул.Пархоменко, 78, 80, 90, 92, 116, 118,120,122,124; 21) ул.Троллейная, 22, 24; 22)ул.Плахотного, 74, 76 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены детские площадки, дополнительные элементы по адресам Невельского, 27, 63, 85, Забалуева, 8, 9. |  | 1339.74 | 750 |  |  | 2089.74 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 29-010 | Установка уличных спортивных тренажёров: 1) ул.Невельского, 3, 5, 7, 9, 29, 75, 8;5 2) ул.Забалуева, 4, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 54, 60, 68; 3) ул.Фасадная, 21; 4) ул.Забалуева, 19, 21; 5) ул.Колхидская, 7; 6) ул. Филатова, 12, 14; 7) ул.Широкая, 117, 129, 129/1, 133; 8) ул.Киевская, 14, 28; 9) ул.Новосибирская, 15, 18, 23, 25; 10)ул.Пархоменко, 72, 84, 90; 11) ул.Троллейная, 22; 12)ул.Плахотного, 72 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлена спортивная площадка по адресу Забалуева, 68. |  | 100 | 301 |  |  | 401 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 29-016 | Установка детских площадок по адресам:1) ул. Невельского, 17; 2) ул. Колхидская, 29; 3) ул.Фасадная, 26/1; 4) ул.Халтурина,6, 30; 35/1; 5) ул.Филатова, 4, 9; 6) ул.Забалуева, 35, 52, 54; 7) 3-ий Порядковый, 2; 8) ул.Широкая, 125, 129/1, 131, 133, 133/2, 135/2; 9) ул.Киевская, 10, 12, 22, 26, 28; 10) ул.Новосибирская, 7, 19/1; 11) ул.Пархоменко, 88, 94, 96, 100, 102, 104, 112 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлена детская площадка по адресам Забалуева, 52, Широкая, 125. |  | 650 |  |  |  | 650 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 29-021 | Благоустройство сквера "Радуга"-ул.Новосибирская, 7 (строительство фонтана, снос аварийных деревьев, озеленение, обустройство тротуарной дорожки и прогулочной зоны, укладка резинового покрытия на детскую площадку, благоустройство спортивной плащидки, освещение вдоль домов № 20, 18 по ул. Киевская) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по устройству резиновой плитки на детской площадке, закуплены спортивные тренажеры, произведена отсыпка спортивной площадки в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 300 | 900 |  |  | 1200 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 29-040 | Приобретение аппарата УЗИ экспертного класса для поликлиники ГБУЗ НСО "ГКБ№11" (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | В консультативно-диагностическое отделение приобретена система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 412.3 |  | 7501.27 |  | 7913.57 | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 9 | 29-043 | Асфальтирование дорог частного сектора: 1) ул.Олимпийская; 2) ул.Сибсельмашевская; 3) ул.Вечерняя (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт ул. Олимпийская (от дома № 65 до дома №69), ул. Олимпийская (от дома № 21/1 до дома № 45), Сибсельмашевская (от дома № 73 до дома № 5 по ул. Вечерняя), ул. Сибсельмашевская (от дома № 14 до дома № 2ж). |  | 2393.8 |  |  |  | 2393.8 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 29-057 | Ремонт 2,3,4 этажей поликлиники ГБУЗ НСО "ГКБ №11" (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | В 2019 году выполнен ремонт 4 этажа поликлинического отделения в рамках мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2020 году выполнен капитальный ремонт систем противопожарной защиты в здании поликлиники (АУПС, СОУЭ, АУП) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 8253.52 |  |  |  | 8253.52 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 11 | 29-065 | Благоустройство территории фонтана с торца дома №74 по ул.Забалуева (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Реализован в рамках наказа № 29-003. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 12 | 29-078 | Отсыпка и грейдирование дорог в Балластном карьере: ул.Балластная, 1-й переулок Балластный, от дома № 76 по Балластному переулку до дома №28в по ул.Балластная, от дома №75 по Балластному переулку до с/х Левобережный, Балластный переулок от дома №34 до дома №75 с проулками, ул.Дивногорская от дома №5 до дома №76, ул. 2-я Клубная, от дома №1а по ул.Торфяная до дома №77/2 по ул.Клубная, от дома №77 по ул.Клубная до дома №1 по ул.Экскаваторная, ул.Клубная от дома №96 до дома №94а и до дома №3 по ул.Панорамная, от дома №60 по ул.Клубная, до дома №1а по ул.Торфяная, от дома №72 по ул.Клубная до дома 1а по ул.Торфяная, от дома №40 по ул.Клубная до дома 1а по ул.Торфяная, по ул.Клубной от дома №21 до дома №35, ул.Дивногорская от дома №5 до дома№76, по 1-му Экскаваторному переулку от дома №19/4 до дома 69/3, от дома №43/2 до дома №47/4, от дома №19/2 до дома №19/5, от дома №50а до дома №50б, до дома №1 по ул.Дивногорская, от дома №75/3 до дома №20 по ул.2-ой Экскаваторной; ул.Ягодинская (ремонт) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт ул. Дивногорская (от дома 5 до дома 76), ул. Балластная (от дома 2б до дома 3а, от дома 3а до дома 45, от дома 3 до дома 42), 1-й Экскаваторный (от дома 19/4 до дома 69/3), проезд от пер. 1-й Экскаваторный, д. 43/2 до пер. 1-й Экскаваторный, д. 47/4. |  | 8967.49 |  |  |  | 8967.49 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 29-089 | Организовать маршрут общественного транспорта на Юго-Западный жилмассив по ул.Связистов (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Транспортное сообщение Юго-Западного ж/м по ул. Связистов обеспечивают автобусные маршруты № 9, 29, 41, 79, трамвайные маршруты № 15, 16, 18. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 29-106 | Строительство поликлиники в ЖК "Новомарусино" и ЖК "Дивногорский" (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Начаты проектные работы на строительство здания поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" мощностью 300 п/см (мкр. "Новомарусино" и ЖК "Дивногорский") в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2022 год. |  | 2316.9 |  |  |  | 2316.9 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 29-136 | Замена окон в МБОУ СОШ№191 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Замена окон в МБОУ СОШ№ 191 (8 шт., 38,88 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 400 |  |  |  | 400 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 29-142 | Замена линолеума в коридоре учебного корпуса МБОУ ШИ №133 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Замена линолеума в коридоре учебного корпуса школы-интерната (422,9 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 728.7 |  |  | 728.7 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 17 | 29-144 | Ремонт кровли теплого перехода в МБОУ ШИ №133 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Ремонт теплового перехода и кровли над ним (73,31 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 7584.9 |  |  | 7584.9 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 18 | 29-179 | Замена окон в МКДОУ д/с №238 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Замена окон в МКДОУ д/с №238 (41 шт., 134,35 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 950 |  |  |  | 950 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 19 | 29-225 | Достроить дома ЖК "Новомарусино (ООО "ДЖН") в рамках программы обманутых дольщиков (ул.Большая, 600/15) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Решение о компенсационных выплатах принято. ППК "Фонд" произведены выплаты гражданам в 2021 году . Остаток средств будет выплачиваться в течение 2022 года. |  | 107161.34 |  | 379935.66 |  | 487097 | Выполняется | 2021 | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 20 | 29-227 | Строительство модульного магнитно-резонансного центра на территории ГБУЗ НСО "ГКБ №11" с оснащением (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | В 2021 году выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещения под установку компьютерного томографа (КТ) в здании по ул. Танкистов, д. 23 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Поставка КТ запланирована на 2022 год. |  | 600 |  |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 21 | 29-241-6 | Дополнить детские площадки новыми элементами: ул. Невельского, 1, 17, 75; ул. Филатова, 9, 10; ул. Забалуева, 39/3, 54, 64, 66, 68; ул. Широкая, 111, 129, 135/1, 135/2; ул. Новосибирская, 9, 15, 16, 19, 22; ул. Киевская, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 28; ул. Плахотного, 74; ул. Пархоменко, 84, 86, 86/2, 86/1, 82, 72, 94, 98, 100, 112 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Установлена детская площадка по адресу Широкая, 135/1. |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 22 | 29-242-6 | Достроить дом ЖСК "Единство" в рамках программы обманутых дольщиков (ул. Связистов, 13/1) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | По данным Минстроя НСО отобрано 140 граждан для предоставления в собственность жилых помещений в рамках Закона НСО от 01.07.2015 № 583-ОЗ и постановления мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 23 | 29-243-6 | Достроить дом ЖСК "Держава" в рамках программы обманутых дольщиков (заброшенный котлован ул. Невельского, 1) (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | 1. По данным Минстроя НСО 29.06.2021 в адрес ППК Фонд Правительством НСО было направлено ходатайство о восстановлении прав граждан - участников долевого строительства. 2. По данным мэрии города Новосибирска в 2021 году организован масштабный инвестиционный проект в целях завершения строительства объекта по ул. Невельского. Ввод в эксплуатацию объекта планируется осуществить в 2023 году. |  |  |  |  | 16000 | 16000 | Выполняется | 2021 | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 24 | 29-248-6 | Обустройство парковочных карманов по адресам: ул. Халтурина, 18, 33, 31, ул. Забалуева, 10, 13, 76, 78; ул. Филатова, 3, ул. Фасадная, 8, 16; ул. Невельского, 83, 85, 1, 17; ул. Широкая, 115, 127, 129, 129/1, 131/1, 135 (с торца 1-го подъезда); ул. Троллейная, 24; ул. Новосибирская, 9, 11, 16, 19/1; ул. Киевская, 4, 10, 14, 17, 28; ул. Пархоменко, 74, 78, 86/1, 90, 94, 96, 98, 112, 124 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Реализуется в рамках наказа № 29-008. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 25 | 29-267-6 | Ремонт спортивного зала в СОШ № 86 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Проведен ремонт спортивного зала в СОШ № 86 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 2800 |  |  | 2800 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 26 | 29-271-6 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: ул. Халтурина, 8, 22, 37, 39; ул. Забалуева, 6, 9, 10, 21, 23, 39/5, 41, 45, 64, 66, 68, 72, 74, ул. Фасадная, 16, 20, 21, 29, 8, 28/1, 25/1 (на остановке автобуса), ул. Колхидская, 21, 21а, 27, 25, 25а, 21/1, 23; ул. Филатова, 3, 9, 10,12; ул. Невельского, 1, 3, 5, 17, 55, 61, 65, 69, 79; ул. 1-й пер. Порядковый, 4 (с торца дома); ул. Станционная, 44/1, 50/2, 48а; ул. Широкая, 135/2 (за домом), 129 (у подъезда 1), 115, 135; ул. Новосибирская, 21; ул. Троллейная, 24; между домами № 5 по ул. Новосибирская и № 123 по ул. Широкая; ул. Киевская, 11 (2 подъезда № 2), 23 (4 дерева),12 (напротив подъезда № 3), 17, 20; ул. Пархоменко, 72, 86/2, 100, 112; снос аварийных деревьев по ул. Клубная (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по адресам Киевская, 23, Забалуева, 6, 21, 45, 72. |  |  | 635.2 |  |  | 635.2 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 27 | 29-293-6 | Строительство детской и взрослой поликлиники на Западном жилмассиве (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Разработана проектно-сметная документация. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" осуществляется по ул. Степная (мкр. "Чистая слобода") за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». Строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 28 | 29-294-6 | Достроить корпус в больнице № 34 (Ленинский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2021 | Продолжение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО "ГКБ № 34" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Велись строительно-монтажные работы, оплачены услуги авторского надзора, произведена корректировка проектно-сметной документации, экспертиза, оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения, сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Финансирование 2020 г. ОБ - 7 344,7 тыс. рублей, 2021 г. - ОБ 255 441,3 тыс. рублей. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. |  | 262786 |  |  |  | 262786 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 396631.09 | 21429.78 | 387436.93 | 16000 | 821497.8
Территория: Не учитывается