## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 3
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 03-001 | Строительство спортивного оздоровительного комплекса (с. Северное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". Оплачен земельный налог и выполнено техническое присоединение к ресурсоснабжающим сетям. |  | 319.6 |  |  |  | 319.6 | Выполняется | 2021 | Администрация Северного района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 2 | 03-003 | Благоустройство территории для проведения культурно-массовых мероприятий на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в селе Северном (с. Северное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Реализация наказа в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", МП "Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2024 годы". Выполнены мероприятия по благоустройству: укладка плитка, озеленение, установка урн и скамеек. |  | 319.03 | 80.57 | 7656.81 |  | 8056.41 | Выполнен | 2021 | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 3 | 03-006 | Приобретение оборудования для организации секций самбо (с. Северное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Приобретено оборудование для организации секции самбо: маты и татами 9х9 м. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 133 |  |  |  | 133 | Выполнен | 2021 | Администрация Северного района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 4 | 03-010 | Улучшение качества представления услуги сети интернет в п. Среднеичинский, с. Останинка и д. Ударник (с. Северное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | В 2021 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства при этом не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  |  | 5855.81 |  | 5855.81 | Выполняется | 2021 | Администрация Северного района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 5 | 03-011 | Обеспечение сотовой связью в селах Чебаки и Остяцк, д. Витинск (с. Северное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Остяцк: В 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). |  | 2000 | 105.26 |  |  | 2105.26 | Выполняется | 2021 | Администрация Северного района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 6 | 03-015 | Актуализация ПСД по газификации (с. Абрамово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Про данным ОМС на 2021 год планировалось актуализация ПСД по газификации. По итогам принятых в 2021 году на федеральном уровне решений, наказ не исполняется за счет бюджета. Проектирование и строительство уличных газораспределительных сетей в с. Абрамово будет осуществляться в рамках догазификации, минуя стадию разработки ПСД администрацией МО. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 7 | 03-021 | Капитальный ремонт муниципальной дороги общего пользования местного значения в с. Балман по улице Советская (с. Балман) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Выполнены ПСД, строительно-монтажные работы по ремонту автодороги по ул. Советская в с. Балман протяженностью 0,771 км. |  |  | 3295.6 |  |  | 3295.6 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 8 | 03-022 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения учреждения культуры МКУК Балманский КДЦ (с. Балман) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения МКУК Балманский КДЦ: демонтаж системы отопления, установка новых труб, чугунных регистров, узла учета тепловой энергии. Реализация наказа в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области". Предоставлен на конкурсной основе грант в форме субсидии бюджету Балманского сельсовета на реализацию социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры. |  | 587.9 | 6 |  |  | 593.9 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
2021 | 9 | 03-024 | Ремонт дороги в п. Веснянка, ул. Береговая протяженностью 230 м (п. Веснянка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнен ремонт дороги в п. Веснянка ул. Береговая (завоз грунта, щебенение). |  |  | 524 |  |  | 524 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 10 | 03-027 | Ремонт дороги в п. Мирный, ул. Зеленая протяжённостью 441 м (п. Мирный) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту автодороги по ул. Зеленая в пос. Мирный протяженностью 0,441 км. |  |  | 682.8 |  |  | 682.8 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 11 | 03-065 | Проведение скоростного интернета п. Заречный (п. Заречный) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 85 домохозяйств населенного пункта обеспечены доступом к сети Интернет по ВОЛС. |  | 3388.7 | 178.35 |  |  | 3567.05 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 12 | 03-069 | Ремонт а/м дороги ул. Озерная, Лесная (а. Малые Кайлы) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту автодороги по ул. Лесная в пос. Малые Кайлы протяженностью 0,25 км. |  |  | 784.3 |  |  | 784.3 | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 13 | 03-081 | Вышки сотовой связи и проведение сети интернет с. Михайловка, д. Николаевка (д. Николаевка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | В 2021 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства при этом не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  |  | 2509.63 |  | 2509.63 | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 14 | 03-082 | Ремонт дорог от с. Чумаково до с. Михайловка (д. Николаевка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Ремонт "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" протяженностью 3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 28473.1 |  |  |  | 28473.1 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 15 | 03-086 | Обеспечение жителей МО сотовой связью (Булатовский сельсовет) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Булатово, Омь: В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенные пункты обеспечены услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 16 | 03-114 | Ремонт кровли здания МКУК «Новоичинский КДЦ» (с. Новоичинское) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнен демонтаж старой кровли, установка новых стропил, обрешетки, монтаж кровли из профилированного листа 293 кв. м. Участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры. Получена субсидия в форме гранта - Проект "Новая кровля - новая жизнь". |  | 600 | 88.7 |  |  | 688.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 17 | 03-120 | Мобильная связь (интернет) село Новоичинское (с. Новоичинское) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 18 | 03-126 | Благоустройство, ограждение Парка Победы (с. Чумаково) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС наказ исполнен в 2021 году за счет средств местного бюджета, выполнено ограждение Парка Победы. |  |  | 678.4 |  |  | 678.4 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2021 | 19 | 03-127 | Ограждение кладбища в с. Чумаково (с. Чумаково) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнено ограждение кладбища с. Чумаково в рамках конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. |  | 704.7 | 141 |  | 70.5 | 916.2 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2021 | 20 | 03-157 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ая Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи) (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС в рамках текущей деятельности специалистом городской администрации выполнены локальные сметы расчетов на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи). Дополнительных затрат из местного бюджета не было. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 21 | 03-159 | Выполнение работ по разработке ПСД на строительство тротуара по ул. 1-ая Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи) (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС в рамках текущей деятельности специалистом городской администрации выполнены локальные сметы расчетов на строительство тротуара по ул. 1-я Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи). Дополнительных затрат из местного бюджета не было. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 22 | 03-160 | Выполнение работ по строительству тротуара по ул. 1-ая Красноармейская (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнены работы по строительству тротуара по ул. 1-ая Красноармейская. |  |  | 758.53 |  |  | 758.53 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 23 | 03-167 | Выполнение работ по разработке ПСД на монтаж системы уличного освещение по ул. Объездная дома № 5 до ул. Партизанская (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнена разработка ПСД на монтаж системы уличного освещения по ул. Объездная дома № 5 до ул. Партизанская. |  |  | 45 |  |  | 45 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 24 | 03-169 | Выполнение работ по строительству тротуара по ул. Закраевского (от дома № 38 до дома № 114) (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнены работы по строительству тротуара по ул. Закраевского (от дома № 38 до дома № 114). |  |  | 1512.33 |  |  | 1512.33 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 25 | 03-170 | Выполнение работ по строительству тротуара по ул. Ленина (от ул. Луговая до ул. Макарова) (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | По данным ОМС выполнены работы по строительству тротуара по ул. Ленина (от ул. Луговая до ул. Макарова). |  |  | 458.47 |  |  | 458.47 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 26 | 03-176 | Разработка проектно-сметной документации и экспертизы по ремонту кровли здания ДК им. В.В. Куйбышева (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Выполнена разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли здания ДК им. В.В. Куйбышева в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 450 |  |  |  | 450 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 27 | 03-189 | Разработка проектно-сметной документации и экспертизы на капитальный ремонт фасада здания МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада здания. Субсидия на реализацию мероприятия предоставлена местному бюджету в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 180 |  |  |  | 180 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района
2021 | 28 | 03-213 | Выполнение работ по щебенению автомобильной дороги по ул. Красный переулок (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | 1. По данным ОМС выполнены работы по щебенению автомобильной дороги по ул. Красный переулок. Реализация наказа проходила в рамках программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Куйбышевском районе Новосибирской области на 2018-2021 г.". 2. По данным Минрегионполитики НСО в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области " предоставлена субсидия бюджету Куйбышевского муниципального района на софинансирование мероприятий МП развития ТОС в Новосибирской области в размере 927,0 тыс. рублей. В рамках МП проведен конкурс социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности ТОС в Куйбышевском муниципальном районе и предоставлена субсидия в размере 275,5 тыс. рублей ТОС "Гейзер" на реализацию проекта "Моя родная улица" (договор от 20.05.2021). |  | 275.5 | 213.2 |  |  | 488.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство региональной политики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 29 | 03-227 | Выполнение работ по разработке ПСД на благоустройство сквера «Рябинушка» в 11 квартале (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | 1. По данным ОМС выполнены работы по разработке ПСД на благоустройство сквера "Рябинушка" в 11 квартале. 2. По данным МЖКХиЭ НСО в 2021 году предоставлялась из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Куйбышева субсидия на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустройство сквера "Рябинушка" в рамках ФКГС. |  | 200 | 46.85 |  |  | 246.85 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 30 | 03-300 | Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов здания школы-интерната со спальным корпусом, ремонту санузлов основного здания (требуется корректировка ПСД) (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Ремонт санузлов здания школы с заменой трубопроводов, вентиляции, электромонтажные работы, замена санфаянса, отделочные работы. |  |  | 2975.69 |  |  | 2975.69 | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 31 | 03-306 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт нежилого здания и кровли ДОУ «Солнышко» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли здания детского сада с заменой покрытия кровли и ремонтом деревянных конструкций - стропил. |  |  | 195 |  |  | 195 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 32 | 03-314 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Родничок» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профилей в количестве 97 шт. |  |  | 113.6 |  |  | 113.6 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 33 | 03-315 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Родничок» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Замена оконных блоков в детском саду в количестве 31 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 2250 | 55.32 |  |  | 2305.32 | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 34 | 03-316 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Жемчужинка» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профилей в количестве 157 шт. |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 35 | 03-317 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Жемчужинка» (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Замена оконных блоков в детском саду в количестве 37 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 2250 | 54.58 |  |  | 2304.58 | Выполняется | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 36 | 03-354 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт нежилых помещений в здании мастерских МБОУ СОШ № 3 (г. Куйбышев) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений мастерских школы согласно нормативной документации, ремонт фасадов, ремонт кровли, водоснабжения, канализации, электроснабжения. |  |  | 279.8 |  |  | 279.8 | Выполнен | 2021 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 42131.53 | 13391.05 | 16022.25 | 70.5 | 71615.33
Территория: Не учитывается