## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 32
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 32-006 | Устранить провал колодца между домами по улице Лобова 44 и 46. Выполнить работы по внутриквартальному освещению жилого квартала, ограниченного домами Лобова 44, 46, 48, 52. Выполнить работы по асфальтированию внутриквартальной территории домов 44 и 46 по улице Лобова. Установка детской и спортивной площадки с резиновым покрытием на территории домов Лобова 44 и 48 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (2383,2 кв. м), обустройству проезда (211,7 кв. м), ремонт и обустройство пешеходных дорожек (130,5 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 5726.55 |  |  | 5726.55 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 32-018 | Установка уличных спортивных тренажеров и детской площадки с резиновым безопасным покрытием на территории мкд по адресу: Выборная 122. Выполнить ремонт дорожного покрытия по адресу: улица Выборная 122 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным ОМС выполнен в части установки элементов детского и спортивного оборудования |  | 700 |  |  |  | 700 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 32-024 | Выполнить работы по оборудованию тротуара для безопасного передвижения пешеходов вдоль проезжей части по улице Дубравы от дома № 69 по улице Дубравы до дома № 41 по улице Камышенский лог (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен ремонт тротуара в объеме 450 м2 на сумму 781,99 тыс. руб. в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области" |  | 781.99 |  |  |  | 781.99 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 32-060 | Выполнить работы по обустройству тротуара к школе № 155 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (567,6 кв. м), ремонту и оборудованию тротуара (28,1 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 1125.06 |  |  | 1125.06 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 32-074 | Выполнить работы по ощебенению улиц Корчагина, переулка Инюшенских с 1 по 5, улиц Морозова, Травяной, а также набережной Плющихи (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен ремонт покрытия из щебеночно-песчаной смеси в объеме 11217 м2 на сумму 7876,57 тыс. руб. в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области" |  | 7876.57 |  |  |  | 7876.57 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 32-088 | Выполнить работы по ощебенению улиц: Асфальтный пер. и пер. Камышенский лог вдоль лога (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен ремонт покрытия в объеме 1192 м2 на сумму 837,06 тыс. руб. в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 837.06 |  |  |  | 837.06 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 32-117 | Ремонт дорожного покрытия по адресу: Большевистская № 175/1, 175/2, 175/3. Установить детскую и спортивную площадку с тренажерами и резиновым покрытием на придомовой территории мкд по улице Большевистская, 175/3 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | В 2021 году из областного бюджета Новосибирской области бюджету г. Новосибирска предоставлялась субсидия на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», в рамках которой было выполнено строительство детской площадки по адресу: Большевистская, 175/3. |  | 799.37 | 40.63 |  |  | 840 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 32-119 | Строительство приюта для бездомных животных на территории округа № 32 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | В 2021 году управление ветеринарии Новосибирской области разработало проект "Плана мероприятий («дорожной карты») по организации строительства приютов для животных на территории Новосибирской области". | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска, Управление ветеринарии Новосибирской области
2021 | 9 | 32-120 | Строительство новой школы на микроучастке близ СОШ № 76 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Велись строительно-монтажные работы. Осуществлялся строительный контроль. Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Оплачен земельный налог. Финансирование 2020: (ОБ - 75 000,0 тыс. рублей; ФБ - 175 000,0 тыс.рублей). Строительно-монтажные работы. Финансирование 2021: (ОБ - 29160,4 тыс. рублей). |  | 104160.4 |  | 175000 |  | 279160.4 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 32-126 | Обустроить спуск у дома 175/6 ул. Большевистская ступеньками и перилами. Выполнить расширение внутриквартального проезда дома № 175/6 Большевистская. Асфальтирование придомовой территории мкд 175/6 ул. Большевистская. Озеленение со стороны улицы Большевистская. Выполнить работы по металлическому ограждению газонов внутридомовой территории (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен в части установки металлического ограждения газонов внутридомовой территории. |  | 125 |  |  |  | 125 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 11 | 32-149 | Установить детскую и спортивную площадку с тренажерами и резиновым покрытием на придомовой территории мкд по улице Никитина, 9. Установить ограждение придомовой территории мкд № 9 по улице Никитина. Установка новой контейнерной площадки для ТБО с ограждением на территории мкд № 9 по улице Никитина. Асфальтирование внутриквартальной территории дома № 9 по улице Никитина (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Произведены работы по обустройству парковки (235,5 кв. м) и пешеходной дорожки (20,5 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 522.41 |  |  | 522.41 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 12 | 32-158 | Проведение ремонтных работ в помещении бассейна школы № 206 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Проведен ремонт помещений бассейна школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 393.9 |  |  | 393.9 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 32-165 | Замена деревянных окон на пластиковые в школе № 189 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Замена деревянных окон (444 кв.м) на пластиковые в рамках ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 32-185 | Восстановить тротуар напротив домов ул. Ленининградская 343 - 345. Установить «лежачий полицейский» напротив дома № 343 по улице Ленинградская (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен ремонт тротуара по ул. Ленинградская напротив домов 343-345. Произведены работы по ремонту проезда (2383,2 кв. м), обустройству проезда (211,7 кв. м), ремонт и обустройство пешеходных дорожек (130,5 кв. м) ул. Ленинградская № 345, № 347 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» |  | 388.19 | 5726.6 |  |  | 6114.79 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 32-209 | Ремонт пола и замена кафеля в пищеблоке д/с 389 (Большевистская, 44) (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Ремонт пола в пищеблоке д/с № 389 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 162.76 |  |  | 162.76 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 32-243 | Асфальтирование придомовой территории мкд № 21 по улице Выборная (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (921,6 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 1627.33 |  |  | 1627.33 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 17 | 32-244 | Отсыпка щебнем дороги по улице 2-ая Высокогорная (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен ремонт покрытия в объеме 1554 м2 на сумму 1091,27 тыс. руб. в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области" |  | 1091.27 |  |  |  | 1091.27 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 18 | 32-296 | Установить спортивные тренажеры с резиновым покрытием спортивной площадки на придомовой территории дома № 125 по улице 3-его Интернационала (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | По данным Мэрии выполнен в части установки спортивных тренажеров и отсыпки песчаным покрытием. |  | 220 |  |  |  | 220 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 19 | 32-310 | Капитальный ремонт здания по улице Никитина № 13а (ремонт мягкой кровли, фасада здания, усиление фундамента) (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Проведен ремонт мягкой кровли детского сада (338 кв.м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 1515.52 |  |  | 1515.52 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 20 | 32-314 | Ремонт канализации в здании по адресу Никитина, 13а (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Ремонт канализации в здании детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 409.52 |  |  | 409.52 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 21 | 32-317 | Выполнить работы по ограждению газонов на придомовой территории по адресам Большевистская, д. 161 и 163. Выполнить работы по обустройству парковочных карманов на территории домов Большевистская д. 161 и 163 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (118,7 кв. м) и обустройству парковки (462,2 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 974 |  |  | 974 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 22 | 32-321 | Выполнить ремонтные работы по металлическому ограждению периметра МКДОУ № 498 по адресу ул. Выборная, д. 20 (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Ремонтные работы по металлическому ограждению периметра МКДОУ № 498 (37 кв.м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 110 |  |  | 110 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 23 | 32-322 | Выполнить работы по демонтажу овощехранилища МКДОУ № 498 по адресу ул. Выборная, д. 20 и на его месте установить современную спортивную площадку (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Демонтаж овощехранилища МКДОУ № 498 по адресу ул. Выборная, д. 20. МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 177.4 |  |  | 177.4 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 24 | 32-333 | Выполнить ремонтные работы по сносу аварийного здания на территории СОШ № 32, снятию его с баланса СОШ № 32, на месте здания установить современную спортивную площадку (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Снос аварийного здания на территории СОШ № 32 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. Финансирование не потребовалось - работы по сносу здания выполнены за счет ООО "Брусника". | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 25 | 32-345-6 | Построить поликлиническое отделение с женской консультацией на ул. Выборной (Октябрьский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №32, г. Новосибирск | Макаров Дмитрий Александрович | 2021 | Разработана проектно-сметная документация. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 7" (с женской консультацией) осуществляется за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». Строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 117979.85 | 19511.68 | 175000 | 0 | 312491.53
Территория: Не учитывается