## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 35
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 35-006 | Капитальный ремонт здания школы №148 (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | 2021 | Выполнена 1/2 часть фасада здания школы № 148 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 1900 |  |  | 1900 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 35-016 | Ремонт фасада здания, строительство пристройки к зданию ЦДО «Лад» (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Галитаров Никита Дмитриевич, Козлов Александр Петрович | 2021 | Проведен ремонт фасада здания (64 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 88.6 |  |  | 88.6 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 35-027 | Отремонтировать кровлю д/с № 45 (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Галитаров Никита Дмитриевич | 2021 | Проведен ремонт кровли (788 кв. м) в рамках ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 500 |  |  |  | 500 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
4 | 35-029 | Отремонтировать кровлю здания МБОУ СОШ № 145 (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Галитаров Никита Дмитриевич | 2021 | Проведен ремонт кровли (983 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 2800 |  |  |  | 2800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
5 | 35-041 | Заасфальтировать пришкольную территорию МБОУ СОШ №142 (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Галитаров Никита Дмитриевич, Козлов Александр Петрович | 2021 | Частичное асфальтирование территории (1225 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 35-046 | ДШИ №4: ремонт кровли, строительство пристройки концертного зала к зданию, реконструкция или ремонт основного здания (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Галитаров Никита Дмитриевич, Козлов Александр Петрович | 2021 | Произведен ремонт кровли и помещений в рамках МП "Культура города Новосибирска". |  | 1483 |  |  | 1483 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 35-060 | Обновление автобусного парка ПАТП-4 (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | 2021 | В декабре 2020 года приобретено 15 автобусов с вводом в эксплуатацию в январе 2021 года. В июне 2021 год по договору лизинга сроком на 5 лет приобретены 40 автобусов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", введенные в эксплуатацию с 01.07.2021 на маршруты МКП "ПАТП-4". |  | 395000 | 148000 |  | 543000 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
8 | 35-070 | Устройство тротуара и ливневой канализации со стороны частного сектора по ул. Одоевского (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара в объеме 415 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 913.68 |  |  |  | 913.68 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
9 | 35-071 | Устройство тротуара по улице Вересаева (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара в объеме 686 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1694.15 |  |  |  | 1694.15 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
10 | 35-103 | Гимназия №8: обустроить сквер на территории, прилежащей к Гимназии, ремонт кровли здания, установка молниеотвода, заземление здания школы, установка стабилизатора на активное оборудование, обеспечивающие жизнедеятельность Гимназии (видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожная кнопка, пульт охраны), замена всей старой электропроводки на медную, Установка перегородок с дверями, отделяющих коридор от лестничных клеток, на трех этажах, ремонт подвального помещения, замена деревянных окон на пластиковые на трех этажах и лестничных клетках, ремонт большого спортивного зала, перестройка гаражного здания на территории Гимназии и соединение его теплым переходом с основным зданием (Первомайский район) | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | 2021 | Выполнена установка перегородок с дверями, отделяющих коридор от лестничных клеток, на 3-х этажах в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 610 |  |  | 610 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 5907.83 | 400281.6 | 148000 | 0 | 554189.43