## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 36
| № | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 36-016 | Отремонтировать тротуар по ул. Барьерная, 1 (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара в объеме 226 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 495.19 |  |  |  | 495.19 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 36-022 | Строительство футбольного поля и бассейна в микрорайоне ОбьГЭС (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | В 2021 году заключен муниципальный контракт на актуализацию проектно-сметной документации по объекту "Футбольное поле с искусственным газоном по ул. Часовой в Советском районе". В бюджете города Новосибирска на 2022 год предусмотрено 1570,0 тыс. рублей на завершение актуализации проектно-сметной документации по объекту. | [5 empty] | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 36-037 | Благоустройство придомовой территорий дома по ул. 40 лет Комсомола, 54: установка спортивной площадки с настилом, благоустройство зоны отдыха, сквера на придомовой территории МКД, обустройство парковки МКД, ремонт тротуара, (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (1560,7 кв. м), обустройству парковки (33,4 кв. м), ремонту и обустройству тротуара (434,8 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 2715.43 |  |  | 2715.43 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 36-050 | Снос аварийных деревьев в микрорайоне ОбъГЭС (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Проведена работа по санитарной обрезке. |  | 277.97 |  |  | 277.97 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 36-054 | Отремонтировать тротуар от МБОУ СОШ № 80, ул. Энгельса, 6 до ул. Гидромонтажная, 48 (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара по ул. Энгельса (напротив дома №10) в объеме 698 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1515.92 |  |  |  | 1515.92 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 36-077 | Продолжить замену устаревших электрических подстанций в посёлке Плановый для бесперебойной подачи электричества в жилые дома. Адреса подстанций, требующих замены, согласовать с ОАО «РЭС» (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | В 2020 году проведены технические мероприятия, направленные на поддержание надежности электроснабжения в данном секторе жилой застройки (установлено 3 мачтовых разъединителя в питающей сети 10 кВ, взамен ТП-2603 была установлена новая ТП. ИП АО "РЭС" 2021-2025 гг., заявленная на утверждение в Министерство ЖКХиЭ НСО 05.04.2021 г. Инвестиционный проект "Реконструкция схемы электроснабжения потребителей п. Плановый Советского района г. Новосибирска с заменой ТП-2648, ТП-2614, выносом ТП-2614 с территории СОШ №165, строительством КЛ-10 кВ РП-2653 яч16 - ТП-2614 - ТП-2648". Мероприятие реализуется в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 36-089 | Отремонтировать пол на первом этаже в МАДОУ д/с № 165 (корпус 1), ул. Барьерная, 21 (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Выполнен ремонт пола (113 кв. м) на первом этаже в МАДОУ д/с № 165 (корпус 1) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 820 |  |  | 820 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 36-120 | Проверить обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Проверка обоснованности тарифов на коммунальные ресурсы, поставляемые ресурсоснабжающими организациями населению в Советском районе г. Новосибирска, ежегодно осуществляется департаментом по тарифам Новосибирской области посредством экспертизы предложений об установлении (корректировке) тарифов и обосновывающих их документов, предоставленных указанными организациями. Результаты проверки обоснованности тарифов отражаются в соответствующих протоколах заседаний правления департамента по тарифам Новосибирской области, которые размещаются на официальном сайте tarif.nso.ru. | [5 empty] | Выполнен | Департамент по тарифам Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 9 | 36-122 | Комплектовать автопарк для обслуживания органов государственной власти Новосибирской области с 2021 года исключительно автомобилями российского производства (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Во исполнение положений постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области комплектует автопарк для обслуживания органов государственной власти Новосибирской области исключительно автомобилями российского производства. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
2021 | 10 | 36-142 | Капитальный ремонт и обустройство тротуара ул. Ветлужская (от перекрёстка с ул. Софийской до ГСК «ЛУЧ») (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара по ул. Ветлужская в объеме 234 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 502.66 |  |  |  | 502.66 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 11 | 36-159 | Ремонт и благоустройство зоны у Доски истории (ул. Ветлужская), создание сквера и передача на баланс муниципалитету (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Предоставлена цветочная рассада ТОС "Больничный городок". |  | 10 |  |  | 10 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 12 | 36-162 | Благоустройство сквера, вырубка клёнов-тополей у лавочки-улыбки (ул. Софийская) (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Проведены работы по сносу аварийных деревьев. |  | 88.1 |  |  | 88.1 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 36-174 | Установить на придомовой территории МКД по ул. Ветлужская, 14 спортивную площадку (тренажеры) (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Установлено ограждение и дополнена существующая детская площадка новыми элементами. |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 36-180 | Установить на придомовой территории МКД по ул. Новоморская, 2 новые игровые формы (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Установлены новые игровые формы. |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 36-189 | Решение проблемы долгостроя ул. Новоморская, 2 (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | ППК "Фонд" произведены выплаты гражданам. | 49830 |  | 176670 |  | 226500 | Выполнен | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 36-196 | Строительство новой больницы в микрорайоне ОбьГЭС (Советский район) | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | 2021 | Принято решение о строительстве поликлиники ГБУЗ НСО "ГБ № 3" по ул. Мухачева за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.06.2021 № 244-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства в отношении проектирования, строительства, финансирования и технического обслуживания объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске». Выполнение ПСД запланировано на 2022 год, строительство объекта в 2023-2024 годах. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 52343.77 | 4711.5 | 176670 | 0 | 233725.27