## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 7
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 07-001 | Решить вопрос о выделении средств на замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В МБОУ ДО "Дом детского творчества" заменены оконные блоки в количестве 24 шт. в рамках ГП Управление финансами в Новосибирской области". | 373.4 |  |  |  | 373.4 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 07-002 | Строительство школы искусств на 500 мест (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС определен земельный участок, ведется проектирование объекта, заказчиком является ГКУ НСО "УКС". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
3 | 07-013 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров по пр. Революции, пр. Ленина (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт пр. Революции и пр. Ленина, протяженностью 2,49 и 1,076 км, а также на капитальный ремонт тротуара по пр. Революции, протяженностью 1810,35 м. Выполнен ремонт тротуара по пр. Ленина, протяженностью 1100 м в рамках МП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  | 3708.25 |  |  | 3708.25 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 07-022 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа №2 (санузлы, полы, дверные блоки) (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках МП Ордынского района Новосибирской области: 1) Проведен ремонт 8 санитарных узлов (на первом этаже - 2, на втором этаже - 3, на третьем этаже - 3 шт.): отделка стен и пола плиткой, потолок - штукатурка покраска; установка унитазов - 22шт.; установка писуаров - 9 шт.; установка умывальников - 20 шт.; установка кабинок - 20 шт.; установка водонагревателей - 3 шт.. 2) Осуществлен подвод горячей воды в 11 кабинетов. 3) Проведен ремонт полов, замена линолеума в 8 кабинетах. |  | 2974.59 |  |  | 2974.59 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 07-029 | Строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". На территории р.п. Ордынское построен и введен в эксплуатацию 13-квартирный дом, в котором 10 квартир - служебные. | 17450.92 | 944.18 |  |  | 18395.1 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство строительства Новосибирской области
6 | 07-041 | Строительство газовой котельной в замен угольной котельной № 5 (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2021 году начата разработка проектно-сметной документации по "Реконструкции угольной котельной № 5 с переводом на газовое оборудование" (р.п.Ордынское). | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 07-042 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское осуществляется в рамках Федерального проекта "Чистая вода". Завершение работ планируется в 2022 году. | 2244 | 224.4 | 53855.5 |  | 56323.9 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 07-045 | Строительство скважин (р.п.Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС выполнены работы по строительству скважины в р.п.Ордынское. |  | 3332.27 |  |  | 3332.27 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 07-046 | Капитальный ремонт и приобретение необходимого оборудования: Пичуговской врачебной амбулатории; Рогалевской врачебной амбулатории; Верх-Алеусской врачебной амбулатории (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Выполнены ПСД и капитальный ремонт Пичуговской врачебной амбулатории и ПСД на капитальный ремонт Верх-Алеусского ФАПа в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 590 |  |  |  | 590 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
10 | 07-048 | Приобретение санитарного транспорта (УАЗ) для: Центральной районной больницы; Красноярской Врачебной амбулатори; Козихинской Врачебной амбулатории (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2021 году для Красноярской врачебной амбулатории и поликлинического отделения центральной районной больницы приобретены по 1 автомобилю для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году в результате перераспределения автомобилей за Козихинской врачебной амбулаторией закреплен санитарный автомобиль 2017 года выпуска. | 49.65 |  | 1439.35 |  | 1489 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
11 | 07-049 | Открытие центра медицинских услуг по гемодиализу (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Открытие диализного кабинета ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ" состоялось в январе 2021 года. Кабинет оснащен медицинским оборудованием «Система водоподготовки для гемодиализа для гемодиализного аппарата «Искусственная почка» и другим медицинским оборудованием и мебелью. Проведено обучение медицинского персонала. |  |  |  | 941.5 | 941.5 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
12 | 07-050 | Асфальтирование ул. Центральная (от ул. Ордынская до ул. Широкая) (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Проведен капитальный ремонт ул. Центральная (от ул. Ордынская до ул. Широкая) протяженностью 0,88 км. |  | 3922.17 |  |  | 3922.17 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
13 | 07-051 | Ограждение и освещение территории МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Ивлева (с.Красный Яр) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Произведен ремонт ограждения территории МКОУ - средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г.М.Ивлева (с.Красный Яр). |  | 1605.84 |  |  | 1605.84 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
14 | 07-053 | Строительство берегоукрепительного сооружения (с.Красный Яр, с.Кирза, с.Спирино, д.Усть-Алеус, д.Антоново) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Наказ выполняется в рамках ГП НСО "Охрана окружающей среды". Правительством НСО с Росводоресурсами заключено "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" от 28.12.2021 № 052-09-2022-050 на выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения в с. Красный Яр. Министерством природных ресурсов и экологии НСО с администрацией Ордынского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета НСО местному бюджету на мероприятия в области использования и охраны водных объектов от 13.01.2022 № 50642000-1-2022-003. Конкурсная документация по мероприятию размещена в ЕИС 05.02.2022. Согласно Протоколу подведения итогов определения поставщика от 01.03.2022 электронный аукцион № 0851200000622000031 признан несостоявшимся. Реализация наказа в части работ по укреплению берега Новосибирского водохранилища в районе населенных пунктов с. Кирза, с. Спирино, д. Усть-Алеус, д. Антоново не относится к полномочиям министерства природных ресурсов и экологии НСО, а в соответствии с действующим законодательством могут осуществляться филиалом «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». | [6 empty] | Администрация Ордынского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
15 | 07-057 | Капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области - Новопичуговская средняя общеобразовательная школа (с.Новопичугово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Проведено благоустройство территории, частичный ремонт кровли и системы отопления, наружное освещение Новопичуговской средней общеобразовательной школы. |  | 918.12 |  |  | 918.12 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
16 | 07-071 | Решить вопрос по обеспечению качественной сотовой связи и интернета на територии Нижнекаменкого, Спиринского, д. Черемшанка, д. Новокузьминка, д. Малый Чик, д. Малоирменка, п. Степной, д. Поперечное, п. Петровский, п. Чернаково (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Деревни Малоирменка, Новокузьминка в рамках второго этапа федерального проекта "Устранения цифрового неравенства" ("УЦН 2.0) обеспечены услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3 G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). п. Чернаково, п. Петровский и д. Поперечное по данным Роскомнадзора обеспечены голосовой сотовой связью по технологии 2G/3G/4G. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
17 | 07-074 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области по объекту: "Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в д. Новый Шарап". | 555.58 | 159.14 |  |  | 714.72 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 07-077 | Капитальный ремонт МКДОУ - детский сад «Березка» (пищеблок, буфетные, санитарные узлы, полы) (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Проведен ремонт прачечной, крыльца, кровли МКДОУ детский сад "Березка" в д. Новый Шарап. |  | 915.13 |  |  | 915.13 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
19 | 07-078 | Ремонт дорог по ул. Новая, ул. Космонавтов, ул. Мира (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Разработана проектная документация на ремонт ул. Новая д. Новый Шарап протяженностью 1,503 км. |  | 1338.73 |  |  | 1338.73 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
20 | 07-082 | Капитальный ремонт ул. Калинина, реконструкция ул. Черных (с. Кирза) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | С 2020 года выполняются работы по капитальному ремонту ул. Калинина и ул. Восточная в с. Кирза, протяженностью 2,182 и 0,389 км соответственно в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 43885.34 | 465.27 |  |  | 44350.61 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 07-083 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Лыкова (полы, дверные блоки, отопление) (с. Кирза) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | 1) В рамках МП Ордынского района Новосибирской области проведен ремонт системы отопления в дошкольном отделении и в школе, замена стояка, установка насоса, промывка. Освещение по периметру школы в количестве 11 фонарей. 2) В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование" ("Точка роста") проведен ремонт 3-х кабинетов (химия - физика, биология, информатика ); ремонт в 2-х лаборантских (физика; химия); установка в лаборантских водонагревателей - 3 шт. , замена 4 умывальников, подвод горячего водоснабжения; отделка стен кафельным фартуком у 4 раковин; ремонт в рекреации (зона квартинга). Замена дверей - 11 шт. В 5 кабинетах проведен ремонт пола, покрытие двп и линолеум; ремонт стен и потолка - штукатурка, покраска; ремонт электропроводки. Произведена установка светильников - 48 шт. и оградительных сеток радиаторов - 11 шт. | 1210.72 | 545.13 |  |  | 1755.85 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
22 | 07-092 | Капитальный ремонт школы (кровля, окна, дверные блоки, полы, тамбур) (с.Спирино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Произведены ремонт входной зоны, вентиляции пищеблока, ремонт кровли, электромонтажные работы в школе с. Спирино. |  | 1928.74 |  |  | 1928.74 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
23 | 07-095 | Оказать содействие к подключению к оптоволокну по всему населенному пункту (д. Усть-Алеус, д. Антоново Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 44 домохозяйства д. Усть-Алеуса и 54 домохозяйства д. Антоново обеспечены доступом к сети Интернет по ВОЛС. | 3078.53 | 162.03 |  |  | 3240.56 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
24 | 07-099 | Ремонт дороги по ул. Лесная (д. Пушкарево Устюжанинского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Разработка проектной документации на ремонт ул. Лесная в д. Пушкарево, протяженностью 0,830 км в рамках МП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  | 0.55 |  |  | 0.55 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
25 | 07-102 | Ремонт МКОУ - основная общеобразовательная школа (окна, кровля, полы) (д. Новокузьминка Верх-Алеусского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках МП Ордынского района проведен ремонт помещений здания школы: в 2-х классах (обществознание и география) проведен демонтаж со стен деревянной легковоспламеняющейся обшивки стен; штукатурка и покраска стен. |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
26 | 07-111 | Ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина (полы, фасад, дверные блоки, благоустройство) (с. Устюжанино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Произведен ремонт электроснабжения в МКОУ - СОШ имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина. |  | 38.99 |  |  | 38.99 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
27 | 07-112 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа (фасад, полы) (с. Рогалево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Произведен ремонт инженерных систем, ремонт лестницы 3-го типа в МКОУ - СОШ с. Рогалево. |  | 421.08 |  |  | 421.08 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
28 | 07-120 | Ремонт кровли врачебной амбулатории (п. Пролетарский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2020 году выполнены проектной-сметная документация и капитальный ремонт кровли врачебной амбулатории в п. Пролетарский в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 2276.9 |  |  |  | 2276.9 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
29 | 07-125 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС разработана проектно-сметная документация с прохождением экспертизы. Финансирование в 2022 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
30 | 07-126 | Строительство водопровода (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС разработана проектно-сметная документация с прохождением экспертизы и финансированием в 2022 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
31 | 07-127 | Ремонт ул. Речная, ул. Школьная (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Выполнен ремонт ул. Речная в с. Филиппово, протяженностью 2,106 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 4965.81 | 105 |  |  | 5070.81 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
32 | 07-140 | Замена покрытия пола в учебных кабинетах, дверей в учебных и производственных помещениях, светильников, ремонт системы водопровода и канализации в кабинете химии и физики, санитарных узлов МКОУ средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. Медведева (с. Вагайцево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | 1) В рамках МП Ордынского района Новосибирской области и за счет средств депутатского фонда: - Проведен ремонт вытяжки. - Ремонт 2-х санитарных узлов. На втором этаже - отделка стен и пола плиткой; потолок - штукатурка и покраска; установка межкомнатных перегородок; установка 8 унитазов, 6 раковин, 3 писуаров. На 2-м этаже - ремонт 2 взрослых санитарных узлов, установка 2-х унитазов, 2 раковины, электрополотенца. Обустройство 1 пандуса со стороны запасного выхода. - Установка ламп освещения в кабинеты - 96 шт. 2) В рамках федерального проекта Современная школа» национального проекта "Образование": - Проведен ремонт 7 кабинетов (физика + 2 лаборантские, химия + лаборантская; биология + лаборантская). - Отремонтирован лестничный марш + часть коридора. - Внутренняя отделка стен, освещение, установка светильников - 47 шт. ; замена электропроводки; ремонт водопровода; канализации; установка перегородок в лаборантских; замена покрытия пола (линолеум); замена дверных блоков - 7 шт. Замена перил на лестничном марше. | 1188.21 | 24.24 |  |  | 1212.45 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 07-141 | Ремонт дорог по ул. Гагарина, ул. Свердлова, ул. Космонавтов (с. Вагайцево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Выполнен ремонт ул. Космонавтов и ул. Свердлова в с. Вагайцево, протяженностью 1,5415 км и 0,77173 км соответственно в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 8897.3 | 190.46 |  |  | 9087.76 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
34 | 07-146 | Капитальный ремонт детского сада с. Усть-Луковка (пищеблок, прачечная, санузлы, полы, электромонтажные работы) (с. Усть-Луковка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках полномочий ОМС в детском саду проведены следующие работы: 1) в туалетных комнатах: замена 10 детских умывальников, 10 детских унитазов, 2 взрослых унитазов; установка кабинок; установка 12 светильников; замена всей канализации. 2) Ремонт общего санитарного узла (для взрослых): отделка стен и пола плиткой; потолок - штукатурка и покраска; установка умывальника и унитаза. 3) Ремонт буфетной: отделка стен и пола плиткой; потолок - штукатурка и покраска; замена 2-х секционной мойки; установка 2-х умывальников; замена канализации; установка 2-х светильников; установка 8 водонагревателей. 4) Ремонт пола : музыкальный зал - замена деревянного пола, покрытие линолеумом. Замена деревянного пола во всех коридорах - покрытие линолеумом; В 2-х групповых помещениях залит бетонный пол, покрытие линолеумом. 5) Замена проводки в прачечной, пищеблоке, буфетных. В здании заменены все розетки и выключатели. |  | 3813.35 |  |  | 3813.35 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
35 | 07-147 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа (пол, двери, отмостка) (с. Усть-Луковка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | 1) В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» выполнен ремонт спортивного зала в школе. 2) В рамках МП Ордынского района НСО выполнено устройство пандуса. | 68.1 | 302.76 | 1633.5 |  | 2004.36 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
36 | 07-148 | Ремонт мастерских на территории МКОУ - средняя общеобразовательная школа (с. Усть-Луковка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС произведен ремонт полов, дверей, отделочные работы в мастерских на территории МКОУ - СОШ с. Усть-Луковка. |  | 347.67 |  |  | 347.67 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
37 | 07-156 | Строительство установки системы водоподготовки (п. Степной Березовского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС в рамках ЧС, объявленной администрацией Ордынского района в ноябре 2021 года, в МЖКХиЭ НСО направлен пакет документов для финансирования данного объекта. | [6 empty] | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
38 | 07-171 | Газификация (с. Березовка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Работы выполнены в рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 11346.95 | 744.8 |  |  | 12091.75 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
39 | 07-187 | Ремонт дорог по ул. Строителей, ул. Центральная (с. Козиха) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках капитального ремонта ул. Строителей в с. Козиха оборудован пешеходный переход вблизи школы пешеходным ограждением, светофором Т-7, выполнены тротуары протяженностью 220 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1637.9 | 473.76 |  |  | 2111.66 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 07-189 | Газификация (с. Козиха) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Работы выполнены в рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 20172.35 | 744.8 |  |  | 20917.15 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
41 | 07-192 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Администрацией Верх-Ирменского сельсовета разрабатывается проектно-сметная документация. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 07-197 | Реконструкция ГТС на р. Ирмень (донный водоспуск и паводковый водосброс) (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации МПРиЭ НСО реализация наказа выполняется в рамках ГП НСО "Охрана окружающей среды". В 2020 году заключен муниципальный контракт с ООО «Запсибгипроводхоз» на разработку проектной документации. Оплата подрядчику не производилась. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В настоящее время устраняются замечания экспертов. Администрацией Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района подготовлена дорожная карта (план мероприятий) по реализации мероприятия, в соответствии с которой повторное прохождение государственной экспертизы по мероприятию запланировано на июль 2022 года после выполнения работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, расположения гидротехнического сооружения (изменение законодательства по прохождению экспертизы). | [5 empty] | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
43 | 07-199 | Ремонт дороги по ул. Коммунистическая с устройством тротуаров (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Начата разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Коммунистическая, ул. Партизанская, переезд с ул. Партизанская на ул. Кандикова в с. Верх-Ирмень, общей протяженностью 1,108 км. |  | 1299.2 |  |  | 1299.2 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
44 | 07-204 | Газификация (п. Петровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС построен внутрипоселковый газопровод п.Петровский частным инвестором ООО "Газораспредление ТОМСК". |  |  |  | 51816.68 | 51816.68 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
45 | 07-214 | Ремонт дорог по ул. Шилова, ул. Матрасовых, ул. Космическая (п. Петровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Начата разработка проектной документации на ремонт ул. Шилова в п. Петровский, протяженностью 0,97 км в рамках МП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  | 0.3 |  |  | 0.3 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
46 | 07-221 | Решить вопрос с подключением скоростного интернета ( с. Береговое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По данным Роскомнадзора населенный пункт обеспечен сотовой связью и мобильным ШПД 2G/3G/4G ПАО "ВымпелКом", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "Т2 Мобайл". | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
47 | 07-222 | Продление автобусного маршрута № 212 до с. Береговое ( с. Береговое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО с. Береговое обслуживается автобусным маршрутом № 125, ожидается ТЭО маршрута 212 от администрации района. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
48 | 07-239 | Организация вывоза крупногабаритного мусора (с. Боровое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации МЖКХиЭ в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области организован вывоз крупногабаритного мусора. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
49 | 07-244 | Продление автобусного маршрута № 212 с заездом в центр (с.Прогресс) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО с. Прогресс обслуживается автобусным маршрутом № 125, ожидается ТЭО маршрута 212 от администрации района. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
50 | 07-246 | Подключение к скоростному интернету (с.Прогресс) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2021 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключен СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  | 836.54 |  | 836.54 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
51 | 07-249 | Ремонт ДК, имеется ПСД на сумму 49 млн руб., проведена государственная экспертиза проекта (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области" в ДК с. Ленинское выполнен ремонт фундамента и отмостки, сделаны кирпичные перегородки, сделаны внутренние и наружные лестницы. |  | 1633 |  |  | 1633 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
52 | 07-251 | Реконструкция электрических сетей, с целью безаварийного снабжения жителей электроэнергией (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Выполнен капитальный ремонт и замена корпуса трансформаторных подстанций:2Н-234,2Н-126,2Н-20,2Н-199, мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
53 | 07-270 | Замена второго котла марки РИЭЛО мощностью 1,1 МВт (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По данным ОМС приобретён котел Riello RTQ 1020, 1,15 МВт, установлен будет по окончании отопительного сезона 2021-2022 года. |  |  |  | 946.3 | 946.3 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
54 | 07-274 | Замена автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного транспорта для НКЦРБ р.п.Краснообска и сельских амбулаторий на округе ( р.п.Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Для ГБУЗ НСО "НКЦРБ" из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 -1 шт. и класса «С» марки ГАЗ-А6СR23 - 1шт. В Кудряшовскую врачебную амбулаторию поставлен санитарный автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 49.76 |  | 8509.43 |  | 8559.19 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
55 | 07-278 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Восточная (от проходной садов ФТИ до северного створа здания №4 к.1 по ул. Восточная) ( р.п.Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Проведена реконструкция ул. Восточная р.п. Краснообск протяженностью 2,17 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 23222.28 | 1222.23 |  |  | 24444.51 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
56 | 07-288 | Строительство школы ( р.п.Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. По информации Минстроя НСО финансирование 2020 года: (ОБ - 370 196,3 тыс. рублей; ФБ - 75 987,8 тыс. рублей). | 370196.3 |  | 75987.8 |  | 446184.1 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
57 | 07-293 | Ремонт кровли МБОУ Краснообская СОШ №1 ( р.п.Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках муниципальной программы "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области" в школе проведены следующие работы: 1) Частичный ремонт кровли (30 кв.м). 2) Установлены 2 противопожарных двери. 3) Заменены оцинкованные дефлекторы - 12 шт., жалюзийные решетки вентиляционных шахт, зонтов - 8 шт. |  | 524 |  |  | 524 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
58 | 07-300 | Выделить помещения для ДЮСШ «Академия» ( р.п.Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В 2021 году ДЮСШ "Академия" предоставлены промещения в МАОУ "Гимназия Краснообская" на основании договора безвозмездного пользования. Занятия проводятся с сентября 2021 года. Для выполнения наказа финансирование ГП НСО не потребовалось. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
59 | 07-305 | Строительство ФАПа ( п.Элитный) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году в рамках реализации ГП НСО "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". В 2021 году произведена оплата кредиторской задолженности. По информации Минстроя НСО финансирование в 2020 году производилось из ОБ -13 004,4 тыс. рублей. | 13007.2 |  |  |  | 13007.2 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
60 | 07-309 | Капитальный ремонт тепловых сетей ( п.Элитный) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | В рамках подпрограммы ЖКХ ГП НСО "ЖКХ НСО" выполнен ремонт тепловых сетей в п. Элитный протяженностью 0,071 км. | 267.9 | 14.1 |  |  | 282 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
61 | 07-318 | Построить амбулаторию (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. | 152.9 |  |  |  | 152.9 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
62 | 07-328 | Построить хоккейную площадку (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | Построена универсальная площадка по типу "Стадион-площадка" в п. Мичуринский в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы". |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
63 | 07-329 | Капитальный ремонт ДК МКУ СКО «Мичуринский» (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2021 | По информации ОМС выполнен капитальный ремонт ДК МКУ СКО "Мичуринский" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области" (ремонт зрительного зала, стяжка здания металлическим каркасом). |  | 2882 |  |  | 2882 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 526888 | 40526.28 | 142262.12 | 53704.48 | 763380.88