## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 8
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 08-002 | Строительство нового здания поликлиники в с. Довольное, инфекционного и туберкулезного отделений Центральной районной больницы (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Реализация наказа в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. | 214.1 |  |  |  | 214.1 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 08-007 | Установка пластиковых окон в МКОУ Доволенской СОШ № 2, МКДОУ Доволенском детском саду № 2 (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках реализации ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" выполнена замена 46 окон в МКОУ Доволенской СОШ №2 (1350 тыс. руб) и замена 8 окон в МКДОУ Доволенском детском саду №2 (270 тыс. руб). | 867.5 | 752.5 |  |  | 1620 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
3 | 08-015 | Защебенить дорогу в деревне Сарыбалык (деревня Сарыбалык) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Проведены ПИР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3137.2 |  |  |  | 3137.2 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 08-022 | Строительство вышки сотовой связи (село Ярки) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 1990 | 107.74 |  |  | 2097.74 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
5 | 08-025 | Установка пластиковых окон в МКОУ Ярковской СОШ и МКДОУ Ярковском детском саду (село Ярки) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" выполнена замена оконных блоков в МКДОУ "Ярковский детский сад" в количестве 13 штук. |  | 324.1 |  |  | 324.1 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
6 | 08-030 | Строительство оптоволоконной связи до с. Ильинка (село Ильинка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2020 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены социально значимые объекты (школа, ФАП), в 2021 году подключен пункт полиции. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  | 3335.49 |  | 3335.49 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
7 | 08-035 | Включить в Государственную программу Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» капитальный ремонт дороги с. Довольное - с. Баклуши (село Баклуши) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Ремонт "81 км а/д "К-07" - Баклуши" - разработка ПСД в 2021 году на участки 35+000 -38+000 протяженностью 3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 423.04 |  |  |  | 423.04 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
8 | 08-043 | Включить в областную программу строительство нового ФАПа с квартирой (село Волчанка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области" велась разработка проектной, рабочей и сметной документации. Оплачены услуги по оценке воздействия на водные биоресурсы, услуги по подготовке материалов по оценке прогнозируемого ущерба. Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланировано на 2022 год. | 1348.2 |  |  |  | 1348.2 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
9 | 08-049 | Ремонт автодороги Индерь - Комарье, Комарье - Кочки (село Комарье) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" протяженностью 7,35 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 71349.3 |  |  |  | 71349.3 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
10 | 08-052 | Установка пластиковых окон в МКОУ Согорнской СОШ (село Согорное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" выполнена замена 30 окон в МКОУ Согорнской СОШ. | 1231.62 | 3.38 |  |  | 1235 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
11 | 08-061 | Газификация улиц города Каргата: 1) Советская, Крестьянская (от начала улицы и до домов, подключенных к газопроводу, т.е. от № 1 до № 119) (ГРП-13); 2) Мостовая, Луговая, Северная, Пушкина, Свободы, пер. Северный (ГРП-2, ГРП-3); 3) Заречная, Коммунистическая (ГРП-5); 4) Коммунистическая, Пугачева (ГРП-4); 5) Советская, дома 104, 106, 108, 112 ( ГРП-24); 6) Рабочая, Восточная (ГРП-25) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС проводилась подготовка проектно-сметной документации по объекту "Газопровод высокого и низкого давления ШРП №, ШРП №13 для газоснабжения жилых домов г. Каргат Каргатского района Новосибирской области", заключение муниципальных контрактов. |  | 3411.8 |  |  | 3411.8 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 08-062 | Газификация поселка Гавриловка (поселок Гавриловка) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС выполнены проектно-изыскательские работы по объекту "Газопровод высокого и низкого давления в п. Гавриловка Каргатского района Новосибирской области". |  | 370 |  |  | 370 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
13 | 08-063 | Газификация с. Маршанское (село Маршанское) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | За счет средств ОМС в 2019 году разработана проектно-сметная документация по объекту газификации с. Маршанское второй очереди второго этапа, общей протяженностью 13,6 км. Получено положительное заключение по проекту. | [6 empty] | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
14 | 08-064 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Каргат - Кочки (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Проведен ремонт а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" (протяженностью 4 км), капитальный ремонт а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" (протяженностью 0,5 км) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 82713.3 |  |  |  | 82713.3 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
15 | 08-065 | Реконструкция автомобильной дороги Каргат-Маршанское протяженностью 23,096 км (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" в Каргатском районе Новосибирской области, корректировка ПСД в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 61.36 |  |  |  | 61.36 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
16 | 08-066 | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог города Каргата: 1) ул. Первомайская; 2) ул. Элеваторская; 3) ул. Коммунистическая (завершение капитального ремонта); 4) ул. Крестьянская (поворот на канализационно-насосную станцию от ул. Советская) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Разработана проектно-сметная документация по реконструкции автомобильной дороги по ул. Первомайская в г. Каргате, заключен муниципальный контракт. |  | 1683.62 |  |  | 1683.62 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
17 | 08-067 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (500 м) и ул. Молодёжная (1000 м) (село Мамонтовое) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги в с. Мамонтовое по ул. Центральная, общей протяженностью 500 м. Получено положительное заключение экспертизы по проекту. |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
18 | 08-069 | Реконструкция ул. Центральная (600 м) (село Маршанское) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Начата подготовка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги в с. Маршанское по ул. Центральная, общей протяженностью 600 м. |  | 211 |  |  | 211 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 08-070 | Устройство разворотной площадки и ремонт павильона на дороге в с. Аткуль, по которой проходит маршрут школьного автобуса (село Аткуль) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | За счет средств ОМС проведены ремонтные работы по устройству разворотной площадки. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
20 | 08-073 | Капитальный ремонт подвесного моста через реку Каргат и благоустройство прилегающей к нему территории (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | За счет средств ОМС проведены ремонтные работы (выполнены сварочные работы по замене стоек конструкций моста, заменены деревянные настилы, осуществлена покраска). |  | 760 |  |  | 760 | Выполнен | Администрация Каргатского района
21 | 08-075 | Обеспечение населения Каргатского района чистой питьевой водой, строительство водозаборных скважин, установка модулей очистки воды: 1) п. Кубанский; 2) п. Москвинский; 3) с. Верх-Каргат; 4) с. Мусы; 5) п. Натальинский; 6) с. Усть-Сумы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС проведена подготовка проектно-сметной документации по строительству водозаборных скважин в п. Москвинский и п. Кубанский. Получено положительное заключение экспертизы по проектам. |  | 897.45 |  |  | 897.45 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
22 | 08-083 | Приобретение для ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» 3 автомобилей скорой помощи класса «В» (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2020 году Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 - 1 ед., в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 - 1 ед. |  |  | 6756.86 |  | 6756.86 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
23 | 08-084 | Приобретение для ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» медицинского оборудования: - маммограф; - стоматологические установки; - биохимический анализатор; - рентгенаппарат; - аппарат ИВЛ; - мониторы пациента; - шприцевые дозаторы; - фиброгастроскоп (ФГС); - колоноскоп (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" приобретены: в 2020 году аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»; в 2021 году эндоскопические системы - 2 шт. с эндоскопами (видеогастроскоп, колоновидеоскоп) в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 7304.95 |  | 14645.06 |  | 21950.01 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
24 | 08-090 | Капитальный ремонт СДК с. Набережное Беркутовского муниципального образования (село Набережное) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2020 году за счет средств ОМС подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт СДК с. Набережное. |  | 280 |  |  | 280 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство культуры Новосибирской области
25 | 08-092 | Строительство детского сада в с. Мамонтовое (село Мамонтовое) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Выполнение проекта обеспечения сохранности объекта, археологическая разведка земель. | 650 |  |  |  | 650 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
26 | 08-093 | Строительство новой школы в связи с аварийным состоянием действующего здания школы и увеличением учащихся в условиях развития агропромышленного предприятия ООО «КФХ Русское поле» (село Маршанское) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС проведена подготовка проектно-сметной документации по строительству новой школы в с. Маршанское. Проект направлен на экспертизу. |  |  |  | 5000 | 5000 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
27 | 08-095 | Замена окон по программе «Школьное окно» в школах: 1) Карганская СОШ; 2) Кольцовская ООШ; 3) Мусинская СОШ; 4) Набережная СОШ; 5) КСШ № 1; 6) КСШ № 3 (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" проведены следующие работы: В МКОУ "Мусинская СШ" - установка оконных блоков из ПВХ профилей в количестве 40 шт.; МКОУ "Кольцовская СШ" - установка оконных блоков из ПВХ профилей в количестве 24 шт. | 3000 | 42.6 |  |  | 3042.6 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области
28 | 08-096 | Обновление материально-технической базы сельских образовательных учреждений Каргатского района в связи с недостаточностью средств субвенции, направленной на учебные расходы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках полномочий ОМС приобретено 3 системных блока и проектора в МКОУ Форпост-Каргатская СШ, приобретены ноутбуки в МКОУ Алабугинская ОШ, МКОУ Иванкинская ОШ, МКДОУ детский сад "Ручеек". |  | 266.8 |  |  | 266.8 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области
29 | 08-097 | Оснащение мобильно-патрульных групп технической поддержки, задействованных в предупреждении и тушении природных пожаров (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС проведено обновление материально технической базы для пожаротушения (приобретен лесопатрульный комплекс для пожаротушения, МТЗ-82, плуг, косилка и автомобили УАЗ). |  | 11840 |  |  | 11840 | Выполняется | Администрация Каргатского района
30 | 08-100 | Принятие решения на уровне субъекта РФ о разработке подпрограммы ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи НСО», по включению в нее прочих мероприятий, связанных с капитальным ремонтом учреждений образования (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках компетенции ОМС: 1) Проведен ремонт наружной канализации в МКОУ КСШ №1, МКОУ Озерская СШ, МКОУ Первотроицкая СШ. 2) Отремонтирован пол в здании МКОУ Набережная СШ. 3) Проведен ремонт системы отопления в МКОУ КСШ № 2 им. Горького. 4) Проведен ремонт АПС в образовательных организациях Каргатского района. 5) Монтаж системы отопления и котельной газовой МКУ ДО Каргатский ДДТ. |  | 8007.3 |  |  | 8007.3 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области
31 | 08-102 | Выделение дополнительных средств в сумме 50,0 тыс. рублей на завершение благоустройства памятника в селе Мусы воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945 годы (село Мусы) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По данным ОМС наказ исполнен в период 2019-2021 гг. в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". | 450 | 50 |  |  | 500 | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
32 | 08-104 | Приобретение для ветеранского клуба общения в с. Набережное инвентаря: - стол пластиковый складной; - ткань для скатертей на столы; - цифровая фоторамка для воспроизведения музыки и слайд-шоу, увеличения, вращения изображений 3D (село Набережное) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС наказ выполнен. Выделены средства в рамках МП "Муниципальная поддержка некоммерческих организаций, социально незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области". |  | 3 |  |  | 3 | Выполнен | Администрация Каргатского района
33 | 08-111 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Саратовская, Центральная, Школьная, Лермонтова в с. Быструха (село Быструха) | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Ремонт по улице Лермонтова общей протяженностью 705 метров выполнен в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1836 | 18.55 |  |  | 1854.55 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
34 | 08-115 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Весенняя в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 523 метра по ул. Весенняя в с. Убинское в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 3094.59 | 163.43 |  |  | 3258.02 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
35 | 08-123 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В с. Убинское проведен ремонт а\д, проезд от ул. Матросова до ул. Луговой протяженностью 578 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1782.26 | 93.8 |  |  | 1876.06 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 08-127 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 632 метра по ул. Вокзальная в с. Убинское в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1874.51 | 18.93 |  |  | 1893.44 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
37 | 08-129 | Реконструкция автомобильной дороги Н-2701 «Убинское – Кундран» (село Кундран) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Проведен ремонт а/д "Убинское-Кундран" протяженностью 12 км (152416,8 тыс. рублей). Разработка ПСД на проведение реконструкции автомобильной дороги "Убинское-Кундран" в Убинском районе Новосибирской области (2773,4 тыс. рублей) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 128992.1 |  | 26198.1 |  | 155190.2 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 08-136 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Раисино (село Раисино) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1456 метров по ул. Ленина в с. Раисино в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 3304.93 | 173.94 |  |  | 3478.87 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
39 | 08-137 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Раисино (село Раисино) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1332 метра по ул. Молодежная в с. Раисино в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  |  | 7011.99 |  | 7011.99 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 08-142 | Строительство вышки сотовой связи в с. Черный Мыс (село Черный Мыс) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
41 | 08-143 | Строительство вышки сотовой связи в д.Пешково (деревня Пешково) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
42 | 08-145 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Им. Андреева в с. Борисоглебка (село Борисоглебка) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1352 метра по ул. им. Андреева в с. Борисоглебка в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 2859.72 | 150.51 |  |  | 3010.23 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
43 | 08-146 | Строительство вышки сотовой связи в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
44 | 08-156 | Строительство вышки сотовой связи в с. Александро – Невское (село Александро-Невское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
45 | 08-158 | Ремонт автомобильной дороги «с. Александро-Невское - п. Белоозерный» (село Александро-Невское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «с. Александро-Невское - п. Белоозерный» протяженностью 4428 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 13876.02 | 730.32 |  |  | 14606.34 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
46 | 08-160 | Строительство вышки сотовой связи в с. Орловское (село Орловское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
47 | 08-161 | Строительство ФАП в с. Крещенское (село Крещенское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Строительство ФАПа в с. Крещенское в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год. | 12551.8 |  |  |  | 12551.8 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
48 | 08-166 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильных дорог протяженностью 1433 метра по ул. Гагарина и ул. Майская в с. Кожурла в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 3283 | 172.79 |  |  | 3455.79 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
49 | 08-167 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Майская в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт участка автомобильных дорог протяженностью 1433 метра по ул. Гагарина и ул. Майская в с. Кожурла в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование указано в наказе №08-166. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
50 | 08-172 | Капитальный ремонт Воздвиженской СОШ с установкой окон, заменой кровли и отопления (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В Воздвиженской СОШ заменены оконные блоки в количестве 18 штук в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 700 | 24.4 |  |  | 724.4 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
51 | 08-176 | Капитальный ремонт Воздвиженского КДЦ (0,7 млн. руб.) (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС выполнение наказа проводилось в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". Проведены работы по капитальному ремонту потолка Воздвиженского КДЦ. | 608 | 993.5 |  |  | 1601.5 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
52 | 08-178 | Ремонт культурно-досугового центра (1,3 млн. руб.) (село Золотая Грива) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры Чулымского района НСО на 2020-2030гг." проведена замена 2 окон, сделаны отмостки, ремонт штукатурки фасада здания (под шубу) культурно-досугового центра. |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
53 | 08-179 | Ремонт дорог по улицам Печеновская и Молодежная (2,5 млн. руб.) (село Золотая Грива) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Печеновская на площади 872 м2. |  | 598.36 |  |  | 598.36 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
54 | 08-194 | Строительство ФАПа (3,5 млн. руб.) (село Куликовское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Завершено строительство ФАПа в с. Куликовское в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 13384.8 |  |  |  | 13384.8 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
55 | 08-200 | Передача линий электросетей на обслуживание в Чулымский РЭС (станция Пенек) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Линии электропередач переданы в аренду АО "РЭС" и находятся на обслуживании АО "РЭС". | [5 empty] | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
56 | 08-209 | Ремонт кровли Серебрянской СОШ и установка окон (6,0 млн.руб.) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | В Серебрянской СОШ выполнены работы по замене оконных блоков в полном объеме (23 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 800 |  |  |  | 800 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
57 | 08-213 | Приобретение технологического оборудования и посуды для Серебрянской СОШ и детсада (0,5 млн.руб.) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС выполнение наказа производилось в соответствии с постановлением главы администрации Чулымского района от 18.02.2021 №69 "Об утверждении лимитов финансирования в 2021 году" на приобретение оборудования и посуды для столовой школы и детского сада. Приобретены кастрюли, сковороды, тарелки, чашки, кухонная утварь. |  | 90 |  |  | 90 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
58 | 08-214 | Ремонт дороги до с. Серебрянское от автодороги Чулым-Ужаниха (15 км.) (село Серебрянское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Проведен ремонт а/д "22 км а/д "К-36" - Серебрянское" протяженностью 1,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 11392.7 |  |  |  | 11392.7 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
59 | 08-217 | Ремонт Ужанихинской участковой больницы (5,0 млн.руб.) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Выполнена ПСД на капитальный ремонт кровли Ужанихинской участковой больницы в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 233 |  |  |  | 233 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
60 | 08-220 | Водопровод в с.Ужаниха 800 м (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Ужаниха с ул. Победы до ул. Базовская, протяженностью 3 км. |  | 860.7 |  |  | 860.7 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
61 | 08-222 | Приобретение технологического оборудования и посуды для Ужанихинской СОШ (0,5 млн.руб.) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС приобретение оборудования и посуды для школьной столовой производилось в соответствии с постановлением главы администрации Чулымского района от 18.02.2021 № 69 "Об утверждении лимитов финансирования в 2021 году". Приобретены кастрюли, сковороды, тарелки, чашки, кухонная утварь, жарочный шкаф. |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
62 | 08-233 | Приобретение посуды для Михайловской СОШ (0,3 млн.руб.) (поселок Михайловский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | По информации ОМС приобретение посуды для школьной столовой производилось в соответствии с постановлением главы администрации Чулымского района от 18.02.2021 № 69 "Об утверждении лимитов финансирования в 2021 году". Приобретены кастрюли, сковороды, тарелки, чашки, кухонная утварь. В настоящее время потребность в приобретении посуды отсутствует. |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
63 | 08-237-6 | Строительство спорткомплекса (бассейна) в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | 2021 | Средства областного бюджета направлены на оплату услуг охраны участка и земельного налога. Муниципалитетом в 2021 году проектно-сметная документации повторно направлена в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». По результатам рассмотрения представленной ПСД, экспертами выявлены недостатки. На сегодняшний день замечания не устранены. Финансирование разработки ПСД и прохождения экспертизы осуществляется за счет муниципального бюджета. Реализация в рамках ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». | 1070.64 | 80.47 |  |  | 1151.11 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 376384.64 | 34170.99 | 57947.5 | 5000 | 473503.13