## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 1
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 01-002 | Ремонт кровли Михайловской школы (Чаинский сельсовет, д. Михайловка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным администрации Купинского района школа ликвидирована в 2021 году. Вопрос присвоения статуса "нецелесообразно" согласован с депутатом. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 2 | 01-007 | Строительство нового моста через протоку между озерами Яркуль - Чаны (Чаинский сельсовет, д. Шаитик) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Строительство моста через протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"-Шаитик" в Купинском районе в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" (ПИР). |  | 2402.7 |  |  |  | 2402.7 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 3 | 01-012 | Ремонт дороги по направлению д. Вороновка - г. Купино (участок около с. Копкуль, протяженностью 2 км) (Копкульский сельсовет, д. Вороновка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт а/д Здвинск - 157 км а/д "К-01" протяженностью 14,8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 60538.1 |  | 98424 |  | 158962.1 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 4 | 01-014 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в с. Чумашки, протяженностью 3301 метр (Копкульский сельсовет, с. Чумашки) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Разработана ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная и Зеленая в д. Чумашки Купинского района протяженностью 1,7 км в рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области. |  |  | 103.2 |  |  | 103.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 5 | 01-015 | Ремонт крыши и замена окон Чумашинского детского сада "Снежинка" (Копкульский сельсовет, с. Чумашки) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Заменены оконные блоки в детском саду в количестве 12 шт. за счет средств местного бюджета. |  |  | 606.67 |  |  | 606.67 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 6 | 01-034 | Капитальный ремонт кровли МКУ "Спортивный комплекс "Темп" (Венгеровский сельсовет, с. Венгерово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2020 году проведен частичный ремонт кровли МКУ "Спортивный комплекс "Темп" в с. Венгерово. |  |  | 440 |  |  | 440 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 7 | 01-038 | Строительство ФАПа в д. Селикла (Вознесенский сельсовет, с. Вознесенка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным Минздрава НСО оформлен земельный участок. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 8 | 01-041 | Капитальный ремонт кровли МКУ "Ключевский центр культуры" (Ключевский сельсовет, с. Ключевая) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС проведен капитальный ремонт кровли МКУ "Ключевской центр культуры" с. Ключевая Венгеровского района в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 3542.21 |  |  |  | 3542.21 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 9 | 01-044 | Строительство ФАПа в д. Ночка (Ключевский сельсовет, с. Ключевая) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Завершено строительство ФАПа в д. Ночка в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. |  | 2948.82 |  |  |  | 2948.82 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 10 | 01-050 | Капитальный ремонт клуба в с. Старый Тартас (Новотартасский сельсовет, с. Старый Тартас) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС проведен капитальный ремонт клуба в д. Старый Тартас Венгеровского района, проведена внутренняя отделка зала, наружная отделка здания, ремонт отопительной системы, ремонт подсобного помещения. |  |  | 1932.5 |  |  | 1932.5 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 11 | 01-052 | Капитальный ремонт Дома культуры п. Зыково (Новотартасский сельсовет, п. Зыково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2021 году произведен частичный ремонт дома культуры в п. Зыково, произведена замена пола в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 400 | 100.8 |  |  | 500.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 12 | 01-056 | Капитальный ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ (Павловский сельсовет, с. Павлово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС проведен частичный ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ, в с. Павлово Венгеровского района в рамках инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году, в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". Ремонт будет продолжен в 2023 году. |  | 254.6 | 50.9 |  | 25.5 | 331 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 13 | 01-066 | Щебенение межпоселковой дороги Сибирцево 2-е - Георгиевка (Сибирцевский 2-й сельсовет, с. Сибирцево 2-е) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Проведено щебенение межпоселковой дороги Сибирцево 2-е - Георгиевка в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". |  | 6491.3 | 85.5 |  |  | 6576.8 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 14 | 01-067 | Установка водопровода в деревне Георгиевка (протянуть водопровод через реку Тартас из скважины с. Сибирцево 2-е) (Сибирцевский 2-й сельсовет, с. Сибирцево 2-е) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реконструкция системы водоснабжения с. Сибирцево 2-е и д. Георгиевка Венгеровского района. Выполнение II этапа протяженностью 7,7 км произведено в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 45360.1 | 589.68 |  |  | 45949.78 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 15 | 01-073 | Реконструкция тепловых сетей и установка БМК (Сибирцевский 2-й сельсовет, с. Сибирцево 2-е) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Наказ реализован в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" . В рамках мероприятия "Реализация проекта комплексного развития села Сибирцево 2-е, Венгеровского района, Новосибирской области" произведена реконструкция системы теплоснабжения (котельная, тепловые сети) в селе Сибирцево 2-е Венгеровского района. |  | 1181.9 | 150.5 | 28365.1 |  | 29697.5 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 16 | 01-074 | Продолжение ремонта автодороги 52 км а/д "К-02"- Филошенка, ликвидация грунтовых разрывов до с. Сибирцево 2-е (Сибирцевский 2-й сельсовет, с. Сибирцево 2-е) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "52 км а/д "К-02"- Филошенка" протяженностью 0,8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 8528.5 |  |  |  | 8528.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 17 | 01-077 | Строительство ФАПа д. Чаргары (Тартасский сельсовет, с. Заречье) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Завершено строительство ФАПа в д. Чаргары в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Проведены работы по благоустройству. Объект введен в эксплуатацию. Финансирование строительства завершено в полном объеме в 2021 году. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 18 | 01-079 | Капитальный ремонт крыши здания МКОУ Туруновской средней общеобразовательной школы (Туруновский сельсовет, с. Туруновка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Частично выполнен ремонт кровли здания школы (площадь 1130,8 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 2579 | 1500 |  |  | 4079 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 19 | 01-085 | Реконструкция системы водоснабжения (строительство НФС с бурением дополнительных скважин, реконструкция водопроводных сетей по улицам села Венгерово) (село Венгерово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Венгерово Венгеровского района (4 скважины и 2 водоподготовки производительностью 30 м³/час) осуществляется в рамках регионального проекта «Чистая вода», ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Выполнены общестроительные работы, смонтировано отопление в производственно-бытовом здании, произведен монтаж вентиляции, кровли, оборудования на проектной отметке, завершен монтаж металлоконструкции и обшивка стен здания фильтров-поглотителей, на 50% осуществлен монтаж резервуаров-усреднителей. |  | 29641.8 | 1279.53 | 187347 |  | 218268.33 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 20 | 01-086 | Ремонт (капитальный ремонт) улично-дорожной сети в селе Венгерово по улицам Леонова, Северная, Пушкина, Колхозная, Луговая, Набережная, Школьная, Комсомольская (село Венгерово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Произведен частичный ремонт ул. Луговая и ул. Чапаева с. Венгерово Венгеровского района в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3578.09 | 47.13 |  |  | 3625.22 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 21 | 01-088 | Реконструкция уличного освещения (село Венгерово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС проведена реконструкция уличного освещения в с. Венгерово по улицам: Ленина, Северная, Русакова, Луговая, 40 лет Октября, Школьная, Набережная, 2-я Заводская. Работы выполнены за счет собственных средств АО "Региональные электрические сети" филиал "Татарские электрические сети". |  |  |  |  | 1763.67 | 1763.67 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района
2022 | 22 | 01-104 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Ночка (деревня Ночка Ключевской сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2021 году проведен ремонт улично-дорожной сети в д. Ночка Венгеровского района в рамках государственной программы Новосибирской области " Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". |  | 3805.49 | 50.12 |  |  | 3855.61 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 23 | 01-107 | Капитальный ремонт автодороги К-22 "Куйбышев - Венгерово - граница Омской области (старый московский тракт)" между населенными пунктами Вознесенка - Венгерово (село Вознесенка Вознесенский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - граница Омской области" протяженностью 2,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3477.9 |  | 20400 |  | 23877.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 24 | 01-115 | Ремонт улично-дорожной сети в селе Новый Тартас (село Новый Тартас Новотартасский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Проведен ремонт дороги по ул. Светлая с. Новый Тартас в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области" и частичный ремонт ул. Юбилейной в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 1284.9 | 15.1 |  |  | 1300 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 25 | 01-118 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Петропавловка 1-я (село Петропавловка 1-я Петропавловский 1-й сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2020 году проведен частичный ремонт улично-дорожной сети в с. Петропавловка 1-я Венгеровского района в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 4166.31 | 219.28 |  |  | 4385.59 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 26 | 01-123 | Завершение строительства парка с. Заречье (село Заречье Тартасский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» завершено благоустройство парка в с. Заречье (устройство автопарковки, устройство пешеходных дорожек, установка МАФ). |  | 110.7 | 36.48 | 2658.5 |  | 2805.68 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 27 | 01-125 | Ремонт пешеходного моста с. Заречье (село Заречье Тартасский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Проведен текущий ремонт пешеходного моста в с. Заречье в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 443.41 | 5.84 |  |  | 449.25 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 28 | 01-136 | Защебенить автомобильную дорогу "94 км а/д "К-22"-Усть-Ламенка" протяженность 1,5 км (село Усть-Ламенка Усть-Ламенский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Защебенено 515 метров автомобильной дороги "94 км а/д "К-22"- Усть-Ламенка" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 1400 |  |  |  | 1400 | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 29 | 01-150 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (с. Лягушье Лягушенский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Разработана ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. Бельского в с. Лягушье Купинского района протяженностью 0,9 км в рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области. |  |  | 64.8 |  |  | 64.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 30 | 01-152 | Замена кровли и окон в столовой МКОУ Лягушенская СОШ (с. Лягушье Лягушенский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт кровли и замена оконных блоков в рамках проведения комплексного капитального ремонта школы (ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"). |  | 8148 |  | 28888.3 |  | 37036.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 31 | 01-154 | Строительство пристройки к Лукошинской СОШ с предусмотрением актового зала, мастерской и детского сада в помещении пристройки (д. Лукошино Лягушинский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству школы на 100 мест в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Выполнялось авансирование по техприсоединению к электросетям, проведение археологической разведки земель. |  | 4034.3 |  |  |  | 4034.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 32 | 01-172 | Реконструкция теплотрассы с. Копкуль протяженность 800 метров (ПСД имеется) (с. Копкуль Копкульский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» проведена реконструкция 0,8 км тепловой сети в с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района. |  | 6327.3 | 109.4 |  |  | 6436.7 | Выполнен | 2022 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 33 | 01-177 | Замена ограждения вокруг МКОУ Новомайзасская СОШ (Новомайзасский сельсовет, д. Новый Майзас) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС осуществлена замена ограждения вокруг МКОУ Новомайзасская СОШ. |  |  | 265.5 |  |  | 265.5 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 34 | 01-207 | Строительство служебного жилья рядом с ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ" (Кыштовский сельсовет, с. Кыштовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". 12-квартирный дом начат строительством в 2021 году, завершение строительства в 2022. Объект введен в эксплуатацию. |  | 19775.63 |  |  |  | 19775.63 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 35 | 01-208 | Строительство нового ФАПа в с. Новый Майзас (с. Новый Майзас) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация мероприятий по завершению строительства фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. |  | 2895.7 |  |  |  | 2895.7 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 36 | 01-222 | Приобретение детской мебели, ремонт пола МКОУ Большереченской СОШ (Большереченский сельсовет, с. Большеречье) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | В школе выполнен ремонт в помещениях (в том числе ремонт пола), выделенных для создания на базе школы Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приобретена мебель в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области" (федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"). |  | 2000 | 20.3 |  |  | 2020.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 37 | 01-224 | Капитальный ремонт пешеходного перехода через реку с улицы Набережная на улицу Центральная (Большереченский сельсовет, с. Большеречье) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Произведен ремонт пешеходного моста в с. Большеречье в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 600 | 700 |  |  | 1300 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 38 | 01-230 | Ремонт дорог по улицам: Новый строй, Ковтуна, Каклемина, Лензаводская, Озерная, Пролетарская, Ленина, Комсомольская, Юбилейная, Павлодарская 2-я (с. Кыштовка Кыштовский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт дороги по ул. Ленина в с. Кыштовка протяженностью 1,41 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 17736.74 | 179.16 |  |  | 17915.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 39 | 01-234 | Ремонт дороги Черновка-Бочкаревка (школьный маршрут) (с. Черновка Черновский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "Кыштовка - Орловка" протяженностью 1,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 20234.2 |  | 70564.8 |  | 90799 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 40 | 01-237 | Строительство детской и спортивной площадки на территории школы (с. Черновка Черновский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС детская игровая площадка приобретена и установлена в рамках программы ТОС. |  | 500 | 25 |  |  | 525 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 41 | 01-248 | Ремонт Камышинской школы (полная замена пола в спортивном зале, крыльцо главного входа), а также ограждение спортивной площадки (д. Камышенка Верх-Майзасский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен комплексный капитальный ремонт здания школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (однолетний цикл реализации). |  | 2969.2 |  | 10527.1 |  | 13496.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 42 | 01-268 | Капитальный ремонт дорожного полотна от центрального переезда по ул. Восточная р.п. Чаны | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Наказ реализован в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». В рамках исполнения наказа заключен муниципальный контракт №0851200000622004737 от 22.08.2022 на ремонт автомобильных дороги. |  | 18897.77 | 190.89 |  |  | 19088.66 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 43 | 01-275 | Установка новых окон и входной двери в Щегольской СШ им. Н.А. Макаша (Щегловский сельсовет, с. Щеглово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (28 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 1020.7 | 13.45 |  |  | 1034.15 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 44 | 01-282 | Замена вентиляции в школьной столовой, приобретение вытяжного устройства (Таганский сельсовет, с. Таган) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | По данным ОМС выполнен в 2022 году за счет субсидии в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 80 |  |  |  | 80 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 45 | 01-294 | Обеспечить школу современным компьютерным оборудованием (Новопреображенский сельсовет, Аул Кошкуль) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС наказ выполнен в 2022 году в рамках субсидии ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области", приобретены новые компьютеры для школы. |  | 118 |  |  |  | 118 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 46 | 01-308 | Приобретение видеокамеры Canon XA50 4K для Чановского РДК (Чановский район, р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Реализация в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» (обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), ГП НСО "Культура Новосибирской области". Приобретена для Чановского РДК видеокамера Canon XA 50 4K. Финансирование указано в рамках наказа 01-490. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 47 | 01-317 | Замена электропроводки и пожарной сигнализации в Доме культуры (Покровский сельсовет, с. Покровка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Замена электропроводки и установка пожарной сигнализации в Доме культуры (Покровский сельсовет, с. Покровка). |  | 2357.5 | 31.05 |  |  | 2388.55 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 48 | 01-320 | Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в с. Покровка (Покровский сельсовет, с. Покровка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в с. Покровка Чановского района протяженностью 7,6 км завершено в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 6977.03 | 91.9 |  |  | 7068.93 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 49 | 01-346 | Строительство водопровода (Старокарачинский сельсовет, д. Старая Преображенка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС в 2022 году велись работы по разработке ПСД. Работы частично оплачены из средств местного бюджета. |  |  | 326 |  |  | 326 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 50 | 01-349 | Ремонт здания ФАП (Старокарачинский сельсовет, д. Осинцево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2022 | Завершен капитальный ремонт ФАПа в д. Осинцево в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 1324.08 |  |  |  | 1324.08 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 51 | 01-370 | Приобретение книг для библиотеки Тебисской СШ (с. Тебисское, Тебисский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Приобретены книги для библиотеки МБОУ Тебисской СШ за счет средств местного бюджета Чановского района. |  |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 52 | 01-384 | Строительство нового водопровода (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС в 2022 г. внесены изменения в ПСД (изменилась сметная стоимость), готовятся документы для проведения государственной экспертизы. |  |  | 36.61 |  |  | 36.61 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 53 | 01-386 | Ремонт теплосети (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС наказ частично выполнен за счет средств местного бюджета и за счет средств субсидии, полученной на финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Общая протяженность теплотрассы 4 км, выполнены работы по реконструкции теплотрассы на участке протяженностью в 1 км. |  |  | 306.4 |  |  | 306.4 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 54 | 01-393 | Дополнение книжного фонда сельской библиотеки (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Дополнение книжного фонда сельской библиотеки (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета). Закуплено 115 экземпляров книг. |  | 49.34 | 0.66 |  |  | 50 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 55 | 01-394 | Замена окон на стеклопакеты; замена входных дверей; ремонт электропроводки, освещения спортивного зала; ремонт отопления; ремонт отмостки; установка пандуса, оснащение столовой электроплитой в Покровской СОШ (с. Покровка Покровский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Частичная замена оконных блоков на пластиковые в спортивном зале школы (7 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". По данным ОМС в 2021 году за счет субсидии в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" столовая оснащена электроплитой. |  | 435.86 | 5.74 |  |  | 441.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 56 | 01-397 | Приобретение музыкальной аппаратуры в сельский клуб (д. Сергино Погорельский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» (обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), ГП НСО "Культура Новосибирской области". Приобретение музыкальной аппаратуры в сельский клуб (д. Сергино Погорельский сельский совет). Оборудование передано актами приема-передач из Чанового РДК (наказ 01-490). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 57 | 01-407 | Капитальный ремонт здания школы (замена кровли, утепление стен, замена окон, ремонт пола в актовом зале, ремонт пищеблока, санузлов, ремонт отмостки) (п. Новопреображенка Новопреображенский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2021 году выполнен капитальный ремонт кровли здания школы в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». В 2022 году выполнена замена плиты в столовой школы за счет средств местного бюджета Чановского района. |  | 1136.6 | 288.58 |  |  | 1425.18 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 58 | 01-422 | Строительство детского сада в р.п. Чаны на 100 мест (6 групп) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Продолжение строительных работ здания детского сада-яслей в р.п. Чаны на 100 мест в рамках регионального проекта «Содействие занятости" нацпроекта "Демография" и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Выполнены работы по инженерно-техническому обследованию, корректировка проектной документации. |  | 2180.5 |  |  |  | 2180.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 59 | 01-423 | Строительство культурно-досугового центра (к.п. Озеро-Карачи Озеро Карачинский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству культурно-досугового центра в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". Выполнялись СМР, техприсоединение к электросетям, корректировка проектной документации. Сумма областного бюджета уменьшена за счет проведения конкурсных процедур. Завершение работ в 2023 г. |  | 79194 |  |  |  | 79194 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 60 | 01-425 | Капитальный ремонт здания детского сада "Василёк" (замена кровли, замена системы отопления, замена оконных блоков, замена пола и ремонт отмостков) (п. Моховое) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (14 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 577.06 | 7.6 |  |  | 584.66 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 61 | 01-427 | Капитальный ремонт гаража для машин скорой помощи ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Завершен монтаж модульной конструкции для хранения и обслуживания автотранспортных средств в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. |  | 23000 |  |  |  | 23000 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 62 | 01-431 | Капитальный ремонт МБДОУ Чановский детский сад № 4 (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС наказ выполнен частично. В 2022 году проведена замена входных дверей за счет средств субсидии в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 63 | 01-439 | Капитальный ремонт дорог (школьные маршруты) "Щеглово - Васильевка" и "Николаевка - Чаны" (с. Щеглово Щегловский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "Чаны - Щеглово - Богдановка (в гр. района)" протяженностью 2,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 8157.7 |  | 18000 |  | 26157.7 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 64 | 01-444 | Ремонт дороги в с. Таган по ул. Школьной - 1,5 км (с. Таган Таганский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Наказ выполнен в 2021 году. Ремонт дороги ул. Школьная в с. Таган протяженностью 0,827 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 5486.87 | 54.87 |  |  | 5541.74 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 65 | 01-448 | Строительство станции водоподготовки (д. Белехта Озеро-Карачинский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС велась работа по выполнению ПСД по объекту «Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в д. Белехта Чановского района Новосибирской области». Работы не оплачены. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 66 | 01-457 | Замена электропроводки и внутреннего отопления, замена входных дверей в здании детского сада с. Отреченское (с. Отреченское Отреченский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС наказ частично исполнен в 2022 году, установлены входные двери в рамках субсидии ГП НСО «Управление финансами Новосибирской области». |  | 80.74 |  |  |  | 80.74 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 67 | 01-464 | Проведение капитального ремонта МБОУ Песчаноозерная СШ (замена кровли по всей школе (без потолочных перекрытий), замена окон на пластиковые, ремонт отопительной системы по школе, замена полов по всей школе (кроме спортивного зала), реконструкция центрального входа на пластиковые двери, ремонт отмостки по всей школе, разработка проектной документации и установка молниеотвода) (с. Песчаное Озеро Матвеевский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (18 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 638.54 | 8.42 |  |  | 646.96 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 68 | 01-471 | Пристройка теплого туалета, отмостка здания и ремонт асфальтированной дорожки у МБОУ Красненской ОШ (с. Красное Красносельский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС наказ частично исполнен, выполнен ремонт асфальтированной дорожки за счет средств местного бюджета. |  |  | 30 |  |  | 30 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 69 | 01-473 | Капитальный ремонт здания МБОУ Землянозаимской СШ (замена кровли по всей школе, замена входных дверей, ремонт спортивного зала) (с. Земляная Заимка Землянозаимский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Наказ выполнен частично в 2022 году в части замены входных дверей за счет субсидии в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области", также выполнен ремонт крыльца. |  | 105 |  |  |  | 105 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 70 | 01-483 | Капитальный ремонт филиала МБУ "Комплексный центр" "Стационарное отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов" (с. Блюдчанское, Блюдчанский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2021 году в рамках ГП НСО "Социальная поддержка в Новосибирской области" на сумму 6074,6 тыс. рублей произведен капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, включая демонтажные работы и строительные работы. В 2022 году в рамках ГП НСО "Социальная поддержка в Новосибирской области" на сумму 3680,4 тыс. рублей произведен ремонт крыльца здания, коридора, столовой. |  | 9755 |  |  |  | 9755 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 71 | 01-484 | Ремонт дорог в с. Блюдчанское: ул. Зеленая - 0,5 км; ул. Центральная - 1,2 км; ул. Кирпичная - 1,2 км (с. Блюдчанское Блюдчанский сельский совет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | По данным ОМС в 2022 году разработана ПСД. Получено заключение экспертизы. Работы выполнены за счет средств местного бюджета. |  |  | 86.5 |  |  | 86.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 72 | 01-487 | Капитальный ремонт дороги по ул. Линейная (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Наказ реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». В рамках исполнения наказа заключен муниципальный контракт №0851200000622004737 от 22.08.2022 на ремонт автомобильных дороги (финансирование указано в отчете по наказу 01-268). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 73 | 01-488 | Ремонт дороги по ул. Пушкина, начиная с домов № 1 до 70, ул. Рабочая от начала до конца; соединительные переходы с ул. Лермонтова на Пушкина и Рабочую (р.п. Чаны, район Элеватора) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Ремонт ул. Рабочая в р.п. Чаны в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 4452.4 | 45 |  |  | 4497.4 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 74 | 01-489 | Ремонт дороги 500 м от конторы Элеватора до железнодорожных линий (вдоль пункта приема черного металла); тротуар ул. Рабочая, ул. Элеватора 600 м (р.п. Чаны, район Элеватора) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Наказ реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». В рамках исполнения наказа заключен муниципальный контракт №0851200000622004737 от 22.08.2022 на ремонт автомобильных дорог (финансирование указано в отчете по наказу 01-268). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 75 | 01-490 | Приобретение мультимедийного лазерного проектора Sony VPL-FWZ60 лазерный 5000L срок службы 20000 ч (Чановский РДК) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» (обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), ГП НСО "Культура Новосибирской области". Приобретено для Чановского РДК: видеокамера Canon XA 50 4K, мультимедийный лазарный проектор EPSON EB-L1075U, фотоаппарат Nikon, ноутбук, МФУ-принтер-сканер, акустика (колонки, микрофон), цветомузыка, колонки, микшерный пульт, 2 радиомикрофона, кронштейн потолочный (для видеопроектора). |  | 356.1 | 21.32 | 1262.5 |  | 1639.92 | Выполнен | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 76 | 01-493 | Строительство нового водопровода из п. Озеро-Карачи до р.п. Чаны (15000 м) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | За счет резервного фонда Правительства Новосибирской области осуществлена разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны Чановского района с прохождением государственной экспертизы данной проектно-сметной документации. |  | 7574.31 |  |  |  | 7574.31 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 77 | 01-495 | Программа по понижению грунтовых вод (р.п. Чаны) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2021 году заключен контракт на разработку проектной сметной документации. Выделена субсидия на реализацию мероприятий по защите территории в населенных пунктах НСО от подтопления и затопления в рамках ГП НСО "Охрана окружающей среды". Документация не разработана. В 2022 году велась претензионная работа с подрядной организацией по неисполнению контракта. Подготовлено исковое заявление и переданы документы в Арбитражный суд Новосибирской области о расторжении контракта. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2022 | 78 | 01-504 | Проложить тротуарные дорожки (с. Венгерово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна | 2022 | Были проложены тротуарные дорожки в с. Венгерово по ул. Лермонтова, ул. Воровского в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3551.23 | 46.77 |  |  | 3598 | Выполняется | 2022 | Администрация Венгеровского района
2022 | 79 | 01-505-6 | Защебенить дорогу от с. Сибирцево 2-ое до с. Венгерово (Сибирцевский 2-й сельсовет с. Сибирцево - 2) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Произведен ремонт а/д 52 км К-02-Филошенка протяженностью 0,8 км в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". Финансирование учтено в наказе № 01-074. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 80 | 01-511-6 | Строительство крытой хоккейной коробки (с. Кыштовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" произведены: поставка стальной тентовой конструкции для хоккейной коробки общей площадью 2079 кв. м, поставка административно-бытового комплекса для хоккейной коробки общей площадью 81 кв. м, капитальный ремонт хоккейной площадки общей площадью 1456 кв. м. Открытие объекта состоялось 16 декабря 2022 г. |  | 34000 | 343.43 |  |  | 34343.43 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 81 | 01-514-6 | Щебенение школьных маршрутов (с. Кыштовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2022 году выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением материала щебня на а/д 155 км а/д "К-02" - Межовка - гр.Северного района, участок работ км 20 - км 25 (выборочно), в рамках ГП НСО "Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". |  | 663.16 |  |  |  | 663.16 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 82 | 01-515-6 | Заасфальтировать дорогу по маршруту п. Моховое - р.п. Чаны (р.п. Чаны, п. Моховое) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт а/д "4 км а/д "К-02" - Моховое" протяженностью 0,648 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 1183.2 |  |  |  | 1183.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 83 | 01-524-6 | Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу "Безопасность образовательных учреждений", включающую средства системы видеонаблюдения и "тревожную кнопку". На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе (с. Кыштовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В МБОУ КСОШ № 2 выполнена модернизация автоматической пожарной сигнализации в рамках ГП НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области». |  | 200 | 2.02 |  |  | 202.02 | Выполняется | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 84 | 01-525-6 | Включить р.п. Чаны и п. Озеро Карачи в областную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (р.п. Чаны, п. Озеро Карачи) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | В 2022 году администрацией Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» осуществлено переселение 12 человек из аварийного жилищного фонда площадью 268,20 кв. м. |  | 13742.7 | 723.3 |  |  | 14466 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 85 | 01-527-6 | Возобновить финансирование программы "Школьное окно", включая МКОУ Ереминская СОШ (с. Кыштовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Осуществлена установка окон в МКОУ Сергеевская СОШ, МКОУ Большереченская СОШ в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 693 | 7.04 |  |  | 700.04 | Выполняется | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 86 | 01-528 | Капитальный ремонт МБОУ Кыштовская СОШ № 1 | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Выполнен комплексный капитальный ремонт здания школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"(однолетний цикл реализации). |  | 6860.9 |  | 24325 |  | 31185.9 | Выполнен | 2022 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 87 | 01-531-6 | Газификация к.п. Озеро-Карачи (Озеро-Карачинский сельсовет, к.п. Озеро-Карачи) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | На территории к.п. Озеро-Карачи построены в рамках догазификации газораспределительные сети, осуществляется транспортировка газа. Финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников ООО "Газпром газораспределение Томск". | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 88 | 01-533 | Строительство нового ФАПа в селе Красное | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Выполнялись разработка проектной и рабочей документации, аванс за техприсоединение к электросетям. |  | 1412.28 |  |  |  | 1412.28 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 89 | 01-538 | Строительство ФАПа в с. Песчаное Озеро | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Выполнялись разработка проектной и рабочей документации, аванс за техприсоединение к электросетям. |  | 944.3 |  |  |  | 944.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Чановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 504712.77 | 11284.94 | 490762.3 | 1789.17 | 1008549.18