## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 14
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 14-002 | Завершение строительства по проекту «Защита от подтопления и затопления западной части территории (ПСД и положительное заключение экспертизы имеются, для окончания работ необходимо 38258,00 тыс. рублей) (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Мероприятие выполняется в рамках государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды". В 2022 году выполнены подготовительные работы в полном объеме (построен магистральный канал 3-ГД, канал 3-4 Д на ул. Кутузова, канал 3-1 Д, уложены железобетонные лотки, устроены каналы в земляном русле). |  | 15331.3 | 312.9 |  |  | 15644.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2022 | 2 | 14-003 | Газификация: 2021 г. - строительство ГРП № 16, протяженность 6 км 140 м, ПСД разработана на сумму 23009670,00 рублей; - строительство ГРП № 3, протяженностью 7 км 99 м, ПСД разработана на сумму 278082260,00 рублей; - проектирование НРП № 4, протяженностью 6 км 500 м, стоимость проекта 1950,00 тыс. рублей и ГРП № 10, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2022 г.; - строительство ГРП № 4, на сумму 243750,00 тыс. рублей и ГРП № 10 на сумму 217500,00 тыс. рублей и ГРП № 32 (3 этап), протяженность 188,6 м, ПСД имеется на сумму 511454,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 35, протяженностью 4 км 700 м, стоимость проекта 1410,00 тыс. рублей, 2023 г.; - строительство ГРП № 35 на сумму 17 625,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 5, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2024 г.; - строительство ГРП № 5 на сумму 21750,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 8 микрорайон Южный, протяженность 3 км 400 м, сумма проекта 1200,00 тыс. рублей 2025 г.; - строительство ГРП № 8 микрорайон на сумму 12750,00 тыс. рублей (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Мероприятия по догазификации в г. Черепаново включены в план-график догазификации в рамках исполнения п.8 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753. По итогам 2022 года жителями г. Черепаново подано 3930 заявок, количество заключенных договоров - 3198, исполнено до границ земельного участка - 546, выполнено подключений - 282. Исполнителем мероприятий является газораспределительная организация ООО "Газпром газораспределение Томск". Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 3 | 14-005 | Капитальный ремонт фасада (МБУ «Районный социально-культурный центр» им. С.А. Жданько) (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт фасада (МБУ «Районный социально-культурный центр» им.С. А. Жданько) (г.Черепаново ). Выполнены работы по ремонту фасада и частично благоустройству. |  | 5943.9 | 121.3 |  |  | 6065.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 4 | 14-034 | Ремонт СДК (Майский сельсовет с. Карагужево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | В 2022 году замена входной двери. |  |  | 114.9 |  |  | 114.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 5 | 14-043 | Замена водопровода. Изношенность водопровода 3,7 км. Составлена проектно-сметная документация. В 2020 г. пакет документов направлен в министерство ЖКХиЭ НСО для включения в программу по выделению денежных средств на модернизацию водопроводных сетей в 2021 году. Стоимость строительно-монтажных работ - 16,6 млн рублей (Татарский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Реконструкция водопроводных сетей с. Листвянка Татарского сельсовета Черепановского района Новосибирской области протяженностью 5,2 км, выполнена в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 15215.31 | 332.44 |  |  | 15547.75 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 6 | 14-046 | Капитальный ремонт СДК (Огнево-Заимковский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Наказ выполнен частично в рамках ГП НСО"Управление финансами в Новосибирской области", ремонт кровли, сцена и двери. |  | 2159.3 | 773.8 |  |  | 2933.1 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 7 | 14-061 | Замена мягкой кровли на скатную (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ - 4 000,0 тыс. рублей) МКОУ "Искровская СОШ" (Искровский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Полностью выполнен ремонт кровли здания МКОУ "Искровская СОШ" (1279,6 кв.м) за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства НСО на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением кровли и фасада (распоряжение Правительства Новосибирской области от 16.08.2022 № 477-рп "О выделении средств"). |  | 18409 | 300 |  |  | 18709 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 8 | 14-066 | Капитальный ремонт МУ «СДК» (Бочкаревский сельсовет п. Бочкарево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | В 2022 г. произведен частичный ремонт кровли. |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 9 | 14-069 | Реконструкция МКОУ Пушнинская СОШ (Бочкаревский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Разработка ПСД для участия школы в реализации мероприятий по комплексному капитальному ремонту в 2024 году (однолетний цикл). |  |  | 120.57 |  |  | 120.57 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 10 | 14-072 | Выделение субсидий муниципальному образованию на реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (Бочкаревский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | В 2022 году подготовлена проектная документация на строительство газораспределительных сетей общей протяженностью 3126 метров. |  |  | 618.2 |  |  | 618.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 11 | 14-075 | Завершение газификации (Безменовский сельсовет ст. Безменово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Мероприятия по догазификации на ст. Безменово включены в план-график догазификации в рамках исполнения п.8 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753. По итогам 2022 года жителями ст. Безменово подано 243 заявки, количество заключенных договоров - 195, исполнено до границ земельного участка - 27, выполнено подключений - 16. Исполнителем мероприятий является газораспределительная организация ООО "Газпром газораспределение Томск". Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 12 | 14-086 | Ремонт кровли (ПСД отсутствует, примерная стоимость ремонта 3000,0 тыс. рублей) МДОУ «Колосок» (Безменовский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Проведен текущий ремонт кровли здания детского сада в рамках муниципального плана проведения ремонтных работ. |  |  | 230 |  |  | 230 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 13 | 14-089 | Выделить дополнительное финансирование на ремонт дорог (Безменовский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Ремонт автомобильных дорог в п. Привольный по ул. Молодежная, часть ул. Центральной, часть ул. Учительской, часть ул. Западной протяженностью 0,9 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области. Финансирование указано в рамках наказа 14-190. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 14 | 14-090 | Приобретение служебного жилья для фельдшера (стоимость 800,0 тыс. рублей) (Безменовский сельсовет п. Привольный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Реализация наказа нецелесообразна, т.к. медицнский работник при трудоустройстве в 2020 году на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – медицинской сестры ФАПа в с. Привольное Черепановского района имел собственное жилье, в котором проживает в настоящее время. Согласовано с депутатами ЗС НСО 7 Созыва по избирательному округу № 14 Морозом И.Г. и и Мамедовым М.П. письмами от 25.05.2022 № 22 и от 16.05.2022 № 18, соответственно. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 15 | 14-096 | Завершение реконструкции центральной районной больницы (рабочий поселок Маслянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Завершены проектные работы на реконструкцию ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. |  | 91321.4 |  |  |  | 91321.4 | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 16 | 14-098 | Продолжение реконструкции дороги от села Суенга до села Егорьевское (Егорьевский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 86411.1 |  |  |  | 86411.1 | Выполняется | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 17 | 14-099 | Газификация (село Пайвино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Наказ исполнен. В настоящее время село Пайвино газифицировано, транспортировка газа осуществляется. По состоянию на 01.03.2023 заключено 116 договоров на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск". | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 18 | 14-102 | Газификация (рабочий поселок Маслянино (забердская часть поселка)) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Наказ реализован в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", мероприятие "Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Маслянино", построены распределительные сета газопровода в "Забердской" части р.п. Маслянино. |  | 3833.5 | 360.6 | 92025.1 | 10875.7 | 107094.9 | Выполнен | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 19 | 14-108 | Строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы (рабочий поселок Маслянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". В районном центре приобретено 13 служебных квартир. |  | 37968.28 |  |  |  | 37968.28 | Выполнен | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 20 | 14-111 | Пристройка спортивного зданию школы № 3 (рабочий поселок Маслянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Наказ реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", мероприятие " Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Маслянино" . В рамках мероприятия начато строительство пристройки спортивного зала площадью 36х18 м с актовым залом на территории школы №3 в р.п. Маслянино. |  | 12935.8 | 457.6 | 66663.7 | 11453.8 | 91510.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 21 | 14-113 | Продолжение капитального ремонта автомобильной дороги Маслянино-Елбань (село Елбань) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | Выполнен ремонт а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" протяженностью 3,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 68113.2 |  |  |  | 68113.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 22 | 14-115 | Строительство вышки сотовой связи (поселок Нижняя Матренка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 23 | 14-118 | Асфальтирование дорожного покрытия по улицам: Пушкина, Понуровского, Березовая - от дома № 5 до конца улицы Есенина, Перфильева, с установкой тротуаров для пешеходов на данных улицах (р.п. Маслянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в р.п. Маслянино, протяженностью 0,43 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 4767.2 | 48.15 |  |  | 4815.35 | Выполняется | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 24 | 14-121 | Установка лестничного спуска к остановке "Кирзавод" от домов по улице 60 лет Октября, д. 28Б, 28В (р.п. Маслянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнялось благоустройство "Гуляй парка", в рамках которого был выполнен данный наказ. |  | 399.97 | 204.76 | 9599.25 |  | 10203.98 | Выполнен | 2022 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 25 | 14-145 | Ощебенение проулка между домами по адресу: ул. Рабочая, д. 34 и ул. Заводская, д. 7, а также дворовый проезд от улицы Энгельса до улицы Урицкого, у домов 1б и 1в по улице Заводская, улицы Чайковского, переулка Степной, переулка Томский, переулок Катовского, переулок Южный, переулок Ушакова, улица Алтайская с дома № 128 по дом № 193, переулок Короленко, улица Кутузова, от ул. Матвеева, д. 31а до ул. Мичурина, д. 47 (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Щебенение ул.Кутузова от д. № 47 до ул. Баринова выполнено . Благоустройство проулков и проездов включено в программу "«Формирование современной городской среды муниципального образования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на 2018 -2024 годы". |  |  | 800 |  |  | 800 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района
2022 | 26 | 14-148 | Реконструкция водоотвода домов по улице Кирова с дома № 56 по дом № 70 (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Работы выполнены силами МКУ «Коммунальщик», в рамках проведения работ по благоустройству территории г. Черепаново. |  |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района
2022 | 27 | 14-149 | Реконструкция водоотведения и канализации домов по адресу: ул. Кирова, д. 56-70 (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Работы выполнены силами предприятия Горводоканала в рамках проведения работ по благоустройству территории г.Черепаново. |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района
2022 | 28 | 14-151 | Организация и увеличение освещения на улице Кирова - от пересечения с улицей Б. Хмельницкого, д. 5 до ул. Кирова, д. 66; улице Восточная - с дома № 12а по дом № 12е, от улицы Кутузова, д. 47 до конца улицы Баринова, улицы Майская, от улицы Тельмана до переулка Энергетиков, улица Чайковского, улица Алтайская - от дома № 187 до дома № 193, переулок Короленко (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | В 2022 году освещение на улице Кирова, от пересечения с улицей Б.Хмельницкого, д. 5 до ул. Кирова, д. 66 – выполнено в рамках муниципальной программы «Восстановление и развитие сети уличного освещения в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области». |  |  | 79.5 |  |  | 79.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района
2022 | 29 | 14-153 | Асфальтирование улиц (дорог): от ул. Восточная, с дома № 14 по дом № 22, ул. Тельмана с дома № 41 по дом № 45, ул. Строителей, вдоль дома 45, улицы Майская (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Асфальтовое покрытие на указанных участках улиц Восточной, Тельмана и Строителей имеется. По улице Майской выполнено щебенение в 2021 году проведено, за счет средств государственной программы Новосибирской области по сбалансированности местных бюджетов «Управление финансами в Новосибирской области». |  | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 30 | 14-156 | Реконструкция детской площадки во дворе по адресу: ул. Карла Маркса, д. 121 (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | За счет средств бюджета района приобретена детская площадка (карусель - 1 шт., горка - 1 шт.). Установлена площадка летом 2022 года. |  |  | 117.3 |  |  | 117.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 31 | 14-164 | Организация нового парка культуры и отдыха в городе на базе сущетсвующего парка рядом с МУК "Городской дом культуры" - ул. Пролетарская, д. 77а либо благоустройство уже имеющегося парка (г. Черепаново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | В 2022 году выполнены работы по разработке концепт-проекта на благоустройство парка культуры и отдыха для получения финансирования по конкурсу «Малые города». Ведется разработка проектно-сметной документации. |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 32 | 14-172 | Реконструкция системы центрального водоснабжения села, в т.ч. замена труб очистных сооружений (с. Листвянка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Листвянка Татарского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, протяженностью 5,2 км, выполнена в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 15215.31 | 332.44 |  |  | 15547.75 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 33 | 14-190 | Ощебенение улиц Молодежная, Учительская, Сельская, Центральная - с дома № 1 по дом № 13 (п. Привольный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Ремонт автомобильных дорог в п. Привольный по ул. Молодежная, часть ул. Центральной, часть ул. Учительской, часть ул. Западной. Протяженность -0,9 км., в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области. Повтор наказа 14-089. |  | 3669.19 | 37.05 |  |  | 3706.24 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 34 | 14-196 | Организация и увеличение освещения в селе путем установки дополнительных фонарных столбов (с. Татарка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Увеличено освещение дополнительно 2 фонарями по ул. Лесная с. Татарка . |  |  | 3 |  |  | 3 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района
2022 | 35 | 14-214 | Модернизация детской площадки, а именно: дооснащение спортивными элементами (п. Бариново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2022 | Установлены спортивные элементы на детской площадке, за счет средств государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  | 79.35 |  |  |  | 79.35 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 381923.11 | 6204.51 | 168288.05 | 22329.5 | 578745.17