## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 18
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 18-006 | Строительство объекта здравоохранения (д.п. Кудряшовский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Завершено проектирование объекта, начато строительство и оснащение медицинским оборудованием и мебелью врачебной амбулатории в д.п. Кудряшовский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год. |  | 66381.24 |  | 100429.99 |  | 166811.23 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 2 | 18-023 | Благоустройство центрального парка (с. Криводановка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство 1 этапа центрального парка (в рамках 1 этапа выполнены работы: Обустройство фонтана: земляные работы,устройство колодцев, подведение инженерных коммуникаций: водоснабжение, электроснабжение. Устройство пешеходных дорожек и проезда(разбивка).Устройство опалубки под фонтан, подготовка к бетонным работам. Бетонирование. Установка бордюрного камня. Отсыпка дорожек (песок, щебень).Подготовка песочного основания площади вокруг фонтана под установку тротуарной плитки. Укладка тротуарной плитки площади вокруг фонтана. Устройство пешеходных дорожек.Установка фонтана. Устройство освещения. |  | 225.72 | 297.01 | 5417.39 |  | 5940.12 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 3 | 18-035 | Благоустройство дворовой территории д. 17а, 17 ул. Садовая (с. Криводановка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство (устройство проездов, тротуаров, устройство детской и спортивной площадок (БРП, детское и спорт. оборудование), озеленение, ограждение, установка МАФ). |  | 145.8 | 3175 | 3499.2 |  | 6820 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 4 | 18-037 | Обустройство отмостки Дома Культуры и территории для его обслуживания (с. Криводановка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Выполнено обустройство отмостки ДК и территории для его обслуживания. |  |  | 2915.8 |  |  | 2915.8 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 5 | 18-038 | Замена оконных блоков МКУ КДиСО (с. Криводановка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Выполнена замена оконных блоков. |  |  | 1135.9 |  |  | 1135.9 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 6 | 18-039 | Строительство автомобильной дороги по ул. Зеленая (с. Криводановка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с.Криводановка выполнен в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 5000 |  |  | 5000 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 7 | 18-040 | Строительство насосной станции и системы хозяйственно-бытового водоснабжения (с. Марусино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы "Жилищно-коммунальное-хозяйство Новосибирской области" с 2022 года реализуется объект: "Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино Новосибирского района". |  | 47944.2 | 484.28 |  |  | 48428.48 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 8 | 18-041 | Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест (с. Марусино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Авансирование по контракту на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. |  | 14989.6 |  | 34856.2 |  | 49845.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 9 | 18-043 | Строительство асфальтобетонной дороги по ул. Комсомольская (с. Марусино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская в с.Марусино выполнен в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 4600 |  |  | 4600 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 10 | 18-057 | Завершить строительство долгостроев - многоквартирных жилых домов 17/4 и 17/5 микрорайона Радужный (с. Верх-Тула) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках реализации мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства произведена выплата компенсаций гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Восстановлены права 174 граждан. |  | 52108.58 |  | 184748.63 |  | 236857.21 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 11 | 18-067 | Строительство поликлиники со станцией скорой помощи (с. Верх-Тула) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Завершено строительство и оснащение здания врачебной амбулатории и подтанции станции скорой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. |  | 200218.91 |  |  |  | 200218.91 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 12 | 18-068 | Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" (с. Верх-Тула) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Проведен текущий ремонт здания детского сада за счет средств местного бюджета Новосибирского района |  |  | 145.92 |  |  | 145.92 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 13 | 18-070 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Юбилейная (п. Тулинский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Ремонт ул. Юбилейная в п.Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области выполнен в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 9000 |  |  | 9000 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района
2022 | 14 | 18-076 | Осуществить строительство двух модульных ФАПов на основе типового проекта зданий для учреждений здравоохранения в населенных пунктах Верх-Тулинского сельсовета - п. им. Крупской, п. Тулинский (п. им. Крупской) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Завершены проектные работы, начато строительство и оснащение медицинским оборудованием и мебелью врачебной амбулатории в п. Тулинский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год. |  | 49265.2 |  | 43815.37 |  | 93080.57 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 15 | 18-080 | Организовать врачебный педиатрический участок (п. им. Крупской) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Прием детского населения в п. им. Крупской ведет фельдшер в ежедневном режиме. Также дети п. им. Крупской находятся в курации врача-педиатра Верх-Тулинской врачебной амбулатории, расположенной в 7 км от поселка. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 16 | 18-089 | Строительство дороги между п. Красномайский и п. Новоозерный (п. Красномайский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Строительство автомобильной дороги «п.Красномайский – п.Новоозерный в Толмачевском сельсовете в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области". |  |  | 5000 |  |  | 5000 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 17 | 18-092 | Установка системы водоочистки (п. Новоозерный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Произведена установка системы водоочистки. |  |  | 1896.98 |  |  | 1896.98 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 18 | 18-095 | Система водоочистки (д. Алексеевка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Произведена установка системы водоочистки. |  |  | 1896.98 |  |  | 1896.98 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 19 | 18-096 | Строительство ФАПа (с. Красноглинное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Завершено строительство ФАПа в с. Красноглинное в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. |  | 765.11 |  |  |  | 765.11 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 20 | 18-097 | Строительство объектов водоснабжения (с. Красноглинное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Проведен капитальный ремонт и замена водопровода. |  |  | 9089 |  |  | 9089 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 21 | 18-103 | Строительство школы на 600 мест (с. Толмачево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Выполнено авансирование по контракту на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. |  | 19513.9 |  | 36571.5 |  | 56085.4 | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 22 | 18-105 | Газификация села (с. Толмачево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В настоящее время населенный пункт - с. Толмачево газифицировано, по состоянию на 01.03.2023 заключено 2769 договорв на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск". Вместе с тем, мероприятия по догазификации с. Толмачево включены в план-график догазификации. По итогам 2022 года количество поданных заявок от граждан на догазификацию - 612, количество заключенных договоров - 424. Обеспечена техническая возможность подключения - 424. Исполнителем мероприятий по подключению является ООО "Газпром газораспределение Томск", финансирование за счет внебюджетных источников. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 23 | 18-109 | Ремонт школы ООШ № 76 (с. Сенчанка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | За счет средств местного бюджета Новосибирского района проведено техническое обследование здания; выполнен ремонт спортивного зала школы. |  |  | 14810.85 |  |  | 14810.85 | Выполнен | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 24 | 18-120 | Газификация села (с. Ярково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Мероприятия по газификации с. Ярково осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации Новосибирской области. В рамках Программы включено строительство распределительного газопровода (15,1 км). ПИР-2022-2024, СМР 2024-2025 гг. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 25 | 18-132 | Устройство дополнительных электрических подстанций (с. Ярково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Выполнение проектно-изыскательских работ (далее-ПИР) на завершающем этапе. На 2023 г. запланированы строительно-монтажные работы (далее-СМР). | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 26 | 18-148 | Построить водоотведение | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Реконструкция системы водоотведения города Оби Новосибирской области протяженностью 2,8 км, реализуется в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п . |  | 18829.59 | 991.03 |  |  | 19820.62 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 27 | 18-150 | Построить школу искусств, включая разработку ПСД | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | По данным ОМС: сформирован земельный участок. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 28 | 18-153 | Решить проблемы обманутых дольщиков МЖК в микрорайоне «геодезия» | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках работы по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства велась работа по подготовке документов для реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого с участниками строительства будут заключены договоры долевого участия на предоставление жилых помещений. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 29 | 18-155 | Строительство очистных сооружений для сточных вод г. Оби и промзоны аэропорта «Толмачево» | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | По данным ОМС: строительство напорного коллектора от АО "Аэропорт Толмачево" до КНС-12а, завершение строительства КНС-12а, строительство напорного коллектора от КНС-12а до ул. Строительная Д1000мм в рамках договора на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения с МУП г.Новосибирска "Горводоканал" (ликвидация сброса сточных ввод в болотный массив "Толмачевские Согры", транспортировка сточных вод на очистные сооружения МУП г.Новосибирска "Горводоканал". |  |  |  |  | 150000 | 150000 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби
2022 | 30 | 18-156 | Строительство спортивного комплекса | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В 2022 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом «Авиатор» в г. Обь, созданный за счет внебюджетных источников финансирования АО "Аэропорт Толмачево". Акт ввода в эксплуатацию получен 31.03.2022. Торжественное открытие состоялось 09.04.2022. |  |  |  |  | 123620 | 123620 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 31 | 18-157 | Снос и переселение из ветхого и аварийного жилья | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п, расселено 19 человек из 7 жилых помещений общей площадью 352,90 кв. м аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: НСО, г.Обь, ул. Железнодорожная, дом 10. |  |  | 2016.11 | 16547.82 |  | 18563.93 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 32 | 18-161 | Увеличение суммы на отлов безнадзорных животных до 2 млн рублей в год | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | По данным ОМС: отлов и содержание безнадзорных животных в рамках выделенной субвенции. |  | 449.4 | 300 |  |  | 749.4 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби
2022 | 33 | 18-163 | Реконструкция хоккейной коробки с установкой модульной раздевалки для хоккеистов «Краус» возле ДК «Крылья Сибири» (г. Обь, ЖКО Аэропорта 25/1) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» выполнен ремонт хоккейной коробки: произведен демонтах каркаса, подготовлено основание, установлена хоккейная коробка с защитным сетчатым ограждением. Ремонтные работы в полном объеме завершены в ноябре 2022 г. |  | 3000 |  |  |  | 3000 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 34 | 18-166 | Строительство новой котельной для теплоснабжения домов по улице ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» построены газовая котельная 25 МВт для теплоснабжения объектов по ул. ЖКО Аэропорта г. Оби, 0,7 км тепловых сетей для технологического присоединения к существующим тепловым сетям. |  | 266099 | 11087.5 |  |  | 277186.5 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 35 | 18-176 | Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 10 декабря 2013 г. № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части касающейся пересмотра расчета штатной единицы специалиста по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, являющимися недееспособными или не полностью дееспособными, с учетом нахождения на территории стационарного учреждения социального обслуживания – Обского ПНИ | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Разработан проект внесения изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 №411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 36 | 18-179 | Строительство новой крытой хоккейной коробки в поселке Геодезия | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» выполнено строительство хоккейной коробки с каркасно-тентовым накрытием Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме в декабре 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию получен 06.03.2023. |  | 23816.41 | 992.35 |  |  | 24808.76 | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 37 | 18-182 | Проведение капитального ремонта кровли здания школы искусств (ул. Геодезическая, 21), включая разработку ПСД | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Разработана ПСД, |  |  | 580 |  |  | 580 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 38 | 18-202 | Полная замена электропроводки в здании МБОУ Школы № 60 (ориентировочная стоимость работ - 5 млн рублей) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Выполнена разработка ПСД на замену электропроводки в здании МБОУ Школы № 60 в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 602.35 | 31.7 |  |  | 634.05 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 39 | 18-205 | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции здания МБОУ школы № 26 с пристройкой блока начальной школы на 12 учебных кабинетов и спортивный зал, включая разработку ПСД | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Выполняется комплексный капитальный ремонт здания школы, вошедшей в заявку на 2022-2023 гг. в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"(двухлетний цикл реализации). |  | 20236.5 |  | 71747.4 |  | 91983.9 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 40 | 18-206 | Организация работы службы социального такси на постоянной основе | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | В рамках ГП Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" люди с инвалидностью совершили 1421 поездку к социально значимым объектам. |  | 888.1 |  |  |  | 888.1 | Выполняется | 2022 | Администрация г. Оби, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 41 | 18-208 | Реконструкция контейнерных площадок согласно требованиям САНПиН | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №18, г. Обь | Поповцев Глеб Александрович, Юданов Анатолий Васильевич | 2022 | Площадки переданы в Управляющие компании по Постановлению Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов". В 2022 году предписаний от надзорных органов о несоответствии площадок, действующим нормам, не поступало. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация г. Оби
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 785479.61 | 75446.41 | 497633.5 | 273620 | 1632179.52