## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 24
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 24-005 | Сделать капитальный ремонт областной дороги от ж/д переезда до жилого района Пашино (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнен ремонт а/д от ж/д переезда 2км, выполнены работы по ремонту ул. Магистральная (от границы города до АЗС "Прайм") в объеме 6600 кв.м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 11690.8 | 14116.06 |  |  | 25806.86 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 24-022 | Отремонтировать дорогу по улице Батарейной (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по ремонту ул. Батарейная в объеме 352 м2 в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 248.68 |  |  |  | 248.68 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
3 | 24-025 | Отремонтировать дорогу, проходящую между СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16) и администрацией Калининского района (ул. Магистральная, 14) от улицы Магистральной до дома № 29а по улице Мошковской (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по ремонту проезда в объеме 2069 м2 в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1460.57 |  |  |  | 1460.57 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
4 | 24-027 | Ремонт дорожного полотна от дома № 4 по улице Донецкой в сторону поселка Сосновка до границы Калининского района с Новосибирским районом (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Донецкая в объеме 13000 кв.м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 41988.16 |  |  |  | 41988.16 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
5 | 24-028 | Строительство подъездной дороги по улице Донецкий переулок (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по устройству покрытия проезда из щебеночно-песчаной смеси в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 586.55 |  |  |  | 586.55 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
6 | 24-035 | Выравнивание территорий площадок, расположенных между домами: ул. Театральная, 40, ул. Богдана Хмельницкого, 57, 57/1, 59, 59/1; озеленение площадок; установка спортивно-игрового комплекса с покрытием (после выравнивания и озеленения); организация спортивной площадки комплекса с покрытием (после выравнивания и озеленения); наладить схему внутриквартального движения для этих домов; отремонтировать внутриквартальные дороги; организовать площадку для выгула собак (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование с обустройством резинового покрытия по адресу ул. Театральная, 40, установлено оборудование по адресу ул. Б. Хмельницкого, 57/1. |  | 750 |  |  | 750 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
7 | 24-037 | Выравнивание территорий площадок, расположенных между домами: ул. Учительская, 37, 39, ул. Богдана Хмельницкого, 61, 61/1; озеленение территорий площадок; устройство спортивно-игрового комплекса с покрытием (после выравнивания и озеленения); наладить схему внутриквартального движения; организовать площадку для выгула собак (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по адресу ул. Б. Хмельницкого, 61. |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
8 | 24-040 | Установка спортивных элементов на втором этаже парковки, расположенной во дворе домов Макаренко, 52 и Дунаевского, 3; положить прорезиненное покрытие на втором этаже парковки; ремонт внутриквартальной территории; ремонт дорожного покрытия на въезде между домами; установка панорамных зеркал на въездах к домам. Озеленение территории со стороны улицы Дунаевского, 3; установка ограждений на тротуаре ул. Дунаевского, 3 (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены ремонт проезда (2375,6 кв.м), ремонт тротуаров (543,6 кв.м) в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 4678.74 |  |  |  | 4678.74 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 24-056 | Сделать капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 78 (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 78 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 5422 |  |  | 5422 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 24-057 | Сделать ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 78 (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнен ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 78 (1000 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». | 2459 | 516 |  |  | 2975 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 24-069 | Оборудовать камерами видеофиксации нарушений ПДД ул. Б. Хмельницкого и ул. Народная (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Установлены камеры фотовидеофиксации на ул. Народная, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого в рамках ГП НСО "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области. | 4500 |  |  |  | 4500 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
12 | 24-081 | Провести благоустройство территории, расположенной между домами по адресам: 25 лет Октября, 28, ул. Богдана Хмельницкого, 54, 56/1, Народная, 55, 57, 57/1: выровнять территорию между домами; расширить территорию детской площадки; установить скамейки и урны на детской площадке; установить игровые элементы на детской площадке; положить искусственное покрытие на детской площадке; сделать капитальный ремонт тротуара внутри двора; сделать ремонт пешеходных дорожек внутри двора; отремонтировать внутриквартальные проезды к домам; отремонтировать внутриквартальную территорию, озеленить территорию (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. 25 лет Октября, 28, ул. Б. Хмельницкого, 54, 56/1, ул. Народная, 55, 57, 57/1. | 8699.68 |  |  |  | 8699.68 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
13 | 24-116 | Сделать капитальный ремонт стационара ГБУЗ НСО «ГБ № 4» (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Разработана ПСД на капитальный ремонт помещений 1 этажа и подвала здания лечебного корпуса, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в здании лечебного корпуса, выполнены работы по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (капитальный и текущий ремонты, монтажные работы) в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 667.2 |  |  |  | 667.2 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
14 | 24-117 | Приобрести мебель для стационара ГБУЗ НСО «ГБ № 4» (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Приобретены кровати металлические 87 шт., каталки для транспортировки сидячих больных 6 шт., каталки для транспортировки лежачих больных 6 шт., кровати больничные 65 шт, кушетки 25 шт., шкафы для медикаментов 37 шт, тумбочки прикроватные 238 шт., стулья 305 шт., диваны в коридор 40 шт., кровати механические многофункциональные 6 шт. в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области», за счет средств обязательного медицинского страхования и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | 1781.2 |  |  | 3275.7 | 5056.9 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
15 | 24-141 | Сделать пешеходные дорожки в парковой зоне у СП «Гвардейский» МБУДО "ЦВР "Пашинский" (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По данным мэрии г. Новосибирска выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, освещению, озеленению. Установлены новые лавочки и урны, отремонтирован памятник В. И. Ленину. В рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 15907.8 | 837.3 |  |  | 16745.1 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 24-158 | Благоустройство детской площадки, находящейся во дворе домов №№ 19, 19/1, 21 (установка новых игровых форм и уличных тренажеров, скамеек и вазонов) (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлено игровое и спортивное оборудование, элементы обустройства (скамейки, вазоны) по ул. Учительская, 19 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 148.4 |  |  |  | 148.4 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 24-176 | Благоустройство придомовой территории: ограждение детских площадок вблизи внутриквартальных дорог; завоз грунта и выравнивание уровня; организация новых сетей тротуаров (в местах маршрутов пешеходов) и ремонт/восстановление существующих тротуаров и устранение перепадов уровня на местах их пересечения; установка скамеек и урн; озеленение, в т.ч. крупными деревьями лиственных пород; установка клумб; освещение; по ул. Объединения дома №№ 31/1, 31, 33, 33/1, 35/1, 35/2 и по ул. Макаренко 24, 22 (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнено устройство ограждения детской площадки по адресу ул. Объединения, 33 |  | 130 |  |  | 130 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 24-181 | Оборудование детской площадки на придомовой территории по ул. Объединения дома №№ 31/1, 33, 33/1 новыми малыми игровыми и спортивными формами, тренажёрами (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по адресу ул. Объединения, 33 |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
19 | 24-184 | Благоустройство территории по ул. Макаренко между домами №№ 52 и Пятницкого 11 к дому 35/2 по ул. Объединения под зону отдыха и оборудование малыми игровыми и спортивными формами и универсальной площадкой для активных игр с мячом, огороженной, с мягким покрытием (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнена установка лавок и урн с обустройством мест. |  | 197.6 |  |  | 197.6 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
20 | 24-193 | Отремонтировать кровлю над спортивным залом МБОУ СОШ № 34 (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнен ремонт кровли (300 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1600 |  |  |  | 1600 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 24-209 | Ремонт (фрагментами) тротуара (асфальтного покрытия) по ул. Макаренко на стороне МАДОУ д/с № 72 «Мир детства» (ул. Макаренко, 46 и 48) (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Макаренко (вдоль домов № 46, № 48) в объеме 190 кв. м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 617.77 |  |  | 617.77 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
22 | 24-210 | Обрезка и спил аварийных тополей на территории МАДОУ д/с № 72 «Мир детства» (ул. Макаренко, 46) (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Выполнен спил деревьев (4 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
23 | 24-216 | Установка детских игровых и спортивных элементов во дворе № 56 по улице Объединения (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по адресу ул. Объединения, 56. |  | 199.1 |  |  | 199.1 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 24-226 | Заменить деревянные окна на пластиковые в количестве 102 штуки в МКДОУ № 229 "Жаворонок" по адресу: ул. Солидарности, 70а (Калининский район) | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2022 | Заменены оставшиеся оконные блоки на пластиковые (30 шт.) в МКДОУ № 229 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 97416.78 | 23285.83 | 0 | 3275.7 | 123978.31