## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 25
| № п/п | Код наказа | Наказ |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 25-001 | Строительство двух детских садов на территории микрорайона «Родники» (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области" (региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Выполнение строительно-монтажных работ (Детский сад по ул.Гребенщикова, 4). |  | 79517 | 11791.9 | 108406.1 |  | 199715 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 2 | 25-012 | Реконструкция ул. Кедровой с расширением до 4 полос (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по реконструкции в рамках соглашения МО-35 от 07.02.2022 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Новосибирску субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 278744.62 | 63255.71 |  |  | 342000.33 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 3 | 25-014 | Замена фонарей освещения в сквере по ул. Свечникова (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по замене ламп и ремонту приопорных щитков, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  |  | 20 |  |  | 20 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 4 | 25-028 | Установка скамеек и урн вдоль тротуаров по улицам: Тюленина, Гребенщикова, Красный проспект (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнена установка 9 скамеек и урн с обустройством мест их установки в районе домов ул. Гребенщикова, 7, 12, 14, Красный проспект, 310, 314, 318. |  |  | 481.2 |  |  | 481.2 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 5 | 25-031 | Санитарная обрезка деревьев между домами Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ "Каскад" (ул. Гребенщикова, 4/1) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнена санитарная обрезка деревьев между домами Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ «Каскад» (ул. Гребенщикова, 4/1). |  |  | 176.6 |  |  | 176.6 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 6 | 25-034 | Ремонт покрытия проезжей части придомовой территории дома № 1 по ул. Краузе (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Краузе, 1. |  | 1699.82 | 106.43 |  |  | 1806.25 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 7 | 25-042 | Обустройство тротуара на территории МКД ул. Рассветная, 17 (по диагонали) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Реализация наказа нецелесообразна на основании письма депутата Сидоренко И.Л. в комиссию Заксобрания НСО по наказам избирателей (исх. №57/22 от 29.08.2022), к которому прилагается обращение председателя Совета дома Рассветная, 17. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 8 | 25-046 | Обустройство пешеходного подхода с обустройством уличного освещения, обрезкой деревьев и поросли на подходах к МАДОУ ДС № 357, № 5 и СОШ № 143 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен ремонт тротуаров - 407,1 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», Санитарная обрезка деревьев и поросли на придомовой территории вдоль ограждений МАДОУ ДС № 357, № 5 и СОШ № 143. |  | 1054.06 | 74.3 |  |  | 1128.36 | Выполняется | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 9 | 25-050 | Спил аварийных деревьев за домом 23 по ул. Объединения (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по сносу аварийных деревьев за домом по ул. Объединения, 23. |  |  | 88.6 |  |  | 88.6 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 10 | 25-051 | Санитарная уборка территории за домом 19 по ул. Столетова (снос, обрезка деревьев, уборка мусора) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнена санитарная уборка муниципальной территории напротив дома по ул. Столетова, 19 (снос, обрезка деревьев, уборка мусора). |  |  | 239.3 |  |  | 239.3 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 11 | 25-052 | Снос аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной от дома 1 до дома 2 по улице Оптическая (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по сносу аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной (от дома № 1 по ул. Декоративной до дома № 2 по ул. Оптическая). |  |  | 46.3 |  |  | 46.3 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 12 | 25-057 | Ремонт с расширением проезда с торцов домов 42, 58, 60, 62 по ул. Объединения (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Объединения, 58, 60, 62. |  | 2128.95 | 133.3 |  |  | 2262.25 | Выполняется | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 13 | 25-058 | Формирование пешеходной зоны с торца дома 74 по ул. Объединения к МБОУ СОШ № 143 и МАДОУ ДС № 357 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнено обустройство пешеходной дорожки в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 95.84 |  |  | 95.84 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 14 | 25-060 | Формирование пешеходной зоны во дворе дома 17/1 по ул. Столетова (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Столетова, 17/1. |  | 254.45 | 15.93 |  |  | 270.38 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 15 | 25-085 | Капитальный ремонт проезжей части перекрестка ул. Гребенщикова-Тюленина (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Гребенщикова в объеме 2900 м2в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 2485.8 |  |  | 2485.8 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 16 | 25-105 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Ферганская (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Ферганская в объеме 1447 м2, в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2233.82 |  |  |  | 2233.82 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 17 | 25-107 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Электронная (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Электронная в объеме 328 м2, в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 610.94 |  |  |  | 610.94 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 18 | 25-110 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Генераторная (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Генераторная, в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 377.43 |  |  | 377.43 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 19 | 25-113 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Генераторная (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен в рамках реализации наказа 25-110. | [7 empty] | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 20 | 25-115 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Декоративная (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Декоративная в объеме 215,61 м2, в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2873.72 |  |  |  | 2873.72 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 21 | 25-116 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Саянская (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул.Саянская, в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2849.82 |  |  |  | 2849.82 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 22 | 25-130 | Установка светофора на перекрестке улиц Мясниковой-Красный проспект (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлен светофорный объект типа Т.1, установлены консольные опоры с дублирующими дорожными знаками 5.19.1(2) над проезжей частью, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  |  | 753.43 |  |  | 753.43 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 23 | 25-163 | Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина и ул. Мясниковой, вдоль домов Михаила Немыткина, 5, Мясниковой, 10 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по ремонту в объеме 270 м2, в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 499.56 |  |  | 499.56 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 24 | 25-167 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль внутриквартального проезда от ул. Курчатова до дома ул. Курчатова 7/3 (вдоль ограждения детский сад № 30 «Снегирек») (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнен данный наказ. |  | 759.44 | 47.55 |  |  | 806.99 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 25 | 25-168 | Ремонт тротуара от дома по ул. Земнухова 13 к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 203» (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Земнухова, 13. |  | 641.68 | 40.18 |  |  | 681.86 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 26 | 25-173 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль внутриквартального проезда дома 19 по ул. Объединения (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Объединения, 19. |  | 657.16 | 41.15 |  |  | 698.31 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 27 | 25-178 | Реконструкция лестничного спуска между домами Кочубея, 9 и Кочубея, 9/2 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен ремонт лестничного марша в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 486.3 |  |  | 486.3 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 28 | 25-191 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе по ул. Курчатова, 7/4. Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Курчатова, 7/4. |  |  | 191.9 |  |  | 191.9 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 29 | 25-194 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Краузе, 5 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено спортивное оборудование по ул. Краузе, 5. |  |  | 350 |  |  | 350 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 30 | 25-195 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Рассветная, 2, 4, 6, 8, 12. Установить ограждение футбольного поля во дворе по ул. Рассветная, 12 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Рассветная, 6, 8, 12. |  |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 31 | 25-197 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе, мягкого покрытия на детской площадке дома по ул. Курчатова, 3/3 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено спортивное оборудованиепо ул. Курчатова, 3/3. |  |  | 249.5 |  |  | 249.5 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 32 | 25-200 | Выполнить обустройство мягкого покрытия футбольного поля по адресу: ул. Тюленина, 1 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнено устройство ограждения футбольного поля по ул. Тюленина, 1. |  |  | 330 |  |  | 330 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 33 | 25-204 | По ул. Курчатова, 15: установить баскетбольные кольца на спортивной площадке, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Курчатова, 15. |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 34 | 25-208 | По адресам: ул. Объединения 23, 62, 64, 66: установка спортивного оборудования во дворах, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Объединения, 62, 64. |  |  | 376.5 |  |  | 376.5 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 35 | 25-215 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Свечникова, 4, 7, 9. Установка ограждения детских площадок вдоль улицы Краузе по адресам: Свечникова, 6, 9 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Свечникова, 7, 9, Выполнено устройство ограждения детской площадки по ул. Свечникова, 9. |  |  | 799.9 |  |  | 799.9 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 36 | 25-217 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Краузе, 19/1 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Краузе, 19/1. |  |  | 293.7 |  |  | 293.7 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 37 | 25-218 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Мясниковой, 8, 20 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Масниковой, 8. |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 38 | 25-219 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Тюленина, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/2, 21, 21/1, 22, 23 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Тюленина, 17, 21/1. |  |  | 535 |  |  | 535 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 39 | 25-222 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 6, 7, 15, 17. Установка ограждения детской площадки по ул. Рассветная, 7 (со стороны ул. Рассветная) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнены работы по устройству ограждения детской площадки по ул. Рассветная, 7. |  |  | 99.3 |  |  | 99.3 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 40 | 25-237 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 14 "Аленка" комбинированного вида" (ул. Тюленина, 1/1). Ремонт межпанельных швов (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен ремонт межпанельных швов (30 м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 41 | 25-267 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Демонтаж уличных крылечек и установка новых (7 шт.) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен демонтаж уличных крылечек и установка новых (7 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 700 |  |  | 700 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 42 | 25-273 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Замена межкомнатных дверей в учреждении (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнена замена межкомнатных дверей (20 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 43 | 25-281 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 36 комбинированного вида "Поиск" (ул. Кочубея, 5/1). Ремонт теневых навесов - 8 шт. (800 тыс. рублей) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен ремонт теневых навесов ( 8 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 44 | 25-288 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида» (ул. Гребенщикова, 3/1). Приобретение стиральной промышленной машины - 2 шт. (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Приобретение стиральных промышленных машин (2 шт. ) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 45 | 25-326 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 8" (ул. Курчатова, 37/1). Провести капитальный ремонт пищеблоков (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Подготовлена проектно-сметная документация в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 350 |  |  | 350 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 46 | 25-338 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 78" (Макаренко, 28). Выполнить ремонт спортивного зала (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен в рамках реализации наказа 24-056. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 47 | 25-341 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 78" (Макаренко, 28). Ремонт спортивного зала (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Выполнен в рамках реализации наказа 24-056. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 48 | 25-351 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 207" (Родники, 4). Приобретение пароконвектомата на 20 листов (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Приобретено: пароконвектомат на 20 листов в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 49 | 25-353 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 207" (Родники, 4). Приобретение раздачи с подогревом (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Приобретение раздачи с подогревом в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 50 | 25-469 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Приобретение посуды для пищеблока (ножи, хлеборезка, кастрюли эмалированные, тарелки, стаканы) (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Необходимое оборудование и комплектующие приобретены в 2022 г., установка запланирована на 2023 г."(финансирование осуществлялось за счет средств депутата). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 51 | 25-473 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири" (ул. Курчатова, 3/1). Ремонт асфальтного покрытия на территории центра (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Мероприятие плана государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 20.10.2022 № 487-п), утвержденного приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.11.2021 № 1013 «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области» (1.1.1.1.1.2.14.Проведение в специализированных учреждениях Новосибирской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах помощи семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, работ в части улучшения условий проживания воспитанников, обеспечения безопасности, соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе разработка и экспертиза проектной документации). Проведены ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия. |  | 250 |  |  |  | 250 | Выполнен | 2022 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 52 | 25-503 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 2 поликлиническое отделение (ул. Тамбовская, 43а). Увеличение мощностей отделения за счет реконструкции недостроенного, рядом стоящего здания (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Объект незавершенного строительства (НЗС) закреплен за федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)». Минздравом НСО направлено в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложение о возможности и условиях передачи федерального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Тагильская, д. 22 стр. (НЗС объект с кадастровым номером 54:35:041205:652) в государственную собственность Новосибирской области, для дальнейшего проведения работ по его реконструкции и расположения в нем 2-го поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 29». Согласно письму Росимущества от 30.03.2022 объект НЗС включен в состав не подлежащего приватизации имущественного комплекса ФГУП "ФТ-Центр", а его дальнейшая целевая функция - передача в казну РФ. Рассмотрение вопроса о передаче объекта НЗС в собственность Новосибирской области возможно после обеспечения мероприятий по передаче его в казну РФ, а также с учетом позиции Территориального управления Росимуществом в НСО. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 53 | 25-511 | Установить спортивное оборудование во дворах, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Тамбовская, 39, 43 (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Установлены игровое и спортивное оборудования по ул. Тамбовская, 43. |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 54 | 25-535 | МБУ «КЦСОН Калининского района Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов» (ул. Рассветная, 3). Ремонт фундамента по периметру здания (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Произведен ремонт фундамента отделения психо-логопедагогической помощи детям «Лекотека» филиала КЦСОН Калининского и Дзержинского районов МБУ «Городской комплексный центр социального обслуживания» по ул. Рассветная,3. |  |  | 80 |  |  | 80 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 55 | 25-543-6 | Выполнить реконструкцию Мочищенского шоссе от улицы Кедровой до ул. Краузе с расширением до 4 полос, обустройством остановочных платформ, установкой опор освещения и установкой отбойника (Калининский район) | Мероприятие 2 | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2022 | Продолжение реконструкции ул. Кедровая в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 278744 | 63890 |  |  | 342634 | Выполняется | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 653019.48 | 152552.61 | 108406.1 | 0 | 913978.19
Территория: Не учитывается