## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 29
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 29-001 | Строительство тротуаров: 1) от дома № 15 по ул. Связистов до дома № 17 по ул. Связистов; 2) от дома № 9 по ул. Забалуева до дома № 13 по ул. Забалуева (вдоль капитальных гаражей); 3) вдоль дома № 8 по ул. Забалуева; 4) от дома № 39/4 до дома № 30 по ул. Халтурина; 5) от остановки "МНТК" до дома № 25 по ул. Фасадная; 6) от Бетонного переезда до дома № 13 по ул. Невельского; 7) от остановки "Дюканова" (вдоль ул. Широкой по чётной стороне) до перекрестка ул. Широкой и ул. Невельского; 8) вдоль ул. Невельского от Бетонного переезда до дома № 1 по ул. Невельского; 9) между домами № 13 и № 11 по ул. Невельского к дому № 15 по ул. Невельского (детский сад); 10) от дома № 17 по ул. Невельского до дома № 13 по ул. Невельского; 11) вдоль школы № 90 (со стороны дома № 8 по ул. Забалуева); 12) от дома № 19 по ул. Колхидская до дома № 20 по ул. Фасадная (вдоль д/с № 450 ул. Фасадная, 22); 13) от дома № 4 по ул. Фасадная до дома № 5 по ул. Колхидская; 14) между школой № 133 и школой № 39 до дома № 39/4 по ул. Забалуева; 15) от 2-го подъезда дома № 11 по ул. Колхидская до трансформаторной подстанции; 16) от дома № 45 по ул. Забалуева до дома № 17 по ул. Колхидская; 17) от дома № 20 по ул. Фасадная до дома № 18 по ул. Фасадная; 18) с торца дома № 22 по ул. Халтурина до дома № 39/2 по ул. Забалуева (вдоль хоккейной коробки); 21) с торца дома № 24 по ул. Халтурина до дома № 39/4 по ул. Забалуева (вдоль хоккейной коробки); 22) ул. Филатова, 12, 14 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен тротуар (358,9 кв. м) по ул. Забалуева, 39/4 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | 938.39 |  |  |  | 938.39 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2 | 29-003 | Ремонт внутриквартальных дорог: 1) ул. Фасадная, 15, 25; 2) ул. Забалуева, 6, 9, 10, 12, 74, 78; 3) ул. Колхидская, 19, 29; 4) ул. Халтурина, 35/15; 5) ул. Невельского, 19, 21, 23, 25, 27, 55, 75; 6) от торца дома № 64 по ул. Забалуева до ул. Забалуева; 7) за домом № 133 и 137/1 по ул. Широкой; 8) от дома № 117 по ул. Широкая к поликлинике № 18; 9) за домом № 135 по ул. Широкой; 10) ул. Киевская, 20, 32, 2, 24; 11) ул. Пархоменко, 76, 90, 96, 98; 12) ул. Новосибирская от 11 до 13 дома, 7, 18, 22; 13) ул. Троллейная, 22/1 (со стороны школы бокса и Центра планирования семьи и репродукции), 26 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского района: ул. Фасадная, 15, Троллейная, 22, Невельского, 55 | 5742.58 | 359.55 |  |  | 6102.13 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 29-007 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: 1) вдоль ул. Невельского от дома № 3 до дома № 5; 2) ул. Невельского, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 73, 75, 83, 85; 3) ул. Забалуева, 4, 12, 13, 19, 35, 37, 52, 60, 70, 66; 4) ул. Фасадная, 10, 15, 17, 24, 24а, 25, 26/1, 27; 5) вдоль ул. Забалуева от перекрёстка с ул. Связистов до перекрёстка с ул. Фасадная; 6) ул. Халтурина, 6, 10, 12, 24, 30, 37/1; 7) ул. Колхидская, 9, 11; 8) между школой № 133 и школой № 39 до дома № 39/4 по ул. Забалуева; 9) 1-й пер. Порядковый, 4; 10) от дома № 24 по ул. Холмистая до дома № 39/4 по ул. Забалуева (вдоль административного здания ул. Холмистая, 24а; 11) вдоль капитальных гаражей по адресу ул. Забалуева, 17/1; 12) от дома № 4 по 1-ый Порядковый пер. до дома № 5 по 2-му Порядковому пер.; 13) ул. Филатова, 1; 14) между домами № 74 и № 76 по ул. Забалуева; 15) ул. Олимпийская, 28-30; 16) ул. Сибсельмашевская, 2ж-14, 121, 125; 17) ул. Вечерняя; 18) ул. Широкая, 111, 115, 117, 119, 125, 121, 123, 129, 131, 133, 133/2, 135/1, 135/2, 137, 137/1; 19) ул. Киевская, 2, 14, 22, 24, 26, 32; 20) ул. Новосибирская, 5, 15, 24, 25; 21) ул. Пархоменко, 92, 98, 112, 116, 118, 120, 122, 124,128; 22) ул. Станционная, 44, 48б, 48, 50/2; 23) от трамвайной остановки "Хлебозавод" до ул. Троллейная; 24) ул. Троллейная, 20, 26; 25) от перекрёстка ул. Порт-Артурская и ул. Невельского до ул. Станционной; 26) возле ЦТП-46 (ул. Забалуева, 68); 27) ул. Новосибирская, 9, 13, 15 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Обрезка и снос аварийных деревьев по ул. Забалуева, 39/4 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений по адресу: ул. Троллейная, 20; Забалуева, 60, 4; Невельского, 21, 23, 25, 27, 19; Фасадная, 25, 27; Филатова, 1; Пархоменко, 120 | 469.87 | 1291.98 |  |  | 1761.85 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
4 | 29-008 | Обустройство парковочных карманов по адресам: 1) ул. Невельского, 3, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 55; 2) ул. Забалуева, 5, 9, 64, 66, 70; 3) ул. Фасадная, 21, 23, 25; 4) ул. Колхидская, 15; 5) ул. Фасадная, 20; 6) ул. Забалуева, 19; 7) по ул. Холмистая (возле детского сада № 112); 8) ул. Широкая, 117, 133/2, 133, 135/1, 135/2, 135/3, 137/ 1; 9) ул. Киевская, 1, 12, 17, 23, 32 (1-3 подъезд), 34; 10) ул. Пархоменко, 84, 96, 100, 112, 118, 120; 11) ул. Новосибирская, 13, 15, 11; 12) ул. Троллейная, 22; 13) ул. Новосибирская, 17 (ЛДС) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Невельского, 55. Финансирование указано в наказе 29-003 | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
5 | 29-009 | Дополнить детские площадки новыми элементами: 1) ул. Невельского, 1, 1/1, 5, 11, 27, 29, 51, 55, 63, 69, 81, 83, 85; 2) ул. Забалуева, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 51/4, 55/1, 60, 72; 3) ул. Фасадная, 16, 21, 25, 27, 29; 4) ул. Халтурина, 12; 5) ул. Колхидская, 5, 7; 6) ул. Фасадная, 2, 4; 8; 7) ул. Забалуева, 35, 45; 8) ул. Колхидская, 15; 9) ул. Филатова, 12, 14; 10) ул. Забалуева, 19; 11) ул. Колхидская, 7; 12) ул. Фасадная, 2, 4, 16; 13) ул. Забалуева, 21; 14) ул. Сибсельмашевская, 73, 125; 15) ул. Олимпийская, 59; 16) ул. Киевская, 20; 17) ул. Широкая, 115, 117, 119, 123, 131/1, 135/3; 137, 137/1; 18) ул. Киевская, 8, 14, 22; 19) ул. Новосибирская, 5, 11, 21, 23, 25; 20) ул. Пархоменко, 78, 80, 90, 92, 116, 118, 120, 122, 124; 21) ул. Троллейная, 22, 24; 22) ул. Плахотного, 74, 76 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены ограждения детских площадок по адресам: ул. Невельского, 5; Забалуева, 45; Невельского, 51 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 550 |  |  |  | 550 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
6 | 29-010 | Установка уличных спортивных тренажёров: 1) ул. Невельского, 3, 5, 7, 9, 29, 75, 8; 5 2) ул. Забалуева, 4, 10, 12, 39/1, 39/5, 51/2, 54, 60, 68; 3) ул. Фасадная, 21; 4) ул. Забалуева, 19, 21; 5) ул. Колхидская, 7; 6) ул. Филатова, 12, 14; 7) ул. Широкая, 117, 129, 129/1, 133; 8) ул. Киевская, 14, 28; 9) ул. Новосибирская, 15, 18, 23, 25; 10) ул. Пархоменко, 72, 84, 90; 11) ул. Троллейная, 22; 12) ул. Плахотного, 72 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены уличные спортивные тренажеры по адресу ул. Киевская, 28, установлена детская площадка по адресу ул. Пархоменко, 72 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 500 | 498.71 |  |  | 998.71 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
7 | 29-016 | Установка детских площадок по адресам:1) ул. Невельского, 17; 2) ул. Колхидская, 29; 3) ул. Фасадная, 26/1; 4) ул. Халтурина, 6, 30; 35/1; 5) ул. Филатова, 4, 9; 6) ул. Забалуева, 35, 52, 54; 7) 3-ий Порядковый, 2; 8) ул. Широкая, 125, 129/1, 131, 133, 133/2, 135/2; 9) ул. Киевская, 10, 12, 22, 26, 28; 10) ул. Новосибирская, 7, 19/1; 11) ул. Пархоменко, 88, 94, 96, 100, 102, 104, 112 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Киевская, 10, 12, 22; ул. Широкая 133, ул. Широкая, 135/2. Установлены дополнительные элементы по адресу ул. Филатова, 9. Ограждена детская площадка по адресу ул. Широкая, 125 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 535 | 1097.25 |  |  | 1632.25 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 29-019 | Снос старого здания напротив жилого дома № 2 - 3-ий Порядковый пер. (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Разработана проектная документация на демонтаж здания | 89.56 |  |  |  | 89.56 | Выполняется | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 29-028 | Строительство дороги по ул. Забалуева от 5-го переулка Порт-Артурского до 12-го переулка Порт-Артурского (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Проведен ремонт ул. Забалуева, 0,77 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 20500 |  |  |  | 20500 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 29-036 | Расширение ул. Порт-Артурской после ж/д переезда до пересечения с ул. Станционной (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнена разработка ПСД на расширение ул. Порт-Артурской | 45000 |  |  |  | 45000 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 29-069 | Добавить элементы на детские площадки в Балластном карьере по адресам: 1-й переулок Экскаваторный, 21/1; ул. Торфяная, 122; ул. Балластная, 22б; ул. Клубная, 38; ул. 2-я Экскаваторная; 5-й переулок Экскаваторный, 5а; 1-й переулок Балластный, 27; 2-й переулок Балластный, 8б; 3-й переулок Экскаваторный, пер. Рионский, 21/1, ул. Ягодинская, 9а (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены дополнительные элементы на детских площадках по адресам: ул. Балластная, 22б; 2-й пер. Балластный 8б; пер. Рионский, 21/1 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 149.25 | 270 |  |  | 419.25 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
12 | 29-076 | Ремонт дороги по ул. 2-я Станционная от дома № 29 до ул. Станционная (отсыпка обочин, отвод воды) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. 2-я Станционная (протяженность 0,93 км) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 18900 |  |  |  | 18900 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
13 | 29-084 | Продление маршрута общественного транспорта до Колыванского кольца (маршрутное такси 38, автобусы 19, 24) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок, следующих в направлении ОП "ЖК "Новомарусино", осуществляется с разворотом на Колыванском кольце | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
14 | 29-094 | Обустроить парковую зону на межквартальной территории домов по адресу: ул. Колхидская, 15, 17, 19, ул. Забалуева, 41, 43, 45 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Колхидская, 15 (ремонт проезда - 150,9 кв. м, обустройство парковок - 995,6 кв. м) | 1738.45 |  |  |  | 1738.45 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 29-106 | Строительство поликлиники в ЖК "Новомарусино" и ЖК "Дивногорский" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Завершено строительство и оснащение медицинским оборудованием и мебелью поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" мощностью 300 п/см в микрорайоне "Дивногорский" в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию | 151002.49 |  | 478384.09 |  | 629386.58 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
16 | 29-120 | Капитальный ремонт отмостки вокруг МБОУ СОШ № 138 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнен капитальный ремонт отмостки (500 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 950 |  |  | 950 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
17 | 29-124 | Ремонт малого актового зала МБОУ ООШ № 89 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнен ремонт актового зала школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 850 |  |  | 850 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 29-133 | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 191 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнен ремонт туалетов в школе (7 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 2100 |  |  | 2100 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 29-156 | Замена окон в здании МКДОУ д/с № 422 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Замена оконных блоков на пластиковые в детском саду № 422 (30 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 850 |  |  |  | 850 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
20 | 29-163 | Замена окон в МКДОУ д/с № 184 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Замена оконных блоков на пластиковые в детском саду № 184 (82 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 2456.3 |  |  |  | 2456.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 29-186 | Замена окон в МКДОУ д/с № 441 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Замена оконных блоков на пластиковые в детском саду № 441 (50 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 1400 |  |  |  | 1400 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
22 | 29-191 | Строительство крытой хоккейной коробки по адресу: ул. Халтурина, 24 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» в 2022 году выполнен ремонт хоккейной коробки, установлены стеклопластиковые борта с защитным сетчатым ограждением, система уличного освещения | 3377.37 | 177.76 |  |  | 3555.13 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
23 | 29-193 | Ремонт бассейна в МБУ Центр социальной помощи "Заря" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска проведены восстановительные ремонтные работы бассейна и оздоровительного комплекса, установлен гидравлический подъемник, приобретено и установлено оборудование для занятий по гидро-реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья филиала «Заря» МБУ «Городской Центр социальной помощи семье и детям». Специалистами пройдено соответствующее повышение квалификации |  | 3217.47 |  |  | 3217.47 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 29-194 | Ремонт оздоровительного термального комплекса в МБУ Центр социальной помощи "Заря" (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска проведены восстановительные ремонтные работы оздоровительного (термального) комплекса, финансирование указано в наказе 29-193 | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 29-202 | Капитальный ремонт терапевтического корпуса ГКБ № 34 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнена замена 197 оконных блоков терапевтического корпуса ГКБ № 34 и разработана проектная документация (ПД) на капитальный ремонт помещений терапевтического корпуса по ул. Титова, 18 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (оплата за разработку ПД будет проведена в 2023 году после прохождения экспертизы проектной документации) | 5705 |  |  |  | 5705 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
26 | 29-213 | Приобретение стоматологических установок для оснащения стоматологического отделения поликлиники № 18 (ул. Широкая, 113) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Приобретены установки стоматологические в комплекте с компрессорами в количестве двух единиц для стоматологического отделения поликлиники, расположенного по ул. Широкая, 113, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 855.54 |  |  |  | 855.54 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
27 | 29-225 | Достроить дома ЖК "Новомарусино" (ООО "ДЖН") в рамках программы обманутых дольщиков (ул. Большая, 600/15) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области осуществляются выплаты денежных компенсаций участникам долевого строительства жилого дома по ул. Большой, 600/15 | [5 empty] | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
28 | 29-227 | Строительство модульного магнитно-резонансного центра на территории ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" с оснащением (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Выполнена экспертиза проектной документации и капитальный ремонт помещений под размещение КТ в рамках мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Проведена оплата поставки и монтажа КТ, приобретенного в 2021 году | 55774.68 |  |  |  | 55774.68 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 29-228 | Наркозно-дыхательный аппарат для стационара Центра планирования семьи и репродукции (ул. Киевская, 1) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Наркозно-дыхательный аппарат поставлен за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области |  |  |  | 3781 | 3781 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
30 | 29-241-6 | Дополнить детские площадки новыми элементами: ул. Невельского, 1, 17, 75; ул. Филатова, 9, 10; ул. Забалуева, 39/3, 54, 64, 66, 68; ул. Широкая, 111, 129, 135/1, 135/2; ул. Новосибирская, 9, 15, 16, 19, 22; ул. Киевская, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 28; ул. Плахотного, 74; ул. Пархоменко, 84, 86, 86/2, 86/1, 82, 72, 94, 98, 100, 112 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации ОМС установлены дополнительные элементы на детской площадке по адресу ул. Новосибирская, 22 |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
31 | 29-242-6 | Достроить дом ЖСК "Единство" в рамках программы обманутых дольщиков (ул. Связистов, 13/1) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Реализация мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства осуществляется с использованием механизмов МИП (достраивание объекта)и выплаты денежных компенсаций. По результатам реализованных в 2022 году мероприятий 42-м гражданам выплачены компенсационные выплаты |  |  |  | 39000 | 39000 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
32 | 29-243-6 | Достроить дом ЖСК "Держава" в рамках программы обманутых дольщиков (заброшенный котлован ул. Невельского, 1) (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | В рамках реализации мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства велись мероприятия по завершению строительства объекта. Выполнена проектно-сметная документация, получены технические условия на подключение объекта к инженерным сетям за счет средств компании-застройщика, отчетность по которым не предоставлялась | [5 empty] | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
33 | 29-271-6 | Снос и обрезка аварийных деревьев по адресам: ул. Халтурина, 8, 22, 37, 39; ул. Забалуева, 6, 9, 10, 21, 23, 39/5, 41, 45, 64, 66, 68, 72, 74, ул. Фасадная, 16, 20, 21, 29, 8, 28/1, 25/1 (на остановке автобуса), ул. Колхидская, 21, 21а, 27, 25, 25а, 21/1, 23; ул. Филатова, 3, 9, 10, 12; ул. Невельского, 1, 3, 5, 17, 55, 61, 65, 69, 79; ул. 1-й пер. Порядковый, 4 (с торца дома); ул. Станционная, 44/1, 50/2, 48а; ул. Широкая, 135/2 (за домом), 129 (у подъезда 1), 115, 135; ул. Новосибирская, 21; ул. Троллейная, 24; между домами № 5 по ул. Новосибирская и № 123 по ул. Широкая; ул. Киевская, 11 (2 подъезда № 2), 23 (4 дерева),12 (напротив подъезда № 3), 17, 20; ул. Пархоменко, 72, 86/2, 100, 112; снос аварийных деревьев по ул. Клубная (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации ОМС выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений по адресам ул. Филатова, 9, 10, 12, 14; ул. Забалуева, 41, 23; ул. Фасадная, 16, 20, 21, 29, 25/1 |  | 1129.45 |  |  | 1129.45 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
34 | 29-290-6 | Установка детских площадок по адресам: ул. Халтурина, 2, 12, 18, 22, 37, 26, 37/2, 39; ул. Колхидская, 3, 5, 7, 15, 17, 21, 21а, 27/1, 27, 25, 25а, 21/1, 23, 29, 31; ул. Фасадная, 20, 26 а, 28, 28/1, 24а; ул. Забалуева, 39/1, 39/3; ул. Невельского, 3, 7, 15, 9, 61, 63, 65, 69, 71, 79, 73; ул. Забалуева, 4, 12, 35, 33, 41, 54, 55, 60, 66, 70, 76, 78, 80; ул. Олимпийская, 58, ул. Сибсельмашевская, 97, ул. Станционная, 44/1, 48а, 48б, 50, 50/1; ул. Новосибирская, 18; ул. Троллейная, 18; в совхозе "Левобережный" отремонтировать детскую площадку, дополнить её новыми элементами, установить ограждение; установка детских площадок по адресам: ул. Клубная, 39 (территория школы), ул. Клубная, 72, 96 и между домами 20 и 28 по ул. Клубная; ул. 3-я Экскаваторная (добавить элементы); ул. Торфяная, 54; ул. Дивногорская, 13, 47, 128; ул. 1-й пер. Экскаваторный, 2-й пер. Экскаваторный, 5-й пер. Экскаваторный, ул. 2-я Экскаваторная, ул. 4-й Экскаваторный пер. (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлена детская/спортивная площадка по адресам: ул. Колхидская, 3, 5, 7; ул. Невельского, 63, 73. Установлены доп/элементы на д/п по адресу: ул. Станционная, 50, 50/1 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 190 | 200 |  |  | 390 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
35 | 29-293-6 | Строительство детской и взрослой поликлиники на Западном жилмассиве (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Начато строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" по ул. Степная (мкр. "Чистая слобода") за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» | 6420.51 |  |  | 117181.67 | 123602.18 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
36 | 29-294-6 | Достроить корпус в больнице № 34 (Ленинский район) | Округ №29, г. Новосибирск | Козловский Дмитрий Анатольевич | 2022 | Реализация мероприятий по строительству операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО "ГКБ № 34" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области" (строительство, авторский надзор, госэкспертиза проектной документации, услуги по экспертному сопровождению) | 378599 |  |  |  | 378599 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 701743.99 | 12342.17 | 478384.09 | 159962.67 | 1352432.92