## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 34
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 34-036 | Строительство поликлиники на Плющихинском жилмассиве: детской, взрослой и стоматологии (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Начаты строительные работы. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 2" (со взрослым и детским отделением) осуществляется по ул. Т. Снежиной за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 34-039 | Замена асфальтового покрытия; дополнение малыми формами, игровыми элементами детской площадки; сделать ограждение территории группы № 5; произвести капитальный ремонт асфальтового покрытия и отмосток на территории МКДОУ д/с № 489 по адресу: В. Высоцкого, 21; произвести капитальный ремонт (реконструкцию) бассейна в детском саду; произвести переоборудование помещения для хранения овощей на пищеблоке в МКДОУ д/с № 489 по адресу В. Высоцкого, 29 в соответствии с требованиями СанПИН (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Проведена замена асфальтового покрытия на территории детского сада (3500 кв.м) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». | 3000 | 2000 |  |  | 5000 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 34-105 | Заасфальтировать парковку за домом ул. Лазурная 14 и въезд в арку, а также тротуарный проход от пятого подъезда к ул. Лазурная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовой территории дома по адресу: ул.Лазурная, 14. | 3738.36 | 234.06 |  |  | 3972.42 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
4 | 34-132 | Продолжить обустройство детских площадок у домов №№ 163/2, 165, 167, 169, 177, 181/1 по улице Бориса Богаткова: установить новые детские и спортивные элементы, ограждение, устроить травмобезопасное резиновое покрытие площадки (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены малые архитектурные формы (вазоны) по ул. Бориса Богаткова, 169, установлены ограждения по ул. Бориса Богаткова, 165, 177, установлены детские спортивные элементы по ул. Бориса Богаткова, 163/2 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 535 |  |  |  | 535 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
5 | 34-216 | В МКДОУ "Детский сад № 490" по адресу улица Федосеева, 1а: произвести ремонт 5 крылец в детском саду; заменить 3 входные двери на металлические с домофоном; заменить старые деревянные окна на новые пластиковые окна (136 штук) в детском саду; приобрести термометры бесконтактные (13 штук); приобрести дозаторы для антисептиков (5 штук); приобрести холодильник для пищеблока для детского сада № 490 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Произведена заменена оконных блоков на пластиковые (20 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». | 600 |  |  |  | 600 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 34-219 | В МКДОУ "Детский сад № 453" по двум адресам: Бориса Богаткова 197/1 и Бориса Богаткова 163/10: обеспечить компьютерной техникой, МФУ (многофункциональное устройство) и проектором педагогов детского сада; провести домофон и установить видеонаблюдение в двух корпусах детского сада № 453; приобрести ковры и стулья для обустройства групп и музыкального зала в детском саду; благоустроить территорию детского сада вазонами и установить новое детское игровое оборудование на территории двух корпусов; снос (обрезка) зеленых насаждений на территории детского сада; асфальтировать территорию детского сада; осуществить монтаж освещения вокруг здания и на территории детского сада № 453; сделать замену забора, калиток, ворот детского сада; сделать замену окон в детском саду № 453; ремонт фасада и крыши детского сада № 453, росположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 197/1; сделать ремон крыши детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Произведена замена оконных блоков на пластиковые (12 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 370 |  |  | 370 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 34-228 | Строительство автомобильной дороги с трамвайными путями от улицы Татьяны Снежиной к улице Доватора (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Т. Снежиной в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3000 |  |  |  | 3000 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 34-241 | Установить скамейки со спинками: на придомовой территории дома № 202 по улице Бориса Богаткова, на придомовой территории дома № 32 по улице Федосеева, на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова (4 шт.), у подъездов дома № 198 по улице Бориса Богаткова (4 шт.), на придомовой территории дома № 165 (6 шт.), на придомовой территории дома № 3 по улице Федосеева (7 шт.), на территории дома № 185 по улице Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены скамейки со спинками на придомовой территории дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 202, в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
9 | 34-249 | Выполнить отсыпку дороги щебнем: от участка № 114-115 до домов №№ 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177 ул. Зеленодолинская, от участка № 207/2 до дома № 103 ул. Зеленодолинская, от участка № 275 до дома № 176 ул. Зеленодолинская, от дома № 110 до дома № 124 по улице Зеленодолинская до конца улицы, от дома № 1 до дома № 84 по улице Малиновая (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Зеленодолинская в объеме 2290 кв.м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 1544.01 |  |  | 1544.01 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
10 | 34-258 | Произвести отсыпку дороги и улучшить освещение улиц Окопная и Покатная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Окопная в объеме 369 кв.м, ул. Покатная в объеме 1360 кв.м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 1248.53 |  |  | 1248.53 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 34-271 | Сделать пешеходный переход через проезжую часть на остановке общественного транспорта «Высоцкого»: знаки с подсветкой, разметку и освещение (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Установлены консольные опоры с дублирующими дорожными знаками 5.19.1(2), нанесена дорожная разметка в рамках МП «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  | 198 |  |  | 198 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
12 | 34-290 | Заасфальтировать пешеходные дорожки от главной дороги (ул. Татьяны Снежиной) до дома 43 - между домом 43 и площадкой для выгула животных (дом 49) по улице Татьяны Снежиной, а также положить тротуарную плитку, либо заасфальтировать спуск от лестницы общего пользования (у торца 43 дома по улице Татьяны Снежиной) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска отремонтирован тротуар - 37,0 кв.м в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 70.23 |  |  |  | 70.23 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
13 | 34-326 | Асфальтирование территории перед домами №№ Бориса Богаткова 163/8 и 163/9 со стороны ул. Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Октябрьского района: ул.Б.Богаткова, 163/8, 163/9. | 3510.13 | 219.77 |  |  | 3729.9 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
14 | 34-329 | По адресу ул. Татьяны Снежиной, д. 35: установка травмобезопасного резинового покрытия, дополнительных игровых элементов на детской площадке, установка спортивной площадки с тренажерами и дорожками для роликов и самокатов, асфальтированная парковка на придомовой территории (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по обустройству парковочный мест (парковка - 385,8 кв.м, тротуар - 464,2 кв.м) в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1813.78 |  |  |  | 1813.78 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 34-330 | Проложить тротуар от дома 35 по улице Татьяны Снежиной до главной дороги, вдоль детского сада 100 и домов 21/1 и 25/4 по улице Татьяны Снежиной с обеих сторон (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Проложен тротуар (464,2 кв.м) в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Финансирование указано в рамках реализации наказа 34-329. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 34-345 | У дома № 194/2 по улице Бориса Богаткова установить прорезиненное покрытие (30 кв. м) под двумя качелями на детской площадке, установить ограждение (высота 60 см) цветников (с 1-го по 10-ый подъезды), установить ограждение за домом (с 1-го по 8-ой подъезды) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Установлены ограждения на придомовой территории по ул. Бориса Богаткова, 194/2 в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 98 | 100 |  |  | 198 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 34-355 | У дома № 216 по улице Бориса Богаткова установить детский спортивный комплекс на детской площадке с установкой травмобезопасного резинового покрытия, установить ограждение детской площадки (длина ограждения-97 м), установить металлическое ограждение придомовой территории за домом с двумя калитками (длина ограждения - 105 м, высота ограждения 1,5 м), обустроить контейнерную площадку с асфальтированием (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в рамках ГП НСО "Управление финансами". | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
18 | 34-359 | В МКДОУ "Детский сад № 440" по адресу Бориса Богаткова, 220: произвести замену старых окон на пластиковые окна; заменить электропроводку и лампы (15 штук) уличного освещения; выполнить ремонт кровли овощехранилища на территории детского сада; выполнить ремонт трех балконов корпуса детского сада; приобрести и установить въездные ворота; выполнить ремонт шести крылец (ступени и перила) корпуса детского сада; выполнить ремонт музыкального зала (косметический ремонт стен и потолка, замена линолеума) детского сада, ремонт фасада здания ДОУ; организация благоустройства на территории ДОУ "Скверик Памяти"; организация развивающей среды на 13 прогулочных участках детского сада (приобретение и установка малых архитектурных форм); благоустройство спортивной площадки на территории детского сада (приобретение и установка спортивного оборудования, устройство настила и т.д.) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнен ремонт крыльца детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 34-363 | Асфальтировать пешеходную дорожку от контейнерной площадки дома № 173 по улице Бориса Богаткова до пересечения с пешеходной дорожкой и внутриквартальной дорогой между домами № 175 и № 177 по улице Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнен ремонт и обустройство пешеходных дорожек в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 566.68 |  |  | 566.68 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
20 | 34-379 | Установить знаки, обеспечивающие безопасность перехода с территории дома № 2 по улице Федосеева через проезжую часть к дому № 3 по улице Федосеева (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Установлены дорожные знаки 5.19.1(2) со светоотражающими элементами, нанесена дорожная разметка в районе перекрестка ул.Федосеева и ул. Кошурникова и в районе дома №2 по ул. Федосеева в рамках МП «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  | 80 |  |  | 80 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
21 | 34-400 | Сделать и асфальтировать дорожку за домом № 177 по улице Бориса Богаткова в направлении внутриквартальной дороги к дому № 173 по улице Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнен ремонт и обустройство пешеходных дорожек в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». Финансирование указано в рамках реализации наказа 34-363. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
22 | 34-413 | Организовать маршрут общественного транспорта по улице Тополевая и улице Военная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Организовано обслуживание указанного направления маршрутным такси № 38 "Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива». | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
23 | 34-417 | Организовать общественный транспорт по маршруту Железнодорожный вокзал-Метро Золотая Нива через территорию Военного городка (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Организовано обслуживание указанного направления маршрутным такси № 38 "Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива». | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 34-426 | Выполнить отсыпку дорог: ул. Окопная, ул. Покатная, за воинской частью от дома ул. Зеленодолинская 55/1 до ул. Зеленодолинская 277 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Окопная в объеме 369 кв.м, ул. Покатная в объеме 1360 кв.м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в рамках реализации наказа 34-258. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 34-492 | В МБОУ "СОШ № 194" по адресу Лазурная, 10/1: заменить окна в школе; произвести ремонт столовой (заменить окна, двери, расширить обеденный зал по проекту); ремонт фасада школы; ремонт бассейна в в школе (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов); благоустройство и установка ограждения территории школы; восстановить освещение территории школы; установить хоккейную коробку и теннисный корт на территории школы; установка спортивных тренажеров на территории школы № 194 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Замена оконных блоков на пластиковые (18 шт.) в МБОУ "СОШ №194" в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 535 |  |  | 535 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 34-509 | Построить новую школу на территории Плющихинского жилмассива (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Разработка ПСД на строительство здания школы на 550 мест по ул Т. Снежиной, подготовительный этап к строительным работам в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (в рамках реализации первой очереди проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с использованием модели государственно-частного партнерства на территории Новосибирской области с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»). | 6081.1 |  | 145945.5 |  | 152026.6 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
27 | 34-568 | Ремонт дорожного покрытия по пер. Морзистов и по пер. Слесарей, а также дороги, соединяющего пер. Морзистов и Слесарей с обустройством отвода талой и дождевой воды с учетом рельефа местности (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту пер. Морзистов и пер. Слесарей в объеме 2060 кв.м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1446.66 |  |  |  | 1446.66 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
28 | 34-585 | В МКДОУ "Детский сад № 482" по адресу ул. Лазурная, д. 2/1: капитальный ремонт 13 эвакуационных выходов с крыльцом в здании детского сада, устройство крыши-козырька на главном входе в здание детского сада, асфальтирование территории детского сада, заменить зенитные окна и выполнить текущий ремонт в защитном куполе зенитных окон, заменить окна в здании детского сада; в МКДОУ "Детский сад № 482" по адресу ул. Гусинобродский тракт, д. 18: осуществить вырубку деревьев на земельном участке вокруг здания детского сада; асфальтирование территории на земельном участке вокруг здания детского сада; строительство спортивной площадки-стадиона на земельном участке детского сада; капитальный ремонт прачечной (с ремонтом вытяжки); капитальный ремонт эвакуационных выходов с крыльцом в здании детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Произведена замена крыши-козырька и замена окон (16 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 665 |  |  | 665 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 34-603 | В корпусе МАДОУ "Детский сад № 102" по адресу В. Высоцкого, 36/2: построить принудительную вентиляцию в подвале; замена дверей в подвале; ремонт системы отопления, подачи воды и канализования детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Произведена замена двери в подвал детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 50 |  |  | 50 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
30 | 34-623 | Строительство тротуаров и высадка деревьев на пересечении улиц Волочаевская и В. Высоцкого у многоквартирного дома № 31 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. В.Высоцкого в объеме 80 кв.м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 183.9 |  |  | 183.9 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
31 | 34-628 | Асфальтировать территории многоквартирного дома № 6 по ул. Лазурная, включая дорожки на площадке дома и вдоль территории детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовой территории, проезда к дворовой территории по адресу: ул. Лазурная, 6. | 2876.29 | 180.09 |  |  | 3056.38 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
32 | 34-641 | Сделать детскую площадку для дома № 52 по улице В. Высоцкого: выделение участка земли для детской площадки, устройство резинового покрытия, установка малых игровых и спортивных форм (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено устройство детской и спортивной площадок по адресу: ул. В.Высоцкого, 52. | 1100 |  |  |  | 1100 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
33 | 34-649 | Отсыпка дороги щебнем от дома № 275 д Зеленодолинская; от дома № 207/2 до участка № 104 ул. Зеленодолинская (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Левшенков Сергей Владимирович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Зеленодолинская в объеме 2290 кв.м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в рамках реализации наказа 34-249. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
34 | 34-656 | Ввести в штат поликлиник специалистов, врачей, гериатров (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович | 2022 | В 2022 году продолжает работать врач-гериатр. За 2022 год трудоустроены: 6 врачей-педиатров участковых, 12 врачей-терапевтов участковых, врач-невролог, врач-хирург, врач-онколог, врач функциональной диагностики. Укомплектованы кадрами эндоскопический кабинет, служба паллиативной медицинской помощи взрослым по адресу ул. Чехова. Создан кабинет хронической сердечной недостаточности, укомплектован врачом-кардиологом на условиях внутреннего совместительства. | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 28119.55 | 8675.04 | 145945.5 | 0 | 182740.09