## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 5
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 05-004 | Строительство служебного жилья (58 квартир) (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполняется проектирование строительства 10 служебных квартир в рамках ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". | 3827.99 |  |  |  | 3827.99 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 05-010 | Строительство тепловых сетей в Новом городке (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен первый этап реконструкции (0,42 км) тепловой сети по ул. Новый Городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в г. Купино Купинского района Новосибирской области в рамках ГП НСО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области". | 22334.1 | 393 |  |  | 22727.1 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
3 | 05-013 | Капитальный ремонт МКОУ Веселокутской СОШ (ремонт кровли, замена окон) (д. Веселый Кут) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Проведены работы по замене кровли здания площадью 1270,14 кв.м. и замене оконных блоков - 33 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 9746.1 | 512.95 |  |  | 10259.05 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
4 | 05-018 | Капитальный ремонт МКДОУ Киргинцевского детского сада «Колосок» (ремонт кровли) (д. Киргинцево) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Проведены работы по замене кровли здания площадью - 360 кв.м. за счет средств резервного фонда Правительства НСО в целях ликвидации ЧС. | 937.07 |  |  |  | 937.07 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 05-032 | Капитальный ремонт МБОУ специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 (ремонт кровли, замена окон, ремонт отмостки и наружных стен, фасада, пола, ремонт спортивного зала) (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт учебного корпуса, в т.ч. спортивного зала, площадью 172,1 кв.м в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 4000 |  |  |  | 4000 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
6 | 05-036 | Капитальный ремонт МБОУ Камышинской СОШ (замена окон, ремонт фасада, фундамента, отмостки, ремонт пола, ремонт системы отопления) (д. Камышино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполняется капитальный ремонт здания в рамках ГП РФ "Развитие образования" и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 12129.7 | 867.06 | 43005.3 |  | 56002.06 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
7 | 05-038 | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 105 г. Купино (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Разработана ПСД на строительство спортивного зала в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для специализации детей и учащийся молодежи в Новосибирской области". |  | 2010.1 |  |  | 2010.1 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
8 | 05-040 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова (ремонт пола, ремонт отмостки и наружных стен) (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт крыльца в рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области». Выполнен частичный ремонт пола за счет средств местного бюджета. | 500 | 190.58 |  |  | 690.58 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
9 | 05-052 | Строительство сельского клуба в д. Веселый Кут (д. Веселый Кут) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области", национального проекта "Культура" выполнено строительство сельского клуба в д. Веселый Кут на 50 посадочных мест. Объект введён в эксплуатацию. | 15158.71 |  | 24652.23 |  | 39810.94 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 05-055 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с. Метелево, ул. Молодёжная, ул. Центральная - асфальтобетонное покрытие (с. Метелево) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная в с. Метелево протяженностью 0,83 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 4130.2 | 38.7 |  |  | 4168.9 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
11 | 05-062 | Строительство теплосетей в д. Копкуль (д. Копкуль) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В 2022 году в рамках ГП НСО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» проведена реконструкция 0,8 км тепловой сети в с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района. Финансирование указано в рамках наказа 01-172. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 05-066 | Обеспечение стабильной сотовой связью пос. Советский (п. Советский) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет) в рамках ГП НСО "Цифровая трансформация Новосибирской области". | 3450 | 181.58 |  |  | 3631.58 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
13 | 05-067 | Обеспечение стабильной сотовой связью д. Веселый Кут (д. Веселый Кут) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет) в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Информация о федеральном финансировании не предоставлена. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
14 | 05-075 | Увеличение площади лицея № 2 не менее чем на 1 тыс. м2 для обеспечения более удобного и качественного проведения учебного процесса (выкупить для этих нужд здание аптеки) (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Согласно сведениям министерства образования НСО (письмо от 29.07.2022 № 2762-01/25-Вн), в 2022 году в рамках заключенного соглашения от 18.01.2022 № 15ВиП/22 бюджету Купинского района предоставлена субсидия из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по выкупу здания и земельного участка, расположенных по адресу: Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Советов, д. 109 для дальнейшего размещения МБОУ лицея № 2 Купинского района Новосибирской области. Согласно сведениям ЕГРН право собственности Купинского района Новосибирской области на указанное здание зарегистрировано 08.04.2022, право оперативного управления МБОУ Лицей № 2 Купинского района зарегистрировано 22.04.2022, право собственности Купинского района Новосибирской области на земельный участок, в пределах которого расположено здание зарегистрировано 04.07.2022, право постоянного (бессрочного) пользования МБОУ Лицей № 2 Купинского района зарегистрировано 20.07.2022. | 72000 | 245.17 |  |  | 72245.17 | Выполнен | Администрация Купинского района, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
15 | 05-084 | Строительство и ремонт дорог по ул. Бельского, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Кооперативная (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Ведутся работы по объекту: Реконструкция дороги по ул. Мичурина в г. Купино протяженностью 1,266 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 81544.1 | 824.2 |  |  | 82368.3 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
16 | 05-087 | Капитальный ремонт Детской школы искусств в г. Купино (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области", нац. проекта "Культура" выполняется реконструкция нежилого здания по адресу: г. Купино, ул. К. Маркса, 8а с размещением учебного корпуса детской школы искусств. | 3557.63 |  | 12480 |  | 16037.63 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 05-091 | Реконструкция малого зала районного Дворца культуры для организации работы государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области филиала молодежного драматического тетра «На окраине» города Карасука, а также проведения камерных концертных выступлений творческих коллективов Новосибирской филармонии (г. Купино) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Реконструкция малого зала районного Дворца культуры для организации работы государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области филиала молодежного драматического театра "На окраине", за счет местного бюджета было затрачено 900,00 тыс. руб. на покупку материала, штор, декораций. В рамках ГП НСО «Управление государственными финансами в Новосибирской области» было приобретено световое оборудование на 600,00 тыс. рублей. В рамках внебюджетных источников за счет драматического театра "На окраине" города Карасука было выделено 3000,0 тыс. рублей на строительные материалы. | 600 | 900 |  | 3000 | 4500 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
18 | 05-094 | Капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием переулка, соединяющего ул. Центральная и ул. Набережная с. Стеклянное (с. Стеклянное) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по переулкам 1, 2, 3, 5, 7 в с. Стеклянное протяженностью 1,04 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 11889.7 | 122.4 |  |  | 12012.1 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 05-097 | Строительство ФАПа в д. Киргинцево (д. Киргинцево) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Завершены проектные работы на строительство ФАПа в д. Киргинцево в рамках ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. | 1388.47 |  |  |  | 1388.47 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
20 | 05-102 | Установка мусорных контейнеров на озере Горькое (с. Новоключи) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Установлены мусорные контейнеры на озере Горькое по 200 л., в количестве 6 шт. Финансирование выделено ЗАО "Им. Ленина". | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района
21 | 05-108 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в д. Веселый Кут (д. Веселый Кут) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Веселый Кут протяженностью 0,735 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3256 | 32.9 |  |  | 3288.9 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 05-121 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Андреевка - Теренгуль (п. Теренгуль) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт а/д Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково протяженностью 8,1км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 24339.2 |  |  |  | 24339.2 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 05-133 | Строительство дороги по ул. Победа - 1321 м (с. Баган) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт дороги по ул. Победа протяженностью 1,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 13047.6 | 131.7 |  |  | 13179.3 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
24 | 05-150 | Строительство бассейна в с. Баган (с. Баган) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий" выполняется строительство плавательного бассейна. Площадь объекта 1869,7 кв.м. На конец 2022 года работы выполнены на 52%. | 20514 | 459.6 | 127706.2 | 2618.9 | 151298.7 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
25 | 05-156 | Приобретение мобильного ФАПа (с. Баган) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках реализации ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области" осуществлена поставка комплекса передвижного медицинского для оказания первичной медико-санитарной помощи. | 18880 |  |  |  | 18880 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
26 | 05-157 | Ремонт детского отделения с устройством вентиляции и капитального ремонта системы электроснабжения ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» (с. Баган) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполняются работы по капитальному ремонту в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления и вентиляции, пожарной сигнализации, канализации, ремонтно-строительные работы. Завершение работ по ремонту системы электроснабжения запланировано на 2023 год. | 11859.47 |  |  |  | 11859.47 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
27 | 05-160 | Приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с. Баган) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Социальная поддержка в Новосибирской области" . В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется обеспечение граждан однократно благоустроенными и жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2022 году приобретено 2 жилых помещения. | 2587.4 |  | 1014 |  | 3601.4 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
28 | 05-168 | Реконструкция кровли Ивановского клуба (с. Ивановка) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт кровли дома культуры (141,6 кв.м) в с. Ивановка в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" | 600 | 276.31 |  |  | 876.31 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
29 | 05-169 | Строительство ФАПа в селе Ивановка (с. Ивановка) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Завершено строительство ФАПа в с. Ивановка в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 15834 |  |  |  | 15834 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
30 | 05-170 | Строительство новой школы в селе Ивановка (с. Ивановка) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Реализация мероприятий по строительству здания школы на 180 мест в с. Ивановка в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 8992.4 |  | 96050.4 |  | 105042.8 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
31 | 05-206 | Реконструкция стадиона на территории МКОУ Мироновская СОШ (строительство хоккейной коробки, устройство беговых дорожек на стадионе) (с. Мироновка) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена реконструкция хоккейной коробки (укладка наливного резинового покрытия, установка оборудования и разметка игрового поля) в селе Мироновка Баганского района на территории МКОУ Мироновская СОШ. | 1726.6 | 22.8 |  |  | 1749.4 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
32 | 05-209 | Капитальный ремонт детского сада (крыша, фасад, окна, сантехника) (с. Мироновка) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Отремонтировано 226 кв.м кровли. Общая площадь кровли - 893,9 кв.м. В рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 203.7 | 2.72 |  |  | 206.42 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 05-219 | Строительство дороги Баган - Кучугур (с. Палецкое) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт а/д Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района) протяженностью 6,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 43155.5 |  |  |  | 43155.5 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
34 | 05-222 | Строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО (с. Лепокурово) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках реализации ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий" выполнено устройство спортивной площадки. Площадь объекта 100 кв.м. | 271.79 | 43.33 | 334.73 | 216.62 | 866.47 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
35 | 05-224 | Ремонт водопроводной сети в с. Большие Луки (с. Большие Луки) | Округ №5, Баганский | Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Большая часть водопроводной сети отремонтирована. Перспектив развития села нет (происходит большой отток населения), поэтому данный наказ утратил свою актуальность. Нецелесообразность наказа согласована с депутатом (письмо администрации Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.04.2023 № 212). | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Баганского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
36 | 05-239 | Капитальный ремонт средней школы в селе Благодатное (замена окон, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электрика) (село Благодатное) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнена замена оконных блоков на пластиковые (53 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1639.06 | 26.66 |  |  | 1665.72 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
37 | 05-241 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Благодатное (ремонт кровли, ремонт отмостки, водопровода и электричества, внутренний ремонт, устройство навесного фасада) (село Благодатное) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 18698.54 | 304.04 |  |  | 19002.58 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
38 | 05-257 | Строительство водопроводных сетей в посёлке Ягодный (посёлок Ягодный) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнено строительство водопроводных сетей в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 8223.3 | 133.7 |  |  | 8357 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
39 | 05-262 | Строительство дороги с асфальтобетонным покрытием от города Карасука до посёлка Чернозерка (участок а/д «Р-254» Купино - Карасук) (посёлок Чернозерка) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Разработка и утверждение проекта освоения лесов и подготовка лесной декларации реконструкции автомобильной дороги "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 89.1 |  |  |  | 89.1 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 05-269 | Строительство служебного жилья для специалистов в городе Карасуке (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" приобретено 11 служебных квартир. | 26889.75 | 1415.25 |  |  | 28305 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области
41 | 05-272 | Строительство водопроводных сетей в городе Карасуке (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнено строительство сетей водоснабжения ул. Калинина, Белинского, Ленинградская, проезд Связной протяженностью 1,5 км; строительство сетей водоснабжения ул. Майская, Куйбышева, Кирова протяженностью 1,4 км; строительство сетей водоснабжения ул. Советская протяженностью 0,8 км; строительство сетей водоснабжения ул. Телевизионная, Дорожная, 70 лет Октября, Линейная протяженностью 3,1 км; строительство сетей водоснабжения ул. Молочкова, Юбилейная протяженностью 1,3 км в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 21567.02 | 348.12 |  |  | 21915.14 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 05-279 | Обеспечение участия в программе «Комфортная городская среда» (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В 2022 году в выполнено благоустройство: дворовой территории МКД по ул. Щорса, 138, 146; парка в районе "Молзавод" по ул. Заводской, 1а (2 этап), зоны отдыха за МКД по ул. Щорса, 152 (1 этап) в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Наказ реализуется на регулярной основе, ежегодно. | 924.2 | 387.76 | 22180.81 |  | 23492.77 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
43 | 05-283 | Завершение строительства районного Дома культуры (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" осуществлялись мероприятия по завершению строительства районного Дома культуры. В процентах от общего объема выполнены работы: 1. Несущие конструкции блока Б - 80%; 2.Общестроительные работы - 30%; 3. Внутренний водопровод и канализация - 20%; 4. Отопление - 30%; 5. Вентиляция - 20%; 6. Узел учета холодной воды -100%; 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение - 70%; 8. Внутренние сети связи - 60%; 9. Система видео наблюдения - 40 %; 10. Пожарная сигнализация - 50%; 11. Охранная сигнализация - 30%; 12. Структурированные кабельные системы 60%; 13. Благоустройство - 80%. | 305811.39 | 3091.5 |  |  | 308902.89 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
44 | 05-286 | Строительство путепровода через железнодорожные пути Карасук-3 – Чебачий на 380 км автодороги Новосибирск – Кочки – Павлодар (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Проведены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 3349.6 |  |  |  | 3349.6 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
45 | 05-287 | Реконструкция здания Карасукской центральной районной больницы (поликлиника) (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнен капитальный ремонт кровли здания главного корпуса, помещений под размещение лаборатории, помещений 2-го этажа поликлинического отделения в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 14136.26 |  |  |  | 14136.26 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
46 | 05-288 | Создание регионального сосудистого центра на базе Карасукской центральной районной больницы (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Для решения вопроса по выделению дополнительных помещений под организацию рентгеноперационной между министерством здравоохранения Новосибирской области и ОАО «Российские железные дороги» заключен договор аренды помещений НУЗ «Узловая больница на станции Карасук», с целью передислокации на данные площади детского и гинекологического отделений. |  |  | 6500 |  | 6500 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
47 | 05-294 | Проведение работ по очистке оз. Банное в городе Карасуке (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Выполнены работы по гидрологическому исследованию озера «Банное», расположенного в черте г. Карасука Новосибирской области, для определения статуса водного объекта и его морфометрических параметров. |  | 360 |  |  | 360 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
48 | 05-295 | Создание учреждения по охране и защите воспроизводства лесов на лесных участках Карасукского лесничества Карасукского района (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда Карасукского лесничества Новосибирской области выполняет государственное автономное учреждение Новосибирской области «Баганский лесхоз» (распоряжение Правительства Новосибирской области от 21.02.2022 № 60-рп «О создании государственного автономного учреждения Новосибирской области «Баганский лесхоз»). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
49 | 05-297 | Участие в программе по переселению граждан из ветхого аварийного жилья (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | По информации МЖКХиЭ НСО в 2022 году в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» расселено 10 человек из аварийного жилищного фонда площадью 97,30 кв.м, расположенного на территории г. Карасук. | 4886.8 | 257.2 |  |  | 5144 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
50 | 05-303 | Приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств № 1 Карасукского района (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО «Культура Новосибирской области» приобретены музыкальные инструменты: пианино – 5шт., скрипка – 2шт., валторна(баритон), гитара – 4шт., баян – 2шт., радиосистема с головным микрофоном – 2шт., цифровой микшер. | 7184.2 | 124.5 |  |  | 7308.7 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
51 | 05-308 | Капитальный ремонт здания школы № 2 города Карасука (ремонт пола, замена дверных проёмов, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электрика) (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" проведён ремонт в МБОУ СОШ №2: 1 кабинет (79,8 кв.м), уложена плитка холла 3-го этажа (120 кв.м). | 1150 | 100 |  |  | 1250 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
52 | 05-312 | Капитальный ремонт Технического лицея № 176 города Карасука (ремонт пола, замена дверных проёмов, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электрика) (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | Проведен капитальный ремонт помещений, оснащение необходимым оборудованием и мебелью, ремонт кровли, ремонт отопления в здании МБОУ "Технический лицей № 176" в целях создания и обеспечения деятельности на базе лицея Центра цифрового образования детей "IT-куб" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области"(федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"). | 25636.03 | 651.65 | 16736.85 |  | 43024.53 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
53 | 05-324 | Капитальный ремонт детского сада № 9 «Радуга» города Карасука (замена окон, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электрика) (город Карасук) | Округ №5, Карасукский | Бугаков Олег Юрьевич, Кулинич Александр Андреевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" в 2022 году в МБДО №9 "Радуга" поведён ремонт кровли кухни (63,7 кв.м). | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
54 | 05-340 | Строительство модульного ФАПа в с. Андреевка (с. Андреевка Андреевского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Андреевка в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 2749 |  | 5130.5 |  | 7879.5 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
55 | 05-343 | Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (д. Романовка Андреевского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Произведен текущий ремонт памятника: штукатурка постамента и покраска. Работы произведены работниками МКУ «ХЭС Андреевского сельсовета». |  | 3 |  |  | 3 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
56 | 05-346 | Строительство модульного ФАПа в п. Теренгуль (п. Теренгуль Андреевского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Завершены проектные работы на строительство ФАПа в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. | 1179.05 |  |  |  | 1179.05 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
57 | 05-363 | Капитальный ремонт клуба с. Тычкино (с. Тычкино Баганского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Проведены аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту здания (мягкой кровли) Тычкинского сельского клуба. В рамках Соглашения между администрацией Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области и министерством культуры Новосибирской области № 2-РФМО от 29.07.2022 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 6139.13 | 60.57 |  |  | 6199.7 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство культуры Новосибирской области
58 | 05-387 | Рекультивация свалки в с. Лозовское (с. Лозовское Лозовского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" ликвидирована свалка в с. Лозовское. | 10479.1 | 138 |  |  | 10617.1 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
59 | 05-397 | Ограждение кладбища (с. Славянка Лозовского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Выполнен демонтаж старого ограждения, установка нового ограждения, благоустройство территории. Работы проведены по конкурсному отбору инициативных проектов Новосибирской области (инициативное бюджетирование). | 979.04 | 195.82 |  | 97.9 | 1272.76 | Выполнен | Администрация Баганского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
60 | 05-407 | Замена окон в старом здании МКОУ Мироновская СОШ (с. Мироновка Мироновского сельсовета) | Округ №5, Баганский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Частичная замена оконных блоков на пластиковые (17 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 560.6 | 7.38 |  |  | 567.98 | Выполняется | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области
61 | 05-446 | Установка сотовой связи ШПД в д. Березовка (Метелевский сельсовет, Купинский район) | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Информация о федеральном финансировании не предоставляется. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
62 | 05-447 | Ремонт внутрипоселковых дорог: с. Новоселье, г. Купино (ул. Советов, ул. Аксенова с переулками). | Округ №5, Купинский | Бугаков Олег Юрьевич | 2022 | Ведется работа по разработке ПСД "Реконструкция улицы Советов в границе красных линий в городе Купино Купинского района Новосибирской области"в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 874832.6 | 17360.25 | 355791.02 | 5933.42 | 1253917.29