## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 7
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 07-002 | Строительство школы искусств на 500 мест (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Реализация мероприятий по строительству школы искусств в р.п. Ордынское в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" (выполнение инженерных изысканий) | 2430.9 |  |  |  | 2430.9 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 07-005 | Решить вопрос о выделении средств на ликвидацию мусора, организацию и вывоз мусора в границах ленточного бора (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС администрацией р.п. Ордынское установлены сетчатые контейнеры (6 шт.) вдоль береговой линии р.п. Ордынское, вывоз мусор осуществляется в период с мая по сентябрь, за счет средств местного бюджета |  | 64.98 |  |  | 64.98 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
3 | 07-013 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров по пр. Революции, пр. Ленина (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен капитальный ремонт тротуаров по пр. Революции протяженностью 1602 м и капитальный ремонт пр. Ленина протяженностью 0,468 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 25369 | 1386.26 |  |  | 26755.26 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 07-019 | Приобретение лыжного инвентаря для МКОУ «Ордынская санаторная школа» (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Для МКОУ "Ордынская санаторная школа" приобретены лыжные комплекты (8 шт.) за счет средств местного бюджета |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 07-031 | Обновление автобусного парка для организации пассажирских перевозок (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Приобретен автобус ПАЗ 320540-22 в рамках ГП НСО «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» | 2377.17 | 1584.78 |  |  | 3961.95 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 07-033 | Расширение участка дороги, освещение и обустройство светофором, пешеходным переходом на участке дороги К17-р с 107 км по 109 км (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" (проектно-изыскательские работы) | 969.4 |  |  |  | 969.4 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
7 | 07-041 | Строительство газовой котельной в замен угольной котельной № 5 (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Разработана проектно-сметная документация по объекту строительства "Газовая блочно-модульная котельная №5 ул. Мира, 55Б р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области". Имеется положительное заключение экспертизы | 1814.68 | 38.93 |  |  | 1853.61 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 07-042 | Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Продолжение работ по строительству комплекса сооружений очистки подземных вод в р.п. Ордынское в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" регионального проекта "Чистая вода" | 36938.6 | 1187.27 | 258691.32 |  | 296817.19 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 07-045 | Строительство скважин (р.п. Ордынское) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведено бурение скважины, устройство павильона, построен водопровод к скважине в р.п. Ордынское за счет местного бюджета |  | 6415.57 |  |  | 6415.57 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
10 | 07-046 | Капитальный ремонт и приобретение необходимого оборудования: Пичуговской врачебной амбулатории; Рогалевской врачебной амбулатории; Верх-Алеусской врачебной амбулатории (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В 2022 году выполнен капитальный ремонт ФАПа в с.Верх-Алеус и проведена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту Пичуговской врачебной амбулатории в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», а также выполнено оснащение их медицинскими изделиями в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 3527.31 |  | 14105.12 |  | 17632.43 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
11 | 07-053 | Строительство берегоукрепительного сооружения (с. Красный Яр, с. Кирза, с. Спирино, д. Усть-Алеус, д. Антоново) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В 2022 году выполнена корректировка сметной стоимости строительства берегоукрепительных сооружений в рамках государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" | 673.1 | 14.4 |  |  | 687.5 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
12 | 07-062 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры (с. Нижнекаменка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведена замена входной двери в сельском Доме культуры с. Нижнекаменка |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
13 | 07-068 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, замена окон МКУ СКЦ сельского клуба (д. Усть-Хмелевка Нижнекаменского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведена замена двух оконных блоков сельского клуба в д. Усть-Хмелевка |  | 75 |  |  | 75 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
14 | 07-071 | Решить вопрос по обеспечению качественной сотовой связи и интернета на территории Нижнекаменкого, Спиринского, д. Черемшанка, д. Новокузьминка, д. Малый Чик, д. Малоирменка, п. Степной, д. Поперечное, п. Петровский, п. Чернаково (Ордынский район) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключено по ШПД 39 домохозяйств п. Малоирменка. По данным Роскомнадзора обеспечены голосовой сотовой связью по технологии 2G/3G/4G п. Чернаково, п. Петровский, д. Поперечное | 1824 | 96 |  |  | 1920 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
15 | 07-073 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей (д. Новый Шарап) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС заменено 250 метров водопроводных сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | 54.1 | 1.1 |  |  | 55.2 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 07-082 | Капитальный ремонт ул. Калинина, реконструкция ул. Черных (с. Кирза) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Завершены работы по капитальному ремонту ул. Калинина протяженностью 2,182 км и ул. Восточная протяженностью 0,389 км в с. Кирза в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 20779.64 | 209.9 |  |  | 20989.54 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
17 | 07-083 | Капитальный ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Лыкова (полы, дверные блоки, отопление) (с. Кирза) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен частичный ремонт кровли здания МКОУ СОШ им. Героя Советского Союза В.М. Лыкова за счет средств местного бюджета |  | 62.07 |  |  | 62.07 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
18 | 07-098 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, замена окон МКУ СКЦ сельском клубе (д. Усть-Алеус Спиринского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведена замена двух оконных блоков в сельском клубе д. Усть-Алеус |  | 75 |  |  | 75 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
19 | 07-100 | Ремонт дорог внутри населенного пункта (д. Пушкарево Устюжанинского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. Власова в д. Пушкарево протяженностью 0,2 км в рамках МП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы" |  | 770 |  |  | 770 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
20 | 07-102 | Ремонт МКОУ - основная общеобразовательная школа (окна, кровля, полы) (д. Новокузьминка Верх-Алеусского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен текущий ремонт кровли здания школы д. Новокузьминка в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | 925.6 | 19.9 |  |  | 945.5 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
21 | 07-111 | Ремонт МКОУ - средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина (полы, фасад, дверные блоки, благоустройство) (с. Устюжанино) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен комплексный капитальный ремонт здания школы в с. Устюжанино в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (однолетний цикл реализации) | 5850.19 | 570.41 | 20741.4 |  | 27162 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
22 | 07-114 | Ремонт дорог по ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская (с. Рогалево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. Мира в с. Рогалево протяженностью 0,5 км в рамках МП "Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы" |  | 1796.7 |  |  | 1796.7 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 07-117 | Капитальный ремонт МКОУ средняя общеобразовательная школа (п. Пролетарский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Проводится комплексный капитальный ремонт здания школы в п. Пролетарский в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (двухлетний цикл реализации) | 5976.78 | 582.7 | 21187.9 |  | 27747.38 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
24 | 07-122 | Реконструкция теплосетей (п. Пролетарский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В 2021 году заменено 550 метров тепловых сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 915.37 | 19.63 |  |  | 935 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 07-125 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС разработана проектно-сметная документация на строительство водозаборной скважины в с. Филиппово |  | 587.4 |  |  | 587.4 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
26 | 07-127 | Ремонт ул. Речная, ул. Школьная (с. Филиппово) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Разработана ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, перекрестка ул. Школьная - ул. Речная в с. Филиппово. Получено положительное заключение государственной экспертизы |  | 129.35 |  |  | 129.35 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
27 | 07-135 | Ремонт зрительного зала, фойе МКУ СКЦ сельского клуба (п. Шайдуровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведена замена запасного выхода сельского клуба п. Шайдуровский, приобретен материал для ремонта полов |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
28 | 07-136 | Ремонт дороги по ул. Центральная (от № 4 до № 7) (п. Шайдуровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Проведен ямочный ремонт дорог по ул. Мира, ул. Центральная, ул. Сибирская площадью 472,41 кв. м в п. Шайдуровский в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2019-2023 г.г." |  | 997.98 |  |  | 997.98 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
29 | 07-140 | Замена покрытия пола в учебных кабинетах, дверей в учебных и производственных помещениях, светильников, ремонт системы водопровода и канализации в кабинете химии и физики, санитарных узлов МКОУ средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. Медведева (с. Вагайцево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен комплексный капитальный ремонт здания МКОУ СОШ им. Н.Н. Медведева в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (однолетний цикл реализации) | 3836.53 | 374.04 | 13600.63 |  | 17811.2 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство образования Новосибирской области
30 | 07-145 | Замена кресел в зрительном зале МКУ СКЦ сельского Дома культуры (с. Вагайцево) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», ГП НСО "Культура Новосибирской области" произведена замена кресел в зрительном зале МКУ СКЦ сельского Дома культуры с. Вагайцево | 259 | 25.25 | 918.2 |  | 1202.45 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
31 | 07-156 | Строительство установки системы водоподготовки (п. Степной Березовского сельсовета) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | За счет резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины с установкой станции водоподготовки в п. Степной. По информации ОМС за счет местного бюджета производилась разработка ПСД и государственная экспертиза | 10879.45 | 996.89 |  |  | 11876.34 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
32 | 07-164 | Ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт крыльца, замена окон МКУ СКУ сельский Дом культуры (с. Березовка) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС произведена частичная замена оконных блоков (4 шт.) в сельском Доме культуры с. Березовка |  | 155 |  |  | 155 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
33 | 07-179 | Установка пластиковых окон МКУ СКЦ сельский Дом культуры (с. Верх-Чик) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках реализации ГП "Культура Новосибирской области" в 2020 году установлено 26 пластиковых окон | 596.08 |  |  |  | 596.08 | Выполнен | Администрация Ордынского района, Министерство культуры Новосибирской области
34 | 07-185 | Реконструкция водопроводной сети (с. Козиха) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС проведена закольцовка водопроводных сетей общей протяженностью 1420 метров в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 291.94 | 6.07 |  |  | 298.01 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
35 | 07-187 | Ремонт дорог по ул. Строителей, ул. Центральная (с. Козиха) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Разработана ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в с. Козиха. |  | 476.81 |  |  | 476.81 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 07-199 | Ремонт дороги по ул. Коммунистическая с устройством тротуаров (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Разработана проектная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Коммунистическая, ул. Партизанская, переезда с ул. Партизанская на ул. Кандикова в с. Верх-Ирмень |  | 1465.86 |  |  | 1465.86 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
37 | 07-200 | Перенос автобусной остановки и устройство освещения на 73 км автомобильной дороги «К17-р» (с. Верх-Ирмень) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» (км 73) в Ордынском районе в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" (проектно-изыскательские работы) | 1162.9 |  |  |  | 1162.9 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 07-206 | Реконструкция теплосетей ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, школьной теплотрассы (п. Петровский) | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Заменено 660 метров тепловых сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 1059.67 | 22.73 |  |  | 1082.4 | Выполняется | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
39 | 07-223 | Капитальный ремонт дорог по ул. Комсомольская и ул. Новая (с. Береговое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Ремонт ул. Комсомольская и ул. Новая с. Береговое выполнен в рамках муниципальной программы Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области" |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 07-233 | Капитальный ремонт (инженерные сети, фасад) СОШ № 84 (с. Боровое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Выполнен ремонт СОШ № 84 с. Боровое в рамках муниципальной программы Новосибирского района "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области" |  | 1960.34 |  |  | 1960.34 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
41 | 07-234 | Капитальный ремонт инженерных сетей, приобретение оборудования для лицензирования медицинского кабинета в детском саду «Белочка», асфальтирование пешеходных дорожек на территории детского сада (с. Боровое) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Проведен капитальный ремонт системы отопления в здании детского сада "Белочка" в рамках муниципальной программы Новосибирского района "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области" |  | 1398.26 |  |  | 1398.26 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
42 | 07-249 | Ремонт ДК, имеется ПСД на сумму 49 млн руб., проведена государственная экспертиза проекта (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС выполнен 1 этап мероприятий по реконструкции ДК в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы" (установка дверей, окон, прокладка водопровода и канализации, обустройство отопления, ремонт кровли, утепление и отделка фасада) |  | 26650.4 |  |  | 26650.4 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
43 | 07-256 | Построить хоккейную коробку на территории школы (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС строительство и обустройство хоккейной площадки в с. Ленинское Морского сельсовета площадью 1456 кв. м выполнено в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2025 годы" |  | 3684.2 |  |  | 3684.2 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
44 | 07-268 | Строительство и обустройство хоккейной площадки (с. Ленинское) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Строительство и обустройство хоккейной площадки в с. Ленинское Морского сельсовета площадью 1456 кв. м выполнено в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2025 годы". Финансирование указано в наказе № 07-256 | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
45 | 07-272 | Решить вопрос со строительством II-й очереди поликлиники (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Завершены проектные работы и начато строительство здания поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 66191.1 |  | 302866.3 |  | 369057.4 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
46 | 07-273 | Решить вопрос о выделении средств для приобретения наркозо-дыхательной аппаратуры, рентген установки С-дуга, томографа для НКЦРБ (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Поставлены аппараты наркозные 2 ед. в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 448.06 |  | 8151.94 |  | 8600 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
47 | 07-274 | Замена автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного транспорта для НКЦРБ р.п. Краснообска и сельских амбулаторий на округе (р.п. Краснообск) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В 2022 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» |  |  | 9901.39 |  | 9901.39 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
48 | 07-307 | Построить детский сад, школу, амбулаторию в застраиваемых мкр. Фламинго и Березки (п. Элитный) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Реализация мероприятий по строительству школы в п. Элитный на 550 мест в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (выполнялось техприсоединение к сетям электроснабжения) | 1284.9 |  |  |  | 1284.9 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
49 | 07-309 | Капитальный ремонт тепловых сетей (п. Элитный) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" проведен капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Беломорская п. Элитный (0,264 км) | 554.4 | 237.6 |  |  | 792 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
50 | 07-313 | Строительство водопровода на ул. Весенней (п. Юный Ленинец) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | По информации ОМС разработана ПСД на строительство водопровода на ул. Весенней п. Юный Ленинец |  | 766.9 |  |  | 766.9 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
51 | 07-315 | Строительство тротуаров (п. Юный Ленинец) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" выполнено оборудование тротуара по ул. Юбилейная в п. Юный Ленинец | 694.5 | 370.3 | 855.3 | 365.8 | 2285.9 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
52 | 07-318 | Построить амбулаторию (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Аверкин Александр Александрович, Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | Строительство, оснащение медицинским оборудованием и мебелью врачебной амбулатории в п. Мичуринский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 60357.06 |  | 100429.99 |  | 160787.05 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
53 | 07-320 | Строительство тротуаров (п. Мичуринский) | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич, Подойма Олег Николаевич | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" выполнено оборудование тротуара в п. Мичуринский | 678.1 | 361.6 | 835.1 | 357.1 | 2231.9 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 258719.53 | 58427.58 | 752284.59 | 722.9 | 1070154.6