## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 8
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 08-001 | Начать строительство в 2022 году пристройки к зданию МКОУ Доволенской СОШ № 1. Выделить финансовые средства в объеме 5 млн рублей на ПСД, экспертизу в 2021 году (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству пристройки к школе № 1 в с. Довольное в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Произведено авансирование работ по техприсоединению к инженерным сетям | 510.7 |  |  |  | 510.7 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 08-002 | Строительство нового здания поликлиники в с. Довольное, инфекционного и туберкулезного отделений Центральной районной больницы (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Завершены проектные работы на строительство здания поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (выполнялось техприсоединение к инженерным сетям) | 166.8 |  |  |  | 166.8 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
3 | 08-003 | Включить в Государственную программу Новосибирской области «Культура Новосибирской области» реконструкцию здания МКУК «Доволенское социально-культурное объединение» (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт фасада, крыльца и внутренних помещений МКУК "Доволенское социо-культурное объединение" в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" | 6243 | 82.3 |  |  | 6325.3 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
4 | 08-004 | Оказать содействие в приобретении нового междугороднего автобуса «Нефаз» (45 мест) для МУП «Доволенское АТП» и автобусов «ПАЗ» (5 шт.) (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Для МУП "Доволенское АТП" приобретен автобус ПАЗ |  | 4200 |  |  | 4200 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
5 | 08-006 | Выделение финансовых средств на реконструкцию здания под общежитие Доволенскому аграрного колледжу (ПСД, заключение экспертизы имеется) (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области" (выполнялось техприсоединение к инженерным сетям) | 185.2 |  |  |  | 185.2 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
6 | 08-011 | Строительство лыже-роллерной трассы в МКОУ ДО «Доволенская детско-юношеская спортивная школа» (село Довольное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство лыже-роллерной трассы и ее государственной экспертизе |  | 851.03 |  |  | 851.03 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
7 | 08-012 | Установка вышки сотовой связи (поселок Даниловская Ферма) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) поселок Даниловская Ферма обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено | [5 empty] | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
8 | 08-017 | Строительство водоочистного модуля (деревня Сарыбалык) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | За счет резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в деревне Сарыбалык | 13255.01 | 50 |  |  | 13305.01 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 08-026 | Установка модуля водоочистки (село Суздалка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Строительство водозаборной скважины в с. Суздалка производительностью 16 м3/час выполнено в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | 7934.59 | 104.51 |  |  | 8039.1 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
10 | 08-029 | Ремонт кровли, установка пластиковых окон в МКОУ Суздальской СОШ (село Суздалка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Произведена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе с. Суздалка (4 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 234.9 | 3.09 |  |  | 237.99 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
11 | 08-035 | Включить в Государственную программу Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» капитальный ремонт дороги с. Довольное - с. Баклуши (село Баклуши) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен ремонт "81 км а/д "К-07" - Баклуши" в Доволенском районе Новосибирской области протяженностью 3,1 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 42679.3 |  | 44400 |  | 87079.3 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
12 | 08-040 | Установка вышки сотовой связи (деревня Плеханово) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) д. Плеханово обеспечена услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено | [5 empty] | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
13 | 08-043 | Включить в областную программу строительство нового ФАПа с квартирой (село Волчанка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Завершено строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) в с. Волчанка в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию | 17017.65 |  |  |  | 17017.65 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
14 | 08-049 | Ремонт автодороги Индерь - Комарье, Комарье - Кочки (село Комарье) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" протяженностью 2,9 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 14373.3 |  |  |  | 14373.3 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
15 | 08-052 | Установка пластиковых окон в МКОУ Согорнской СОШ (село Согорное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Произведена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе с. Согорное (6 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 313.9 | 4.1 |  |  | 318 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
16 | 08-057 | Установка пластиковых окон в МКОУ Травнинской СОШ (село Травное) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Произведена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе с. Травное (9 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 496.9 | 6.5 |  |  | 503.4 | Выполняется | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
17 | 08-059 | Строительство вышки сотовой связи (село Шагалка) | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» с. Шагалка обеспечено услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет) | 3450 | 181.58 |  |  | 3631.58 | Выполнен | Администрация Доволенского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
18 | 08-061 | Газификация улиц города Каргата: 1) Советская, Крестьянская (от начала улицы и до домов, подключенных к газопроводу, т.е. от № 1 до № 119) (ГРП-13); 2) Мостовая, Луговая, Северная, Пушкина, Свободы, пер. Северный (ГРП-2, ГРП-3); 3) Заречная, Коммунистическая (ГРП-5); 4) Коммунистическая, Пугачева (ГРП-4); 5) Советская, дома 104, 106, 108, 112 (ГРП-24); 6) Рабочая, Восточная (ГРП-25) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС в рамках программы социальная газификация выполнены ПД по объекту "Газопровод высокого и низкого давления ШРП №5 и ШРП№13 для газоснабжения жилых домов в г. Каргат Каргатского района". Получено положительное заключение ГБУ НСО "ГВЭ НСО" |  | 3398 |  |  | 3398 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
19 | 08-062 | Газификация поселка Гавриловка (поселок Гавриловка) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС разработана ПД на объект "Проектирование газопровода высокого и низкого давления" протяженностью 5100 метров для газоснабжения жилых домов в п. Гавриловка. Оплачено 20% ГБУ "ГВЭ НСО" |  | 2134 |  |  | 2134 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 08-063 | Газификация с. Маршанское (село Маршанское) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Село Маршанское включено в план-график догазификации домовладений, исполнителем мероприятий по догазификации является газораспределительная организация ООО "Газпром газораспределение Томск". На основании заявок от заявителей в с. Маршанское заключено 65 договоров на догазификацию домовладений, выполнено подключений - 1. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников. Техническая возможность подключения домовладений создана, подключение осуществляется на основании заявки от граждан | [5 empty] | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
21 | 08-065 | Реконструкция автомобильной дороги Каргат-Маршанское протяженностью 23,096 км (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены подготовительные работы реконструкции автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 77.9 |  |  |  | 77.9 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 08-066 | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог города Каргата: 1) ул. Первомайская; 2) ул. Элеваторская; 3) ул. Коммунистическая (завершение капитального ремонта); 4) ул. Крестьянская (поворот на канализационно-насосную станцию от ул. Советская) (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В г. Каргат выполнены ремонт участка по ул. Элеваторская протяжённостью 601 м, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания в составе проектирования ул. Первомайская протяжённостью 700 метров за счет местного бюджета |  | 3136 |  |  | 3136 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 08-067 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (500 м) и ул. Молодёжная (1000 м) (село Мамонтовое) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт ул. Центральная в с. Мамонтовое протяженностью 550 метров в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 47193 | 494.4 |  |  | 47687.4 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
24 | 08-069 | Реконструкция ул. Центральная (600 м) (село Маршанское) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС выполнены инженерно-геологические, гидрометеорологические изыскания на реконструкцию ул. Центральной (600 метров) в с. Маршанское |  | 733.94 |  |  | 733.94 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
25 | 08-075 | Обеспечение населения Каргатского района чистой питьевой водой, строительство водозаборных скважин, установка модулей очистки воды: 1) п. Кубанский; 2) п. Москвинский; 3) с. Верх-Каргат; 4) с. Мусы; 5) п. Натальинский; 6) с. Усть-Сумы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Кубанский Каргатского района - скважина производительностью 4 м3/час, водоподготовка 3 м3/час выполнено в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 6481.76 | 85.37 |  |  | 6567.13 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
26 | 08-079 | Обеспечение устойчивой сотовой связью (село Аткуль) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) с. Актуль обеспечено услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено | [5 empty] | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
27 | 08-080 | Обеспечение устойчивой сотовой связью (поселок Теренино) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) п. Теренино обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено | [5 empty] | Выполнен | Администрация Каргатского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
28 | 08-081 | Реконструкция здания поликлиники для взрослого населения в ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт поликлинического отделения ГБУЗ "Каргатская ЦРБ" в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 1874.99 |  |  |  | 1874.99 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
29 | 08-083 | Приобретение для ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» 3 автомобилей скорой помощи класса «В» (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» |  |  | 4950.7 |  | 4950.7 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
30 | 08-084 | Приобретение для ГБУЗ «Каргатская ЦРБ» медицинского оборудования: - маммограф; - стоматологические установки; - биохимический анализатор; - рентгенаппарат; - аппарат ИВЛ; - мониторы пациента; - шприцевые дозаторы; - фиброгастроскоп (ФГС); - колоноскоп (город Каргат) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Для ГБУЗ "Каргатская ЦРБ" поставлены мониторы пациента 4 шт. и аппарат рентгеновский передвижной палатный в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Поставлены аппарат рентгеновский маммографический цифровой, аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой, система стоматологическая рентгеновская, стоматологическая установка в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 33324.13 |  | 10371.92 |  | 43696.05 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
31 | 08-092 | Строительство детского сада в с. Мамонтовое (село Мамонтовое) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (выполнялось проектирование и техприсоединение к инженерным сетям) | 3206.4 |  |  |  | 3206.4 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
32 | 08-094 | Замена кровли по программе «Школьная кровля» в школах: 1) Верх-Каргатская СОШ (основное здание); 2) Кольцовская ООШ; 3) Мусинская СОШ; 4) Форпост-Каргатская СОШ (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Проведен ремонт мягкой кровли здания МКОУ "Мусинская СОШ" (1200 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 4464.81 | 58.81 |  |  | 4523.62 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 08-096 | Обновление материально-технической базы сельских образовательных учреждений Каргатского района в связи с недостаточностью средств субвенции, направленной на учебные расходы (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | За счет местного бюджета в рамках обновления материально-технической базы образовательных учреждений приобретены ноутбуки в 9 ОУ: МКОУ Безлюднинская ОШ, МКОУ Верх-Каргатская СШ, МКОУ Иванкинская ОШ, МКОУ Карганская СШ, МКОУ Кольцовская СШ, МКОУ Мусинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МКОУ Суминская СШ, МКОУ Филинская ОШ |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполняется | Администрация Каргатского района, Министерство образования Новосибирской области
34 | 08-100 | Принятие решения на уровне субъекта РФ о разработке подпрограммы ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи НСО», по включению в нее прочих мероприятий, связанных с капитальным ремонтом учреждений образования (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Проведен ремонт помещений в МКОУ Набережная СШ, МКОУ Каргатская СШ № 2, МКОУ Первотроицкая СШ за счет открытия на базе школы Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области"(федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование") | 3304.8 | 1352.9 |  |  | 4657.7 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области
35 | 08-103 | Строительство детских площадок в: 1. п. Гавриловка; 2. с. Верх-Каргат; 3. с. Карган; 4. г. Каргат (ул. Мичурина) (Каргатский район) | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС построена детская площадка в п. Гавриловка за счет средств гранта, выделенного в рамках МП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргатском районе Новосибирской области" |  | 173.65 |  |  | 173.65 | Выполняется | Администрация Каргатского района
36 | 08-105 | Капитальный ремонт (замена) теплоснабжения в с. Быструха, в том числе к детскому саду (село Быструха) | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Произведена замена участка тепловой сети протяженностью 740 метров в селе Быструха в рамках реализации мероприятий Подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" | 3056.6 | 43.4 |  |  | 3100 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
37 | 08-111 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Саратовская, Центральная, Школьная, Лермонтова в с. Быструха (село Быструха) | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Лермонтова с. Быструха протяженностью 222 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 402.47 | 4.14 |  |  | 406.61 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
38 | 08-114 | Строительство двух двенадцатиквартирных жилых домов для предоставления служебного жилья работникам бюджетной сферы в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" (выполняются строительно-монтажные работы) | 6897.25 |  |  |  | 6897.25 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство строительства Новосибирской области
39 | 08-115 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Весенняя в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Весенняя в с. Убинское протяженностью 646 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 12106.81 | 122.29 |  |  | 12229.1 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 08-116 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Убинское протяженностью 790 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 2932.8 | 29.62 |  |  | 2962.42 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
41 | 08-122 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чуднова в с. Убинское (село Убинское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Чуднова в с. Убинское протяженностью 850 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 8073.09 | 81.55 |  |  | 8154.64 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
42 | 08-129 | Реконструкция автомобильной дороги Н-2701 «Убинское - Кундран» (село Кундран) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги "Убинское-Кундран" в Убинском районе Новосибирской области протяженностью 3,9 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 123197.1 |  | 9600 |  | 132797.1 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
43 | 08-141 | Ремонт автомобильной дороги "Въезд" в с. Круглоозерное (село Круглоозерное) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги "Въезд" в с. Круглоозерное протяженностью 648 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 5493.35 | 55.49 |  |  | 5548.84 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
44 | 08-149 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Цветочной, ул Школьной в с. Новогандичево протяженностью 944 метра в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 3160.99 | 31.93 |  |  | 3192.92 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
45 | 08-150 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Цветочной, ул. Школьной в с. Новогандичево протяженностью 944 метра в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование указано в наказе 08-149 | [5 empty] | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
46 | 08-151 | Выполнение ремонта внутренних помещений здания СДК в с. Новогандичево (село Новогандичево) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУК Гандичевский СКЦ и получено положительное заключение ГБУ НСО "ГВЭ" |  | 870.92 |  |  | 870.92 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство культуры Новосибирской области
47 | 08-161 | Строительство ФАП в с. Крещенское (село Крещенское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Завершено строительство ФАПа в с. Крещенское в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию | 172.2 |  |  |  | 172.2 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
48 | 08-162 | Строительство ФАП в с. Владимировское (село Владимировское) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Строительство ФАПа в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (выполнялось проектирование и техприсоединение к инженерным сетям) | 1142 |  |  |  | 1142 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
49 | 08-163 | Строительство водозаборной скважины в п. Московка (поселок Московка) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | За счет резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Московка, производительностью 6 м3/час | 9247.3 | 10 |  |  | 9257.3 | Выполнен | Администрация Убинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
50 | 08-169 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Кожурла (село Кожурла) | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Кожурла протяженностью 670 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 3331.43 | 33.65 |  |  | 3365.08 | Выполняется | Администрация Убинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
51 | 08-172 | Капитальный ремонт Воздвиженской СОШ с установкой окон, заменой кровли и отопления (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Заменены оконные блоки в количестве 23 шт. в Воздвиженской СОШ в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" | 921 | 13.1 |  |  | 934.1 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
52 | 08-173 | Ремонт дороги по ул. Советской (450 м 5 млн рублей) (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен ремонт ул. Советской п. Воздвиженский на площади 348 кв. м за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 113.54 |  |  | 113.54 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
53 | 08-176 | Капитальный ремонт Воздвиженского КДЦ (0,7 млн рублей) (поселок Воздвиженский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС выполнен ремонт кровли Воздвиженского КДЦ (площадь 436,37 кв. м) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 г.г.» |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
54 | 08-178 | Ремонт культурно-досугового центра (1,3 млн рублей) (село Золотая Грива) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС выполнена замена окон (3 шт.) и замена 1 двери КДЦ в с. Золотая Грива в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Чулымского района на 2020-2030 г.г.» |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
55 | 08-184 | Освещение улиц в с. Золотая Грива и п. Каяк (1 млн рублей) (село Золотая Грива) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В 2022 году предоставлена субсидия из областного бюджета Новосибирской области администрации Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на реализацию социально значимого проекта "Светлая улица", включающего в себя выполнение работ по созданию уличного освещения в с. Золотая Грива Чулымского района в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" (смонтировано уличное освещение по ул. Молодежная протяженностью 880 м) | 589.86 | 6.02 |  |  | 595.88 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
56 | 08-189 | Ремонт Кокошинского культурно-досугового центра (1,5 млн рублей) (село Кокошино) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС приобретены стройматериалы на ремонт пола в зрительном зале (площадь 19,2 кв м) за счет ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" | 25 |  |  |  | 25 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
57 | 08-198 | Оборудование для Куликовского культурно-досугового центра (1 млн рублей) (село Куликовское) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" приобретено звуковое оборудование для Куликовского КДЦ : 1 микшерный пульт, 1 радиосистема, 1 микрофонная стойка | 67.5 |  |  |  | 67.5 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
58 | 08-217 | Ремонт Ужанихинской участковой больницы (5,0 млн рублей) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт кровли и помещений Ужанихинской участковой больницы в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 5737.51 |  |  |  | 5737.51 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
59 | 08-224 | Приобретение музыкального и сценического оборудования для Ужанихинского КДЦ (0,5 млн рублей) (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», ГП НСО "Культура Новосибирской области" приобретено музыкальное и сценическое оборудование для Ужанихинского КДЦ: одежда сцены и звуковое оборудование (сабвуфер, вокальные микрофоны 6 шт., микроф. стойки 6 шт., микрофонные держатели 6 шт., акустическая система 2 шт., микшерный пульт, кабель микрофонный) | 93.05 | 6.01 | 329.95 |  | 429.01 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
60 | 08-226 | Ремонт дорог по улицам Сибирская, Чикманская, Базовская, Мелиораторов, Малоужанихинская - 1,7 км (село Ужаниха) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | За счет средств муниципального дорожного фонда выполнены проектные работы на ремонт автомобильных дорог по ул. Чикманская протяженностью 923 метра и ул. Механизаторов протяженностью 457 метров. Выполнен ремонт ул. Чикманская площадью дорожного полотна 855 кв. м |  | 1114.5 |  |  | 1114.5 | Выполняется | Администрация Чулымского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
61 | 08-229 | Установка вышки сотовой связи (поселок Михайловский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» п. Михайловский обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет) | 3450 | 181.58 |  |  | 3631.58 | Выполнен | Администрация Чулымского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
62 | 08-231 | Устройство детской площадки (0,3 млн рублей) (поселок Михайловский) | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Фролов Ярослав Александрович | 2022 | По информации ОМС в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в НСО" и муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Чулымского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» выполнены работы по организации детской площадки в п. Михайловский (установка и покраска забора, подсыпка сыпучего грунта и песка на площадке, реконструкция и ремонт игровых конструкций, приобретение и установка снарядов для занятий физкультурой) | 147.31 | 35 |  |  | 182.31 | Выполнен | Администрация Чулымского района
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 397033.66 | 21702.92 | 69652.57 | 0 | 488389.15