## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 12
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 12-005 | Ремонт системы водоснабжения с. Верх-Коен (с. Верх-Коен Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнение ремонтных работ в системе водоснабжения проводилось силами предприятий ЖКХ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 12-007 | Восстановление дома культуры с. Верх-Коен (ремонт фасада, замена оконных блоков на ПВХ) (с. Верх-Коен Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт крыльца и частичный ремонт фасада (аварийный угол). |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
3 | 12-009 | Ремонт здания администрации Верх-Коенского сельсовета (с. Верх-Коен Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнен капитальный ремонт кровли здания (1328 кв.м). |  | 10565.5 |  |  | 10565.5 | Выполняется | Администрация Искитимского района
4 | 12-013 | Устранить неполадки сотовой связи д. Михайловка (д. Михайловка Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
5 | 12-019 | Строительство спортивной уличной площадки в д. Михайловка (д. Михайловка Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году завершено устройство площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв. м. Спортивно-технологическое оборудование приобретено в декабре 2022 года в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", подготовка основания и монтаж выполнены в 2023 году силами ОМС. |  | 289.55 |  |  | 289.55 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
6 | 12-020 | Замена системы водоснабжения (д. Михайловка Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в 2023 году заменена система водоснабжения (д. Михайловка Верх-Коенского сельсовета) силами предприятий ЖКХ. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 12-023 | Наладить устойчивую сотовая связь (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
8 | 12-026 | Капитальный ремонт сельского клуба д. Китерня (д. Китерня Верх-Коенского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в 2023 году выполнен капитальный ремонт сельского клуба в д. Китерня. |  | 799.28 |  |  | 799.28 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
9 | 12-034 | Строительство детского сада (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС ведется разработка ПСД по строительству отдельного корпуса школы с двумя группами детского сада и пищеблока. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 12-035 | Строительство столовой к зданию школы (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС ведется разработка ПСД по строительству отдельного корпуса школы с двумя группами детского сада и пищеблока. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
11 | 12-036 | Замена кровли здания школы (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведен капитальный ремонт кровли здания школы (560,4 кв. м). |  | 3739.4 |  |  | 3739.4 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
12 | 12-037 | Замена оконных блоков на ПВХ в здании школы (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 г. выполнена замена оконных блоков в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Искитимском районе" (52 шт.). |  | 1909.4 |  |  | 1909.4 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
13 | 12-041 | Приобретение и монтаж хоккейной коробки (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году завершено устройство хоккейной площадки. Спортивно-технологическое оборудование закуплено в декабре 2022 года в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", подготовка основания и монтаж выполнены в 2023 году силами ОМС. |  | 7230.46 |  |  | 7230.46 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
14 | 12-042 | Приобретение площадки ГТО (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году завершено устройство площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв.м. Спортивно-технологическое оборудование приобретено в декабре 2022 года в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", подготовка основания и монтаж выполнены в 2023 году силами ОМС. |  | 390 |  |  | 390 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
15 | 12-043 | Строительство мини-футбольного поля (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнено строительство мини-футбольного поля в с. Морозово в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 2749.93 | 351 |  |  | 3100.93 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
16 | 12-045 | Газификация 3й очереди застройки (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС выполняется в рамках программы догазификации. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
17 | 12-049 | Решить вопрос приватизации жилых квартир дома № 1 по ул. Тимуровская (приватизировано 38 из 55 квартир) (с. Морозово Морозовского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По информации ОМС осуществляется юридическая помощь гражданам в оформлении документов для приватизации жилых квартир. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района
18 | 12-053 | Замена пола, дверей в школе с. Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | За счет средств местного бюджета Искитимского района выполнены: 1) замена пола на 2 этаже школы; 2) ремонт одного кабинета школы. |  | 1966.7 |  |  | 1966.7 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
19 | 12-058 | Решить кадровый вопрос, обеспечить Легостаевскую участковую больницу врачом-терапевтом. Решить вопрос о назначении главного врача в больницу села Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В Легостаевской УБ с 2007 г. работает заведующая-врач-специалист, штатным расписание должность главного врача участковой больницы не предусмотрена. С 05.09.2023 трудоустроена на постоянной основе врач-терапевт участковый, в рамках программы "Земский доктор" медработник обеспечен жильем, срок контракта - 5 лет. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
20 | 12-061 | Строительство служебного жилья для медицинских работников и учителей с. Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС отремонтировано служебное жилье для учителя в с. Легостаево, отремонтировано служебное жилье для медицинского работника в д. Новососедово Легостаевского сельсовета. |  | 2534 |  |  | 2534 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
21 | 12-067 | Ремонт дороги от кольца р.п. Линево до поворота на п. Листвянский (Легостаевский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт участка дороги протяженностью 2,391 км. |  | 71617.61 |  |  | 71617.61 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 12-069 | В связи с недостаточным покрытием сотовой связи установить вышку сотовой связи на территории Легостаевского сельсовета, в том числе в д. Старососедово. Решение вопроса обеспечения Интернетом (Легостаевский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
23 | 12-077 | Подготовка ПСД и проведение ремонта внутрипоселковых дорог по улицам Дачная и Березовая (Гусельниковский сельсовет) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна. |  | 1336 |  |  | 1336 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
24 | 12-088 | Строительство станции водоподготовки (плохое качество питьевой воды) в с. Белово (с. Белово Гусельниковского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнено формирование земельного участка. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 12-100 | Строительство спортивной площадки на территории п. Мичуринский (п. Мичуринский Мичуринского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году завершено устройство площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв.м. Спортивно-технологическое оборудование приобретено в декабре 2022 года в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", подготовка основания и монтаж выполнены в 2023 году силами ОМС. |  | 289.55 |  |  | 289.55 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
26 | 12-104 | Ускорить работу по водоснабжению улиц Заречная, Лесная, Степная (д. Бердь Мичуринского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в 2023 году построена водозаборная скважина. |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
27 | 12-106 | Капитальный ремонт фасада, котельного клуба в д. Бердь и переоборудование отопительной системы с твердого топлива на газовое топливо (д. Бердь Мичуринского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнен капитальный ремонт котельного клуба в д. Бердь. Произведены монтаж системы отопления, газификация, частичное утепление фасада, облицовка фасада металлосайдингом. |  | 4500.83 |  |  | 4500.83 | Выполняется | Администрация Искитимского района
28 | 12-114 | Строительство моста через р. Шипуниха с ул. Береговой на ул. Заречная д. Шадрино (д. Шадрино Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Строительства моста протяженностью 0,0482 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 18766.46 | 189.6 |  |  | 18956.06 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
29 | 12-117 | Реконструкция водопровода по улице Совхозная д. Шадрино (д. Шадрино Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС текущий ремонт проводится предприятием ЖКХ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
30 | 12-125 | Строительство комбинированной спортивной площадки в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году завершено устройство площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв.м. Спортивно-технологическое оборудование приобретено в декабре 2022 года в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", подготовка основания и монтаж выполнены в 2023 году силами ОМС. |  | 289.55 |  |  | 289.55 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
31 | 12-127 | Строительство моста с ул. Садовая на ул. Заречная через р. Шипуниха в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Установлена дополнительная водопропускная труба под дорогой, произведено расширение дороги, отсыпано щебнем. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
32 | 12-132 | Ежегодное озеленение в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнялась высадка деревьев в сентябре-октябре 2023 г. |  | 11.4 |  | 199 | 210.4 | Выполняется | Администрация Искитимского района
33 | 12-133 | Асфальтирование дорог по ул. Известковой и ул. Киселевской в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в 2023 году частично выполнено покрытие а/д крошкой по улице Известковая (1,05 км). |  | 2354 |  |  | 2354 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
34 | 12-134 | Обустройство звукового оповещения в д. Ургун (д. Ургун Евсинского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС произведен монтаж системы звукового оповещения. |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | Администрация Искитимского района
35 | 12-137 | Ремонт дорожного полотна и осуществление асфальтного покрытия на участке от трассы на с. Верх-Коен до с. Тальменка протяженностью 8 км (с. Тальменка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Реконструкция а/д "Искитим-Верх-Коен-Михайловка" с мостом через реку Малый Коен на 37 км а/д "Искитим-Верх-Коен-Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1273.7 |  |  |  | 1273.7 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 12-138 | Отремонтировать фасад здания школы с. Тальменка (с. Тальменка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС частично отремонтирован фасад школы. |  | 871.6 |  |  | 871.6 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
37 | 12-142 | Произвести капитальный ремонт Дома культуры с. Тальменка (с. Тальменка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС подготовлена ПСД, пройдена негосударственная экспертиза, планируется выполнение работ за счёт местного бюджета в 2024 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
38 | 12-151 | Произвести ремонт дороги на ул. Заречная в д. Елбаши (д. Елбаши Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС установлена дополнительная водопропускная труба под дорогой, произведено расширение дороги, отсыпано щебнем. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
39 | 12-155 | Провести ремонт водосетей (д. Елбаши Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС ремонтные работы проводятся силами предприятия ЖКХ. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
40 | 12-162 | Построить спортивный зал для местной школы д. Барабка (д. Барабка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполнена разработка проектно-сметной документации. |  | 3226.5 |  |  | 3226.5 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
41 | 12-164 | Модернизировать подстанцию в д. Барабка с целью увеличения мощности (не хватает напряжения) (д. Барабка Тальменского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области осуществлена замена трансформатора в трансформаторной подстанции 877 с увеличением мощности трансформатора с 250 кило-вольт-ампер на 400 кило-вольт-ампер. Капитальный ремонт трансформаторной подстанции 877 был выполнен в 2020 г. (замена корпуса). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 12-168 | Капитальный ремонт отопления в школе с. Усть-Чем (с. Усть-Чем Усть-Чемского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведен капитальный ремонт системы отопления в школе за счет средств местного бюджета Искитимского района. |  | 5514.2 |  |  | 5514.2 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
43 | 12-172 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе с. Мосты (с. Мосты Усть-Чемского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС наказ выполняется (спонсорская помощь ООО"Разрез Восточный") (36 шт.). |  |  |  | 600 | 600 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
44 | 12-181 | Посодействовать передаче земель Министерства обороны города (по ул. Горького) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Данные ДИЗО НСО: В результате очередного обращения администрации города Бердска от 11.07.2023 в адрес Губернатора Новосибирской области об оказании содействия в передаче земель Министерства обороны Российской Федерации принято решение о смене ответственного исполнителя по данному вопросу (на министерство строительства Новосибирской области) с целью разработки решений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Бердска Новосибирской области и необходимости рассматривать вопрос с учетом будущей эксплуатации аэродрома «Бердск-Центральный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010448:9. В настоящее время передача земельных участков из собственности Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность города Бердска на каком-либо праве невозможна. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
45 | 12-193 | Осуществлять отлов бродячих собак по адресу г. Бердск, ул. К. Маркса, 9А ДХШ «Весна» | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Ежегодно выделяется субвенция из областного бюджета на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В 2023 году г. Бердску выделено субвенций 1025200,0 рублей, израсходовано 100%. Отловлено всего 82 особи (51 собака, 31 кошка). | 1025.2 |  |  |  | 1025.2 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Управление ветеринарии Новосибирской области
46 | 12-198 | Провести ремонт дорожного покрытия на участке улицы внутриквартального проезда от К. Маркса д. 60/1 до выезда на ул. Спортивную | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнен ремонт ул. К. Маркса 0,5 км. | 10588.15 | 150.34 |  |  | 10738.49 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
47 | 12-207 | Ремонт дорог: ул. Верхняя, ул. Степная, ул. Цветной проспект, т.к. проходит маршрут муниципального транспорта | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Произведен ремонт ул. Верхняя 0,6 км, ул. Степная 1,01 км, ул. Цветной проспект 0,92 км в рамках НП "БКД". | 62927.44 | 668.56 |  |  | 63596 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
48 | 12-211 | Установка остановочного павильона в районе магазина «Колорлон» на 38-39 км, на трассе Р-256, около установленного светофора, в направлении Новосибирска и Бердска | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС павильон установлен на парковке магазина "Колорлон", на противоположной стороне дороги установить павильон не представляется возможным в связи с техническими условиями. Внебюджетные средства (Колорлон). Включен в схему маршрута № 6 п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр с мая 2023 г. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
49 | 12-226 | Сделать дорогу на городское кладбище | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Ремонт улицы Полевая проводится с 2021 года в рамках МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска". На конец 2023 года отремонтировано 2,48 км дороги за счёт средств местного бюджета. Запланирована разработка ПСД на 2024 год. Финансирование в рамках наказа 16-009 (МО 4500 тыс. рублей). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
50 | 12-230 | Ремонт тротуара по ул. Островского | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнялись работы по ул. Островского вдоль ЦУМа - 102,4 кв. м. |  | 88.36 |  |  | 88.36 | Выполняется | Администрация г. Бердска
51 | 12-233 | Обеспечение доступной среды, в т.ч. для инвалидов, по ул. Ленина | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнены работы по понижению 20 подходов к пешеходным переходам на тротуарах УДС. |  | 198.54 |  |  | 198.54 | Выполняется | Администрация г. Бердска
52 | 12-247 | Тяжело идти с коляской с мик. Северный в центр города, большие перепады, много бордюров, разбитые тротуары | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполняется в рамках наказа 12-233. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
53 | 12-250 | Модернизировать/заменить общественный транспорт | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Приобретено 7 автобусов средней вместимости для осуществления перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на условиях софинансирования с областным бюджетом НСО и за счет средств специальных казначейских кредитов. За счет средств МУП "Бердское автотранспортное предприятие" приобретен 1 автобус средней вместимости. | 31405.77 | 7805.77 |  | 1100 | 40311.54 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
54 | 12-269 | Сделать капитальный ремонт ул. Первомайская (тротуар, ливневки). Отремонтировать пешеходные тротуары по ул. Первомайская, используя федеральную программу «Доступная среда». Отремонтировать пешеходный тротуар для детских/инвалидных колясок | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнен капитальный ремонт ул. Первомайская 2,17 км (от ул. Вокзальная в сторону ул. Ленина); ремонт тротуара ул. Первомайская до ООТ «Космическая» - 145,2 кв.м, ул. Комсомольская от ул. Лелюха до ул. Ленина 7500 кв.м. | 55285.94 | 7564.81 |  |  | 62850.75 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
55 | 12-295 | Помочь вступить в программу «Комфортная среда» Вокзальная, 22. Сделать пешеходный тротуар от ул. Вокзальная, 22 до ул. Горького, 2 (школа № 2, Экономический лицей). Провести ремонт тротуара ул. Вокзальная, 22. Восстановить тротуар ул. Вокзальная, 22 до ул. Вокзальная, 14 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках Федеральной программы «Комфортная городская среда», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» благоустроены дворовые территории по адресам: ул. Вокзальная 18, ул. Вокзальная 22. | 3643.55 | 51.73 |  |  | 3695.28 | Выполнен | Администрация г. Бердска
56 | 12-298 | Заасфальтировать ул. Калинина от ж/д переезда до п. Агролес, учитывая ул. Калинина, начиная с д. № 25-62-77-92 (параллельно идущая основной улице) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнено щебенение и пешеходная дорожка. Дорога V категории; подготовка ПСД и проведение ремонта на данной дороге возможны только после переведения данной дороги в IV категорию. |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
57 | 12-301 | Убрать (вырубить) клены вдоль гаражного комплекса по ул. Калинина. Создают аварийную ситуацию | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках муниципального задание МБУ ЦМУ, муниципальной программы "Благоустройство города Бердска" выполнены работы. |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | Администрация г. Бердска
58 | 12-304 | Сделать детскую и спортивную площадку во дворе дома по ул. Ленина, 92, 94, 96 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ВФСК "ГТО". Площадь объекта 100 кв. м. | 340 | 234.8 |  |  | 574.8 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
59 | 12-307 | Строительство нового ДК в п. Новый | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС разработана ПСД, находится в "ГВЭ НСО" (на экспертизе). |  | 8501 |  |  | 8501 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
60 | 12-310 | Сделать дорогу по ул. Седова, в т.ч. заасфальтировать ул. Седова от улицы Островского до ул. Пушкина (хотя бы засыпать асфальтовой крошкой) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведена отсыпка асфальтной крошкой. |  | 400 |  |  | 400 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
61 | 12-311 | Строительство нового спортивного комплекса «Авангард» | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" завершен 2-й этап реконструкции стадиона "Авангард" - устройство трибун с подтрибунными помещениями, а также произведена закупка спортивного инвентаря и оборудования. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.11.2023. | 134155.36 | 178.9 |  |  | 134334.26 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
62 | 12-337 | Решить вопрос о строительстве хирургического комплекса и инфекционного отделения в г. Бердске | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполняются работы по капремонту. Разработана проектная документация на капитальный ремонт инфекционного и хирургического корпусов в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Информация о финансировании указана в рамках наказа № 16-045 (ОБ 10000 тыс. рублей). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
63 | 12-350 | Ремонт автодорог на мик. Северный | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнен ремонт улично-дорожной сети в районе от ул. Первомайская в сторону микрорайона Северный, 23 – 208 кв. м; ул. Песчаная от ул. Попова в сторону ул. Водобачная - 1 476,73 кв. м. |  | 1475.75 |  |  | 1475.75 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
64 | 12-365 | - Дороги ул. Ленина, дорога до Химзавода,- благоустройство вокруг дома ул. мик. Северный, 23 - асфальт - автотранспорт до больницы - чаще ездить маршруту № 510 - P432 отремонтировать городскую больницу - изменить выдачу бесплатных лекарств по диабету: по спискам, наладить прием эндокринолога | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | На 01.01.2024 медицинская организация укомплектована врачами-эндокринологами на 100% по ставкам в штатном расписании. Средний срок ожидания очереди не превышает установленные законодательством сроки, при необходимости взрослое население направляется, в соответствии с приказом о маршрутизации, в ГБУЗ НСО "ГНОКБ", детское население - в специализированные отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" и ГБУЗ НСО "ДГКБ № 1". Информация о мероприятиях и финансировании в части ремонта зданий ГБУЗ НСО "БЦГБ" указана в рамках наказа № 16-045 (ОБ 10000 тыс. рублей). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
65 | 12-367 | Регулярно зимой чистить от снега дороги и тротуары Северный | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС вывоз снега производится регулярно в рамках выполнения муниципального задания МБУ "Центр муниципальных услуг" в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Финансирование на уборку снега выделяется на территорию всего города. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
66 | 12-391 | Медицина: устранить нехватку узких специалистов, как взрослых, так и детских | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Укомплектованность врачами составляет 93%, из них узкими специалистами - 95%. За 2023 год прошли собеседование с дальнейшим трудоустройством 64 врача, из них по узким специальностям - 55 врачей. Для ГБУЗ НСО "БЦГБ" обучение по целевому направлению проходят 3 ординатора по специальностям "Акушерство и гинекология", "Урология", "Рентгенология". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство здравоохранения Новосибирской области
67 | 12-401 | Ремонт крыши учебного корпуса МАОУ СОШ № 4 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведен частичный ремонт кровли здания МАОУ СОШ № 4 (685 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1200 | 17.1 |  |  | 1217.1 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
68 | 12-408 | В связи с увеличением прикрепленного населения (активное строительство мик. Южный, Юго-западный, Раздольный, Белокаменный) рассмотреть расширение или строительство новой поликлиники | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для организации поликлинического отделения ГБУЗ НСО "БЦГБ" приобретено в государственную собственность Новосибирской области недвижимое имущество: 1. нежилое помещение площадью 620 кв. м, кадастровый номер 54:32:010447:3892, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Гранитная, 6а; 2. 4997/10000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2448 кв. м, кадастровый номер 54:32:010447:2557, месторасположение: г. Бердск, мкр. "Южный". | 48778 |  |  |  | 48778 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
69 | 12-414 | Отремонтировать внутриквартальные проезды по программе «Комфортная городская среда» в 2021 году по ул. Свердлова, 1 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории МКД по ул. Свердлова, 1 (ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек, пешеходные дорожки, тротуары, автомобильные парковки, озеленение, оборудование детской площадки). | 94 | 33.41 | 2258.98 | 119.33 | 2505.72 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
70 | 12-415 | Отремонтировать подвалы, крылечки, щитки, козырьки подъездов, закрыть приямки любым способом (козырьками и др.) дома по ул. Свердлова, 1 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по результатам которого установлено, что входные группы, щитки, козырьки подъездов отремонтированы. Проведены работы по закрытию приямков. В рамках имеющихся компетенций инспекцией реализованы мероприятия по исполнению наказа избирателей, дополнительных обращений, являющихся основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по указанным в наказе вопросам не поступало. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Государственная жилищная инспекция Новосибирской области
71 | 12-417 | Сделать повыше выход на ул. Ленина от дома по ул. Свердлова, 1, т.к. его заливает водой весной и осенью | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС наказ исполнен в рамках наказа 12-414. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
72 | 12-420 | В больницах не должно быть длинных очередей | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для организации поликлинического отделения ГБУЗ НСО "БЦГБ" приобретено в государственную собственность Новосибирской области недвижимое имущество: 1. нежилое помещение площадью 620 кв. м, кадастровый номер 54:32:010447:3892, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Гранитная, 6а; 2. 4997/10000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2448 кв. м, кадастровый номер 54:32:010447:2557, месторасположение: г. Бердск, мкр. "Южный". Открытие поликлинического отделения планируется после выполнения капитального ремонта помещений, запланированного в 2024 году. Информация о финансировании указана в рамках наказа № 12-408. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
73 | 12-421 | Убрать мусорные свалки по дороге на Водозабор | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» МП «Благоустройство города Бердска». Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
74 | 12-422 | В кв. 34 дома по ул. Свердлова, 1 не работает вентиляция. УК не может ничего сделать | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по результатам которого установлено, что вентиляционная шахта восстановлена. В рамках имеющихся компетенций инспекцией реализованы мероприятия по исполнению наказа избирателей, дополнительных обращений, являющихся основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по указанному в наказе вопросу не поступало. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Государственная жилищная инспекция Новосибирской области
75 | 12-423 | На крыше дома по ул. Свердлова, 1 над 3-м подъездом сорвало ветром вентиляционный канал, вода течет с крыш до 1-го этажа | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, по результатам которого установлено, что вентиляционная шахта восстановлена, кровля течи не имеет. В рамках имеющихся компетенций инспекцией реализованы мероприятия по исполнению наказа избирателей, дополнительных обращений. являющихся основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по указанным в наказе вопросам не поступало. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Государственная жилищная инспекция Новосибирской области
76 | 12-427 | Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения по ул. Комсомольской от ул. Горького до ул. Первомайская в дневное время, отремонтировать тротуары вокруг МБОУ СОШ № 2 и МАОУ «Экономический лицей» | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» дорожные знаки установлены в соответствии с правилами организации дорожного движения. В рамках МП «Благоустройство города Бердска» выполнен ремонт тротуаров по ул. Комсомольская от 28а до 32 - 489 кв. м. |  | 1259.51 |  |  | 1259.51 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
77 | 12-439 | Построить новый Дом культуры, или Городской центр досуга, т.к. ГЦД «Октябрь» (ул. Пирогова, 40) находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Наказ выполняется в рамках наказа 12-307. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
78 | 12-444 | Решение вопроса по здравоохранению в п. Новый. Нужны педиатр и терапевт на постоянной основе и пункт для приема и забора анализов на территории п. Новый (для детей) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в п. Новый в структурное подразделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" трудоустроен врач-педиатр. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
79 | 12-447 | Ремонт хоккейной коробки по адресу ул. Горького, 1 (замена бортов ограждения, укладка покрытия, проведение освещения, установка модельных раздевалок, установка трибун) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнен ремонт хоккейной коробки. | 4000 | 56 |  |  | 4056 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
80 | 12-475 | Освещение на территории образовательных организаций | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | За счет средств местного бюджета города Бердска проведен ремонт уличного освещения в МБДОУ № 15 "Ручеек", МБДОУ № 28. Выполнена замена столбов освещения, светильников. |  | 918.28 |  |  | 918.28 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
81 | 12-497 | Обратить внимание и принять меры по укреплению берегов водохранилища вокруг города Бердска | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации на строительство берегоукрепительных сооружений правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе г. Бердска расторгнут по соглашению сторон. Финансирование мероприятия предусмотрено Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.» на 2025 год в объеме 4930,0 тыс. рублей из средств областного бюджета Новосибирской области. Мероприятие выполняется в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды». | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
82 | 12-498 | Организовать проведение аналитической работы по выявлению профессий, которые будут востребованы на предприятиях области в ближайшие 5 лет, с целью повышения востребованности выпускников колледжей учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным министерства труда и социального развития НСО на Платформе прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования проведен мониторинг потребности в кадрах и сформирован прогноз перспективной кадровой потребности на 2024-2030 годы. Приняли участие 8552 организации региона. Общая потребность всех отраслей экономики в кадрах на 2024-2030 годы составила 223,6 тысяч человек: 70,5% - потребность в специалистах со средним профессиональным образованием, 24% - с высшим образованием и 5,5% - потребность в неквалифицированных работниках. Прогноз потребности в кадрах организаций Новосибирской области утвержден приказом министерства от 31.08.2023 № 1536 и размещен на официальном сайте. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
83 | 12-502 | Ликвидировать свалки в лесу и вдоль дорог. Установить контейнеры в доступных местах. Организовать регулярный вывоз мусора из этих контейнеров. Свалка на пересечении Дачной и Энгельса | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполняется ежегодно в рамках муниципального задания МБУ "Центр муниципальных услуг" МП "Благоустройство города Бердска". Объем финансирования на конкретные свалки выделить невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
84 | 12-505 | Отремонтировать участок дороги по ул. Энгельса, промежуток от дома по адресу ул. Дзержинского 41 (Энгельса 42) до дома по адресу ул. Энгельса 74: заасфальтировать эту дорогу и включить в список улиц по уборке снега зимой | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» вывоз снега производится подрядной организацией регулярно. Объем финансирования выделить невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
85 | 12-510 | Организовать вывоз снега по ул. Менделеева от дома № 20 до дома № 32 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС вывоз снега производится в рамках муниципального задания МБУ "Центр муниципальных услуг" по МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска". Производится регулярно. Финансирование выделяется на весь город без разбивки по улицам. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
86 | 12-511 | Организовать вывоз снега по ул. Новосибирская от перекрестка с ул. Бердское шоссе до дома Менделеева 11 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС вывоз снега производится регулярно в рамках муниципального задания МБУ "Центр муниципальных услуг" по МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска". Финансирование выделяется на весь город без разбивки по улицам. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
87 | 12-527 | Укомплектовать городскую больницу персоналом и оборудованием (в частности томограф и маммограф) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС за 2023 год прошли собеседование с дальнейшим трудоустройством 64 врача, 81 специалист среднего звена здравоохранения. На 01.01.2024 укомплектованность ГБУЗ НСО "БЦГБ" врачами составляет 93%, укомплектованность средним медицинским персоналом - 94%. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
88 | 12-530 | Увеличить количество реабилитаций для инвалидов за счет бюджета до двух раз в год (реабилитация в центре "Ортос") | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках ГП НСО «Социальная поддержка в Новосибирской области» в 2023 году прошли курс комплексной реабилитации в условиях ООО «Реабилитационный центр «Ортос» 133 инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. | 8611.2 |  |  |  | 8611.2 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
89 | 12-533 | Установить спортивную площадку по адресу Лунная, 49 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". В 2023 году построена площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО по адресу м-он Белокаменный, ул. Кристальная, 15. Перенос согласован с депутатами. | 340 | 234.8 |  |  | 574.8 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
90 | 12-535 | Провести реконструкцию парка Победы, в частности благоустроить фонтан | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство «Парка Победы» в г. Бердске (установка опор освещения, заземление опор, установка здания БК-3 (мобильное здание контейнерного типа). | 432.96 | 176 | 10391.04 |  | 11000 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
91 | 12-538 | Организовать ремонт внутриквартальной дороги от ул. Комсомольская (в районе МКД Комсомольская, 40) до трансформаторной подстанции | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска" выполнен ремонт внутриквартального проезда улично-дорожной сети ул. Комсомольская от 40 до 38 - 450 кв. м. |  | 533.5 |  |  | 533.5 | Выполнен | Администрация г. Бердска
92 | 12-555 | Распространить на г. Бердск региональный партийный проект "Территория детства" (г. Новосибирск). Установить детскую и спортивную площадку между домами ул. Вокзальная 18, 20, 22, 24 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках Федерального проекта "Комфортная городская среда", регионального проекта "Территория детства" Новосибирского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска" благоустроена общественная территория в районе ул. Вокзальная, 18, 20, 22. |  |  | 3300 |  | 3300 | Выполнен | Администрация г. Бердска
93 | 12-565 | Освещение трассы скандинавской ходьбы на ФОК "Метелица" | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС произведена установка опор линии электропередач и светильников на трассе, предназначенной для скандинавской ходьбы. Протяженность трассы МАУ ФОК "Метелица" - 2,3 км. |  | 4200 |  |  | 4200 | Выполнен | Администрация г. Бердска
94 | 12-566 | Внести в график ремонтных работ - дороги по ул. Первомайская (в т.ч. реконструкция ул. Первомайская от поста ГАИ до ул. Ленина), ул. Комсомольская, ул. Промышленный переулок | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнен капитальный ремонт ул. Первомайская протяженностью 2,17 км. Финансирование указано в рамках наказа 12-269. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
95 | 12-573 | Обеспечить чистку тротуаров (находится на муниципальной земле) | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС работы проводятся в рамках муниципального задания МБУ ЦМУ по МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» на постоянной основе. Объем финансирования выделить невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
96 | 12-574 | Оказывать помощь в чистке снега в зимнее время дорог Вокзальная 18, 20, 22, так как подъезд к детскому саду | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС вывоз снега производится регулярно в рамках муниципального задания МБУ "Центр муниципальных услуг" по МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Финансирование на уборку снега выделяется на территорию всего города. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
97 | 12-581 | Произвести ремонт и взять на обслуживание два фонаря по адресу: ул. Дачная 1 и ул. Дачная, 3 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства подпрограмма "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска" выполнена установка светильника с прокладкой дополнительной линии наружного освещения протяженностью 0,15 км. Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
98 | 12-582 | Установить фонарь по адресу ул. Матросова, 20- ул. Матросова, 26 | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства подпрограмма "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска" выполнена установка светильника с прокладкой дополнительной линии наружного освещения протяженностью 0,2 км. Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
99 | 12-585 | Ремонт имеющихся фонарей и установка дополнительных по ул. Новосибирская | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства подпрограмма "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска" выполнена установка светильника с прокладкой дополнительной линии наружного освещения протяженностью 0,15 км. Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
100 | 12-596 | Реконструкция участка автомобильной дороги от пересечения Бердского шоссе с улицей Железнодорожной до пересечения ул. Энгельса с ул. Тимирязева, с обустройством тротуаров и линии уличного освещения | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках подпрограммы "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска" выполнено освещение от ул. Железнодорожная, 38 до поворота на курорт-отель Сосновка - 1,3 км. Спонсорская помощь в строительстве линии освещения и её передача муниципалитету на безвозмездной основе. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
101 | 12-598 | Строительство хоккейной коробки п. Новый | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Принято решение о нецелесообразности размещения хоккейной коробки в п. Новый. Имеется письмо Главы г. Бердска с согласованием депутатов Бадьина В.Г. и Диденко И.В. от 24.01.2024 № 581/65-Исх. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
102 | 12-599 | Реконструкция дорог и освещения в п. Новый, обеспечение своевременного вывоза снега. Провести ремонт имеющихся и установить дополнительные уличные фонари для освещения в темное время суток посёлок Новый | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках муниципального задания МБУ ЦМУ по МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» вывоз снега выполняется регулярно. Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Бердска
103 | 12-602 | Установка мусорных контейнеров и ликвидация свалок в лесном массиве п. Новый | Округ №12, г. Бердск | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках МП «Благоустройство города Бердска". |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | Администрация г. Бердска
104 | 12-606 | Освещение улиц села Легостаево (с. Легостаево Легостаевского сельсовета) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС произведены работы по освещению части ул. Советской и ул. Заречная. |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Искитимского района
105 | 12-613 | Установка пластиковых окон в школе № 1 (4,8 млн рублей) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполнена частичная замена оконных блоков (8 шт.) в период проведения ремонтных работ в здании школы в рамках реализации мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 3960 | 40 |  |  | 4000 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
106 | 12-626 | Регулярное обновление подвижного состава (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках ГП НСО "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" в 2023 году приобретены 2 автобуса ПАЗ на общую сумму 10400 тыс. рублей,финансирование указано в наказе 11-215 (ОБ - 5200 тыс. рублей; МБ - 5200 тыс. рублей). За счет средств спец. казначейского кредита приобретены 4 автобуса НЕФАЗ (ОБ - 62591,984 тыс. рублей); за счет внебюджетных средств приобретен автобус 1 НЕФАЗ (600 тыс. рублей) и 2 ГАЗели (8500 тыс. рублей). | 62591.98 |  |  | 9100 | 71691.98 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
107 | 12-630 | Продолжить реализацию целевых региональных программ «Школьная кровля», «Школьное окно» (Школы города) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области": 1) проведен ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 22 "Родничок" (332 кв. м). 2) заменены оконные блоки в МБДОУ № 23 "Дельфинчик" (9 шт.). | 4500 | 45.45 |  |  | 4545.45 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
108 | 12-633 | Ремонт кровли зала спортивной борьбы ДЮСШ по адресу: г. Искитим, ул. Школьная, д. 41 (Северный, Заречный микрорайоны) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполнены работы по реконструкции кровли с заменой покрытия на профнастил (610 м²) в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". | 1370 | 1130 |  |  | 2500 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
109 | 12-637 | Провести центральное водоснабжение по ул. Набережная, ул. Обская (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по строительству водопровода по ул. Набережная. |  | 1963.62 |  |  | 1963.62 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
110 | 12-641 | Строительство системы централизованного холодного водоснабжения для жителей, проживающих по улицам: Искитимская, Котовского, Черепановская, Набережная, 1-я Известковая, 2-я Известковая, 3-я Известковая, 4-я Известковая, Пролетарская, Тельмана, К. Цеткин (сметная стоимость с ПСД - 30 млн рублей, протяженность - 8,25 км) (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по строительству магистрального водопровода по ул. Набережная (финансирование в рамках наказа 12-637) и ул. Искитимская. |  | 1281.33 |  |  | 1281.33 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
111 | 12-643 | Разработать и внедрить программу по улучшению экологической обстановки в городе Искитиме и Искитимском районе (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 № 1852-р (действует с 01.09.2023) утвержден перечень из 29 городских поселений и городских округов, в том числе г. Искитим, а также сроки и этапы проведения эксперимента по квотированию выбросов. Согласно вышеуказанному распоряжению сводные расчеты по городам, включенным в перечень, должны быть проведены Минприроды России 15.06.2024, расчет и оценка рисков для здоровья – до 15.12.2024 (Роспотребнадзор), утверждение перечней квотируемых объектов – до 15.03.2025, утверждение комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 15.10.2025. Предварительные сроки включения Новосибирской области в федеральный проект «Чистый воздух» – 2025 год. Организовано взаимодействие с Минприроды России и проектным офисом «Чистый воздух» | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
112 | 12-651 | Приобретение автоматической станции контроля качества атмосферы в микрорайонах города со специальным программным обеспечением и функцией передачи накопленной информации на внешний удаленный компьютер по проводным и беспроводным каналам связи (телефонные, GSM-каналы, LAN и Интернет) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС между министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Администрацией г. Искитима и ООО "СитиЭйр" заключено соглашение о взаимодействии по вопросам проведения работ по оценке качества атмосферного воздуха на территории г. Искитима. В рамках соглашения предусматривается установка в г. Искитиме 5 малогабаритных станции мониторинга воздуха CityAir со встроенными пылемерами. Проведение работ планируется в 2024 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
113 | 12-655 | На территории между домами 10, 23, 40, 42 мр. Центральный: произвести благоустройство территории; на месте старого футбольного поля создать новое, соответствующее всем требованиям; установить спортивные тренажеры; произвести ремонт дорожного покрытия (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ВФСК "ГТО". Площадь объекта 100 кв.м. | 500 | 255.05 |  |  | 755.05 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
114 | 12-662 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Искитима (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС разработана ПСД и проведена экспертиза. |  | 613.522 |  |  | 613.522 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
115 | 12-664 | Приобретение музыкальных инструментов (концертный баян 1 шт.; концертный аккордеон 1 шт.; фортепиано в учебные классы 2 шт.) МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Искитима (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры Новосибирской области. Приобретено: световое оборудование для сцены, лазерный проектор, компьютер. | 507 | 13.5 |  |  | 520.5 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
116 | 12-669 | Строительство газопровода по улицам: Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Наказ выполнен в рамках догазификации за счет внебюджетных источников (средств единого оператора газификации). Техническая возможность подключения обеспечена. Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявки от гражданина в с ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
117 | 12-674 | Устройство тротуара в ж/м Солнечный. Устройство асфальтированного покрытия в ж/м Солнечный (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по устройству тротуара. |  | 1198.93 |  |  | 1198.93 | Выполняется | Администрация г. Искитима
118 | 12-676 | Сделать ограждение детской площадки ж/м Солнечный (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по установке ограждения ( S=83 кв.м) в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 170.81 |  |  |  | 170.81 | Выполнен | Администрация г. Искитима
119 | 12-679 | Сделать освещение по пути от домов № 12-16 мр. Центральный до ж/д вокзала (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС работы по проведению освещения выполнены в полном объеме. |  | 131.56 |  |  | 131.56 | Выполнен | Администрация г. Искитима
120 | 12-681 | Замена технологического оборудования в кухню и прачечную д/с «Дельфинчик» (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для детского сада приобретено кухонное оборудование (жарочный шкаф, холодильное оборудование, электроплита, протирочная машина) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 600 |  |  |  | 600 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
121 | 12-697 | Благоустройство территории школы № 5 (установка детской игровой площадки и площадки ГТО, освещение территории, замена асфальтового покрытия) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для МБОУ СОШ № 5 и МАОУ КШИ № 12 выполнено строительство общей площадки с резиновым покрытием для занятий ГТО, приобретены тренажеры. Работы выполнены в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1295.6 |  |  |  | 1295.6 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
122 | 12-703 | Обновление технологического кухонного и прачечного оборудования в д/с Солнышко (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Жарочный шкаф передан из детского сада "Дельфинчик" для нужд детского сада "Солнышко". | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
123 | 12-705 | Ремонт помещений кухни, прачечной в д/с Орленок (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполнен ремонт помещений и приобретено кухонное оборудование в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 707 |  |  |  | 707 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
124 | 12-707 | Капитальный ремонт крыши школы № 3 (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Выполнен ремонт мягкой кровли здания школы. |  | 1112.42 |  |  | 1112.42 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
125 | 12-714 | Замена старых окон на ПВХ д/с "Дюймовочка" (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В 2021 году выполнена частичная замена оконных блоков в детском саду (9 шт.). | 334.21 | 5.09 |  |  | 339.3 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
126 | 12-715 | Реконструкция крылец с заменой дверных проемов и дверей д/с "Дюймовочка" (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Проведен капитальный ремонт крылец с заменой дверных проемов и установкой дверей в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 500 |  |  |  | 500 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
127 | 12-717 | Приобретение оборудования для пищеблока д/с Огонек (холодильник, вентиляционный зонт, пекарный шкаф) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" приобретены кипятильник и мясорубка. | 110 |  |  |  | 110 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
128 | 12-722 | Обустройство прогулочных площадок для детей д/с Теремок (благоустройство территории, установка теневых навесов, установка малых игровых форм) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Обустроены прогулочные площадки со специальным покрытием, установлены малые игровые формы на территории детского сада в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 450 |  |  |  | 450 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
129 | 12-723 | Капитальный ремонт пищеблока с обеспечением технологического оборудования школы № 6 (Заречный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для нужд школы приобретено кухонное оборудование в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и за счет средств местного бюджета города Искитима. | 62 | 58.06 |  |  | 120.06 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
130 | 12-730 | Ремонт спортивной, детской площадок перед школой № 12 (отсыпать щебнем, установить уличные тренажеры, проложить вдоль забора школы беговую дорожку с резиновым покрытием, сделать сектор для прыжков в длину) (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | Для МБОУ СОШ № 5 и МАОУ "Коррекционная школа-интернат" № 12 выполнено строительство общей площадки с резиновым покрытием для занятий ГТО, приобретены тренажеры. Работы выполнены в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Финансирование указано в наказе 12-697 (МБОУ СОШ № 5). | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
131 | 12-731 | Отремонтировать внутриквартальный проезд мр. Индустриальный, д. 14а (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС работы выполнены за счет местного бюджета. |  | 732.63 |  |  | 732.63 | Выполнен | Администрация г. Искитима
132 | 12-737 | Оборудовать на территории школы № 7 универсальную спортивную площадку с покрытием, защитным ограждением, а также спортивный городок для детей с ОВЗ (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | На территории школы обустроена площадка с резиновым покрытием, установлены тренажеры в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1530 |  |  |  | 1530 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
133 | 12-740 | Оборудование физкультурно-оздоровительной площадки на территории д/с Ручеек (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | На территории детского сада обустроена площадка с резиновым покрытием, установлены спортивные снаряды в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 450 |  |  |  | 450 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
134 | 12-759 | Устройство освещения на ул. Барнаульская от дома № 50 до № 60 (Индустриальный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС установлены дополнительные светильники в районе ул. Барнаульская 22, 40-43, 62. |  | 67.42 |  |  | 67.42 | Выполняется | Администрация г. Искитима
135 | 12-771 | Решить вопрос о ликвидации здания заброшенной пекарни по ул. Л. Чайкиной, 28 (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС земельный участок с расположенным зданием пекарни выкуплен частной строительной компанией для строительства многоквартирного жилого дома. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
136 | 12-773 | Решить вопрос с пылеобразованием на дороге (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | По данным ОМС проводилась активная работа по сбору информации для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города Искитима в рамках исполнения требований, предусмотренных Федеральным проектом «Чистый воздух» национального проекта «Экология». | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
137 | 12-774 | Замена труб водоснабжения и теплоснабжения, установка новых задвижек на ул. Ленина (Центральный микрорайон) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна | 2023 | В рамках реализации мероприятий по организации бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнены работы по замене труб водоснабжения и теплоснабжения, установка новых задвижек по ул. Ленина. | 6137.92 | 32.06 |  |  | 6169.98 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
138 | 12-784 | Установка мусорных контейнеров для улиц Железнодорожная, Линейная, Луговая, Дачная (п. Агролес) | Округ №12, Искитимский | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС замена 3 контейнеров на бункер 8 куб. м (взаимозамена с ул. Парковая) выполняется по ул. Луговая п. Агролес. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района
139 | 12-786 | Ремонт и строительство автодорог по адресам: ул. Спортивная, ул. Есенина, ул. Молодежная. Асфальтирование ул. О. Кошевого (с. Тальменка) | Округ №12, Искитимский | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС улицы: Спортивная, Есенина, Молодежная, О. Кошевого отсыпаны щебнем. |  | 110 |  |  | 110 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
140 | 12-790 | Асфальтирование участка дороги по ул. Береговая | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | Разработана ПСД, проводится экспертиза. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
141 | 12-796 | Благоустройство территории возле механического завода в микрорайоне Индустриальном: ликвидация заброшенных погребов и вывоз мусора | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС данная территория входит в состав земельного участка, на который 22.09.2022 г. выдано разрешение ООО "СитиСтрой" на строительство 9-ти этажного жилого дома. Ведется строительство. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
142 | 12-798 | Благоустройство парка в микрорайоне Индустриальный | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены заключительные работы по благоустройству парка. | 113.81 | 28.74 | 2731.39 |  | 2873.94 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
143 | 12-804 | Перевод многоквартирных домов по адресу: мкр. Центральный, д. 15, 16 с сжиженного газа в баллонах на электроснабжение | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС в многоквартирном доме по адресу: г. Искитим, мкр. Центральный, д. 15 проведен капитальный ремонт внутридомовой электрики. |  |  |  | 1183.62 | 1183.62 | Выполняется | Администрация г. Искитима
144 | 12-807 | По адресу мкр. Индустриальный, д. № 30, 33, 33а: ремонт придомовых дорог; ремонт спортивной площадки (футбольного поля). Благоустройство детской площадки по адресу: мкр. Индустриальный, д. 33а | Округ №12, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории МКД по мкр. Индустриальному, 33а (2 этап). | 42.45 | 117.92 | 1018.79 |  | 1179.16 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
145 | 12-813 | Включить в программу чистки дорог в зимний период времени внутриквартальные дороги улиц Алмазная, Агатовая, Изумрудная, Гранатовая, Малахитовая (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках муниципального задания МБУ ЦМУ по МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Финансирование выделить невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Бердска
146 | 12-831 | Построить детские спортивные площадки, оборудованные спортивным инвентарем, по ул. Микрорайон (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Микрорайон, 7, 42, 29, том числе устройство детских и спортивных площадок. | 6681.92 | 451.55 |  |  | 7133.47 | Выполняется | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
147 | 12-832 | Обеспечить доступную среду по ул. Микрорайон (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» выполнены работы по понижению 30 подходов к пешеходным переходам на тротуарах улично-дорожной сети. |  | 297.82 |  |  | 297.82 | Выполняется | Администрация г. Бердска
148 | 12-835 | Создание парковочных мест по ул. Микрорайон (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС в рамках МП «Благоустройство города Бердска" парковочные места оборудованы около МБОУ СОШ № 5 и МАДОУ № 15. |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация г. Бердска
149 | 12-836 | Отремонтировать автомобильные дороги по ул. Комсомольская и ул. Лелюха (г. Бердск) | Округ №12, г. Бердск | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | Ремонт ул. Комсомольская (от Лелюха до Первомайской, от Первомайской до Ленина 7500 кв. м. |  | 6325 |  |  | 6325 | Выполнен | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
150 | 12-844-6 | Строительство в г. Искитиме физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Искитим) | Округ №12, г. Искитим | Бадьин Валерий Георгиевич, Диденко Ирина Валериевна, Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По данным ОМС для строительства физкультурно-спортивного комплекса определен земельный участок S=7550 кв. м, ведется подготовка ПСД. |  | 2255 |  |  | 2255 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 478232.36 | 176589.962 | 19700.2 | 12301.95 | 686824.472