## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 14
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 14-002 | Завершение строительства по проекту «Защита от подтопления и затопления западной части территории (ПСД и положительное заключение экспертизы имеются, для окончания работ необходимо 38258,00 тыс. рублей) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Мероприятие выполнено в рамках ГП НСО «Охрана окружающей среды». В 2023 году завершены работы по защите от подтопления и затопления западной части территории г. Черепаново Новосибирской области. В результате выполнения работ количество выведенных из зоны подтопления объектов составило 2993 единицы жилищного фонда: 2982 единицы жилых домов, 11 единиц социально-культурной сферы. | 12686.2 |  | 258.9 |  | 12945.1 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2 | 14-003 | Газификация: 2021 г. - строительство ГРП № 16, протяженность 6 км 140 м, ПСД разработана на сумму 23009670,00 рублей; - строительство ГРП № 3, протяженностью 7 км 99 м, ПСД разработана на сумму 278082260,00 рублей; - проектирование НРП № 4, протяженностью 6 км 500 м, стоимость проекта 1950,00 тыс. рублей и ГРП № 10, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2022 г.; - строительство ГРП № 4, на сумму 243750,00 тыс. рублей и ГРП № 10 на сумму 217500,00 тыс. рублей и ГРП № 32 (3 этап), протяженность 188,6 м, ПСД имеется на сумму 511454,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 35, протяженностью 4 км 700 м, стоимость проекта 1410,00 тыс. рублей, 2023 г.; - строительство ГРП № 35 на сумму 17 625,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 5, протяженностью 5 км 800 м, стоимость проекта 1740,00 тыс. рублей 2024 г.; - строительство ГРП № 5 на сумму 21750,00 тыс. рублей; - проектирование ГРП № 8 микрорайон Южный, протяженность 3 км 400 м, сумма проекта 1200,00 тыс. рублей 2025 г.; - строительство ГРП № 8 микрорайон на сумму 12750,00 тыс. рублей (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | По данным ОМС в рамках программы по догазификации населенных пунктов за 2023 год в г. Черепаново построено 23 км газовых сетей и смонтировано 681 вывод к домам. Финансирование осуществляется за счет ООО «Газпром газораспределение Томск». | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
3 | 14-005 | Капитальный ремонт фасада (МБУ «Районный социально-культурный центр» им. С.А. Жданько) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Выполнен частично внутренний ремонт, ремонт крыльца, ремонт отмостки. | 7800 | 151.07 |  |  | 7951.07 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
4 | 14-015 | Строительство детской школы искусств (сумма строительства по проекту - 190 млн рублей) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области "Строительство здания Черепановской ДШИ. Начато строительство «Здание ДШИ в г.Черепаново», подрядная организация ООО «Корона». | 149589.81 |  |  |  | 149589.81 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
5 | 14-019 | Ремонт дороги 2,4 км ул. Центральная (Шурыгинский сельсовет п. Виноград) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Выполнен ремонт 150 метров дороги ул. Центральная п. Виноград (щебенение). |  | 92 |  |  | 92 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 14-020 | Капитальный ремонт амбулатории (ремонт крыши, фундамента, крыльца с устройством пандуса и поручней, строительство теплого туалета) (Шурыгинский сельсовет с. Шурыгино) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Выполнен капитальный ремонт санузла в здании Шурыгинской врачебной амбулатории, а также ремонт узла учета в газовой котельной в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 1629.35 |  |  |  | 1629.35 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
7 | 14-022 | Обеспечить техникой для пожаротушения (Шурыгинский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Присвоен статус "Нецелесообразно" в соответствии с письмами Мамедова М.П., Мороза И.Г. (от 8.12.2023 №71, от 11.12.2023 №61 Козловскому Д.А), а также поступившим письмом от Д.А. Козловского на имя Л.Н. Решетникова от 19.12.2023 №18/92 по причине неактуальности, в случае возникновения пожара, техника привлекается, согласно заключенного договора с индивидуальными предпринимателями. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Черепановского района
8 | 14-024 | Ремонт дороги К-14 (Карасевский сельсовет д. Ново-Воскресенка) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун", протяженность 5 км в Черепановском районе в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 81590.82 |  | 42000 |  | 123590.82 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 14-029 | Строительство жилья для молодых семей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» (Карасевский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация в рамках ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" путем предоставления социальных выплат молодым семьям. По итогам 2023 года в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы улучшили свои жилищные условия 4 молодые семьи в Черепановском районе. | 1751.8 | 317.8 | 1844.8 |  | 3914.4 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 14-040 | Выделение субсидий муниципальному образованию на реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (Майский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Присвоен статус "Нецелесообразно" в соответствии с письмами Мамедова М.П., Мороза И.Г. (от 8.12.2023 №71, от 11.12.2023 №61 Козловскому Д.А), а также поступившим письмом от Д.А. Козловского на имя Л.Н. Решетникова от 19.12.2023 №18/92. Согласовано с МЖКХиЭ. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
11 | 14-048 | Капитальный ремонт гаража (МУП ЖКХ «Огнево») (Огнево-Заимковский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | В 2021 году выполнены работы по ремонту здания под размещение гаража для транспорта МУП ЖКХ «Огнево» в с.Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления". | 600 | 112.17 |  |  | 712.17 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
12 | 14-050 | Перенес остановочного павильона на трассе «Масляно-Черепаново» (Огнево-Заимковский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Перенос остановочного павильона в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 407.37 |  |  |  | 407.37 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
13 | 14-052 | Улучшения качества сотовой связи и сети Интернет (Огнево-Заимковский сельсовет с. Ясная Поляна, Бураново, Ново-Шмаково, п. Лихановский) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт Ново-Шмаково обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
14 | 14-054 | Асфальтирование дороги, ул. Центральная, Садовая до г. Черепаново, протяженность - 3,5 км (Искровский сельсовет п. Искра) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Устройство слоя износа, укрепление обочин, ямочный ремонт щебеночного покрытия - 606 м2 в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 19929.33 |  |  |  | 19929.33 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
15 | 14-056 | Строительство модульного ФАПа (Искровский сельсовет п. Зимовье) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Работы по разработке ПСД. | 308.09 |  |  |  | 308.09 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
16 | 14-061 | Замена мягкой кровли на скатную (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ - 4 000,0 тыс. рублей) МКОУ "Искровская СОШ" (Искровский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Наказ реализован в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" . Произведена замена 1835,1 кв.м кровли МКОУ "Искровская СОШ". | 890.5 | 150.2 | 21372.4 |  | 22413.1 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
17 | 14-068 | Замена окон на ПВХ (62 окна) (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ – 1800,0 тыс. рублей) МДОУ детский сад «Солнышко» (Бочкаревский сельсовет п. Пушной) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Частично заменены оконные блоки в МДОУ д/с "Солнышко" п. Пушной (20 шт.) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 630 |  |  |  | 630 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
18 | 14-071 | Ремонт дороги ул. Шоссейная (760 м) (Бочкаревский сельсовет п. Бочкарево) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги ул. Шоссейная п. Бочкарево на ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,570 км. |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 14-072 | Выделение субсидий муниципальному образованию на реализацию подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (Бочкаревский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Присвоен статус "Нецелесообразно" в соответствии с письмами Мамедова М.П., Мороза И.Г. (от 8.12.2023 №71, от 11.12.2023 №61 Козловскому Д.А), а также поступившим письмом от Д.А. Козловского на имя Л.Н. Решетникова от 19.12.2023 №18/92. Согласовано с МЖКХиЭ НСО. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 14-079 | Выделить финансирование на разработку ПСД и на ремонт двух дорог пер. Северный (302 м), пер. Советский (178 м) (Безменовский сельсовет п. Еловкино) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Произведено щебенение пер.Северный (302 м). |  | 739.57 |  |  | 739.57 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 14-082 | Ремонт клуба (Безменовский сельсовет п. Южный) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | По данным ОМС в 2023 году произведена замена отопления. |  | 395.63 |  |  | 395.63 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
22 | 14-088 | Реконструкция водопровода (Безменовский сельсовет ст. Безменово) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена реконструкция водопроводных сетей ст. Безменово Черепановского района, протяженностью 7 км. | 28833.71 | 558.5 |  |  | 29392.21 | Выполнен | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
23 | 14-089 | Выделить дополнительное финансирование на ремонт дорог (Безменовский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог по ул. Армейская (0,753 км), ул. Зеленая (0,806 км) ст. Безменово. |  | 790 |  |  | 790 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
24 | 14-095 | Установка станций ХВО (7 шт) (Медведский сельсовет) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | По данным ОМС производилась установка оборудования системы водоподготовки (Автоматическая установка) в здании клуба п. Высокая Поляна. |  | 174.7 |  |  | 174.7 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 14-096 | Завершение реконструкции центральной районной больницы (рабочий поселок Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Объект построен и введен в эксплуатацию. | 288344.2 |  |  |  | 288344.2 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
26 | 14-097 | Ремонт автомобильной дороги Черепаново-Маслянино (рабочий поселок Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" протяженностью 5,51 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 41039.1 |  | 64800 |  | 105839.1 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
27 | 14-098 | Продолжение реконструкции дороги от села Суенга до села Егорьевское (Егорьевский сельсовет) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" протяженностью 2,075 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 14621.5 |  |  |  | 14621.5 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
28 | 14-108 | Строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы (рабочий поселок Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". Приобретено 13 служебных квартир. | 49834.03 | 2622.85 |  |  | 52456.88 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
29 | 14-111 | Пристройка спортивного зданию школы № 3 (рабочий поселок Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". Продолжается строительство спортивного здания площадью 648 кв.м на территории школы №3 р.п. Маслянино. | 2383.1 | 299.4 | 57192.8 |  | 59875.3 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
30 | 14-113 | Продолжение капитального ремонта автомобильной дороги Маслянино-Елбань (село Елбань) | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" протяженностью 3,925 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 113777.9 |  |  |  | 113777.9 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
31 | 14-122 | Ремонт дороги у остановочной платформы "Сырзавод" (р.п. Маслянино) | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Ремонт 0,4 км автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября (в рамках данного ремонта отремонтирована остановочная платформа) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 7224.4 | 72.97 |  |  | 7297.37 | Выполнен | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
32 | 14-132 | Ремонт крыши детского сада "Светлячок" (с. Елбань) | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Проведен ремонт кровли здания МКДОУ д/с "Светлячок" (386,10 кв.м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 3000 | 61.25 |  |  | 3061.25 | Выполнен | Администрация Маслянинского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 14-133 | Реконструкция водопровода в селе (с. Елбань) | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году проведена реконструкция водопровода протяженностью 800 м, приобретено 2 погружных насоса, отремонтирован 1 колодец. | 426.67 |  |  |  | 426.67 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
34 | 14-136 | Установка базовой станции сотовой связи (с. Берёзово) | Округ №14, Маслянинский | Казаков Роман Антонович | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | [5 empty] | Выполнен | Администрация Маслянинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
35 | 14-145 | Ощебенение проулка между домами по адресу: ул. Рабочая, д. 34 и ул. Заводская, д. 7, а также дворовый проезд от улицы Энгельса до улицы Урицкого, у домов 1б и 1в по улице Заводская, улицы Чайковского, переулка Степной, переулка Томский, переулок Катовского, переулок Южный, переулок Ушакова, улица Алтайская с дома № 128 по дом № 193, переулок Короленко, улица Кутузова, от ул. Матвеева, д. 31а до ул. Мичурина, д. 47 (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | По данным ОМС выполнено щебенение переулка Томский, переулка Ушакова в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 600 |  |  |  | 600 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 14-151 | Организация и увеличение освещения на улице Кирова - от пересечения с улицей Б. Хмельницкого, д. 5 до ул. Кирова, д. 66; улице Восточная - с дома № 12а по дом № 12е, от улицы Кутузова, д. 47 до конца улицы Баринова, улицы Майская, от улицы Тельмана до переулка Энергетиков, улица Чайковского, улица Алтайская - от дома № 187 до дома № 193, переулок Короленко (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | По данным ОМС установлены дополнительно 3 фонаря по ул. Б.Хмельницкого д. 5 до ул. Кирова д. 66. |  | 50 |  |  | 50 | Выполняется | Администрация Черепановского района
37 | 14-164 | Организация нового парка культуры и отдыха в городе на базе сущетсвующего парка рядом с МУК "Городской дом культуры" - ул. Пролетарская, д. 77а либо благоустройство уже имеющегося парка (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | В 2023 году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории Новосибирской области выполнялось благоустройство общественного пространства центральный парк по ул. Пролетарская, 77а в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области (вырубка деревьев, демонтаж опор освещения, планировка земельного участка, разбивка мест под площадки, беседки, озеленение, ограждение, устройство резинового покрытия, устройство сцены и трибуны, монтаж скейтпарка, ограждение парка, водоотведение, устройство детского городка, устройство тротуара и бордюрного камня). | 101718.9 | 275.22 | 70000 | 1434.39 | 173428.51 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
38 | 14-169 | Газификацкия села (с. Крутишка) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | По данным ОМС ООО "Газпром газораспределение Томск" готовит ПСД и экспертизу. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
39 | 14-183 | Организация освещения путем установки уличных столбов на площади по улице Центральная (с. Нововоскресенка) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | По данным ОМС в 2021 году на площади по улице Центральная в д. Нововоскресенка установлено 8 столбов уличного освещения, приобретено 8 светодиодных ламп. |  | 5.8 |  |  | 5.8 | Выполнен | Администрация Черепановского района
40 | 14-186 | Ощебенение улиц Степная, пер. Сельский, пер. Свободный, ул. Линейная - с дома № 2 по дом № 16 (п. Южный) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Произведено щебенение улицы Степная. |  | 732.57 |  |  | 732.57 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
41 | 14-191 | Реконструкция дорожного покрытия на улицах: Заречная, Рабочий переулок, Степная, Лесная, Юбилейная, Майская, переулок Шоссейный, Луговая (п. Майский) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Майская в п.Майский, протяженностью 0,553 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области". | 6763.1 | 71.11 |  |  | 6834.21 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
42 | 14-197 | Реконструкция дорожного покрытия в селе (с. Татарка) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Выполнен ремонт дороги в с. Татарка ул. Заречная (щебенение 525м). |  | 899.8 |  |  | 899.8 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
43 | 14-209 | Ощебенение улиц в селе (с. Еловкино) | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2023 | Произведено щебенение пер.Северный (302 м). |  | 739.57 |  |  | 739.57 | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
44 | 14-215-6 | Продолжение проведения работ по областной программе водопонижения. До 2020 г. (г. Черепаново) (г. Черепаново) | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2023 | В 2023 году завершены работы по защите от подтопления и затопления западной части территории г. Черепаново Новосибирской области. В результате выполнения работ количество выведенных из зоны подтопления объектов составило 2993 ед. (жилищного фонда (жилых домов) -2982, социально-культурной сферы - 11). В 2024 году будут продолжены работы по водопонижению в соответствии с поданной в 2023 году заявкой. Реализация наказа запланирована в рамках ГП НСО «Охрана окружающей среды». (Наказ реализуется совместно с наказом 14-002 , финансирование указано в рамках наказа 14-002). | [5 empty] | Выполняется | Администрация Черепановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
45 | 14-216 | Реконструкция а/д "49 км а/д "К-15" - Березово" в Маслянинском районе Новосибирской области (км 0+000-км 2+000), протяженностью 2,00 км. Стоимость строительно-монтажных работ 180000,00 тыс. рублей, стоимость проектно-изыскательных работ - 3756,00 тыс. рублей | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2022 году была выполнена разработка ПСД участка а/д "49 км а/д "К-15" - Березово", протяженностью 2 км. Общий объем требуемый на реконструкцию 163850 тыс. рублей. | 1577.24 |  |  |  | 1577.24 | Выполняется | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 937957.12 | 9562.18 | 257468.9 | 1434.39 | 1206422.59