## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 17
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 17-001 | Проектирование и строительство сетей централизованной подземной канализации на территории микрорайонов VI, VII, VIIа рабочего поселка Кольцово (Рабочий поселок Кольцово) | Округ №17, р.п. Кольцово | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС в 2023 году проводилось: 1. Подготовка Технического задания на проектирование. 2. Подача заявки в МинЖКХ в целях проектирования сетей водоотведения на территории 6, 7 , 7а микрорайонов. | [5 empty] | Выполняется | Администрация р.п. Кольцово, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 17-002 | Обеспечение жителей пос. Ложок и пос. Каменушка врачебной амбулаторией (наказ прошлого созыва) (Барышевский сельсовет, пос. Ложок) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершено строительство врачебной амбулатории в п. Ложок в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», в том числе для обслуживания населения п. Каменушка Новосибирского района. Объект введен в эксплуатацию. | 10820.1 |  |  |  | 10820.1 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
3 | 17-017 | Строительство врачебной амбулатории в поселке Двуречье (Барышевский сельсовет, пос. Двуречье) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на строительство ФАПа в п. Двуречье в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 261.01 |  |  |  | 261.01 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
4 | 17-022 | Строительство автомобильных дорог в селе Барышево, пос. Двуречье, пос. Каинская Заимка (Барышевский сельсовет, с. Барышево) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | 1. Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". 2. В с. Барышево: Ремонт проездов, устройство парковок и тротуаров по ул. Тельмана между ул. Ленина и ул. Пушкина и дороги по ул. Пушкина между ул. Ленина и ул. Тельмана. 3. В пос. Каинская Заимка монтаж уличного освещения. | 175058.04 | 3940.94 |  |  | 178998.98 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
5 | 17-023 | Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения Барышевского сельсовета (Барышевский сельсовет, с. Барышево) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" реализуется мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: Строительство магистрального водопровода в с. Барышево". По данным ОМС выполнено строительство 3,9 км водопроводных сетей. | 92635.35 | 4875.54 |  |  | 97510.89 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
6 | 17-024 | Газификация села Барышево и микрорайона Орловка (Барышевский сельсовет, с. Барышево) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС мероприятия по догазификации домовладений в с. Барышево включены в план-график догазификации. В целях газификации домовладений заявителям необходимо подать заявку. В 2023 году подключено 63 абонента. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 17-077 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Быково (Березовский сельсовет, с. Быково) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершены проектирование и строительство ФАПа в с. Быково в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 20382.34 |  |  |  | 20382.34 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
8 | 17-078 | Строительство детского сада и школы для жителей с. Каменка и п. Восход (наказ прошлого созыва) (Каменский сельсовет, село Каменка, пос. Восход) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершение строительных работ в ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Объект (школа на 1100 мест) введен в эксплуатацию. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
9 | 17-079 | Выделение земельного участка под строительство детской спортивной площадки на ул. Калинина с. Каменка в рамках Федерального проекта "Детский спорт" (Каменский сельсовет, село Каменка) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 60 кв.м. | 417.5 | 21.97 |  |  | 439.47 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
10 | 17-091 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Советский (Каменский сельсовет, пос. Советский) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершено строительство ФАПа в п. Советский в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 20598.3 |  |  |  | 20598.3 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
11 | 17-095 | Строительство объекта здравоохранения пос. Восход (Каменский сельсовет, пос. Восход) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершено строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. | 5070 |  |  |  | 5070 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
12 | 17-096 | Строительство объекта здравоохранения с. Каменка (Каменский сельсовет, село Каменка) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершено строительство врачебной амбулатории в с. Каменка Новосибирского района в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 76788.6 |  | 135314.61 |  | 212103.21 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
13 | 17-100 | Строительство нового детского спортивного городка в пос. Степной, отвечающего всем нормам безопасности, с установкой ограждения (Кубовинский сельсовет, пос. Степной) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" построена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 60 кв.м. | 420 | 22.11 |  |  | 442.11 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
14 | 17-106 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Сосновка (Кубовинский сельсовет, с. Сосновка) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района, протяженностью 9,5 км. | 83542.03 | 4396.95 |  |  | 87938.98 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
15 | 17-151 | Провести комплекс мероприятий по подключению объектов капитального строительства в д.п. Мочище к газораспределительным сетям, согласно действующим тарифным ставкам департамента по тарифам НСО и действующему законодательству РФ (Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Наказ выполнен в рамках догазификации за счет внебюджетных источников (средств единого оператора газификации). Техническая возможность подключения обеспечена. В рамках догазификации подключено 35 домовладений. Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявки от гражданина в соответствии с ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 17-195 | Модернизация электрических сетей в селе Новолуговое (Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | АО "Региональные электрические сети" выполнена реконструкция воздушных линий 10-0,4 кВ ф.1,2,3 (0,4 кВ-3,32км, 10 кВ-0,31 км) от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ №1Н-293 и установка дополнительной ТП-10/0,4кВ в с. Новолуговое Новосибирского района по ул. Ермака, ул. Дачная, ул. Степная. |  |  |  | 8340 | 8340 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
17 | 17-211 | Строительство нового здания врачебной амбулатории и парковки в селе Новолуговое (Новолуговской сельсовет, село Новолуговое) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершено строительство врачебной амбулатории в с. Новолуговое в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 74865.4 |  | 126026.1 |  | 200891.5 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
18 | 17-229 | Строительство спортивной площадки в селе Жеребцово (Плотниковский сельсовет, с. Жеребцово) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 60 кв.м. | 417.5 | 21.97 |  |  | 439.47 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
19 | 17-294 | Строительство спортивного объекта на ст. Мочище (Станционный сельсовет, ст. Мочище) | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 60 кв.м. | 420 | 22.11 |  |  | 442.11 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
20 | 17-299 | Строительство внутрипоселковых дорог ул. Мира, ул. Лесная, переулок Озерный, переулок Школьный (Барлакский сельсовет, с. Локти) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Восстановление профиля дороги протяженностью 0,497 км пер. Озерный с. Локти в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1742.28 | 17.6 |  |  | 1759.88 | Выполняется | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 17-302 | Освещение улиц села Локти (Барлакский сельсовет, с. Локти) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС в с. Локти установлено 14 фонарей для освещения, произведен монтаж уличного освещения, в том числе установка светильников с лампами люминесцентными в количестве 20 шт. |  | 599.46 |  |  | 599.46 | Выполнен | Администрация Мошковского района
22 | 17-304 | Строительство плоскостного спортивного сооружения (универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол) в селе Локти (Барлакский сельсовет, с. Локти) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | В 2021 году выполнено устройство площадки для мини-футбола и волейбола в рамках МП «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Мошковском районе Новосибирской области на 2020 – 2024 годы». | 70 | 80 |  |  | 150 | Выполнен | Администрация Мошковского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
23 | 17-318 | Ремонт дорог в пос. Октябрьский (Барлакский сельсовет, пос. Октябрьский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Восстановление профиля дороги в п.Октябрьский по ул.Строительная протяженностью 0,434 км, по ул. Набережная протяженностью 0,937 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 29.29 | 1899.94 |  | 1929.23 | Выполняется | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
24 | 17-325 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак (Барлакский сельсовет, с. Барлак) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершены проектные работы и начато строительство ФАПа в с. Барлак в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год. | 10901.52 |  |  |  | 10901.52 | Выполняется | Администрация Мошковского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
25 | 17-331 | Освещение улиц в с. Барлак (Барлакский сельсовет, с. Барлак) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС установлено 12 светильников для освещения улиц в с.Барлак. |  | 45 |  |  | 45 | Выполнен | Администрация Мошковского района
26 | 17-332 | Капитальный ремонт отопительной системы и капитальный ремонт санузла Смоленского ДК в пос. Смоленский (Сокурский сельсовет, пос. Смоленский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС проведен капитальный ремонт отопительной системы и санузла. |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Администрация Мошковского района, Министерство культуры Новосибирской области
27 | 17-337 | Приобретение оборудования для пищеблока, ремонт кровли школы и детского сада Смоленской СОШ (Сокурский сельсовет, пос. Смоленский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Для пищеблока МКОУ "Смоленская СОШ" приобретено оборудование (мармит и кухонная плита) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 339.76 |  |  |  | 339.76 | Выполняется | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области
28 | 17-343 | Ремонт кровли МКОУ Емельяновской ООШ (Сокурский сельсовет, пос. Емельяновский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Выполнен ремонт мягкой кровли здания МКОУ "Емельяновская ООШ" (900 кв. м). |  | 1197.58 |  |  | 1197.58 | Выполнен | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области
29 | 17-346 | Дополнительное освещение улиц (30 фонарей) в пос. Емельяновский (Сокурский сельсовет, пос. Емельяновский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС выполнено освещение (6 фонарей) улиц Зеленая, Нахимова в п. Емельяновский. |  | 70 |  |  | 70 | Выполняется | Администрация Мошковского района
30 | 17-354 | Строительство ФАПа в пос. Барлакском (Сокурский сельсовет, пос. Барлакский) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | Завершены проектные работы и начато строительство ФАПа в п. Барлакский в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год. | 8400.61 |  |  |  | 8400.61 | Выполняется | Администрация Мошковского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
31 | 17-360 | Освещение улиц в с. Орск (Сокурский сельсовет, с. Орск) | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Фёдорович, Похил Юрий Николаевич | 2023 | По данным ОМС установлено 12 фонарей для освещения улиц в с.Орск в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | Администрация Мошковского района
32 | 17-366 | Установить спортивную площадку и построить хоккейную коробку (с. Плотниково) | Округ №17, Новосибирский | Щербак Александр Александрович | 2023 | В 2023 году в с. Плотниково (дополнительно к выполненной в 2021 году универсальной спортивной площадке) выполнена площадка ГТО. |  | 437.25 |  |  | 437.25 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
33 | 17-370 | Отремонтировать мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне (с. Плотниково) | Округ №17, Новосибирский | Щербак Александр Александрович | 2023 | Проект реализован в 2022 году в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области". Плотниковскому сельсовету Новосибирского района Новосибирской области предоставлен грант в форме субсидии на реализацию социально значимого проекта "Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Плотниково Новосибирского района Новосибирской области". | 450.9 | 186.7 |  |  | 637.6 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 583901.24 | 16264.47 | 263240.65 | 8340 | 871746.36