## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 18
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 18-006 | Строительство объекта здравоохранения (д.п. Кудряшовский) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Завершено строительство врачебной амбулатории в д.п. Кудряшовский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 122710.11 |  |  |  | 122710.11 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2 | 18-017 | Строительство автомобильной дороги по ул. Береговая (с. Криводановка) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Выполнены работы по наказу по ул. Береговая. |  | 12618.64 |  |  | 12618.64 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
3 | 18-023 | Благоустройство центрального парка (с. Криводановка) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено Благоустройство центрального парка (2 этап), с. Криводановка (устройство тротуара, устройство освещения, установка лавочек, урн, вазон, беседок, велопарковок). | 2065.13 | 82.7 | 6121.96 |  | 8269.79 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
4 | 18-040 | Строительство насосной станции и системы хозяйственно-бытового водоснабжения (с. Марусино) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" реализуется мероприятие "Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино, Криводановский сельсовет Новосибисркого района". Срок завершения - 2024 год. | 277096.55 | 2798.96 |  |  | 279895.51 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
5 | 18-041 | Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест (с. Марусино) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы в с. Марусино в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование"). | 235451.9 |  | 237643.2 |  | 473095.1 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
6 | 18-045 | Строительство автомобильной дороги от ул. Автомобилистов до ул. Солнечная (с. Марусино) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Работы по наказу выполнены по ул. Автомобилистов. |  | 5000 |  |  | 5000 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
7 | 18-062 | Строительство централизованной системы водоотведения (с. Верх-Тула) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство объекта "Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района, I этап", построен напорный коллектор протяженностью 4,1 км, самотечный коллектор 2,6 км. | 331632.68 | 3349.8 |  |  | 334982.48 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
8 | 18-064 | Приобретение игрового оборудования на детские прогулочные площадки в МКДОУ детский сад "Золотой ключик" по ул. Жилмассив (с. Верх-Тула) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС приобретено игровое оборудование для прогулочных площадок детского сада в рамках МП "Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области". |  | 420 |  |  | 420 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
9 | 18-076 | Осуществить строительство двух модульных ФАПов на основе типового проекта зданий для учреждений здравоохранения в населенных пунктах Верх-Тулинского сельсовета - п. им. Крупской, п. Тулинский (п. им. Крупской) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Завершено строительство врачебной амбулатории в п. Тулинский в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 4075.3 |  |  |  | 4075.3 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 18-084 | Устройство освещенного пешеходного перехода на Ордынской трассе возле п. 8 Марта (п. 8 Марта) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Произведен ремонт дороги в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 607.48 |  |  |  | 607.48 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
11 | 18-090 | Газификация (п. Красномайский) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Для газоснабжения населенного пункта построено 4 км газораспределительных сетей, установлено два пункта редуцирования газа. Мероприятия выполнены за счет внебюджетных источников. Заключено 24 договора на поставку газа. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
12 | 18-103 | Строительство школы на 600 мест (с. Толмачево) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы в с. Толмачево в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование"). | 72398 |  | 235927.9 |  | 308325.9 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
13 | 18-104 | Строительство детского сада (с. Толмачево) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Строительство детского сада на 292 места на территории микрорайона "Пригородные просторы" с. Толмачево Новосибирского района в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 144526.37 | 7606.63 |  |  | 152133 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
14 | 18-105 | Газификация села (с. Толмачево) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС в целях газификации домовладений заявителям необходимо подать заявку. Мероприятия осуществляются за счет внебюджетных источников. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
15 | 18-120 | Газификация села (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Мероприятия по газификации с. Ярково осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации Новосибирской области. В 2023 году осуществляются проектно-изыскательские работы. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 18-121 | Строительство Дома Культуры (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству Дома культуры в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Выполнение строительно-монтажных работ. | 104954.93 |  |  |  | 104954.93 | Выполняется | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
17 | 18-127 | Приобретение медицинского оборудования в Ярковскую участковую больницу (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Осуществлена поставка электрокардиографа с 3-6 канального микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ за счет средств обязательного медицинского страхования. |  |  |  | 69.2 | 69.2 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
18 | 18-132 | Устройство дополнительных электрических подстанций (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ф.1,2,3 от ТП-10/0,4 кВ ТП №3Н-11 и ВЛ-0,4 кВ по ф.1,2,3,4,5 от ТП-10/0,4 кВ ТП №3Н-122, замена существующих ТП №3Н-11 и ТП №3Н-122, установка дополнительной ТП-10/0,4кВ в с. Ярково по ул. Береговая, ул. Мира, ул.Советская, пер. Школьный, ул. Садовая, ул. Светлая. |  |  |  | 21.1 | 21.1 | Выполнен | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
19 | 18-148 | Построить водоотведение | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялась корректировка проектно-сметной документации по объектам: 1. Строительство системы водоотведения ул. Путейцев г.Оби Новосибирской области". 2. Реконструкция системы водоотведения г. Оби Новосибирской области" в рамках "ВЦП Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 годы" г. Оби. Заключен контракт с ООО "СКС". | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 18-149 | Построить пешеходные дорожки | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялась разработка проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ на обустройство тротуаров и пешеходных дорожек от ул. Путейцев вдоль зданий по адресу: ул. Путейцев, 15, 23 до подхода к тоннелю, ведущему к остановке общественного транспорта "Путепровод", с устройством пешеходного перехода в районе здания, расположенного по адресу: ул. Путейцев, 23 и от тоннеля к оп. Аэрофлот в г. Оби Новосибирской области в рамка МП "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Оби". |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполняется | Администрация г. Оби
21 | 18-151 | Реализация областной программы водоснабжения и газоснабжения частного сектора на улице Станционной | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялась разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода ул. Станционная в г. Оби Новосибирской области в рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Газоснабжение жилых домов ул. Станционная запланировано на декабрь 2024 года. | [6 empty] | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
22 | 18-152 | Реконструкция электрических подстанций, что позволит избежать постоянных отключений электроэнергии у населения | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялись: 1.Аварийно-восстановительные работы по ремонту линий электроснабжения МКД ул. Октябрьская, 10 в рамках резервного фонда администрации города Оби; 2. Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-1 от ТП-6023 по ул. Матросова 31, 16, 19; ул. 3-я Северная, 33-64/6, 2-40; ул. 2-я Северная 75-144; 3. Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-1 от ТП-6059 ул. 3-я Северная, 75-144; 4. Разработка ПСД на вынос КЛ-10 Кв с территории стройплощадки ЗАО "ИСК".5. Строительство 2КТПН 630/10 ул. 3-я Северная, 87; 6. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6072 до ТП-3413 для надежности электроснабжения ул. Калинина, 20 и ОЦГБ. 7.Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Крылова; 8. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Байдукова.Мероприятия пунктов 2,3,4 выполнены МБУ "УК ЖКХ" за счет финансовых средств, полученных от аренды электрических сетей. Мероприятия 5, 6, 7, 8 выполнены АО "РЭС" в рамках договора аренды электрических сетей. |  | 220 |  | 935.9 | 1155.9 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
23 | 18-153 | Решить проблемы обманутых дольщиков МЖК в микрорайоне «геодезия» | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Распоряжением Губернатора Новосибирской области от 24.10.2023 № 209-р утвержден масштабный инвестиционный проект «Многоквартирные многоэтажные дома со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки по улице Большая в городе Обь». Инициатором масштабного инвестиционного проекта является общество с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Специализированный застройщик». При реализации масштабного инвестиционного проекта не менее 3197 кв. м жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщика. Администрацией города Оби отобран 101 гражданин для восстановления прав в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на территории города Оби. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области
24 | 18-154 | Строительство бассейна | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС заключен договор аренды участка земли (54:36:020204:644) до 2027 года. Разрешение на строительство продлено до 2025 года. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
25 | 18-158 | Во время дождей затапливает улицы Пролетарская, Калинина, Максима Горького, Новая, Авиационная и другие. Необходимо строительство системы ливневой канализации для отвода поверхностных сточных вод | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заключен контракт № 1-23-56-ЭА от 08.08.2023 на разработку ПСД по капитальному ремонту автодороги по ул. Новая, работы по которому продолжаются. Оплата не производилась. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
26 | 18-159 | Строительство и реконструкция линий наружного освещения улиц Красноармейская, Садовая, Рабочая, Пушкина, Путейцев, Заводская, переулков Красноармейский, Школьный | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС 1. Приводилось в соответствие с ГОСТом уличное освещение ул. 2-я Северная, ул. 3-я Северная, ул. Заводская, ул. Матросова, ул.Красивая, ул.Каштановая, ул.Южная, ул.Геодезическая, ул.Байдукова, ул.Авиационная, ул.Кирова; 2. Приобретались энергосберегающие светильники уличного освещения в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Оби Новосибирской области". |  | 390.1 |  | 2278.04 | 2668.14 | Выполняется | Администрация г. Оби
27 | 18-160 | Замена остановочных павильонов на новые и антивандальные в количестве 33 шт. | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялось: 1. Устройство остановочного павильона у Детской школы искуств в границах остановочной площадки; 2. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки на Павино в рамках муниципальной программы "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2021-2023 годы". |  | 580 |  |  | 580 | Выполняется | Администрация г. Оби
28 | 18-161 | Увеличение суммы на отлов безнадзорных животных до 2 млн рублей в год | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС отлов безнадзорных животных на территории города Оби Новосибирской области в рамках выделенной субвенции Управлением ветеринарии Новосибирской области на фактическую сумму из областного бюджета 627,0 тыс.руб., из местного бюджета 410,5 тыс.руб. | 627 | 410.5 |  |  | 1037.5 | Выполнен | Администрация г. Оби
29 | 18-166 | Строительство новой котельной для теплоснабжения домов по улице ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности НСО" осуществлено подключение (технологическое присоединение) построенной газовой котельной в г. Оби к сетям газоснабжения (газовая котельная ЖКО Аэропорта). | 22689.6 | 992.8 |  |  | 23682.4 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
30 | 18-167 | Строительство новых инженерных сетей тепло- и водоснабжения для обеспечения домов по улице ЖКО Аэропорта в городе Оби Новосибирской области. В настоящий момент износ сетей составляет 92% | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС реконструкция и модернизация тепловых сетей ул. ЖКО Аэропорта выполняется в рамках заключенного концессионного соглашения от 04.10.2023 с ООО "Центр".Участок тепловой сети 0,77 км. построен в 2022 году. В ноябре 2023 года выполнено переподключение потребителей ул. ЖКО Аэропорта к новой газовой котельной. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
31 | 18-176 | Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 10 декабря 2013 г. № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части касающейся пересмотра расчета штатной единицы специалиста по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, являющимися недееспособными или не полностью дееспособными, с учетом нахождения на территории стационарного учреждения социального обслуживания – Обского ПНИ | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области разработан проект внесения изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 №411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | [5 empty] | Выполняется | Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
32 | 18-189 | Ощебенение улиц Светлая, Изумрудная, Молодежная, Сигнальная, переулков Дачный, Березовый | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялся ремонт щебеночного покрытия ул. Светлая, Серебряная, Красивая, Рубиновая, Южная в рамках муниципальной программы "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2021-2023 годы". |  | 2783.4 |  |  | 2783.4 | Выполняется | Администрация г. Оби
33 | 18-190 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по улицам Авиационная, Олега Кошевого, Максима Горького (от дома № 11 до дома № 53), Крылова, Линейная, Калинина, Новая, Чкалова, 2-я Северная, по переулкам Усадебный, Полевой, Планировочный, Школьного | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялся ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Линейная, 2-я Северная, Чкалова 38, Авиационная 10, Пролетарская, Калинина, Геодезическая, Новая, Ломоносова в рамках муниципальной программы "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2021-2023 годы". |  | 7823.1 |  |  | 7823.1 | Выполняется | Администрация г. Оби
34 | 18-191 | Капитальный ремонт железобетонного моста, расположенного на автодороге от ул. Чкалова до д. 1а по улице Арсенальная | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Заключен контракт № 1-1-23-ЕИ от 20.04.2023, работы по которому в настоящее время продолжаются. Оплата не производилась. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
35 | 18-195 | Строительство и реконструкция водопровода по улицам Береговая, Путейцев, Байдукова, Сигнальная, Станционная, переулку Школьный | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" реализуется мероприятие "Строительство водопровода по ул. Сигнальная в г. Оби Новосибирской области". Срок завершения - 2024 год. | 11376.24 | 523.59 |  |  | 11899.83 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
36 | 18-196 | Строительство КНС ул. Путейцев и напорного коллектора от КНС до ул. Муромская, включая разработку ПСД | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | По данным ОМС выполнялась корректировка проектно-сметной документации по объектам: 1. Строительство системы водоотведения ул. Путейцев г.Оби Новосибирской области". 2. Реконструкция системы водоотведения г.Оби Новосибирской области" в рамках "ВЦП Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 годы" г. Оби. Заключен контракт с ООО "СКС", который по состоянию на 01.01.2024 не исполнен. Финансирование указано в наказе 18-148. | [6 empty] | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
37 | 18-205 | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции здания МБОУ школы № 26 с пристройкой блока начальной школы на 12 учебных кабинетов и спортивный зал, включая разработку ПСД | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Продолжение работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 26 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 8429.25 |  | 29885.5 |  | 38314.75 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
38 | 18-206 | Организация работы службы социального такси на постоянной основе | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Министерством труда и социального развития Новосибирской области заключен контракт с ООО "ФОРТУНА" по организации предоставления услуги "социальное такси" для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области. Услуги оказаны в объеме 887 поездок. В связи с вступлением в законную силу 01.09.2023 Федерального закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», устанавливающего дополнительные требования к перевозке пассажиров легковым такси, ООО "Фортуна" утратило возможность в полном объеме качественно исполнять условия действующего контракта по независящим от него обстоятельствам. Контракт расторгнут 17.11.2023 по соглашению сторон. | 551.8 |  |  |  | 551.8 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
39 | 18-208 | Реконструкция контейнерных площадок согласно требованиям САНПиН | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | Все обустроенные контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Оби Новосибирской области, переданы в ведение Управляющих организаций и приведены в соотвествие требованиям, предусмотренных санитарным законодательством. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Оби
40 | 18-209 | Строительство пешеходных и велосипедных дорожек по ул. Военный городок. ПСД разработана | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство общественной территории пешеходно - велосипедных дорожек по ул. Военный городок (демонтажные работы, подготовка территории, земляные работы, планировочные работы). | 70.89 | 77.7 | 1701.71 |  | 1850.3 | Выполняется | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 1339263.23 | 46677.92 | 511280.27 | 3304.24 | 1900525.66