## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 19
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
[6 empty] | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
1 | 19-010 | Ремонт асфальтобетонного покрытия у домов № 37, 37а, 39а, 41 по ул. Трикотажная с выходом на детскую площадку; установить детскую и спортивную площадки за домами № 37, 37А по ул. Трикотажная с футбольным полем, тренажерами и ограждением (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска работы по установке детской и спортивной площадок выполнены в 2022 году. |  | 755.47 |  |  | 755.47 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 19-017 | Внести изменения в 52-ФЗ («Закон тишины») и законодательство Новосибирской области: не допускать нарушения тишины в многоквартирных жилых домах в дневное время с 13-00 до 15-00, в т.ч. производство ремонтно-строительных работ, запретить выполнять указанные работы с 20-00 до 9-00 следующего дня (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В соответствии с письмом председателя комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по наказам избирателей Козловского Д.А. от 13.03.2024 № 18/12 наказу присвоен статус "нецелесообразно" на основании поступившего в комиссию обращения депутата ЗС НСО Мочалина Н.А. в связи с тем, что действующий закон 52-ФЗ уже содержит необходимые нормы и правила для недопущения нарушения тишины в многоквартирных жилых домах. | [5 empty] | Нецелесообразно | Законодательное Собрание Новосибирской области
3 | 19-025 | Ввести новый маршрут муниципального общественного транспорта по ул. Фрунзе в сторону центра города (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | С целью улучшения транспортного обслуживания населения, с учетом поступивших троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», в соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 06.07.2022 № 120-од с 01.02.2023 работа маршрута № 36 организована по измененной схеме с прохождением транспортных средств от ул. Лазурная через ул. Фрунзе до остановочного пункта «Вокзал «Новосибирск – Главный» с увеличением количества подвижного состава до 8 единиц. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
4 | 19-027 | Установить детскую площадку на территории двора домов № 2 и 2 А по ул. Дениса Давыдова (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Работы выполнены в 2022 году. |  | 492.14 |  |  | 492.14 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 19-029 | Установить многофункциональную спортивную площадку с ограждением и мягким покрытием во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей; расширить внутриквартальный проезд во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей; выполнить строительство системы ливневой канализации вдоль дома № 1 по ул. Авиастроителей; заасфальтировать пешеходную дорожку перед домом № 1 по ул. Авиастроителей; отсыпать щебнем автопарковку во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории МКД по ул. Авиастроителей, 1. | 477.34 | 596.67 | 11456.07 |  | 12530.08 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 19-041 | Снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев во дворе дома по ул. Авиастроителей, № 3 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнена санитарная обрезка деревьев. |  | 118.08 |  |  | 118.08 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
7 | 19-043 | Отгородить детскую площадку от проезжей части во дворе дома № 2 по ул. Волочаевская секциями ограждения; отремонтировать асфальтобетонное покрытие во дворе дома № 2 по ул. Волочаевская; выполнить обустройство тротуарной дорожки вдоль дома № 2 по ул. Волочаевская со стороны подъездов; подключить дом № 2 по ул. Волочаевская к городской сети канализации (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнена установка ограждения детской площадки от проезжей части во дворе дома № 2 по ул. Волочаевская. |  | 149.97 |  |  | 149.97 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 19-057 | Отремонтировать асфальтобетонное покрытие внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Фрунзе, № 59/2 с поднятием горловин колодцев между подъездами № 1 и 2, устройством тротуаров со спусками за счет газонов у подъездов; установить ограждение газонов у дома по ул. Фрунзе, № 59/2 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Фрунзе, 59/2 (ремонт проезда - 1082,7 м2, тротуар - 48,6 м2, МАФ). | 95.57 | 125.75 | 2293.72 | 29.07 | 2544.11 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
9 | 19-073 | Произвести ремонт участка между домами: № 1/2 по ул. Дениса Давыдова и № 1 по ул. Авиастроителей; выполнить устройство тротуара вдоль домов: № 1/2 по ул. Дениса Давыдова и № 1 по ул. Авиастроителей до ул. О. Дундича; выполнить устройство ливневой канализации вдоль дороги между домами: № 1/2 по ул. Дениса Давыдова и домом № 1 по ул. Авиастроителей; устройство декоративного покрытия участка теплотрассы, расположенного вдоль дома № 1/2 по ул. Дениса Давыдова; установить площадку социально-культурного назначения для отдыха и досуга взрослого населения во дворе дома по уд. Дениса Давыдова, № 1/2 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Работы по установке площадки для досуга взрослого населения выполнены в 2022 году. |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
10 | 19-079 | Установить детскую игровую площадку с мягким покрытием во дворе дома по пр. Дзержинского, № 53; снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев со стороны проезжей части у домов по пр. Дзержинского, № 53, 55 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Работы по оснащению детской площадки спортивными элементами и снос аварийных деревьев выполнены в 2022 году. |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
11 | 19-086 | Заасфальтировать тротуар по ул. Селезнева от ул. Фрунзе до ул. Гоголя (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнен ремонт тротуара на участке ул. Селезнева от пр. Дзержинского до ул. Фрунзе в рамах государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 2561.15 |  |  |  | 2561.15 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
12 | 19-096 | Установить детскую и спортивную площадки с ограждением и мягким покрытием во дворе дома по ул. Лазарева, № 9; выполнить асфальтирование участка придомовой территории дома по ул. Лазарева, № 9 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Лазарева, 9 (ремонт проезда - 756,7 м2, парковка - 38,0 м2, тротуар - 5,5 м2). | 1762.6 |  |  |  | 1762.6 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
13 | 19-100 | Установить ограждение придомовой территории дома по ул. Авиастроителей, № 2/2 (с калитками); выполнить обустройство пешеходных дорожек с перилами у подъездов № 1 и 9 дома по ул. Авиастроителей, № 2/2 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Авиастроителей, 2/2 (ремонт проезда - 1904,5 м2, тротуар - 248,0 м2). | 5007.8 |  |  |  | 5007.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
14 | 19-121 | Установить детскую площадку с ограждением и мягким покрытием во дворе дома по ул. Гоголя, № 194; установить комплекс спортивных тренажеров с ограждением и мягким покрытием во дворе дома по ул. Гоголя, № 194; произвести асфальтирование улиц Гоголя и Красина вдоль дома по ул. Гоголя, № 194; снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев во дворе дома по ул. Гоголя, № 194 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнена установка спортивных уличных тренажеров. |  | 499.09 |  |  | 499.09 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 19-129 | Выполнить снос (санитарную обрезку) аварийных деревьев вдоль проезжей части улицы Красина (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнен снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев. |  | 67.4 |  |  | 67.4 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 19-132 | Дополнить детскую площадку по ул. Республиканская, № 7 спортивными тренажерами и ограждением (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Работы выполнены в 2022 году. |  | 288.49 |  |  | 288.49 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
17 | 19-142 | Обустройство тротуара по 3-ему Почтовому переулку от ул. Волочаевская до пер. Давыдовского (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | Выполнено обустройство тротуара по 3-му Почтовому переулку в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 487.99 |  |  |  | 487.99 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 19-144 | Замена деревянных опор линий электропередач на новые по указанным улицам: Рылеева (участок между 6-м и 9-м Калужскими переулками), Караваева (от дома № 42 до дома № 54), Калужская (от дома № 2 до дома № 6), 1-ый и 2-ой Калужские переулки (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | По данным МинЖКХиЭ НСО: 1. Выполнены работы: ул. Рылеева (участок между 6-м и 9-м Калужскими переулками) замена опор воздушных линий от трансформаторной подстанции 548-Ю - выполнено в рамках инвестиционной программы в 2020 г., ул. Караваева (от дома № 42 до дома № 54) воздушной линии от трансформаторной подстанции 545-Ю - замена опор выполнена в рамках капитального ремонта в 2022-2023 гг. 2. Работы по ул. Калужская (от дома № 2 до дома № 6) ВЛ-2 от ТП-447-Ю, 1-ый Калужский переулок - ВЛ-2 от ТП-447-Ю, 2-ой Калужский переулок ВЛ-2 от ТП-447-Ю - замена опор будет рассмотрена в последующие периоды в рамках кап. ремонта в 2025-2026 гг. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
19 | 19-156 | Благоустройство придомовой территории дома № 14 по ул. Алейская (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Алейская, 14 (ремонт проезда - 744,1 м2, парковка - 188,9 м2). | 2152.73 |  |  |  | 2152.73 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
20 | 19-157 | Установить ограждение детской площадки по ул. 25 Лет Октября, № 8; благоустройство придомовой территории дома по ул. 25 Лет Октября, № 8; установить ограждение придомовой территории дома по ул. 25 Лет Октября, № 8 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. 25 лет Октября, 8 (ремонт проезда - 1344,4 м2, парковка - 232,0 м2, тротуар - 706,2 м2, МАФ, детская площадка, ограждение, освещение, водоотводный лоток). | 249.77 | 328.64 | 5994.37 | 730.12 | 7302.9 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 19-174 | Ремонт асфальтобетонного покрытия двора домов по ул. Индустриальная, № 11 -15, ул. Промышленная, № 9 -11, включая благоустройство парковочных карманов и проезда между домами по ул. Промышленная, № 9 и 11 (Дзержинский район) | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Индустриальная, 11-15, ул. Промышленная, 9-11 (ремонт проезда - 2962,7 м2, парковка - 478,0 м2, тротуар - 101,47 м2). | 8345.6 |  |  |  | 8345.6 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 21140.55 | 4321.7 | 19744.16 | 759.19 | 45965.6