## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 25
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
[6 empty] | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
1 | 25-001 | Строительство двух детских садов на территории микрорайона «Родники» (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Завершение строительных работ - здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе на 320 мест в рамках нацпроекта "Демография" (региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»), государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Объект введен в эксплуатацию. | 279814.6 | 46502.1 | 139550.4 |  | 465867.1 | Выполнен | Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2 | 25-030 | Благоустройство земельного участка, находящегося между супермаркетом "Лента" и МАОУ СОШ № 218, с установкой лавочек, урн, вазонов и высадкой крупномерных деревьев и кустарников (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки, благоустройству и озеленению (высажено 47 кустов). |  | 545.8 |  |  | 545.8 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
3 | 25-051 | Санитарная уборка территории за домом 19 по ул. Столетова (снос, обрезка деревьев, уборка мусора) (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по корчеванию 7 пней. Снос и обрезка деревьев произведена в 2022 году. |  | 27.3 |  |  | 27.3 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
4 | 25-052 | Снос аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной от дома 1 до дома 2 по улице Оптическая (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по сносу деревьев. |  | 28.8 |  |  | 28.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 25-053 | Благоустройство муниципальной территории во дворе дома ул. Макаренко, 19: обустройство резинового покрытия на детской площадке, обустройство пешеходной дорожки через территорию дома, установка парковых качелей на площадке у дома (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | 1. В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнены работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского района: ул. Макаренко, 19, 19/1 (ОБ 2079,48 тыс. рублей). 2. По данным мэрии города Новосибирска установлено игровое оборудование (МБ 180,0 тыс. рублей). | 2079.48 | 180 |  |  | 2259.48 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 25-057 | Ремонт с расширением проезда с торцов домов 42, 58, 60, 62 по ул. Объединения (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории МКД по ул. Объединения, 42 (ремонт дворовых проездов, установка урн, МАФ, обустройство уширений, оборудование тротуаров, детской площадки). | 199.15 | 262.04 | 4779.63 | 535.34 | 5776.16 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 25-063 | Оборудовать уличное освещение вдоль внутриквартального проезда дома 21/2 до дома 21 по ул. Столетова. Ремонт с расширением проезда у дома 21 по ул. Столетова (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Столетова, 21 (ремонт проезда - 1051,4 м2, парковка - 95,1 м2, тротуар - 64,3 м2. | 3053.3 |  |  |  | 3053.3 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
8 | 25-065 | Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 5 и 4 м/р (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по обустройству пешеходной зоны по ул. Курчатова в объеме 628 кв. м. | 1683.69 |  |  |  | 1683.69 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 25-095 | Изменение схемы движения маршрутов общественного транспорта на микрорайоне "Родники". С движением общественного транспорта по улицам: Мясниковой, Тюленина (от перекрестка с ул. Гребенщикова до Красного проспекта), Красный проспект (от пересечения с ул. Краузе до пересечения с ул. Мясниковой) (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | С целью улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Северная корона», ЖК «Онега», ЖК «Инфинити», в рамках оптимизации маршрутной сети города Новосибирска, а также в связи с обустройством объектов транспортной инфраструктуры на данном участке УДС, где находятся объекты социального притяжения, с 04.12.2023 изменен автобусный маршрут № 28 по схеме: «Пригородный простор – ЖК «Северная корона» путем изменения пути следования ТС в прямом и обратном направлениях с исключением ул. Тюленина на участке от ул. Земнухова до ОП «Ул. Тюленина» и включением участка ул. Тюленина от ул. Земнухова до Красного проспекта, Красного проспекта от ул. Тюленина до ул. Мясниковой, с введением ОП «Школа № 211» в прямом и обратном направлениях в путь следования ТС по маршруту; автобусный маршрут № 97 по схеме: «Цветущая Плющиха – ЖК «Северная корона» путем изменения пути следования ТС в прямом и обратном направлениях с исключением ул. Тюленина, Красного проспекта, безымянного проезда от ул. Мясниковой до ОП «Автопорт «Калининский» и включением участка ул. Гребенщикова от ул. Тюленина до ул. Мясниковой. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
10 | 25-119 | Ремонт дорог улиц частного сектора: ул. Ставского (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Ставского (полностью) в объеме 1109,97 кв. м. | 2018.84 |  |  |  | 2018.84 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 25-148 | Обустройство пешеходных тротуаров по обеим сторонам на протяжении всей ул. Фадеева (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по обустройству пешеходных тротуаров. |  | 10495.44 |  |  | 10495.44 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
12 | 25-159 | Строительство тротуара от здания Тюленина, 8 к ТЦ «Смак» (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по строительству пешеходного тротуара ул. Тюленина от здания Тюленина, 8 к ТЦ "Смак" в объеме 367,4 кв. м. | 1204.52 |  |  |  | 1204.52 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
13 | 25-163 | Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина и ул. Мясниковой, вдоль домов Михаила Немыткина, 5, Мясниковой, 10 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по ремонту тротуара. |  | 899.51 |  |  | 899.51 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
14 | 25-172 | Формирование пешеходной дорожки от дома 66/5 по ул. Фадеева к частному сектору ул. Ферганской ("безопасная дорога к школе") (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" выполнены работы по формированию пешеходной дорожки по ул. Ферганская от ул. Фадеева, 66/5 до ул. Ферганская, 9 в объеме 71 кв. м. | 202.41 |  |  |  | 202.41 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 25-192 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Красных зорь, 5 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнены работы по установке спортивного оборудования. |  | 270 |  |  | 270 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 25-195 | Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Рассветная, 2, 4, 6, 8, 12. Установить ограждение футбольного поля во дворе по ул. Рассветная, 12 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено спортивное оборудование по ул. Рассветная, 2, 4. |  | 357.2 |  |  | 357.2 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 25-202 | Обустройство спортивной площадки (установка спортивного оборудования) на пустующем муниципальном участке между домами Земнухова, 4 (кадастровый номер 54:35:041040:5767), ул. Земнухова, 6 (кадастровый номер 54:35:041040:48) и магазином ул. Земнухова, 6/3 (кадастровый номер 54:35:041040:132) (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области", Регионального проекта «Спорт - норма жизни», Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО, установлено спортивное оборудование. Площадь объекта 100 кв. м. | 500 | 158.3 |  |  | 658.3 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
18 | 25-206 | Установка спортивного оборудования (тренажёров) во дворе: ул. Макаренко, 19. Обустройство спортивной площадки (министадион) у дома (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено спортивное оборудование. |  | 214 |  |  | 214 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
19 | 25-207 | Установка спортивного оборудования во дворе: ул. Макаренко, 2, 4, 6, 7/1, 10, 14, 19/1 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска установлено спортивное оборудование по ул. Макаренко, 19/1 в рамках программы "Территория детства". | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
20 | 25-214 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Родники, 2, 2/1, 3, 6, 6/1, 10. Установить ограждения детских площадок вдоль улицы Краузе по адресам: ул. Родники, 3, 10 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Родники, 6, 6/1, ограждение детской площадки по ул. Родники, 10. |  | 828.4 |  |  | 828.4 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
21 | 25-216 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Гребенщикова, 8, 9, 11, 15, 17 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Гребенщикова, 15, 17. |  | 400 |  |  | 400 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
22 | 25-219 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Тюленина, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/2, 21, 21/1, 22, 23 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по обустройству площадки по ул. Тюленина, 19 (подготовлено основание, установлено игровое и спортивное оборудование) в рамках программы "Территория детства". | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
23 | 25-220 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресу: ул. Михаила Немыткина, 8\1 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование. |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 25-221 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 13, 17, 37 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Курчатова, 13, 17, 37. |  | 700 |  |  | 700 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 25-222 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 6, 7, 15, 17. Установка ограждения детской площадки по ул. Рассветная, 7 (со стороны ул. Рассветная) (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Рассветная, 3, 15. |  | 557.1 |  |  | 557.1 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
26 | 25-223 | Установить ограждение детской площадки, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресу: ул. Земнухова, 11 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое оборудование. |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
27 | 25-225 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Макаренко, 2, 4, 6, 7/1, 10, 14, 19/1 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое оборудование по ул. Макаренко, 6, 19/1. |  | 619.1 |  |  | 619.1 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
28 | 25-228 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресу: ул. Объединения, 12. Установка спортивного оборудования. Установка ограждения детской площадки. Ремонт внутриквартального проезда с обустройством водоотведения у домов 12, 12/1 по ул. Объединения (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое, спортивное оборудование и ограждение детской площадки по ул. Объединения, 12. |  | 550 |  |  | 550 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
29 | 25-232 | Установка ограждения детской площадки по адресу: ул. Курчатова, 11/4 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнено устройство ограждения детской площадки. |  | 197.2 |  |  | 197.2 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
30 | 25-236 | Установка ограждения детской площадки у дома 24 по ул. Фадеева (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнено устройство ограждения детской площадки. |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
31 | 25-240 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 14 "Аленка" комбинированного вида" (ул. Тюленина, 1/1). Капитальный ремонт прачечной (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнен ремонт прачечной в здании детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
32 | 25-243 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 14 "Аленка" комбинированного вида" (ул. Тюленина, 1/1). Замена радиаторов отопления (103 шт.) (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнена замена радиаторов отопления в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
33 | 25-249 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 478 комбинированного вида" (ул. Рассветная, 17/1). Замена канализации в группе № 4 с заменой 4 унитазов и кафельной плитки (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнен ремонт в санузле группы детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
34 | 25-251 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 478 комбинированного вида" (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт кровли (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнен ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 478 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 6397.7 |  |  |  | 6397.7 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
35 | 25-302 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Полная замена окон на пластиковые (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 551.6 |  |  | 551.6 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
36 | 25-315 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 388 комбинированного вида «Малышка» (ул. Макаренко, 8). Капитальный ремонт кровли (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Выполнен ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 388 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 8691.5 |  |  |  | 8691.5 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
37 | 25-398 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 103" (ул. Фадеева, 50/1). Обустройство разводки горячей воды (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Обустройство разводки горячей воды в здании школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
38 | 25-490 | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Молодежный центр "ПАТРИОТ" (ул. Фадеева, 24/1). Приобретение муфельной печи (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Приобретение муфельной печи, финансирование проходило по непрограммным расходам (субсидия на выполнение обращений граждан из бюджета города Новосибирска). |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
39 | 25-506 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Создание и оборудование зон комфортного ожидания для пациентов (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту взрослого поликлинического отделения для реализации современных организационно-планировочных решений в ГБУЗ НСО «ГКП № 29» в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Оплата за выполненные работы будет осуществлена в 2024 г. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
40 | 25-511 | Установить спортивное оборудование во дворах, оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Тамбовская, 39, 43 (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Тамбовская, 39 в рамках программы "Территория детства". | 998.6 |  |  |  | 998.6 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
41 | 25-520 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических 7-электродный трехканальный (Комплекс аппаратно-программный с цифровой записью суточной ЭКГ(по Холтеру) "Кардиотехника 04" (АО "Инкард", Россия) - 3 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2021 г. осуществлена поставка нового основного аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности в количестве 3 шт. в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 15.29 |  | 278.26 |  | 293.55 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
42 | 25-521 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических 5-электродный трехканальный (Комплекс аппаратно-программный с цифровой записью суточной ЭКГ (по Холтеру) "Кардиотехника 04" (АО "Инкард", Россия) - 3 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2021 г. осуществлена поставка нового основного аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности в количестве 3 шт. в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 15.29 |  | 278.26 |  | 293.55 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
43 | 25-522 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Кабель отведений ЭКГ для "Поли-Спектр-СМ" (Система амбулаторная электрокардиографическая "Поли-Спектр-См" (ООО" Нейрософт", Россия) - 3 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2021 г. осуществлена поставка нового основного аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности в количестве 6 шт. в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объем финансирования см. в наказах № 25-520 и 25-521. | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
44 | 25-523 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Манжета для исследования (Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериал. давления и частоты пульса МнСДП - 2 ("Петр Телегин", Россия) - 4 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2021 г. осуществлена поставка нового основного аппарата для суточного мониторирования артериального давления в количестве 3 шт. в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 20.98 |  | 381.72 |  | 402.7 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
45 | 25-524 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Прибор для измерения артериального давления механический LD-71 со стетоскопом ("Литтл Доктор", Сингапур) - 30 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2021 г. осуществлена поставка аппарата для изменрения артериального давления со стетоскопом в количестве 30 шт. за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. |  |  |  | 18950 | 18950 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
46 | 25-525 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: излучатель ИУТ 0.88-4.01 (Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ-1.01.Ф-"МедТеКо" (Физио, Россия) - 4 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | Поставлена система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети (г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 1) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 г. осуществлена поставка составной части аппарата ультразвуковой терапии (излучатели) в количестве 7 шт. за счет средств фонда обязательного медицинского страхования на сумму 58100 т.р. | 8721 |  |  | 58100 | 66821 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
47 | 25-526 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская поликлиника № 29" 1 поликлиническое отделение (ул. Рассветная, 1). Приобрести расходные материалы: Кабель пациента (12 стандартных отведений и отведения Кабрера, диаметр штекера 3 мм) (Электрокардиограф "Kenz-cardico1210" Сузукен, Япония) - 2 шт. (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | В 2022 г. осуществлена поставка отведений для электрокардиографии, многоразового использования (кабель ЭКГ с электродами) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. |  |  |  | 38135.25 | 38135.25 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
48 | 25-548-6 | МБОУ ДОД "Центр"Юность", ДДТ им. «А. Гайдара», ул. Объединения, 23/2. Ремонт отмостки вокруг здания (Калининский район) | Округ №25, г. Новосибирск | Сидоренко Иван Леонидович | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Объединения, 23/2 (тротуар - 144,6 м2). | 541.8 |  |  |  | 541.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 318158.15 | 67483.89 | 145268.27 | 115720.59 | 646630.9