## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 3
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
[6 empty] | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
1 | 03-001 | Строительство спортивного оздоровительного комплекса (с. Северное) | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Государственным заказчиком ГКУ НСО "УКС" трижды проведены в 2023 году аукционные процедуры по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Северного района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2 | 03-008 | Расширение водопроводной сети в селе Северном (с. Северное) | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
3 | 03-009 | Организация химической водоочистки в селе Северном (с. Северное) | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" установлен павильон с комплексом химводоочистки в с. Северном. |  | 759.2 |  |  | 759.2 | Выполняется | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
4 | 03-010 | Улучшение качества представления услуги сети интернет в п. Среднеичинский, с. Останинка и д. Ударник (с. Северное) | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 22 домохозяйства в д. Ударник подключено к ВОЛС. | 1254 | 66 |  |  | 1320 | Выполняется | Администрация Северного района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
5 | 03-011 | Обеспечение сотовой связью в селах Чебаки и Остяцк, д. Витинск (с. Северное) | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Витинск: В 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Чебаки: В 2023 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) н.п. обеспечен высокоскоростным мобильным ШПД. Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | 4275 | 225 |  |  | 4500 | Выполнен | Администрация Северного района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
6 | 03-014 | Разборка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Городская (1,1 км) и ул. Центральная (0,3 км) (с. Абрамово) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС подготовлена сметная документация для проведения ремонта без финансовых затрат. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
7 | 03-028 | Ремонт помещения ФАПа в п. Мирный (ремонт кровли, потолка, замена окон, дверей) (п. Мирный) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнение наказа нецелесообразно. В районе работает мобильный ФАП, который может оказывать необходимую медицинскую помощь. Нецелесообразность исполнения наказа согласована с депутатом Кошкиным Ю.А. письмом от 09.03.2023 № 3. | [5 empty] | Нецелесообразно | Министерство здравоохранения Новосибирской области
8 | 03-061 | Ремонт а/м дороги ул. Школьная с. Нагорное (верхняя и нижняя стороны) (с. Нагорное) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Отремонтирована верхняя сторона автомобильной дороги ул. Школьная с. Нагорное протяженностью 0,740 км (щебенение) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1995.8 | 20.2 |  |  | 2016 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 03-062 | Приобретение грейдера с. Нагорное (с. Нагорное) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС приобретен автогрейдер с. Нагорное. Наказ выполнен в рамках инициативного бюджетирования. | 1500 | 2780 |  | 220 | 4500 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
10 | 03-078 | Установка спортивно-игровой площадки д. Сергино (д. Сергино) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. | 500 | 10.73 |  |  | 510.73 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
11 | 03-084 | Ремонт внутрипоселенческой дороги по ул. Омская и подъезд к станции водоподготовки в ауле Омь (Булатовский сельсовет) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Наказа реализован в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", мероприятие "Ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог по ул. Омская и части ул. Мостовая в ауле Омь, Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области", произведен ремонт 4700 кв. м внутрипоселенческих дорог. | 634.7 | 3397.2 | 776 | 139.1 | 4947 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
12 | 03-085 | Капитальный ремонт памятника участникам Великой Отечественной Войны в с. Булатово (Булатовский сельсовет) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнено изготовление и установка нового памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Работы осуществлены за счет грантовой поддержки конкурса проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. | 1500 | 773.47 |  | 170 | 2443.47 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
13 | 03-087 | Приобретение уличных тренажёров (Булатовский сельсовет) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. | 500 | 10.73 |  |  | 510.73 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
14 | 03-089 | Разработка ПСД и капитальный ремонт здания МКУК Верх-Ичинского КДЦ (с. Верх-Ича) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Реализован в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Проведен капитальный ремонт кровли, фундамента, водо- и теплоснабжения, электроснабжения, проведен внутренний ремонт помещений. | 16404.65 | 351.89 |  |  | 16756.54 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
15 | 03-098 | Демонтаж канализационной ямы в Аул-Бергульской СОШ (д. Бергуль) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Демонтаж канализационной ямы выполнен в период проведения капитального ремонта школы за счет средств местного бюджета. |  | 2884.25 |  |  | 2884.25 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
16 | 03-100 | Ремонт фасада и ограждения Гжатского СДК (с. Гжатск) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС произведен ремонт фасада здания Гжатского СДК: оштукатуривание стен фасада, устройство теплоизоляции стен, окраска стен фасада, устройство козырька, устройство отмостки, облицовка стен бетонной плиткой. Наказ реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Куйбышевском районе на 2022-2025 годы". |  | 2000 |  |  | 2000 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 03-103 | Разработка ПСД и ремонт внутрипоселенческой дороги в с. Гжатск (Объездная, ул. Березовая роща) (с. Гжатск) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Отремонтирована ул. Березовая Роща протяженностью 0,531 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 4842.24 | 48.91 |  |  | 4891.15 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
18 | 03-108 | Капитальный ремонт дороги в селе Кама по улицам Советская, Красногорская (с. Кама) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Наказ реализован в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области", мероприятие "Ремонт участка внутрипоселенческой автомобильной дороги по ул. Советская с. Кама Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области", произведен капитальный ремонт 6071 кв. м внутрипоселенческой автомобильной дороги. | 675.5 | 3023.6 | 825.8 | 123 | 4647.9 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
19 | 03-137 | Капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МКОУ ВСОШ, расположенного по адресу: ул. Здвинского, дом 17 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнена установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МКОУ ВСОШ в рамках ГП НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области». | 317.7 | 6.8 |  |  | 324.5 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
20 | 03-150 | Капитальный ремонт здания школы по адресу: Куйбышевский район, с. Отрадненское, ул. Центральная, д. 20, корпус А. Ремонт фасада. Ремонт санузлов (с. Отрадненское) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "Отрадненская СОШ" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области (федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»). | 68.9 | 33.33 | 1651.9 |  | 1754.13 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
21 | 03-151 | Капитальный ремонт кровли и водосточной системы здания муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 3 по адресу: ул. Луговая, д. 4 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Капитальный ремонт кровли и водосточной системы здания выполнен в период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 3 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг.). | 8065.01 | 14000.2 | 28594.1 |  | 50659.31 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
22 | 03-152 | Капитальный ремонт нежилого помещения в здании мастерской муниципального образовательного учреждения-средней общеобразовательной школы № 3 по адресу: ул. Луговая, д. 4 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнен капитальный ремонт нежилого помещения в здании мастерских МБОУ СОШ № 3 за счет средств местного бюджета Куйбышевского района. |  | 8853.07 |  |  | 8853.07 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
23 | 03-153 | Капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в муниципальном образовательном учреждении - средней общеобразовательной школе № 3 ул. Луговая, д. 4 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Капитальный ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей в школе выполнены в период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 3 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг.). Финансирование указано в наказе № 03-151. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
24 | 03-166 | Выполнение работ по монтажу системы уличного освещения по ул. Студенческая от ул. Молодежная до КСХТ (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по устройству ЛЭП-0,4 кВ уличного освещения по адресу: г. Куйбышев, автодорога от ул. Молодежная до автодороги по ул. Октябрьская (с. Нагорное) протяженностью 1939 м, установлено 58 светильников. |  | 2630.93 |  |  | 2630.93 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
25 | 03-172 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров: ул. Володарского, ул. Пугачева (от ул. Свердлова до дом 25 кв. 1), ул. 1-Красноармейская (от ул. Володарского до ул. Пушкина), ул. Партизанская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Пионерская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Молодежная, ул. Светлая (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области (ремонт муниципальной дороги по ул. Володарского (от ул. Закраевского до автомобильного моста № 2), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пугачева (от ул Володарского до ул. Свердлова), ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-ая Красноармейская (от ул. Володарского до ул. Свердлова), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пионерская (от ул. Володарского до ул. Трудовая), ремонт части автомобильной дороги по ул. Партизанская (от ул. Трудовая до ул. Володарского) общей протяженностью 2,6 км. Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 34793.23 | 351.45 |  |  | 35144.68 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
26 | 03-178 | Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании ДК им. В.В. Куйбышева (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт системы электроснабжения и вентиляции ДК им. В.В. Куйбышева. | 4449.97 | 95.45 |  |  | 4545.42 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
27 | 03-179 | Разработка проектно-сметной документации и экспертизы по ремонту кровли здания СТК «Заречный» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнена разработка проектно-сметной документации и экспертиза ПСД по капитальному ремонту кровли здания СТК "Заречный" МКУ "МЦ". Реализован за счет средств местного бюджета. |  | 140 |  |  | 140 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
28 | 03-180 | Текущий ремонт кровли здания СТК «Заречный» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС проведен текущий ремонт крыши, частичная замена обрешетки и замена шифера на профлист. Наказ реализован за счет средств ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 1370 |  |  |  | 1370 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
29 | 03-181 | Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты ГПВСК «Корсар» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнен демонтаж деревянных оконных блоков. Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты (17 окон). Наказ реализован за счет средств ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 570 |  |  |  | 570 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
30 | 03-182 | Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты СТК «Заречный» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнен демонтаж деревянных оконных блоков. Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты (5 окон). Наказ реализован за счет средств ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 168 |  |  |  | 168 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
31 | 03-187 | Капитальный ремонт фасада здания Центральной библиотеки (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт фасада здания Центральной библиотеки. | 1098.01 | 40.54 |  |  | 1138.55 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
32 | 03-188 | Приобретение спортивных тренажеров и спортинвентаря в МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" выполнен ремонт тренажерного зала, приобретено спортивное оборудование. | 1195.95 |  |  |  | 1195.95 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
33 | 03-195 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул. Копьева (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС в связи с тем, что наказ выполнен за счет средств внебюджетных источников, выполнение проектно-сметной документации за счет бюджетных средств не потребовалось. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района
34 | 03-196 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Копьева (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | По данным ОМС выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Копьева (г. Куйбышев). Наказ выполнен за счет средств внебюджетных источников, информацией о сумме ВБИ администрация района не располагает. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
35 | 03-204 | Выполнение работ по щебенению улиц Лесная, Осенняя, Новогодняя, Олимпийская, Радужная, Мошнинская, Карьерная (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Осенняя в г. Куйбышеве протяженностью 0,315 км. Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Куйбышевском муниципальном районе Новосибирской области" в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" (по итогам конкурса среди ТОСов). | 267.75 |  |  |  | 267.75 | Выполняется | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
36 | 03-314 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Родничок» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | За счет средств местного бюджета Куйбышевского района выполнена разработка ПСД. |  | 18 |  |  | 18 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
37 | 03-315 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Родничок» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1591.86 | 34.15 |  |  | 1626.01 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
38 | 03-316 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Жемчужинка» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | За счет средств местного бюджета Куйбышевского района выполнена разработка ПСД. |  | 18 |  |  | 18 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
39 | 03-317 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Жемчужинка» (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1882.58 | 40.39 |  |  | 1922.97 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
40 | 03-333 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МКОУ СОШ № 5 (ПСД имеется) (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнена установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБОУ СОШ № 5 в рамках ГП НСО «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области». | 2682.3 | 74.55 |  |  | 2756.85 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
41 | 03-345 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБОУ СОШ № 2 (ПСД имеется) (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Капитальный ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей в школе выполнены в период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 2 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг.). | 4499.91 | 7877.8 | 15954.2 |  | 28331.91 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
42 | 03-347 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Капитальный ремонт кровли здания выполнен в период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 2 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
43 | 03-349 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Капитальный ремонт фасада здания выполнен в период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 2 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (двухлетний цикл реализации - 2022-2023 гг). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
44 | 03-354 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт нежилых помещений в здании мастерских МБОУ СОШ № 3 (г. Куйбышев) | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич | 2023 | Выполнена разработка ПСД на капитальный ремонт нежилых помещений в здании мастерских МБОУ СОШ № 3 за счет средств местного бюджета Куйбышевского района. |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 97103.06 | 50665.84 | 47802 | 652.1 | 196223