## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 34
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
[6 empty] | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
1 | 34-035 | Благоустроить баскетбольную площадку по адресу В. Высоцкого 27: сделать безопасное покрытие, ограждение, заменить кольца, установить скамейки для переобувания, урны, шведскую стенку для разминки и спортивные тренажёры (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнены работы по установке волейбольной сетки, баскетбольных колец, мягкого покрытия. |  | 1500 |  |  | 1500 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2 | 34-036 | Строительство поликлиники на Плющихинском жилмассиве: детской, взрослой и стоматологии (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполняются строительные работы. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 2" (со взрослым и детским отделением) осуществляется по ул. Т. Снежиной за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». В 2021-2022 гг. на работы по проектированию и строительству выделены капитальный грант (средства областного бюджета) в размере 436440,16 тыс. рублей и средств частного партнера в размере 70109,77 тыс. рублей. В 2023 г. расходы на строительство объекта составили: 883711,31 тыс. рублей средства областного бюджета и 229010,93 тыс. рублей - средства частного партнера. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год. | 1320151.47 |  |  | 299120.7 | 1619272.17 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
3 | 34-056 | В корпусах МКДОУ "Детский сад № 372": реконструкция зданий, восстановление ограждения зданий (заборы), оборудование спортивных площадок, ремонт теневых навесов на территории детского сада № 372, по двум адресам: ул. Стофато, 12а, ул. Радиотехническая, 57а; установка снегозадержателей на крышу здания детского сада № 372 по ул. Радиотехническая, 57а; ремонт отмостки вокруг здания детского сада, восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада, установка уличного спортивного оборудования на детских площадках, выполнить ремонт беседок в количестве 6 штук, завести песок для песочниц в детский сад № 372 по ул. Стофато, 12а (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнены работы по асфальтированию территории детского сада и ремонту отмосток здания в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1698.3 |  |  | 1698.3 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
4 | 34-069 | Пустить не менее двух маршрутов городского муниципального транспорта доступного для всех категорий граждан по ул. В. Старощука (через территорию Военного городка) с интервалом не более 10 мин. (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Ранее через территорию Военного городка по ул. Василия Старощука была организована работа маршрута маршрутного такси № 38 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива», обслуживаемого 6 ед. подвижного состава. Согласно данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» анализ выполнения транспортной работы свидетельствовал о недовыпуске подвижного состава на линию, связанном с низкой рентабельностью маршрута. С целью стабилизации транспортного обслуживания данного направления с 21.04.2023 изменен путь следования транспортных средств маршрута маршрутного такси № 90 на участке улично-дорожной сети города Новосибирска от ул. Кошурникова до ул. Василия Старощука в прямом направлении путем исключения ул. Кошурникова, Фрунзе, Ипподромской и включения ул. Бориса Богаткова, Василия Старощука, Ядринцевского Конного спуска, ул. Ипподромской, обеспечивая сообщение со станцией метрополитена «М. «Золотая Нива». | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 34-106 | Установить детский городок с ограждением, мягким покрытием и 8 скамеек между домами ул. Лазурная 14 и ул. Лазурная 16 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнены работы по строительству детской игровой площадки (малые игровые формы, уличные тренажеры и мягкое покрытие). |  | 550 |  |  | 550 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
6 | 34-108 | По адресу улица Виталия Потылицына, 7 сделать резиновое покрытие на детской площадке и оборудовать ее спортивными и игровыми снарядами, тренажёрами, расширить парковочные места, произвести озеленение двора, за домом организовать прогулочную аллею с зелеными насаждениями (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено оборудование детских и (или) спортивных площадок: ул. В. Потылицына, 7. | 4900 |  |  |  | 4900 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 34-124 | Оборудовать детскую игровую площадку для дошкольников новыми элементами с устройством травмобезопасного резинового покрытия участка на территории дома № 11 по улице Стофато (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка детского игрового и спортивного оборудования в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 650 | 115 |  |  | 765 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
8 | 34-180 | Завезти плодородной земли для цветников и клумб у домов №№ 196, 206, 204 по улице Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена работа по завозу плодородной земли для цветников и клумб в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 9 |  |  |  | 9 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
9 | 34-192 | Продолжить благоустройство детской и спортивной площадки у дома № 208/1 по улице Бориса Богаткова: установить новые элементы детской площадки и спортивные тренажеры, установить футбольно-баскетбольную площадку с ограждением и травмобезопасным резиновым покрытием, выполнить благоустройство (асфальтирование) велосипедной дорожки по периметру детской площадки (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено оборудование детских и (или) спортивных площадок: ул. Б. Богаткова, 208/1. | 649.36 |  |  |  | 649.36 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 34-219 | В МКДОУ "Детский сад № 453" по двум адресам: Бориса Богаткова 197/1 и Бориса Богаткова 163/10: обеспечить компьютерной техникой, МФУ (многофункциональное устройство) и проектором педагогов детского сада; провести домофон и установить видеонаблюдение в двух корпусах детского сада № 453; приобрести ковры и стулья для обустройства групп и музыкального зала в детском саду; благоустроить территорию детского сада вазонами и установить новое детское игровое оборудование на территории двух корпусов; снос (обрезка) зеленых насаждений на территории детского сада; асфальтировать территорию детского сада; осуществить монтаж освещения вокруг здания и на территории детского сада № 453; сделать замену забора, калиток, ворот детского сада; сделать замену окон в детском саду № 453; ремонт фасада и крыши детского сада № 453, росположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 197/1; сделать ремон крыши детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнены работы по асфальтированию территории детского сада и ремонту кровли здания в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 442 |  |  | 442 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 34-229 | Провести комплексное благоустройство дома № 9/4 по улице Виталия Потылицына: организация площадки для тенниса, площадки для игры в волейбол, устройство современной детской и спортивной площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, сделать площадку для мини-футбола, организация места для тихого отдыха, сделать автостоянку (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по устройству детской и спортивной площадки с травмобезопасным резиновым покрытием в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
12 | 34-249 | Выполнить отсыпку дороги щебнем: от участка № 114-115 до домов №№ 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177 ул. Зеленодолинская, от участка № 207/2 до дома № 103 ул. Зеленодолинская, от участка № 275 до дома № 176 ул. Зеленодолинская, от дома № 110 до дома № 124 по улице Зеленодолинская до конца улицы, от дома № 1 до дома № 84 по улице Малиновая (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" выполнены работы по ремонту проезжей части ул. Зеленодолинская от д. № 207/2 до д. № 103 из щебеночно-песчаной смеси в объеме 1073,2 кв. м. | 1090.62 |  |  |  | 1090.62 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
13 | 34-274 | У дома 36/1 по ул. В. Высоцкого сделать резиновое покрытие на детской площадке, с добавлением новых малых форм, построить новую спортивную площадку, сделать ремонт и асфальтирование тротуара и проезжей части около дома (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по частичному обустройству травмобезопасного резинового покрытия в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 350.4 |  |  |  | 350.4 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
14 | 34-276 | Благоустроить дворы домов 11 и 13 по ул. В. Высоцкого, сделать детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, освещением, ограждением с калиткой: добавить малые формы (разные качели, маятник, крутилки, кормысло, карусель, турник), сделать спортивные элементы для игр в волейбол, баскетбол, футбол, самокатную дорожку (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено оборудование детских и (или) спортивных площадок: ул. В. Высоцкого, 11, 13. | 2500 | 670 |  |  | 3170 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
15 | 34-301 | Асфальтирование внутриквартальных проездов домов №№ 207, 209, 211, 217 по улице Бориса Богаткова (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Бориса Богаткова, 211 (ремонт проезда - 1300,0 м2). | 2993.55 |  |  |  | 2993.55 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
16 | 34-336 | У дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова установить спортивные комплексы (турники, рукоход) на детской площадке, выполнить прорезиненное покрытие (плиткой), установить ограждение детской площадки, установить водоотводную трубу в тротуаре на детской площадке дома (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка спортивных тренажеров, МАФ в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
17 | 34-338 | Выполнить спил и санитарную обрезку деревьев (в том числе аварийных): вдоль улицы Василия Старощука; от детского сада № 453, расположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10 до дома № 163/2 по улице Бориса Богаткова; на территории дома № 202 по улице Бориса Богаткова; на территории дома № 10 по улице Федосеева (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по спилу и обрезке деревьев возле дома № 163/2 по улице Бориса Богаткова в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 120 |  |  |  | 120 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
18 | 34-359 | В МКДОУ "Детский сад № 440" по адресу Бориса Богаткова, 220: произвести замену старых окон на пластиковые окна; заменить электропроводку и лампы (15 штук) уличного освещения; выполнить ремонт кровли овощехранилища на территории детского сада; выполнить ремонт трех балконов корпуса детского сада; приобрести и установить въездные ворота; выполнить ремонт шести крылец (ступени и перила) корпуса детского сада; выполнить ремонт музыкального зала (косметический ремонт стен и потолка, замена линолеума) детского сада, ремонт фасада здания ДОУ; организация благоустройства на территории ДОУ "Скверик Памяти"; организация развивающей среды на 13 прогулочных участках детского сада (приобретение и установка малых архитектурных форм); благоустройство спортивной площадки на территории детского сада (приобретение и установка спортивного оборудования, устройство настила и т.д.) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МБДОУ д/с № 440 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 681 |  |  |  | 681 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 34-371 | Асфальтировать пешеходную дорожку вдоль дома № 3 по улице Федосеева (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" выполнены работы по асфальтированию пешеходной дорожки ул. Федосеева вдоль д. № 3 в объеме 194,49 кв. м. | 793.65 |  |  |  | 793.65 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
20 | 34-398 | Установить малые детские формы на детских площадках домов №№ 1, 2, 3 по улице Федосеева, дом № 16 по улице Военная, у дома № 12 по улице Федосеева, за домом № 7 по улице Стофато, у дома № 16 по улице Тополевая (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по установке малых детских форм на детской площадке у дома № 12 по улице Федосеева в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
21 | 34-467 | Озеленить и благоустроить придомовую территорию дома 5 по ул. В. Высоцкого. Выполнить покрытие спортивной площадки искусственной травой, установить ограждения, отремонтировать асфальт у подъездов и на проезжей части (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Владимира Высоцкого, 3, 5 (ремонт проезда - 6911,9 м2, освещение, МАФ). | 11975.71 | 48.6 | 584.5 |  | 12608.81 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
22 | 34-509 | Построить новую школу на территории Плющихинского жилмассива (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Реализация мероприятий по строительству школы по ул. Т. Снежиной в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование»: мероприятие по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с использованием модели государственно-частного партнерства на территории Новосибирской области с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»). | 47492.18 |  |  |  | 47492.18 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
23 | 34-523 | Асфальтирование дороги по пер. Регулировщиков, пер. Белухи, пер. Окопный, ул. Радистов (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович, Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнены работы по ремонту проезжей части ул. Радистов. |  | 665.39 |  |  | 665.39 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
24 | 34-573 | Снос и обрезка тополей с корчеванием пней по адресу: улица Автогенная, д. № 154/1 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке тополей с корчеванием пней в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 70 |  |  |  | 70 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 34-585 | В МКДОУ "Детский сад № 482" по адресу ул. Лазурная, д. 2/1: капитальный ремонт 13 эвакуационных выходов с крыльцом в здании детского сада, устройство крыши-козырька на главном входе в здание детского сада, асфальтирование территории детского сада, заменить зенитные окна и выполнить текущий ремонт в защитном куполе зенитных окон, заменить окна в здании детского сада; в МКДОУ "Детский сад № 482" по адресу ул. Гусинобродский тракт, д. 18: осуществить вырубку деревьев на земельном участке вокруг здания детского сада; асфальтирование территории на земельном участке вокруг здания детского сада; строительство спортивной площадки-стадиона на земельном участке детского сада; капитальный ремонт прачечной (с ремонтом вытяжки); капитальный ремонт эвакуационных выходов с крыльцом в здании детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Заменены оконные блоки в МБДОУ д/с № 482 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 540.3 |  |  |  | 540.3 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 34-604 | В МКДОУ "Детский сад № 489" по адресу ул. В. Высоцкого, д. 21: произвести асфальтирование территории корпуса детского сада, выполнить капитальный ремонт отмосток на территории детского сада, произвести капитальный ремонт (реконструкцию) бассейна корпуса, произвести капитальный ремонт кровли в детском саду, произвести строительство и установку оборудования спортивной площадки в корпусе детского сада, заменить деревянные оконные блоки на пластиковые в детском саду; дополнить оба корпуса детского сада новыми малыми формами: игровыми элементами детской площадки, сделать ограждение территории группы № 5 детского сада; в МКДОУ "Детский сад № 489" по адресу ул. В. Высоцкого, д. 29: произвести переоборудование и капитальный ремонт помещения для хранения овощей в соответствии с СанПин в новом корпусе детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МБДОУ д/с № 489 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 714.1 |  |  |  | 714.1 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
27 | 34-632 | У дома № 5 по ул. В. Высоцкого: установка малых игровых форм и ограждения на детской площадке, асфальтирование территории многоквартирного дома, устройство автопарковки и асфальтирование парковки, высадка деревьев и кустарников, привоз грунта, устройство клумб (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2023 | По данным мэрии города Новосибирска в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома: ул. Владимира Высоцкого, 3, 5 (ремонт проезда - 6911,9 м2, освещение, МАФ). Финансирование в рамках наказа № 34-467. | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
28 | 34-649 | Отсыпка дороги щебнем от дома № 275 д Зеленодолинская; от дома № 207/2 до участка № 104 ул. Зеленодолинская (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Левшенков Сергей Владимирович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" выполнены работы по ремонту проезжей части ул. Зеленодолинская от д. №207/2 до д. № 103 из щебеночно-песчаной смеси в объеме 1073,2 кв. м. Финансирование в рамках наказа 34-249. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
29 | 34-656 | Ввести в штат поликлиник специалистов, врачей, гериатров (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович | 2023 | В 2023 году в ГБУЗ НСО "ГКП № 2" продолжает работать врач-гериатр. ГБУЗ НСО "ГКП № 2" укомплектовано узкими специалистами полностью, в соответствии с требованиями стандартов оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, утвержденными для городских поликлиник, за исключением врача-уролога. На время вакансии прием пациентов урологического профиля осуществляется в ГБУЗ НСО "ГКП № 7". | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
30 | 34-657 | Принять решение Правительства Новосибирской области о региональной надбавке к пенсии жителей Новосибирской области (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович | 2023 | Выплата региональной социальной доплаты к пенсии в 2023 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением администрации Новосибирской области от 17.11.2009 № 422-па «О региональной социальной доплате к пенсии» (справочно: с 2024 года предоставляется органами СФР). | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска, Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 1397831.34 | 5689.29 | 584.5 | 299120.7 | 1703225.83