## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 6
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 06-001 | Устройство щебеночного покрытия а/дороги «29 км а/д «Н-1309» - Ермаковский – Николаевский» протяженностью 1,1 км (п. Ермаковский) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнено устройство дороги в рамках содержания (210 п.м) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1085.22 |  |  |  | 1085.22 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Кочковского района
2 | 06-002 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Новый (п. Ермаковский) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен ремонт автодороги протяженностью 159 м по пер. Новый в п. Ермаковский в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 661.17 | 6.84 |  |  | 668.01 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
3 | 06-004 | Ремонт кровли здания МДОУ "Колокольчик", ул. Школьная, 2 (п. Новые Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнен ремонт кровли здания детского сада МДОУ "Колокольчик" (500 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1054 | 16 |  |  | 1070 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
4 | 06-005 | Замена 18-ти оконных блоков в здании МДОУ "Колокольчик", ул. Школьная, 2 (п. Новые Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Заменены 8 оконных блоков в здании МДОУ "Колокольчик" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 346.1 | 5.3 |  |  | 351.4 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 06-006 | Капитальный ремонт автодорог по улицам Южная и Строительная (п. Новые Решеты) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен ремонт автодороги по ул. Строительная протяженностью 198 м в п. Новые Решеты в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1117.54 | 46.74 |  |  | 1164.28 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 06-007 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Школьная (п. Новые Решеты) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Школьной в п. Новые Решеты в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 4270.11 | 65.03 |  |  | 4335.14 | Выполнен | Администрация Кочковского района,Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 06-008 | Строительство модульного здания дома культуры МКУК "Новорешетовское социально-культурное объединение", ул. Школьная, 2г (п. Новые Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". Проектирование объекта. | 4368.8 |  |  |  | 4368.8 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Кочковского района, Министерство культуры Новосибирской области
8 | 06-010 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Гагарина (п. Троицкий) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен ремонт автодороги по ул. Гагарина в п. Троицкий (протяженность 458 м) в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 2311 | 23.35 |  |  | 2334.35 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 06-020 | Выполнение работ по сносу здания интерната МКОУ "Жуланская СШ" и проведению восстановительных работ по благоустройству территории по ул. Лахина, 59 (с. Жуланка) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по сносу здания интерната МКОУ "Жуланская СШ" и проведению восстановительных работ по благоустройству территории по ул. Лахина, 59 в с. Жуланка. |  | 275.34 |  |  | 275.34 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Кочковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
10 | 06-023 | Завершение строительства Детской школы искусств с историко-краеведческим музеем (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" выполняются работы по разработке ПСД на строительство Детской школы искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки. | [5 empty] | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Кочковского района, Министерство строительства Новосибирской области
11 | 06-027 | Капитальный ремонт зрительного зала, внутренних помещений здания МКУ "Дом культуры "Юность", ул. Революционная, 10 (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" выполнялся капитальный ремонт зрительного зала, внутренних помещений здания МКУ ДК "Юность". | 8944.61 | 136.21 |  |  | 9080.82 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Кочковского района
12 | 06-028 | Приобретение уличной сцены, уличного звукового и светового оборудования для МКУ "Дом культуры "Юность", ул. Революционная, 10 (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» ГП НСО "Культура Новосибирской области" приобретено уличное звуковое и световое оборудование для МКУ "Дом культуры "Юность" в с. Кочки. | 94.3 | 6.5 | 334.3 |  | 435.1 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Кочковского района
13 | 06-033 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнена замена участка тепловых сетей в селе Кочки протяженностью 665 метров в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1356.1 | 20.7 |  |  | 1376.8 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
14 | 06-036 | Строительство тротуара по ул. Некрасова (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Некрасова в с. Кочки. | 112.41 | 28.39 | 2697.81 |  | 2838.61 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
15 | 06-038 | Проведение работ по берегоукреплению р. Карасук (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Заключен государственный контракт от 10.05.2023 № 0851200000623002678 на выполнение работ по мероприятию «Расчистка и спрямление русла р. Карасук в районе с. Красная Сибирь, с. Кочки, с. Решеты, с. Черновка Кочковского района Новосибирской области». В 2023 году выполнены в полном объеме работы 1 этапа, предусмотренные государственным контрактом в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды». |  |  | 16477.2 |  | 16477.2 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
16 | 06-044 | Строительство игровой спортивной площадки на территории детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" приобретена и установлена игровая спортивная площадка на территории детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» в с. Решеты (металлическая башня, лестница, наклонный кольцевой лаз, скат, металлический рукоход, шведская стенка). | 176.1 | 2.68 |  |  | 178.78 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
17 | 06-048 | Приобретение оборудования - фиброгастродуоденоскопа, колоноскопа с видеостойкой, автоматического анализатора мочи, приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, сделать асфальтовое покрытие территории хозяйственной группы, замена отопления гаража, замена котла водогрейной котельной, замена крыши в пищеблоке, завершить реконструкцию здания ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ", ул. Революционная, 35 (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ - 1 ед. Завершены проектные работы и начата реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" (пищеблок, прачечная, поликлиника) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 122888.3 |  | 4855.21 |  | 127743.51 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области
18 | 06-053 | Строительство модульного здания лыжной базы и обустройство лыжной трассы (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" выполнено устройство модульного здания лыжной базы в с. Кочки. | 900 | 2457 |  |  | 3357 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Администрация Кочковского района
19 | 06-054 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Кирова, Сибирская, Первомайская, Октябрьская, Юбилейная, пер. Октябрьский (с. Красная Сибирь) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Сибирской протяженностью 0,234 км; ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Красная Сибирь протяженностью 0,185 км. | 3300 | 775.34 |  |  | 4075.34 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
20 | 06-057 | Реконструкция водопровода по ул. Коммунистическая (с. Красная Сибирь) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена реконструкция водопровода по ул. Коммунистическая в с. Красная Сибирь Кочковского района", протяженностью 2,3 км. | 6021.33 | 91.72 |  |  | 6113.05 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
21 | 06-060 | Капитальный ремонт трибун и помещений стадиона МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" (с. Красная Сибирь) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" в 2023 году выполнен 1-й этап капитального ремонта стадиона в с. Красная Сибирь (готовность 16,3 %). | 1892.47 | 28.82 |  |  | 1921.29 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
22 | 06-066 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам: Комсомольская, Садовая, Ломоносова (с. Новоцелинное) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнен ремонт автодороги протяженностью 255 м по улицам: Комсомольская, Садовая, Ломоносова (с. Новоцелинное) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 1170.1 | 14.92 |  |  | 1185.02 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 06-070 | Строительство водозаборной скважины со станцией водоподготовки (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнено строительство водозаборной скважины со станцией водоподготовки в с. Решеты Кочковского района Новосибирской области, глубина скважины - 235 м, производительность 6 м3/ч. | 17562.79 | 10 |  |  | 17572.79 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Кочковского района
24 | 06-071 | Строительство водопровода по ул. Комарова (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | По информации ОМСа выполнено строительство водопровода по ул. Комарова в с. Решеты протяженностью 1200 м. Работы выполнялись хозспособом, финансирование за счет средств ООО "Решетовское" и собственных средств жителей ул. Комаровой с. Решеты. |  |  |  | 620 | 620 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Кочковского района
25 | 06-073 | Капитальный ремонт здания Дома культуры МКУК"Решетовский клуб", ул. Ленина, 5 (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" выполнялся капитальный ремонт здания. Частично выполнены: внутренние отделочные работы, ремонт инженерных сетей, устройство фасада. Из-за нарушения сроков выполнения работ подрядчиком выполнен не полный объем работ. | 5681.01 | 86.51 |  |  | 5767.52 | Выполняется | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Кочковского района
26 | 06-074 | Капитальный ремонт здания Дома милосердия МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения", ул. Ленина, 16 (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» проведены ремонтные работы 2 этажа здания Дома милосердия: замена дверей, окон, капитальный ремонт инженерных систем, установлена система пожарной сигнализации. Ремонтные работы выполнены в полном объеме. | 8457.5 |  |  |  | 8457.5 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
27 | 06-077 | Капитальный ремонт линейного сооружения (дорога) а/д «Н-1307» - 2-ое отделение Черновского с/х» протяженностью 3500 метров с кадастровым номером 54:12:00000:590, от перекрестка на поворот Троицкий до второго Степного переулка по улице Тихоненко (с. Черновка) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2023 | По информации ОМС выполнен ремонт дороги "Н-1307" протяженностью 1100 метров, в рамках МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Кочковском районе Новосибирской области". |  | 2868.32 |  |  | 2868.32 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
28 | 06-096 | Замена окон в учебных кабинетах МКОУ Зубковская ООШ по адресу: ул. Новая, 24 (ст. Зубково) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков (5 шт.) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
29 | 06-097 | Замена кровли в МКОУ Зубковская ООШ, ул. Новая, 24 (ст. Зубково) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнена замена кровли здания школы (600 кв. м) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 792.2 |  |  |  | 792.2 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
30 | 06-102 | Замена 200 кресел в зрительном зале Дома культуры по ул. Ленина, 24 (с. Веселовское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Замена 200 кресел в зрительном зале Дома культуры в с. Веселовское в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», ГП НСО "Культура Новосибирской области. | 150.2 | 11.8 | 522.3 |  | 684.3 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
31 | 06-108 | Замена всех окон в учебных кабинетах МКОУ Кайгородская ООШ (п. Кайгородский) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" выполнена замена окон в МКОУ Кайгородская ООШ. | 111.1 | 4.4 | 766.5 |  | 882 | Выполнен | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
32 | 06-110 | Капитально отремонтировать (с наружной отделкой) здание детского сада, ул. Центральная, д. 9 (с. Колыбелька) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт потолков, пола, стен здания детского сада в с. Колыбелька. |  | 581.7 |  |  | 581.7 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 06-117 | Частичная замена кровли МКОУ Коневская СОШ по адресу: ул. Кавказская, 12а (с. Конево) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена частичная замена кровли МКОУ Коневская СОШ (1100 кв. м). |  | 1408.1 |  |  | 1408.1 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
34 | 06-131 | Замена кровли МКОУ Краснозерский детский сад № 3 по адресу: ул. Автоколонская, 12 а (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Замена кровли МКОУ Краснозерский детский сад № 3 (448,6 кв. м). Финансирование произведено из резервного фонда Правительства Новосибирской области на проведение аварийно-восстановительных работ в здании детского сада. | 2190 |  |  |  | 2190 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
35 | 06-140 | Частичный ремонт кровли МКДОУ Краснозерский детский сад № 1, по адресу: ул. Энергетиков, 1 (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен ремонт кровли МКДОУ Краснозерский детский сад № 1 (850 кв. м) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и за счет средств местного бюджета Краснозерского района. | 1034.5 | 450 |  |  | 1484.5 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
36 | 06-141 | Замена твердого покрытия (укладка асфальта) площадки возле столовой размер 1125 кв. м, сделать площадку с твердым покрытием (укладка асфальта) для отрядных построений площадью 150 кв. м на территории ДОЛ «Солнышко» (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" произведен ремонт асфальтового покрытия площади возле столовой (размер 25 м*30 м) и площадки для общелагерных построений (15 м*7,5 м) в ДОЛ "Солнышко". | 1707.9 | 29.6 |  |  | 1737.5 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
37 | 06-142 | Заасфальтировать территорию МКОУ Краснозерский детский сад № 2, по адресу: ул. Советская, 30 (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках полномочий ОМС на территории МКОУ Краснозерский детский сад № 2 уложена тротуарная плитка (60 кв. м). |  | 398 |  |  | 398 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
38 | 06-144 | Строительство теплых раздевалок на прилегающей территории хоккейной площадки "Айсберг" (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Приобретена модульная спортивная раздевалка для крытого катка "Айсберг" в р.п. Краснозерское в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". | 152.5 | 19.2 | 3660.2 |  | 3831.9 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
39 | 06-146 | Реконструкция системы водоснабжения общей протяженностью 10 км по улицам: Советская, Совхозная, Комсомольская, Тракторная, Красникова, Дорожная, Первомайская, Победы, Рассветная, Панарина, Береговая, переулок Советская, Чапаева, Озерная, Кирова, Ленина, Октябрьская, Мира, Чкалова, Северная, Мичурина. С обязательным включением установки пожарных гидрантов, прокладкой магистрального трубопровода из современных материалов, устройства новых распределительных колодцев, укладкой труб диаметром 110 мм (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Реконструкция системы водоснабжения (водопроводные сети) протяженностью 10 км в р.п. Краснозерское в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". | 2984.3 | 384.2 | 71625.6 |  | 74994.1 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
40 | 06-147 | Капитальный ремонт тепловых сетей (левый выход) котельной № 1 (ДКВР) общей протяженностью 477 м (прокладка новой системы теплоснабжения на данном участке, новый выход), расположенных по адресу: от МКУК "Краснозерский дом культуры" по ул. Ленина до жилого дома № 26 по ул. Советская (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" проведена реконструкция тепловых сетей (левый выход) котельной № 1 ДКВР в р.п. Краснозерское. | 2093.5 | 86.3 | 13191.3 | 2200 | 17571.1 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
41 | 06-149 | Реконструкция (строительство) столовой в ДООЛ «Солнышко» на 150 посадочных мест (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" приобретен модуль столовой, поставка и монтаж модульного сооружения будут произведены в 2024 году. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
42 | 06-153 | Ремонт автомобильной дороги р.п. Краснозерское – с. Лобино (с. Лобино) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Выполнен ямочный ремонт (400 п. м) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 400 |  |  |  | 400 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
43 | 06-156 | Замена всех окон МКОУ Лобинская СОШ, по адресу: ул. Полтавская, 7 г (с. Лобино) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ Лобинская СОШ (72 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 3694.3 | 107.3 |  |  | 3801.6 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
44 | 06-171 | Замена всех окон МКОУ Октябрьская СОШ, ул. Школьная, 56 (п. Октябрьский) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ Лобинская СОШ (7 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 305.7 | 5.3 |  |  | 311 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
45 | 06-179 | Заасфальтировать автомобильную дорогу по улице Центральная от здания католической церкви (улица Центральная д. 26) до поворота улицы Тракторная, от поворота улицы Тракторная вдоль улицы Молодежная, до конца улицы Новая (главная дорога – от католической церкви в сторону железнодорожного переезда) (с. Половинное) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Половинное протяженностью 0,559 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 37155.68 | 375.3 |  |  | 37530.98 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
46 | 06-181 | Замена ветхих окон здания школы на пластиковые МКОУ Половинская ООШ (с. Половинное) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ Половинская ООШ (10 шт.) в рамках полномочий ОМС. |  | 350 |  |  | 350 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
47 | 06-184 | Строительство новой водозаборной скважины по ул. Молодёжная (с. Половинное) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Водозаборная скважина с модульной установкой водоподготовки в с. Половинное Краснозерского района Новосибирской области". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [6 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
48 | 06-189 | Ремонт легкоатлетической беговой дорожки протяженностью 230 м на стадионе (с. Полойка) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен ремонт легкоатлетической дорожки на стадионе в с. Полойка. |  | 280 |  |  | 280 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
49 | 06-195 | Замена мягкой кровли Дома кльтуры на металлическую по адресу: ул. Октябрьская, 47 (с. Нижнечеремошное) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". При проектировке установлено, что замена мягкой кровли на металлическую нецелесообразна и ведет к существенному удорожанию. Проведен ремонт мягкой кровли. | 6451.85 | 111.58 |  |  | 6563.43 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
50 | 06-198 | Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием для подъезда к МКОУ Петропавловская ООШ (с. Петропавловка) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2023 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полтавская в с. Петропавловка протяженностью 0,6 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 15711.4 | 158.7 |  |  | 15870.1 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
51 | 06-223 | Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием до деревни Кукарка (д. Кукарка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнен ямочный ремонт дороги (1000 п. м) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 2000 |  |  |  | 2000 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
52 | 06-239 | Строительство типовой спортивной площадки (с. Ирбизино) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | В период 2022-2023 годов за счет средств гранта, предоставленного министерством региональной политики в рамках реализации ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления", а также ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" в с. Ирбизино выполнены работы по устройству спортивной площадки для игровых видов спорта (футбол, баскетбол) размером 40х20 м. | 1744.7 | 697.44 |  | 70 | 2512.14 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Администрация Карасукского района
53 | 06-278 | Строительство ФАПа с жилым помещением (п. Александровский) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству ФАПа в рамках ГП "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Выполнение подрядных работ по строительству. | 5349.4 |  |  |  | 5349.4 | Выполняется | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Карасукского района
54 | 06-288 | Строительство дороги с твердым покрытием от города Карасука до аула Карасарт (аул Карасарт) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Ремонт а/д "Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" протяженностью 6,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 48064.1 |  | 55200 |  | 103264.1 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
55 | 06-298 | Газификация посёлка (п. Красносельский) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | По информации ОМС разрабатывается проектная документация в рамках программы ПАО "Газпром". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
56 | 06-308 | Строительство типовой спортивной площадки (с. Октябрьское) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для площадки ГТО в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". | 500 | 8.13 |  |  | 508.13 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
57 | 06-327 | Газификация (с. Троицкое) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | По информации ОМС разрабатывается проектная документация в рамках программы ПАО "Газпром". | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Карасукского района
58 | 06-328 | Капитальный ремонт Троицкой школы (замена окон, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электричество) (с. Троицкое) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Выполнен капитальный ремонт части кровли здания МБОУ Троицкая СОШ (901,4 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 7197.1 | 117.02 |  |  | 7314.12 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
59 | 06-332 | Строительство ФАПа (с. Троицкое) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Объект построен и введен в эксплуатацию. | 10822.8 |  |  |  | 10822.8 | Выполнен | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Карасукского района
60 | 06-338 | Газификация (п. Озерное-Титово) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | По информации ОМС разрабатывается проектная документация в рамках программы ПАО "Газпром". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
61 | 06-339 | Строительство типовой спортивной площадки (п. Озерное-Титово) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" в 2022 году в п. Озерное-Титово выполнена спортивная площадка для игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол) размером 40х20 м. | 773.8 | 2679.1 | 952.9 | 100 | 4505.8 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
62 | 06-341 | Газификация (с. Сорочиха) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | По информации ОМС разрабатывается проектная документация в рамках программы ПАО "Газпром". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
63 | 06-347 | Завершение строительства водопроводных сетей (с. Рассказово) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | В рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство водопроводных сетей в с. Рассказово, протяженностью 5,2 км. | 22885.2 | 348.5 |  |  | 23233.7 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
64 | 06-348 | Газификация (с. Рассказово) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | По информации ОМС разрабатывается проектная документация в рамках программы ПАО "Газпром". | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
65 | 06-349 | Строительство дороги с твердым покрытием для маршрута школьного автобуса село Троицкое – посёлок Астродым (п. Астродым) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Ремонт а/д "17 км а/д "Н-1029" - Астродым" в Карасукском районе протяженностью 1,8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 4399.6 |  | 15000 |  | 19399.6 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
66 | 06-361 | Завершение капитального ремонта Дома культуры (устройство навесного фасада, ремонт омостки, ремонт санузла, замена окон и внутренний ремонт) (с. Студеное) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Завершение капитального ремонта Дома культуры: ремонт санузла, замена окон, внутренний ремонт. | 6825.95 | 110.99 |  |  | 6936.94 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
67 | 06-377 | Строительство дороги с твердым покрытием, город Карасук – село Хорошее (с. Хорошее) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Ремонт а/д "Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" протяженностью 6,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". Финансирование в рамках наказа 06-288. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
68 | 06-388 | Строительство ФАПа (д. Токаревка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | В настоящее время численность населения д. Токаревка Карасукского района составляет 69 человек. Руководствуясь пунктом 11 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н, в малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек организуют домовые хозяйства. В районе работает мобильный ФАП, который может оказывать необходимую медицинскую помощь. На основании изложенного строительство ФАПа нецелесообразно. Нецелесообразность исполнения наказа согласовано МЗдравом НСО с депутатом Иваковым В.В. письмом от 05.02.2024 № 03-1/24. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Карасукского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
69 | 06-400 | Устройство асфальто-бетонного покрытия дороги до села Морозовка от автодороги Новосибирск - Кочки - Павлодар (с. Морозовка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2023 | Ремонт а/д "358 км а/д "К-17р" - Кучугур" протяженностью 5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 63261.1 |  | 51000 |  | 114261.1 | Выполняется | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Карасукского района
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 442679.84 | 15688.37 | 236283.32 | 2990 | 697641.53