## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2024 год
Округ 18
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Ответственные исполнители
1 | 18-025 | Рекультивация полигона ТБО (с. Криводановка) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | По данным ОМС: заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на рекультивацию полигона. | [5 empty] | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2 | 18-040 | Строительство насосной станции и системы хозяйственно-бытового водоснабжения (с. Марусино) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Продолжение строительно-монтажных работ в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», реализуется мероприятие "Насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино, Криводановский сельсовет Новосибирского района". | 300987.6373 | 3040.28 |  |  | 304027.9173 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
3 | 18-041 | Строительство общеобразовательного учреждения на 600 мест (с. Марусино) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Строительство школы в с. Марусино в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование"). | 906843.5 |  |  |  | 906843.5 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
4 | 18-062 | Строительство централизованной системы водоотведения (с. Верх-Тула) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | В рамках мероприятий ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2024 год предусмотрена реализация II этапа строительства централизованной системы водоотведения с. Верх-Тула. | 464947.53 | 4696.44 |  |  | 469643.97 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
5 | 18-074 | Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная (п. Тулинский) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Тулинский" в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". | 1563 |  |  |  | 1563 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
6 | 18-075 | Строительство 2 этапа газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов (п. им. Крупской) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Реализация мероприятий по догазификации п. Крупской включена в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация»). В целях подключения домовладений к системе газоснабжения гражданам необходимо подать заявку согласно ППРФ №1547 от от 13.09.2021. | [5 empty] | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
7 | 18-076 | Осуществить строительство двух модульных ФАПов на основе типового проекта зданий для учреждений здравоохранения в населенных пунктах Верх-Тулинского сельсовета - п. им. Крупской, п. Тулинский (п. им. Крупской) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Разработка ПСД на строительство ФАПа в п. им. Крупской в рамках реализации ГП "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". | 3000 |  |  |  | 3000 | Администрация Новосибирского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
8 | 18-083 | Сделать новую водонапорную башню большого объема (п. им. Крупской) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | В рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2024-2025 года предусмотрена реализация объекта "Реконструкция системы водоснабжения п. им. Крупской Новосибирского района Новосибирской области. 1 этап – Резервуары чистой воды. 2 этап – водозаборная скважина". | 6631.87 | 349.05 |  |  | 6980.92 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
9 | 18-103 | Строительство школы на 600 мест (с. Толмачево) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Реализация мероприятий по строительству школы в с. Толмачево в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1086334.6 |  |  |  | 1086334.6 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 18-120 | Газификация села (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Мероприятия по газификации с. Ярково осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации Новосибирской области. В рамках Программы включено строительство распределительного газопровода (15,1 км). ПИР (2022-2024 гг.), СМР (2024-2025 гг.). | [5 empty] | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
11 | 18-121 | Строительство Дома Культуры (с. Ярково) | Округ №18, Новосибирский | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Строительство Дома Культуры в с. Ярково в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 253557.4 |  |  |  | 253557.4 | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
12 | 18-148 | Построить водоотведение | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Рекострукция системы водоотведения города Оби Новосибирской области в рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 27072.2 | 1246 |  |  | 28318.2 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
13 | 18-152 | Реконструкция электрических подстанций, что позволит избежать постоянных отключений электроэнергии у населения | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | По данным ОМС: 1. Реконструкция линий электропередач от ТП-6059 ВЛ-1 по ул. 3-я Северная от д. 75 до д. 144 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ (выполняет МБУ "УК ЖКХ" за счет денежных средств, полученных от аренды). Строительство новой ТП (выполняет АО "РЭС" за счет собственных средств); 2. Реконструкция линий электропередач от КТПМ-6089 ВЛ-0,4 кВ по пер. Водопроводный, Полевой (выполняет МБУ "УК ЖКХ" за счет денежных средств, полученных от аренды). Замена корпуса КТПМ на КТПН проходного типа (выполняет АО "РЭС" за счет собственных средств). |  |  |  | 2144 | 2144 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
14 | 18-153 | Решить проблемы обманутых дольщиков МЖК в микрорайоне «геодезия» | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Восстановление прав граждан, вложивших денежные средства в строительство домов на территории города Оби, застройщиком которых являлся НФ «Жилище», планируется в рамках Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». Губернатором Новосибирской области 24.10.2023 подписано распоряжение №209-р «О масштабном инвестиционном проекте «Многоквартирные многоэтажные дома со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки по улице Большая в городе Обь», условием реализации которого является строительство на земельном участке на территории города Оби многоквартирных жилых домов, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 53267 кв. м, из которых не менее 6% от площади возведенных в рамках настоящего проекта жилых помещений, подлежат передаче в собственность гражданам, включенным в список претендующих на поддержку лиц, требования которых включены в реестр требований участников строительства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | [5 empty] | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области
15 | 18-157 | Снос и переселение из ветхого и аварийного жилья | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | В рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2024 году на территории города Оби запланировано переселение 1 человека из аварийного жилищного фонда площадью 52,3 кв. м (1 жилой дом) в соответствии с заявкой муниципального образования. | 6398.5 | 294.49 |  |  | 6692.99 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 18-158 | Во время дождей затапливает улицы Пролетарская, Калинина, Максима Горького, Новая, Авиационная и другие. Необходимо строительство системы ливневой канализации для отвода поверхностных сточных вод | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Разработка ПСД и выполнение изыскательских работ на капитальный ремонт автодороги по ул. Новая г. Оби в рамках МП "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Оби". |  | 2969.76 |  |  | 2969.76 | Администрация г. Оби, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
17 | 18-176 | Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 10 декабря 2013 г. № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части касающейся пересмотра расчета штатной единицы специалиста по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, являющимися недееспособными или не полностью дееспособными, с учетом нахождения на территории стационарного учреждения социального обслуживания – Обского ПНИ | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Заксобранием НСО будет рассмотрен вопрос о целесообразности реализации предлагаемого внесения изменений в Закон Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части касающейся пересмотра расчета штатной единицы специалиста по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами, являющимися недееспособными ли не полностью дееспособными, с учетом нахождения на территории стационарного учреждения социального обслуживания - Обского ПНИ. | [5 empty] | Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
18 | 18-182 | Проведение капитального ремонта кровли здания школы искусств (ул. Геодезическая, 21), включая разработку ПСД | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Проведение капитального ремонта здания школы искусств (ул. Геодезическая, 21), г.Обь в рамках нац. проекта "Культура", ГП НСО "Культура Новосибирской области". | 2603.6 | 544.68 | 9230.8 |  | 12379.08 | Администрация г. Оби, Министерство культуры Новосибирской области
19 | 18-190 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по улицам Авиационная, Олега Кошевого, Максима Горького (от дома № 11 до дома № 53), Крылова, Линейная, Калинина, Новая, Чкалова, 2-я Северная, по переулкам Усадебный, Полевой, Планировочный, Школьного | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Разработка ПСД и выполнение изыскательских работ на капитальный ремонт автодороги по ул. Линейная г. Оби в рамках МП "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Оби". |  | 2014.03 |  |  | 2014.03 | Администрация г. Оби
20 | 18-191 | Капитальный ремонт железобетонного моста, расположенного на автодороге от ул. Чкалова до д. 1а по улице Арсенальная | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Разработка ПСД и выполнение изыскательских работ на реконструкцию железобетонного моста от ул. Чкалова до ул. Арсенальная г. Оби в рамках МП "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Оби". |  | 4400 |  |  | 4400 | Администрация г. Оби, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
21 | 18-195 | Строительство и реконструкция водопровода по улицам Береговая, Путейцев, Байдукова, Сигнальная, Станционная, переулку Школьный | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Проведение строительно-монтажных работ в рамках мероприятия "Строительство водопровода по ул. Сигнальная в г. Оби Новосибирской области" в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей по ул. Станционная в г. Оби. | 21705.6389 | 2043 |  |  | 23748.6389 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
22 | 18-205 | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции здания МБОУ школы № 26 с пристройкой блока начальной школы на 12 учебных кабинетов и спортивный зал, включая разработку ПСД | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Продолжение работ по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 26 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"). | 71735.87 | 3145 |  |  | 74880.87 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области
23 | 18-206 | Организация работы службы социального такси на постоянной основе | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Мероприятие «Организация предоставления услуги «социальное такси» для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области» будет осуществляться в рамках ГП НСО «Социальная поддержка в Новосибирской области». | 3000 |  |  |  | 3000 | Администрация г. Оби, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
24 | 18-208 | Реконструкция контейнерных площадок согласно требованиям САНПиН | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | По данным ОМС: все обустроенные контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Оби Новосибирской области, переданы в ведение Управляющих организаций и приведены в соответствие требованиям, предусмотренных санитарным законодательством. | [5 empty] | Администрация г. Оби
25 | 18-210 | Оснащение оборудованием стационара Обской городской центральной больницы после проведенной реконструкции помещений | Округ №18, г. Обь | Швец Юлия Геннадьевна, Юданов Анатолий Васильевич | 2024 | Поставка эндоскопической консоли для эндовидеохирургии, цистоскопа смотрового в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 1025 |  | 19475 |  | 20500 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего, тыс. руб. | [6 empty] | 3157406.3462 | 24742.73 | 28705.8 | 2144 | 3212998.8762