## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №14
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Капитальный ремонт твердого покрытия дорог (Борково-Прямское, Маслянино-Елбань, Маслянино -Серебренниково, Маслянино-Суенга) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | Продолжены работы по капитальному ремонту на а/д "127 км а/д "К - 19р" Дубровка - Маслянино (3,8 км) в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годы. | 20000 |  |  |  | 20000 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Маслянинского района
2014 | 2 | Строительство водопровода 10 км и водонапорной башни в с.Суенга | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Маслянинский | Сурков Николай Александрович | Выполнена реконструкция 4,0 км водопроводных сетей и строительство водонапорной башни в с. Суенга в рамках ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы". | 6326.4 | 2593.2 |  |  | 8919.6 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Маслянинского района
2014 | 3 | Строительство водопровода в р.п. Маслянино (улицы Полевая, Усова, Садовая, Озерная) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | Проведены работы по реконструкции второй очереди магистрального водопровода по ул. Озёрная в р.п. Маслянино в рамках ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 -2017 годы". Имеется кредиторская задолженность на 01.01.2015. | 0 | 0 |  |  | 0 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Маслянинского района
2014 | 4 | Строительство газопровода высокого давления, газ. котельных (котельные - 2011 г. - шк.№3, ПУ-77, 2012 -2013 гг. - ЦК, РОВД, л/завод, ул. Парковая. Газопровод - 2011-2012 гг. Озерная -Мамоново - 7,5 км; 2013 - 2014 гг. Забердская часть Маслянино, компл. застр. с. Бажинск) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | Введена в эксплуатацию в р.п. Маслянино вторая газовая котельная - центральная. | 17841.6 | 1667.8 |  |  | 19509.4 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Маслянинского района
2014 | 5 | Строительство и реконструкция второй очереди первого этапа водопроводных сетей восточной части г.Черепаново с закольцовкой со станцией обезжелезивания | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Черепановский | Сурков Николай Александрович | В рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017 годы" выполнена реконструкция водопроводной сети 1 этап (восточная часть). | 32028.1 | 2001.8 |  | 6005.3 | 40035.2 | 2014 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 6 | Строительство крытого катка в г.Черепаново | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Черепановский | Мороз Иван Григорьевич | Проектно-сметная документация разработана администрацией г. Черепаново. Получено положительное заключение по ПСД. Сметная стоимость строительства составляет 178,53 млн. рублей. Срок реализации перенесен на 2018-2021 годы. |  | 995 |  |  | 995 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Черепановского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2014 | 7 | Строительство очистных сооружений в р.п. Маслянино | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич, Сурков Николай Александрович | Продолжено строительство очистных сооружений хозяйственно - бытового стока производительностью 1000 м3/сутки в рамках ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы. | 29382.3 | 3491.8 |  |  | 32874.1 | 2014 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 105578.4 | 10749.6 | 0 | 6005.3 | 122333.3