## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №15
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Газификация Тогучинского района: р.п. Горный, г. Тогучин, населённые пункты. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Николаев Федор Анатольевич, Пингасов Дмитрий Владимирович | Погашена кредиторская задолженность за 2013 год - оплата проведенной государственной экспертизы по проекту газификации газораспределительной сети в р.п. Горный, с. Буготак, ст. Буготак, с. Льниха. | 4000 | 1651.6 |  |  | 5651.6 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Тогучинского района
2014 | 2 | Капитальный ремонт Дома культуры села Сарапулка | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович, Николаев Федор Анатольевич | Выполнено устройство пандуса, произведена замена окон. |  | 254 |  |  | 254 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Мошковского района, Министерство культуры Новосибирской области
2014 | 3 | Очистка дорог от снега в зимнее время (с.Девино, Соломатово) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Пингасов Дмитрий Владимирович | Очистка дорог от снега в зимнее время на территории Зареченского сельсовета осуществляется за счет средств местного бюджета. |  | 200 |  |  | 200 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Тогучинского района
2014 | 4 | Ремонт внутрипоселковых дорог села Мошнино Сарапульского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнен капитальный ремонт дорог в с.Мошнино - ул.Набережная 607 м - щебеночное покрытие. | 376.8 | 19.8 |  |  | 396.6 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 5 | Ремонт дорог в с.Заречное Заречного с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Пингасов Дмитрий Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах" выполнен ремонт дороги в с. Заречное, с.Гарёвка, ул.Центральная Заречного сельсовета. | 800 | 964.7 |  |  | 1764.7 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Тогучинского района
2014 | 6 | Ремонт дорог в с.Балта Балтийского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнен капитальный ремонт дороги - щебеночное покрытие в с.Балта, ул. Советская - 828 м. | 1000 | 52.6 |  |  | 1052.6 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 7 | Ремонт дорог в с.Томилово | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнен капитальный ремонт дороги в с.Томилово - щебеночное покрытие (ул.Гагарина - 400 м). | 1105.88 | 58.2 |  |  | 1164.08 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 8 | Ремонт дорог внутри поселковых в п.Ояш | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович | Выполнен капитальный ремонт внутрипоселковых дорог - щебеночное покрытие - р.п. Станционно-Ояшинский (ул. Кооперативная - 1300 м, ул.Красная -900 м, ул.Восточно-Базарная - 1300 м, ул.Северо-Базарная - 700 м, ул.Садовая - 1600 м, ул. Производственная - 600 м). Финансирование отражено в наказе "Устройство дорожного полотна с щебеночным покрытием на улицах поселка Станционно-Ояшинский". | [5 empty] | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 9 | Ремонт дороги в селе Сарапулка - поднятие дорожного полотна | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Пингасов Дмитрий Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнен капитальный ремонт дороги в с.Сарапулка - щебеночное покрытие (ул.Октябрьская -716 м, ул.Советская - 625 м, ул.Дачная - 634 м). | 376.9 | 19.8 |  |  | 396.7 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Мошковского района
2014 | 10 | Санаторно-курортное лечение учителей в профильных санаториях (с. Лебедево) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Пингасов Дмитрий Владимирович | Предоставлено 37 льготных путевок работникам бюджетной сферы. | 525.77 |  |  |  | 525.77 | 2014 | Администрация Тогучинского района, Министерство социального развития Новосибирской области
2014 | 11 | Строительство пристройки к школе №3 г. Тогучина | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Пингасов Дмитрий Владимирович | Завершено строительство пристройки в рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы". Объект введён в эксплуатацию в декабре 2014 года. Имеется кредиторская задолженность на 31.12.2014. |  | 164.25 |  |  | 164.25 | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Тогучинского района
2014 | 12 | Строительство спортивного комплекса в г.Тогучин | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Николаев Федор Анатольевич | Разработана проектная и рабочая документация. Получено положительное заключение гос. экспертизы № 54-1-3-0875-13 от 24.01.2014 г. со сметной стоимостью строительства по состоянию на 01.06.2013 г. в размере 92 232,37 тыс. рублей в ценах текущего года. Гос. контракт на проектные работы оплачен. | 1572.35 |  |  |  | 1572.35 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Тогучинского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2014 | 13 | Строительство школы в р.п. Горный на 600 мест | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Тогучинский | Николаев Федор Анатольевич | В рамках госпрограммы НСО "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы" продолжалось строительство школы в пос. Горный. Окончание строительства запланировано на 2017 год. | 35785.3 | 404 |  |  | 36189.3 | 2014 | Администрация Тогучинского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 14 | Устройство дорожного полотна с щебеночным покрытием на улицах поселка Станционно-Ояшинский | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №15, Мошковский | Николаев Федор Анатольевич, Пингасов Дмитрий Владимирович | Выполнен капитальный ремонт внутрипоселковых дорог - щебеночное покрытие - р.п. Станционно-Ояшинский (ул.Кооперативная - 1300 м, ул. Красная - 900 м, ул.Восточно-Базарная - 1300 м, ул.Северо-Базарная - 700 м, ул. Садовая - 1600 м, ул. Производственная - 600 м). | 1418.41 | 2840.15 |  |  | 4258.56 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 46961.41 | 6629.1 | 0 | 0 | 53590.51