## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №16
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий |  | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[9 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Газификация г.Бердска (сети высокого давления) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | В рамках ведомственной целевой программы «Газификация города Бердска на 2014 - 2016 годы» в течение 2014 года выполнены работы по объектам «Газопровод низкого давления по ул. Маяковского», «Газоснабжение жилых домов ПК «Бердск-Газ» (2-я очередь) и «Газопровод высокого давления на Микрорайоне «Южный», выполнены работы по строительству 2 шкафных регуляторных пунктов с основной и резервной линией редуцирования. Также осуществлено строительство газопровода низкого давления общей протяженностью более 9 км. Объем финансирования из местного бюджета составил 4037,8 тыс. руб. Финансовых средств из областного бюджета не поступало. В рамках программы за счет привлеченных средств осуществлено строительство газопровода низкого давления на сумму 16 млн.руб., общей протяженностью более 9 км. Объем финансовых ресурсов учтен в отчете по наказу "Продолжить работу по газификации частного сектора" по округу 12. | 2014 | [5 empty] | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация г. Бердска
2014 | 2 | Приобретение автобусов для социальных перевозок в количестве 5 единиц ежегодно | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | В 2014 году для пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения города Бердска был приобретен низкопольный автобус большой вместимости КАВЗ 4239, оборудованный пандусом для инвалидов-колясочников. Объем финансовых ресурсов учтен в отчете по наказу "Обеспечение регулярного движения маршрутных автобусов (2,4, 4У)" по округу 12. | [6 empty] | 2014 | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 3 | Строительство новых автомобильных дорог, капитальный ремонт и реконструкция существующих | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | В рамках ДЦП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах» в 2014 году проведен капитальный ремонт 43 тыс.кв.м автомобильных дорог. По реконструкции ул. Ленина выполнены работы по расширению проезжей части до 14 метров, строительству тротуаров, озеленению (устройство газона, посадка новых деревьев), устройству ливневой канализации, реконструкции сети наружного освещения. |  | 78866.3 | 15005.1 |  |  | 93871.4 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация г. Бердска
2014 | 4 | Инженерное обеспечение индивидуального жилищного строительства в новых микрорайонах | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | Выполнены работы по проектированию и строительству автомобильных дорог и тротуаров: пешеходный тротуар в микрорайоне «Юго-Восточный», протяженностью 413 м.п.; пешеходный тротуар по ул. Попова, протяженностью 162 м.п.; пешеходный тротуар от СК "Зима-Лето" по ул. Лунной, ул. Белокаменной, ул. Российской до пересечения с ул. Рогачева протяженностью 570 м.п.; автомобильная дорога в микрорайоне «Южный» по ул. Ключевая и ул. Рогачева, протяженностью 515 м.п.; автомобильная дорога в микрорайоне «Юго-Восточный» протяженностью 568 м.п. За счет собственных средств ООО «СтройРегионСервис» осуществлено асфальтирование дороги на микрорайоне «Южный» - от улицы Космической мимо спорткомплекса «Зима-Лето» протяженностью 340 п.м. на сумму более 7 млн.руб. Выполнены работы по строительству объектов водоснабжения в микрорайоне «Южный» (в рамках ДЦП НСО «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», финансирование наказ "Капитальный ремонт и замена системы водоснабжения г. Бердска" округ 12). Построены сети освещения: микр-он «Южный» - ул. Российская от пер. Белокаменный до ул. Рогачева; микр-он «Юго - Восточный» - ул. Отрадная. В рамках МП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 – 2016 годы» выполнено обустройство остановки общественного транспорта с приобретением и установкой остановочного павильона ООТ «Кристальная» микр-н Южный. |  |  | 11967.4 |  | 7000 | 18967.4 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация г. Бердска
2014 | 5 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт городского дома культуры | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | В рамках реализации ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» и МП "Культура города Бердска 2014-2018" произведен ремонт малого и зрительного залов, монтажные и отделочные работы в зрительном зале, монтаж АПС, установка автономного источника электропитания, установка входных дверей в зрительный зал. |  | 20952 | 4988.9 |  |  | 25940.9 | 2014 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 6 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ДК «Родина» после передачи в муниципальную собственность | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | ДК "Родина" передана в муниципальную собственность. Объект включен в ГП "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" на 2015 г. |  |  | 14878.7 |  |  | 14878.7 | 2014 | Администрация г. Бердска, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 7 | Создание 1430 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: строительство детского сада в микрорайоне «Северный» (260 мест), разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада в микрорайоне (ул.Черемушная, 280 мест), разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада в микрорайоне (ул.Рогачева-Красная Сибирь, 280 мест), МДОУ №27 (1 группа – 20 мест), МДОУ №15 (1 группа – 20 мест), МДОУ №26 (1 группа – 20 мест) МДОУ №2 (1 группа - 20 мест), открытие дополнительных групп на базе СОШ №3 "Пеликан" (60 мест), открытие дополнительных групп на базе СОШ №5 (2 группы – 40 мест), возврат зданий, ранее использованных не по целевому назначению ул. К.Маркса, 60 (9 групп – 160 мест), МДОУ №4 (1 группа – 20 мест), СОШ №11 (2 группы – 40 мест), СОШ №4 (3 группы – 60 мест), возврат зданий, ранее использованных не по целевому назначению ул. К.Маркса, 71 (4 группы – 75 мест), открытие доп. групп на базе СОШ C18 (2 группы – 40 мест), возврат зданий, ранее использованных не по целевому назначению ул. К.Маркса, 29 (6 групп – 115 мест) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №16, г. Бердск | Осин Виктор Константинович | 1. В рамках реализации программных мероприятий ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы» закончено строительство детского сада в микрорайоне «Северный». Объем финансирования по программе в 2014 году составил 82553 тыс.руб., в том числе 836,7 тыс.руб. из местного бюджета. Дополнительно из местного бюджета выделены единовременные целевые субсидии на осуществление расходов на ввод в эксплуатацию учреждения в сумме 8269 тыс.руб. 2. Завершено строительство и реконструкция дошкольного образовательного учреждения МАДОУ №10 «Звездочка». Из средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования Новосибирской области направлено 16748,2 тыс.руб., из средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» - 7423,1 тыс.руб., из средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2012-2014 годы» - 4701,9 тыс. руб. 3. В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования Новосибирской области по ремонту МАДОУ №21 «Искорка» направлено 19813 тыс.руб. из федерального бюджета. |  | 89139.4 | 13807.6 | 36561.2 |  | 139508.2 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация г. Бердска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [7 empty] | 188957.7 | 60647.7 | 36561.2 | 7000 | 293166.6