## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №17
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Водоотведение грунтовых и паводковых вод в микрорайоне «Нефтяник» в с.Сокур Сокурского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Работы по строительству обводного канала для осушения территории с.Сокур,проводились в 2013г. в рамках ВЦП "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2014-2016 годы". В 2014 году была погашена кредиторская задолженность за данные работы. | 8011.4 |  |  |  | 8011.4 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в п.Октябрьский Барлакского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Выполнен капитальный ремонт дорог в п.Октябрьский, ул.Дачная - 1504 м. |  | 736 |  |  | 736 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Сокур Сокурского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | В рамках ДЦП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах» выполнен капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Сокур (ул.Совхозная - 295 м, ул. Юбилейная - 312 м). | 1160 | 60 |  |  | 1220 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 4 | Капитальный ремонт дорожного покрытия внутри п. Емельяновский Сокурского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Подойма Олег Николаевич, Гришунин Игорь Федорович | В рамках ДЦП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах» выполнен капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в п.Емельяновский, ул. Центральная - 580 м | 1180 | 64.2 |  |  | 1244.2 | 2014 | Администрация Мошковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 5 | Реконструкция детского сада в с. Раздольное (или строительство нового на 250 мест) Раздольненского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Производилась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада в с. Раздольное Раздольненского сельсовета, планируется в рамках ДЦП "Развитие сети образовательных учреждений , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы". |  | 500 |  |  | 500 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2014 | 6 | Ремонт клуба в п. Железнодорожный Березовского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Проведен ремонт клуба за счет средств местного бюджета. Отремонтирована отопительная система, сделан ремонт крыльца и отмостки цоколя, частичный ремонт кровли, выполнены работы по замене пола и обшивке стен, монтажу дверей и зеркал в танцевальном зале. |  | 2657.3 |  |  | 2657.3 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
2014 | 7 | Ремонт поселковых дорог в с.Локти Барлакского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Выполнен капитальный ремонт поселковых дорог в с.Локти (ул.Советская - 1600 м). |  | 736 |  |  | 736 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Мошковского района
2014 | 8 | Ремонт СОШ №111 с. Плотниково Плотниковского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Новосибирский | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Выполнены работы по комплексному обследованию, ремонту окон, ремонту крыльца, отмостки цоколя. |  | 1243.47 |  |  | 1243.47 | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Новосибирского района
2014 | 9 | Строительство автомобильной дороги «Барышево-Орловка-Кольцово» | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, р.п. Кольцово | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | В рамках ДЦП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах» осуществляется строительство автодороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой. Выполнены работы по устройству укрепительных сооружений, начались проходческие работы. | 315013.5 |  |  |  | 315013.5 | 2014 | Администрация р.п. Кольцово, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 10 | Строительство водопровода в с. Кубовая Кубовинского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Новосибирский | Подойма Олег Николаевич, Гришунин Игорь Федорович | В рамках ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017 годы" выполнена реконструкция системы водоснабжения в с. Кубовая Кубовинского сельсовета. | 3338.3 | 1494 |  |  | 4832.3 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 11 | Строительство детского сада в п.Октябрьский Барлакского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Мошковский | Подойма Олег Николаевич, Гришунин Игорь Федорович | В рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы" детские сады "Колокольчик"в п.Октябрьский на 140 мест и "Светлячок" в микрорайоне "Светлый" на 150 мест открыты 27.06.2014. | 129000 | 4067.52 |  |  | 133067.52 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Мошковского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2014 | 12 | Строительство школы, детского сада в с. Новолуговое Новолуговского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, Новосибирский | Подойма Олег Николаевич, Гришунин Игорь Федорович | Осуществлялось строительство образовательного комплекса (школа-детский сад) с. Новолуговое Новосибирский район в рамках ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы». Окончание строительства запланировано на 3 квартал 2015 г. | 54290.4 | 670.98 |  |  | 54961.38 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация Новосибирского района
2014 | 13 | Участие в государственных программах по улучшению жилищных условий работников бюджетных учреждений наукограда Кольцово | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №17, р.п. Кольцово | Гришунин Игорь Федорович, Подойма Олег Николаевич | Завершено строительство четырех квартир, построенных за счет субвенции 2012 года, для заселения в качестве служебного жилья. В квартирах выполнен ремонт за счет средств местного бюджета на 740 тыс.руб., на 01.01.2015 работы не оплачены. | [5 empty] | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация р.п. Кольцово
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 511993.6 | 12229.47 | 0 | 0 | 524223.07