## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №18
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Газификация улиц на территории Криводановского сельсовета | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | Разработана ПСД по строительству ГНД в с. Криводановка. Подана заявка для включения данного мероприятия в ДЦП "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы" на 2015 год. Средств не выделено. |  | 371.6 |  |  | 371.6 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 2 | Ремонт дорог по ул.Дорожников, Геодезическая, дорог в северной части города Обь | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, г. Обь | Субботин Сергей Николаевич | В рамках ведомственной программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы" выполнен ремонт муниципальных дорог (ул.Ломоносова, ул.Матросова). |  | 5910.95 |  |  | 5910.95 | 2014 | Администрация г. Оби, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 3 | Решить вопрос о качественном обеспечении с.Верх-Тула питьевой водой и канализования сточных вод | 2014 | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | В рамках ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017 годы" реализуется мероприятие по строительству комплекса сооружений водоснабжения (второй пусковой комплекс) в с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета. Объект, переходящий на 2015 год. | 35346 | 1698.45 |  |  | 37044.45 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Новосибирского района
2014 | 4 | Снос и переселение из ветхого и аварийного жилья в г.Обь | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, г. Обь | Субботин Сергей Николаевич | В рамках реализации муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих в городе Оби Новосибирской области из жилых домов, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу на 2014-2017 годы" заключены муниципальные контракты на приобретение 54 квартир. | 41279.8 | 17691.42 |  |  | 58971.22 | 2014 | Администрация г. Оби, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 5 | Строительство детского сада в п. Приобский Кудряшовского сельсовета | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | Начато строительство детского сада на 120 мест в с. Приобский Новосибирского района в рамках ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы». Окончание строительства в 2015 году. |  | 4222.75 |  |  | 4222.75 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 6 | Строительство детского сада в с.Толмачево | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | Осуществлялось строительство детского сада на 230 мест в с. Толмачёво Новосибирского района в рамках ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы». Окончание строительства в 2015 году. |  | 409.82 |  |  | 409.82 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Новосибирского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2014 | 7 | Строительство детского сада в с.Ярково | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | Осуществлялись мероприятия по строительству детского сада на 230 мест в с. Ярково Новосибирского района в рамках ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы». Окончание строительства в 2015 году. |  | 2735.96 |  |  | 2735.96 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 8 | Строительство детского сада на 200 мест в г.Обь | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, г. Обь | Субботин Сергей Николаевич | Завершено строительство детского сада на 230 мест (г.Обь, ул.Шевченко) в рамках ДЦП «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы». Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. | 30000 | 303 | 60000 |  | 90303 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация г. Оби, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2014 | 9 | Строительство дома культуры в с.Ярково | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | Разработана проектно-сметная документация. В рамках ДЦП "Культура Новосибирской области на 2013-2016 годы" на 2017 год планируется строительство Дома культуры в с. Ярково с размещением в нем ДШИ и библиотеки. |  | 1853.5 |  |  | 1853.5 | 2014 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 10 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №18, Новосибирский | Субботин Сергей Николаевич | В рамках ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" завершено строительство 1 этапа - ФОКа с искусственным льдом. Объект эксплуатируется. Средства областного бюджета на 2014 предусмотрены для оплаты переходящей кредиторской задолженности за 2013 год. | 872.63 |  |  |  | 872.63 | 2014 | Администрация Новосибирского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 107498.43 | 35197.45 | 60000 | 0 | 202695.88