## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №22
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов № 11а, 13, 13/1, 15 по ул. Новая № 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6а, 8/2, 8а, 21 по ул. К.Минина (поочередно) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Выполнены работы по благоустройству проезда от ул. К. Минина, 4а, между домами по ул. К. Минина, 1, 2, 7, 5/1 до ул. Новой, 15; проезд между домами по ул. К. Минина, 13, 2, 4, 5/3, 6, 6а к ул.К. Минина, 21; проезд от ул. К. Минина, 21 к ул. Новой,11а; проезд от ул. К.Минина, 4 между домами по ул. Новая,13/1, ул. К.Минина, 5/2 к дому по ул. Новая, 13; подходы к домам по ул. К.Минина, 8/2, 8а, 10, 10/2, 11в, 2, 12, 5/3, 4, 6, 6а, 5/1, 5/2, 5/3, 7; ул. Новая, 13, 13/1, 15. |  | 4876.7 |  |  | 4876.7 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 2 | Выполнить благоустройство придомовых территорий: д. 33 по ул. Дачная, д. 173, 171 а по ул. Красный проспект (с установкой урн для мусора); домов 27/2, 27, 25, 23 по ул. Северная; д. 33 по ул. Дачная, д. 173, 171 а по ул. Красный проспект (с установкой урн) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Выполнено благоустройство придомовых территорий: ул. Северная, 27/2, 27, 25, 23 (парковки). |  | 1488.4 |  |  | 1488.4 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 3 | Выполнить капитальный ремонт школы по адресу ул. Калинина д. № 255. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Произведены работы по реконструкции школы, возведена дополнительная пристройка к зданию школы. Объект введен в эксплуатацию. |  | 89830.8 |  |  | 89830.8 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 4 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия: ул. Шапошникова, ул. Красногорская. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Произведен ремонт дороги по ул. Шапошникова в объеме 3000,0 кв. м. |  | 2459.9 |  |  | 2459.9 | 2014 | Мэрия г. Новосибирска, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
2014 | 5 | Выполнить ремонт отмостков клуба «Ритм» (ул. Кубовая д. 107/1) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Завершены работы по ремонту помещения клуба "Ритм". |  | 847 |  |  | 847 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 6 | Выполнить ремонт ул. Охотская и ремонт школы № 51 (ул. Охотская д. 84) (с ремонтом кровли). | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Произведен ремонт дороги по ул. Охотская в объеме 1735 кв. м. |  | 1274.5 |  |  | 1274.5 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
2014 | 7 | Выполнить ремонт школы (фасад) № 159 (ул. Д.Ковальчук д. № 270/2). | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Выполнены работы по подготовке ПСД. |  | 3200 |  |  | 3200 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 8 | Закончить ремонтные работы внутриквартальных дорог жилого района Городского аэропорта. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Аэропорт 55, 58; проезд от ул. Аэропорт 58 до Аэропорт 55, Аэропорт 59 с пешеходной дорожкой к магистрали ул. Аэропорт. |  | 3297.2 |  |  | 3297.2 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 9 | Обустроить современными спортивными площадками территории школ по адресам: ул. Калинина д. № 255. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Выполнено устройство спортивной площадки и благоустройство территории в ходе реконструкции здания (затраты учтены в общих затратах по реконструкции). | [5 empty] | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 10 | Сделать дорогу от ул. Арктическая д. 1а к школе № 51 (ул. Охотская д. 84). | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №22, Заельцовский район | Жирнов Андрей Геннадьевич | Произведены работы по ремонту ул. Охотская в объеме 1735,0 м2, ул. Арктическая в объеме 3100 м2. |  | 2097.1 |  |  | 2097.1 | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 0 | 109371.6 | 0 | 0 | 109371.6