## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №23
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Замена деревянных окон на пластиковые в школах: №122, №23, №158; в детских садах: № 473, № 491 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Произведена замена окон в школе № 122 , в детском саду № 473, в спортивном зале в школе № 158. Замена окон в школе № 23 произведена в рамках капитального ремонта. |  | 5389 |  |  | 5389 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 2 | Замена окон в МБОУ СОШ № 26 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Произведена замена окон. |  | 1493 |  |  | 1493 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 3 | Провести выравнивание и отсыпку щебнем улиц частного сектора по ул. Свободы, Двинской, Светлой, Ружейной, Славянской, Кавалерийской, Хоккейной; МОПРА, Осоавиахима, Плеханова. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Проведены работы по ремонту улиц Светлой, Ружейной, Славянской, Хоккейной. |  | 4758.14 |  |  | 4758.14 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 4 | Провести капитальный ремонт: детского сада №20 «Сказка» по адресу Александра Невского 1 (заменить окна, отремонтировать отопительную систему, отремонтировать детские площадки, заменить ограждение, приобрести новую мебель, убрать аварийные деревья) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Выполнен ремонт прачечной. |  | 400 |  |  | 400 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 5 | Провести капитальный ремонт: школы №158 (замена окон, ремонт отопительной системы, ремонт туалета на 3-ем этаже) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Произведены работы по ремонту санузлов на 3-м этаже, ремонт кровли, устройство навеса над входом. |  | 1600 |  |  | 1600 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 6 | Ремонт актового зала в школе №122 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Выполнены работы по замене окон, ремонту системы электроснабжения, ремонту актового зала. |  | 5059 |  |  | 5059 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 7 | Установить современные детские игровые комплексы: - ул. Народная 8; - ул. Народная 25; - ул. Народная 49/1; - ул. Народная 17; - ул. Богдана Хмельницкого 42; - ул. Богдана Хмельницкого 29/1; - ул. Танковая 15; - ул. Танковая 35; - ул. Танковая 19; - ул. Менделеева 2; - ул. 25 лет Октября 11; - ул. 25 лет Октября 25/1; - ул. Олеко Дундича 21/2; - ул. Олеко Дундича 23/1; - Ул. Кропоткина 130; - Ул. Кропоткина 130/2; - Ул. Кропоткина 134. | 2014 | 2014 | Округ №23, Калининский район | Леоненко Максим Викторович | Установлен детский городок по ул. Кропоткина, 130. |  | 180 |  |  | 180 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 0 | 18879.14 | 0 | 0 | 18879.14