## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №27
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | В школе № 198 сделать капитальный ремонт тренажерного зала (Палласа, 28). Установить в оборудование для учащихся в возрасте от 7 до 17 лет для проведения физкультуры. Огородить и благоустроить территорию школы. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Произведены работы по установке игрового оборудования со спортивными элементами в группах ДОУ, одного теневого навеса. |  | 450 |  |  | 450 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Выполнены работы по капитальному ремонту и строительству пристройки. |  | 10000 |  |  | 10000 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 3 | Провести реконструкцию электросетей по ул. Архитектурная, Блока, Костычева с восстановлением освещения ул.Тульской. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Завершена реконструкция ВЛ-0,4 кВ за счет средств ОАО "РЭС". | [5 empty] | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 4 | Ремонт столовой с заменой оборудования в школе № 183 (Петухова, 86) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Выполнено проектирование. Заключен контракт на строительно-монтажные работы, сметная стоимость капитального ремонта 148591,0 тыс. рублей . Начаты работы по капитальному ремонту и строительству пристройки. Затраты учтены в отчете по наказу"Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183"по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 5 | Ремонт фасада в школе № 183 (Петухова, 86) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Выполнено проектирование. Заключен контракт на строительно-монтажные работы, сметная стоимость капитального ремонта 148591,0 тыс. рублей . Начаты работы по капитальному ремонту и строительству пристройки. Затраты учтены в отчете по наказу"Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183"по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 6 | Строительство дороги по 2-му Памирскому переулку и подъездной к нему через 1-й Памирский микрорайон | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Произведены работы по ремонту переулков 1-й - 2-ой Памирские в объеме 2915,0 кв.м. |  | 1369.9 |  |  | 1369.9 | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
2014 | 7 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Установлены детские площадки. |  | 250 |  |  | 250 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 8 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Петухова 55, 57 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Установлен детский городок по ул. Петухова, 57. |  | 440 |  |  | 440 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 9 | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 21, 37, | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Установлен детский городок по ул. Вертковская, 37, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28, Покрышкина, 1 (замена ул. Римского- Корсакова, 11), Вертковская, 39/1 (замена ул. Вертковская, 18, 21), замена адресов произведена по согласованию с жителями. | [5 empty] | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 10 | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 88 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Установлена площадка по ул. Зорге, 88. |  | 250 |  |  | 250 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 11 | Установить малые игровые формы для детей (не менее 3- х элементов) по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 13, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 34 | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Установлены детские городки по всем адресам. |  | 450 |  |  | 450 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 12 | Установить малые формы для детей: в ДОУ № 192 (Зорге, 189\1); в ДОУ № 195 (Зорге, 44\1); в ДОУ № 425 (Зорге, 207\1); в ДОУ № 425 (Зорге, 207\1); в ДОУ № 158 (Петухова, 52а) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №27, Кировский район | Подгорный Евгений Анатольевич | Произведены работы по установке 1 теневого навеса в ДОУ № 195. |  | 150 |  |  | 150 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 0 | 13359.9 | 0 | 0 | 13359.9