## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №31
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Провести капитальный ремонт здания школы №160 с усилением несущих конструкций. Заменить оконные блоки. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №31, Ленинский район | Клестов Сергей Александрович | Произведены работы по завершению установки пластиковых окон, разработке проектно-сметной документации на ремонт столовой и теплотрассы. |  | 6348.7 |  |  | 6348.7 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 2 | Снести и расселить все ветхие и аварийные дома на м/р «Телецентр» | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №31, Ленинский район | Клестов Сергей Александрович | 2014 году признаны аварийными и подлежащими сносу 19 домов, расположенных в границах микрорайона "Телецентр". В отношении всех домов приняты решения о расселении. В 2014 году проведен аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в границах улиц Серафимовича - пер. 3-го Римского-Корсакова - пер. 4-го Серафимовича, Степной (расселению подлежат дома № 16, 20, 22, 24 по ул. Серафимовича, № 1, 3, 5, 9 по 4-му пер. Серафимовича. | [5 empty] | 2014 | Администрация Ленинского района, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
2014 | 3 | Установка детской игровой площадки во дворе домов №7 по улице Ватутина и №3 по улице Пермитина, № 29 по ул. Плахотного, №2 по ул. Костычева, № 4/3 по ул. Н-Данченко, №№27 и 29 по ул. Ударная, №№22 и 24 по 1-ому переулку Пархоменко; № 3, №5 и №9 по 4 -му переулку Серафимовича. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №31, Ленинский район | Клестов Сергей Александрович | Установлена детская площадка по ул. Костычева, 2. |  | 135 |  |  | 135 | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
2014 | 4 | Школа №187: заменить аварийные оконные рамы в спортивном зале и столовой; провести ремонт вентиляционных систем в спортивном зале и столовой. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №31, Ленинский район | Клестов Сергей Александрович | Произведены работы по ремонту танцевального зала, ремонту кровли. |  | 1833.31 |  |  | 1833.31 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2014 | 5 | Школа №20: отремонтировать помещение пищеблока, вестибюль, запасные выходы, лестничный марш, санузлы, душевые и раздевалки спортивного зала | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №31, Ленинский район | Клестов Сергей Александрович | Произведены работы по ремонту пищеблока, кровли, коридора 3-го этажа. |  | 3416.95 |  |  | 3416.95 | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 0 | 11733.96 | 0 | 0 | 11733.96