## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №4
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Асфальтирование дороги ул.Садовая с.Пензино и ул. Центральная с. Арисово | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Разработана проектно-сметная документация. В с. Арисово произведено устройство земляного полотна и щебенение дороги по ул.Центральная. В с.Пензино произведено устройство земляного полотна по ул.Садовая в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". | 3000 | 158 |  |  | 3158 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 2 | Асфальтирование дорожного полотна и пешеходных дорожек на улицах г. Барабинска: -ул. Пушкина (от ул. Малая до ул. Ульяновская – 0,6км), -ул. Островского (от ул. Калинина до ул. Малая - 0,4км), -пер. Майский (от ул. Зеленая до мик. Усадебный – 1,3км) | Новый элемент 10000166 | 2014 | Округ №4, Барабинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Разработана ПСД. Заасфальтирован пер.Майский с устройством подстилающего щебеночного слоя в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". | 8607.9 | 430.4 |  |  | 9038.3 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 3 | Заасфальтировать улицы Озерная, Сибирская, Центральная в с. Таскаево | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Разработана ПСД. Проведен ямочный ремонт и ремонт асфальтового покрытия с добавлением щебеночного слоя в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". | 5300 | 305 |  |  | 5605 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 4 | Защебенить дорогу от п.Немки до с.Новороссийское (Новороссийский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Выполнен ремонт 619 метров автодороги "Н-0704" - Новороссийское - Немки" в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". | 2250 |  |  |  | 2250 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 5 | Защебенить дорогу от села Новороссийка до села Немки – 4 км | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | Выполнен ремонт 619 метров автодороги "Н-0704" - Новороссийское - Немки" в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". Финансирование указано в отчете по наказу "Защебенить дорогу от п. Немки до с. Новороссийское (Новосроссийский с/с)" по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 6 | Капитальный ремонт Дома культуры МУК "Нижнечулымский" | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | В 2014 году работы по капитальному ремонту завершены. | 5874.6 |  |  |  | 5874.6 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 7 | Капитальный ремонт клуба с. Кожевниково | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Произведены работы по замене окон. |  | 20 |  |  | 20 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2014 | 8 | Оказать помощь в приобретении экскаватора для администрации Нижнечулымского с/с | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Приобретен экскаватор стоимостью 1323,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств гранта (1200,0 тысяч рублей), выделенных Здвинскому району, по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Новосибирской области за 2012 год. | 1200 | 123 |  |  | 1323 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 9 | Оснащение образовательного процесса оборудованием | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | За счет средств субвенции из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях закуплено компьютерное оборудование. | 1155.8 |  |  |  | 1155.8 | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 10 | Приобретение 10-ти автобусов для МУП «Барабинск транс» | Мероприятия 2011 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Приобретение подвижного состава на условиях долевого финансирования в рамках ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2014 годах" (приобретен автобус ПАЗ - 1 ед.). | 368 | 1200 |  |  | 1568 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 11 | Прокладка тротуара перед школой №2 от ул.Мира до ул. Здвинского (Здвинский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Построен тротуар от пересечения улиц Калинина и Мира до Здвинской СОШ №2. |  | 257.2 |  |  | 257.2 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 12 | Реконструкция Барабинской ЦРБ. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса ГБУЗ Барабинская ЦРБ произведены в рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Новосибирской области на 2013-2015 годы". Первый этап, включающий в себя строительство блока родильного отделения и строительство лестнично-лифтового блока, пристраиваемых к существующему лечебному корпусу и реконструкция части лечебного корпуса в осях 15-28, выполнен на 100%. Выполнена часть работ второго этапа строительства: устройство кровли, усиление несущих конструкций (60%), подготовительные работы для строительства пищеблока и ЦСО (50%). | 157629.18 |  |  |  | 157629.18 | 2014 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 13 | Реконструкция бывшего интерната для учащихся школы под дом социального жилья для проживания пожилых людей. (Верх-Каргатский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | Специальный дом для одиноких престарелых граждан общей площадью 1125,6 кв. м введен в эксплуатацию 10.06.2014. Финансирование указано в отчете по наказу "Реконструкция здания бывшего интерната для детей Верх-Каргатской средней школы под Дом социального найма (Верх-Каргатский с\с)" по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация Здвинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство социального развития Новосибирской области
2014 | 14 | Реконструкция здания бывшего интерната для детей Верх-Каргатской средней школы под Дом социального найма (Верх-Каргатский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Специальный дом для одиноких престарелых граждан общей площадью 1125,6 кв. м введен в эксплуатацию 10.06.2014. | 14710.5 |  |  |  | 14710.5 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство социального развития Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 15 | Ремонт водопровода в с.Старогорносталево (Горносталевский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | В 2014 году отремонтировано 726 м водопровода в с. Старогорносталево. |  | 237 |  | 157 | 394 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 16 | Ремонт дороги в пос.Бережки по ул.Центральной-300м (Верх-Каргатский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Ремонт 350 метров дорожного полотна ул Центральная пос. Бережки (обустройство щебеночного покрытия) выполнен за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения. | 1001.3 | 155 |  |  | 1156.3 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 17 | Ремонт дорожного полотна в д. Сизево, ул. Центральная (асфальтовое покрытие 2200м) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | Разработана проектно-сметная документация. Произведена отсыпка, щебенение и асфальтирование дорожного полотна. | 6000 | 315 |  |  | 6315 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2014 | 18 | Ремонт кровли в клубе д. Дунаевка | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Вандакурова Светлана Борисовна | Частично отремонтирована кровля здания клуба за счет средств МБ. |  | 2 |  |  | 2 | 2014 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 19 | Ремонт трассы Здвинск-Барабинск (Алексеевский с/с) | Мероприятия 2012 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Капитальный ремонт а/д "Здвинск-Барабинск" на участке км 28+421-км 22+220 км протяженностью 0,54 км выполнялся в рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах". | 5111 |  |  |  | 5111 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 20 | Строительство «Ледового дворца» (г. Барабинск) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Барабинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Разработана ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г.Барабинске Барабинского района в рамках ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы". | 2701.04 |  |  |  | 2701.04 | 2014 | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 21 | Строительство детского сада в южной части г. Барабинска | Строительство детского сада (южная часть г. Барабинска) | 2014 | Округ №4, Барабинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | Построен детский сад в южной части г.Барабинска на 300 мест в рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы". Проведены следующие работы: строительно-монтажные работы, дополнительные работы, технологическое оборудование, оборудование бассейна, строительный контроль, авторский надзор, технологическое присоединение. Введен 29 декабря 2014 г. | 104520.98 | 1254.6 |  |  | 105775.58 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Барабинского района, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2014 | 22 | Строительство дороги в селе Нижний Урюм – 800 метров, в селе Светлое – 1000 м. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | За счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности отремонтировано 759 метров дорожного полотна в с. Нижний Урюм. | 2323.5 | 207.89 |  |  | 2531.39 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 23 | Строительство моста через р. Чулым | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах"( содержание дорог) приведен в соответствие нормам подъезд к мосту через реку Чулым. | 59.9 | 17.3 |  |  | 77.2 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 24 | Увеличить размер субсидии на обеспечение школьников учебниками | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич, Мамедов Майис Пирвердиевич | В 2014 году за счет средств субвенции из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях закуплено школьных учебников на сумму 1713,3 тысяч рублей. | 1713.3 |  |  |  | 1713.3 | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 25 | Щебенение дороги в селе Старогорностали – 1000 метров. | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности отремонтировано 1,3 км дорожного полотна в с. Старогорносталево. | 2439.7 | 479.29 |  |  | 2918.99 | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 26 | Щебенение дороги по ул.Саратовская-Королевская с.Старогорносталево-700м (Горносталевский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности отремонтировано 400 метров дорожного полотна на ул. Королевская в с. Старогорносталево. Объем денежных средств указан в отчете по наказу "Щебенение дороги в с. Старогорностали - 1000 м)" по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 27 | Щебенение дороги по ул.Черниговская с.Старогорносталево-700 м (Горносталевский с/с) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Титков Сергей Николаевич | За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры муниципальной собственности отремонтировано 1000 метров дорожного полотна на ул. Черниговская в с. Старогорносталево. Объем денежных средств указан в отчете по наказу "Щебенение дороги в с. Старогорностали - 1000 м)" по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 28 | Щебенение дороги по улице села Бережки 250 метров | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | Ремонт 350 метров дорожного полотна (обустройство щебеночного покрытия) выполнен за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения. Объем денежных средств указан в отчете по наказу "Ремонт дороги в пос. Бережки по ул. Центральной-300 м (Верх-Каргатский с\с)" по данному округу. | [5 empty] | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2014 | 29 | Энергосберегающие мероприятия в ДОУ Солнышко и Светлячок | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №4, Здвинский | Вандакурова Светлана Борисовна | Проведены работы по замене электропроводки в детских садах "Солнышко" и "Светлячок" на сумму 132,0 и 209,0 тыс. рублей соответственно. Также в д/саду "Солнышко" выполнен ремонт системы отопления на сумму 175,7 тыс. рублей. |  | 516.7 |  |  | 516.7 | 2014 | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Администрация Здвинского района
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 325966.7 | 5678.38 | 0 | 157 | 331802.08