## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №5
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Капитальный ремонт бассейна "Садко" в г.Карасуке | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" завершена реконструкция плавательного бассейна. Средства областного бюджета определены для оплаты переходящей кредиторской задолженности. | 21466.7 |  |  |  | 21466.7 | 2014 | Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 2 | Реконструкция и расширение Центральной районной больницы в г.Карасуке | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович | В рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Новосибирской области на 2013-2015 годы" разработана проектно-сметная документация по строительству здания пищеблока для ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ". | 1083.69 |  |  |  | 1083.69 | 2014 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области
2014 | 3 | Решение вопроса финансирования из областного бюджета «Программы строительства и реконструкции орошаемых участков сельскохозяйственных предприятий Карасукского района с 2011 по 2015 годы» (872га) | Мероприятия 2013 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Вересовой Михаил Степанович | Сельскохозяйственным предприятиям Карасукского района оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятия по землеустройству и землепользованию ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области на 2014-2020годы". За счет областного бюджета профинансированы: ЗАО "Поповское" пруд-копань; ОАО "Ирбизино" пруд-копань; СПК "Колхоз им.Ленина" пруд-копань; ЗАО "Студеновское" - реконструкция орошаемого участка. | 9808.8 |  |  |  | 9808.8 | 2014 | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Администрация Карасукского района
2014 | 4 | Строительство автомобильной дороги "М-51" Купино-Карасук по обрезке п.Черноозерка-г.Карасук - 9 км | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Кубанов Анатолий Анатольевич | В рамках ДЦП "Развитие автомобилных догор регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" произведен капитальный ремонт 0,1 км а/д "992 км а/д "М-51" Купино-Карасук". | 4300.2 |  |  |  | 4300.2 | 2014 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 5 | Строительство крытого ледового катка в г.Карасуке | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" выполнялась корректировка проектно-сметной документации в связи с изменением земельного участка. Необходимо повторное прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | 2239.76 |  |  |  | 2239.76 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2014 | 6 | Строительство плавательного бассейна | Мероприятия 2011 года | 2014 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" выполнены работы по фундаментам, металлокаркасу, наружным стенам, плитам перекрытий, стропильной системы, установлены наружные двери, окна и витражи. Проведен монтаж кровли (для закрытия теплового контура). Выполнено устройство наружных инженерных сетей - 100%. Строительство КНС – 100%. Благоустройство и озеленение территории - 100%. Завершение строительства запланировано на III квартал 2015 года. | 18078.98 |  |  |  | 18078.98 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Администрация Купинского района
2014 | 7 | Строительство полигонов ТБО в г.Карасуке и с.Благодатное | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Кубанов Анатолий Анатольевич | Проводится государственная экспертиза проекта. | [5 empty] | 2014 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 8 | Строительство школы и детского сада в микрорайоне телецентра в г.Карасуке | Мероприятия 2013 года | 2014 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович | В рамках ДЦП "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2017 годы" осуществлялось строительство нулевого цикла к зданию МБОУ ООШ №4. Выделен земельный участок по адресу ул.Союзная №24 в, осуществляется разработка ПСД на строительство детского сада на 230 мест. Окончание строительства запланировано на 2016 год. | 12505.52 |  |  |  | 12505.52 | 2014 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 69483.65 | 0 | 0 | 0 | 69483.65