## Лист1
Отчёт о реализации программы наказов избирателей в Новосибирской области
Начало периода: 2014 год
Конец периода: 2014 год
Округ №8
| № | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Проект плана мероприятий | Финансирование, тыс. руб | [5 empty] | Ответственные исполнители
[8 empty] | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего
2014 | 1 | Включить в строительную программу Новосибирской области строительство Спорткомплекса в г.Каргате | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" завершено строительство комплекса площадью 1900 кв. м. Объект введен в эксплуатацию 14.11.2014. | 32390.81 |  |  |  | 32390.81 | 2014 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Каргатского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2014 | 2 | Завершить в 2011 щебёночное покрытие дороги Довольное-Шагалка и начать работу по щебенению дороги Травное-Полойка (Краснозёрский район) | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Доволенский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнена реконструкция а/д "296 км а/д К-17р - Полойка - Травное - Довольное (в гр.района)" в Доволенском районе. | 42235.7 |  |  |  | 42235.7 | 2014 | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 3 | Защебенить дорогу от автотрассы Довольное-Каргат до п. Сарыбалык и п. Даниловская ферма | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Доволенский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" произведен ремонт а/д "60 км а/д "К-09" - Довольное" протяженностью 1,358 км. | 21307.6 |  |  |  | 21307.6 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Доволенского района
2014 | 4 | Капитальный ремонт дороги с.Кольцовка | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" выполнен ремот дороги 0,5 км. | 1292.2 | 69.4 |  |  | 1361.6 | 2014 | Администрация Каргатского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2014 | 5 | Оказать содействие в строительстве разведочно- эксплуатационных скважин для обеспечения населения питьевой водой в с. Кундран | 2014 | 2014 | Округ №8, Убинский | Морозов Александр Владимирович | Выполнены работы по строительству разведочно-эксплуатационной скважины для обеспечения населения питьевой водой в с. Кундран. Выделены 2675,03 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области (распоряжение Правительства НСО от 27.12.2013 № 563-рп). | 2675.03 |  |  |  | 2675.03 | 2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрация Убинского района
2014 | 6 | Оказать содействие:в строительстве спортивного комплекса в с. Убинское | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Убинский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" выполнены проектно-изыскательские работы. Разработана проектно-сметная документация. Документация проходит проверку в ГБУ НСО "ГВЭ НСО". Планируемые сроки получения положительного заключения - II квартал 2015 года. | 990.42 |  |  |  | 990.42 | 2014 | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Администрация Убинского района, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 7 | Очищение водопроводной воды пос.Старо-Михайловский | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | Заменено 950 м водопровода. |  | 1027 |  |  | 1027 | 2014 | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2014 | 8 | Ремонт , строительство водопровода с.Маршанка | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | Выполнена замена водопровода протяженностью 217 м. |  | 87.5 |  |  | 87.5 | 2014 | Администрация Каргатского района
2014 | 9 | Ремонт дома культуры с. Мусы | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | За счет средств областного гранта выполнен капитальный ремонт клуба: установлено 13 пластиковых окон, выполнена замена пола в фойе и зрительном зале, замена электропроводки, замена дверей, ремонт фасада. | 1000 | 200 |  |  | 1200 | 2014 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Каргатского района, Министерство строительства Новосибирской области
2014 | 10 | Ремонт дороги Маршанка-Каргат | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Каргатский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2016 годах" произведен ремонт дороги а/д "Каргат-Маршанское" на сумму 12993,4 тыс. рублей (ОБ), и капитальный ремонт 3,5 км а/д "Каргат-Маршанское" на сумму 49888,6 тыс рублей (ОБ). | 62882 |  |  |  | 62882 | 2014 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Каргатского района
2014 | 11 | Строительство в с. Довольное спортивного комплекса с бассейном | Мероприятия 2014 года | 2014 | Округ №8, Доволенский | Морозов Александр Владимирович | В рамках ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы" завершены общестроительные работы по зданию, работы по монтажу внутренних систем отопления, работы по наружным и временным сетям теплоснабжения. Выполняются работы по: монтажу внутренних инженерных систем (канализация, водопровод-50%), работы по наружной канализации-10%., отделочные работы - 30%. Закончены работы по устройству фасадной системы и утепления. | 30992.03 |  |  |  | 30992.03 | 2014 | Администрация Доволенского района, Министерство строительства Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 195765.79 | 1383.9 | 0 | 0 | 197149.69