|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ П А С П О Р ТА** | | | | |
| **государственной программы** | | | | |
| **«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Куратор государственной программы | Знатков Владимир Михайлович | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Шинделов Андрей Викторович | | | |
|  |  | | | |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 | | | |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Сохранение до конца 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Новосибирской области на уровне 20,6 процентов  " | | | |
| Цель 2 "Достижение и сохранение к концу 2030 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,47 процентов  " | | | |
| Цель 3 "Повышение и сохранение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 21,5 процента  " | | | |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения  "  Направление (подпрограмма) 2 "Кадровое обеспечение сельских территорий  "  Направление (подпрограмма) 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  " | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 807 474,52 тыс. рублей | | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни  Устойчивая и динамичная экономика/  Комплексное развитие сельских территорий | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Сохранение до конца 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Новосибирской области на уровне 20,6 процентов  » | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 20,63 | 2021 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение "Стратегия устойчивого развития сельских территорий" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.02.2015 № 151-р | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 33,1 | 2023 | - | 33,1 | 33,08 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | Распоряжение "Стратегия устойчивого развития " ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.02.2015 № 151-р | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Достижение и сохранение к концу 2030 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,47 процентов  » | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 92,84 | 2021 | 72,19 | 67 | 67 | 72 | 72,47 | 72,47 | 72,47 | Распоряжение "Стратегия устойчивого развития сельских территорий" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.02.2015 № 151-р | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение и сохранение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 21,5 процента  » | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 17,8 | 2021 | 21 | 32 | 32,5 | 33 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | Распоряжение "Стратегия устойчивого развития сельских территорий" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.02.2015 № 151-р | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Сохранение до конца 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Новосибирской области на уровне 20,6 процентов  » | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1.2. | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33,1 |
| 2. | Цель государственной программы «Достижение и сохранение к концу 2030 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,47 процентов  » | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 67 |
| 3. | Цель государственной программы «Повышение и сохранение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 21,5 процента  » | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Структура государственной программы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения  " | | | |
| 1.1 | Региональный проект "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"  Шинделов Андрей Викторович | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2025 - 2027 | |
| 1.1.1 | Создание возможностей для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях | Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия семей, проживающих на сельских территориях и граждан, работающих на сельских территориях. | |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  " | | | |
| 2.1 | Региональный проект "Современный облик сельских территорий"  Шинделов Андрей Викторович | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2024 - 2030 | |
| 2.1.1 | Повышение комфортности среды проживания граждан на сельских территориях | Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий и проекты комплексного развития сельских территорий | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение государственной программы** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области"** (всего), в том числе: | 21 250,25 | 734 996,85 | 963 586,00 | 65 987,63 | 64 984,28 | 0,00 | 0,00 | 1 850 805,01 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 21 250,25 | 714 387,57 | 941 351,70 | 65 735,80 | 64 749,20 | 0,00 | 0,00 | 1 807 474,52 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 16 575,20 | 102 293,50 | 18 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 468 995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 995,77 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 1 701,70 | 9 369,86 | 251,83 | 235,08 | 0,00 | 0,00 | 11 558,47 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 18 907,58 | 12 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 772,02 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект** "**Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"** (всего), в том числе: | X | 150 593,36 | 54 952,06 | 50 921,10 | 50 921,10 | X | X | 307 387,62 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 129 984,08 | 54 885,50 | 50 921,10 | 50 921,10 | X | X | 286 711,78 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 71 363,60 | 2 596,00 | 0,00 | X | X | X | 73 959,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 1 701,70 | 66,56 | 0,00 | X | X | X | 1 768,26 |
| Внебюджетные источники | X | 18 907,58 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 18 907,58 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| Ко**мплекс процессных мероприятий "Подготовка квалифицированных кадров" (всего), в том числе:** | 21 250,25 | X | X | X | X | X | X | 21 250,25 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 21 250,25 | X | X | X | X | X | X | 21 250,25 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 16 575,20 | X | X | X | X | X | X | 16 575,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| **Региональный проект "Современный облик сельских территорий"** (всего), в том числе: | 0,00 | 584 403,49 | 908 633,94 | 15 066,53 | 14 063,18 | 0,00 | 0,00 | 1 522 167,14 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 584 403,49 | 886 466,20 | 14 814,70 | 13 828,10 | 0,00 | 0,00 | 1 499 512,49 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 30 929,90 | 15 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 450,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 468 995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 995,77 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 9 303,30 | 251,83 | 235,08 | 0,00 | 0,00 | 9 790,21 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 12 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 864,44 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | |
|  |  |  |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации** | | | |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значения показателей по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области - министр сельского

хозяйства Новосибирской области  А.В. Шинделов