|  |  |
| --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | |
| **государственной программы** | |
| **«Развитие туризма в Новосибирской области»** | |
|  |  |
| **1. Основные положения** | |
|  |  |
| Куратор государственной программы | Знатков Владимир Михайлович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Шарпф Светлана Леонидовна |
|  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2022 - 2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Увеличение количества туристических поездок по территории Российской Федерации к 2030 году до 2,2 млн. штук" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Реализация туристического потенциала и создание в регионе современной туристической инфраструктуры"  Направление (подпрограмма) 2 "Популяризация туристических продуктов и продвижение услуг и продуктов в сфере туризма Новосибирской области на внутреннем и зарубежном рынках" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 292 442,71 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности  Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи  Устойчивая и динамичная экономика/  Развитие туризма |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Увеличение количества туристических поездок по территории Российской Федерации к 2030 году до 2,2 млн. штук» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области | ГП | Возрастание | Миллион рублей | 7 895,7 | 2023 | 8 211,5 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | Распоряжение "О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от № 535-рп | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов. |
| 2. | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | Возрастание | Миллион штук | 1,32 | 2023 | - | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | Перечень поручений Президента Российской Федерации "Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.03.2024 № Пр-616 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Увеличение количества туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Новосибирской области к 2030 году до 1,92 млн. человек» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 000 |
| 1.2. | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | Миллион штук | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Структура государственной программы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Реализация туристического потенциала и создание в регионе современной туристической инфраструктуры" | | | |
| 1.1 | Региональный проект "Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Новосибирская область)"  Знатков Владимир Михайлович | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2025 - 2030 | |
| 1.1.1 | Создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок. | Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии. Проведен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства, ускорено развитие приоритетных видов туризма, увеличена востребованность регионального турпродукта на внутреннем и внешнем рынках. | | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации |
| 1.1.2 | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |  | | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации |
| 1.2 | Ведомственный проект "Стимулирование развития актуальных и перспективных видов туризма"  Знатков Владимир Михайлович | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | Срок реализации:  2024 - 2025 | |
| 1.2.1 | Изучение потребностей туристского рынка Новосибирской области (маркетинговое исследование внутреннего и внешнего потребителя). | Сформированы основные ожидания и предпочтения ежегодно растущего потока туристов других стран и регионов России, тем самым способствуя длительности пребывания туристов в регионе и их расходов во время путешествия. Определены слабые места региональных туристских продуктов, сформирован список рекомендаций конкурентных преимуществ сферы туризма Новосибирской области, перспективных видов туризма и способы их развития. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 1.2.2 | Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области. | Расширен перечень туристских продуктов региона турами выходного дня, произведено пополнение муниципальных бюджетов. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 1.2.3 | Оказание государственной поддержки юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям по развитию внутреннего и въездного туризма на территории региона. | Предоставлены меры государственной поддержки юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение определенных затрат. Увеличены темпы развития приоритетных видов туризма, расширен перечень туристских объектов и маршрутов, увеличена востребованность регионального турпродукта на внутреннем и внешнем рынках. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Популяризация туристических продуктов и продвижение услуг и продуктов в сфере туризма Новосибирской области на внутреннем и зарубежном рынках" | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества услуг в сфере туризма Новосибирской области и внедрение стандартов гостеприимства" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | - | |
| 2.1.1 | Установка и обновление средств размещения туристской информации на территории Новосибирской области, в том числе на иностранных языках. | Установлены и обслужены средства размещения туристской информации на наиболее популярных маршрутах и федеральных трассах, а также вблизи мест, представляющих значительный туристский интерес (в том числе установлены информационно-сенсорные киоски). | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2.1.2 | Содействие повышению уровня профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма, в том числе обеспечение аттестации гидов-экскурсоводов. | В рамках мероприятия организованы и проведены обучающие курсы, оказано содействие в повышении квалификации и профессиональной переподготовке кадров, в том числе на основе новых форм образования, дистанционного образования, с целью обеспечения доступности для бизнеса инструментов развития сотрудников и повышения их квалификации. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение узнаваемости туристических продуктов Новосибирской области" | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | - | |
| 2.2.1 | Создание информационных материалов о туристическом потенциале Новосибирской области. | В рамках мероприятия созданы информационные материалы о туристических продуктах Новосибирской области (каталоги, брошюры, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция), а также размещена информация о них в областных, федеральных и международных средствах массовой информации, на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2.2.2 | Организация и проведение выставок, форумов на территории Новосибирской области, а также обеспечение развития туристического потенциала на региональных и мировых площадках. | Повышен интерес потенциальных туристов из соседних регионов, сформирован положительный имидж региона, позиционирующего Новосибирскую область как столицу Сибири, увеличен поток делового туризма в регион. Принято участие представителей Новосибирской области в конгрессно-выставочных и событийных мероприятиях, тематических фестивалях с целью продвижения туристических продуктов Новосибирской области на региональные и мировые рынки, а также организация презентаций, обучающих семинаров, b2b встреч для целевых профессиональных групп сферы туризма Новосибирской области. Проведены круглые столы, конференции, семинары, промо-акции по вопросам развития туристской индустрии с целью презентации туристических продуктов региона. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2.2.3 | Обеспечение деятельности туристско-информационных центров Новосибирской области. | Расширена сеть туристско-информационных центров региона с целью информирования туристов о достопримечательностях Новосибирской области, в том числе с использованием современных информационных технологий. Центральное расположение в наиболее многолюдных местах и современный фронт-офис Туристско-информационного центра сформировало у прибывающих туристов благоприятный образ, а также позволило проинформировать о туристических объектах Новосибирской области, о культурной и экскурсионных программах, о полезных интернет-ресурсах. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
| 2.2.4 | Внедрение и развитие информационных туристских ресурсов с помощью применения современных цифровых решений. | Осуществлено сопровождение и модернизация в сети Интернет специализированного информационного ресурса о туристских продуктах Новосибирской области, повышена узнаваемость Новосибирской области на внутреннем и внешнем туристских рынках. | | Объем платных услуг населению в сфере туризма Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение государственной программы** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие туризма в Новосибирской области" (всего), в том числе: | 429 479,69 | 280 743,02 | 166 123,80 | 253 575,80 | 58 150,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 1 292 442,31 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 429 479,69 | 280 743,02 | 166 123,80 | 253 575,80 | 58 150,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 1 292 442,31 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 256 433,00 | 113 335,70 | 109 216,50 | 191 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 463,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 37 705,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 705,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 37 705,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 705,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 267 117,71 | X | X | X | X | X | X | 267 117,71 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 267 117,71 | X | X | X | X | X | X | 267 117,71 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 256 433,00 | X | X | X | X | X | X | 256 433,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 20 716,56 | X | X | X | X | X | X | 20 716,56 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 716,56 | X | X | X | X | X | X | 20 716,56 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | X | 118 058,02 | 113 938,80 | 201 390,80 | 5 965,00 | 0,00 | 0,00 | 439 352,62 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 118 058,02 | 113 938,80 | 201 390,80 | 5 965,00 | 0,00 | 0,00 | 439 352,62 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 113 335,70 | 109 216,50 | 191 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 030,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Стимулирование развития актуальных и перспективных видов туризма" (всего), в том числе: | 96 503,99 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 503,99 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 96 503,99 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 503,99 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 37 705,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 705,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 37 705,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 705,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества услуг в сфере туризма Новосибирской области и внедрение стандартов гостеприимства" (всего), в том числе: | 4 982,25 | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 38 482,25 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 982,25 | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 38 482,25 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета  (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение узнаваемости туристических продуктов Новосибирской области" (всего), в том числе: | 40 159,18 | 46 685,00 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 320 269,18 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 40 159,18 | 46 685,00 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 46 685,0 | 320 269,18 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации** | | | |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значения показателей по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

И.о. министра С.Л. Шарпф